**Správa o plnení Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016.**

Komunitný plán stanovuje krátkodobé ciele a priority smerujúce k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Mesto vypracúva komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby svojich občanov v meste. Podľa akčného plánu komunitného plánu na rok 2016 predkladám krátke zhodnotenie realizácie Akčného plánu.

**K bodu 1.1.2** – Mesto je zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Projekt končí 30.04.2018 a mal by na neho nadväzovať kontinuálne ďalší projekt opatrovateľskej služby, do ktorého sa tiež pripravujeme zapojiť.

**K bodu1.1.2** – Odľahčovaciu službu sa nám nepodarilo zriadiť, z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovných síl, pri dlhodobejšej práceneschopnosti viacerých našich opatrovateliek máme problém zabezpečiť náhradu.

**K bodu 1.1.4** – každý neverejný poskytovateľ sociálnej služby t.j Humanitarián, Charita, Asociácia samaritánov SR majú svoje internetové stránky, naše služby sa nám nepodarilo rozšíriť a čo sa týka stravovania dôchodcov a opatrovateľskej služby tieto máme vždy naplnené na 100 %, takže nebol dôvod ďalej rozširovať informácie o službách ktoré poskytujeme, pretože občania o nich vedia.

**K bodu 1.1.6** – Vzhľadom na to, že poskytujeme služby, kde musí byť kvalifikovaná pracovná sila z opatrovateľským kurzom nemohli sme využiť prácu dobrovoľníkov na túto činnosť. S dobrovoľníkmi sme spolupracovali pri rozvoze potravinovej pomoci „kilo“ pred vianočnými sviatkami.

**K bodu 1.2.1** – Na zriadení denného stacionára sa aktívne pracuje, jedná sa o výmene pozemkov , prebiehajú rokovania s Ľubovnianskou nemocnicou a pripravuje sa projektová dokumentácia.

**K bodu 1.2.2** – Mesto podporilo GKCH v Prešove finančne a Dome sv. Anny boli bezodplatne prenechané na činnosť 3 byty na ulici Letnej. Tiež mesto finančne podporilo OZ Stop závislosti, ktoré sa venuje socioterapeutickej práci so závislými a poradenstvu rodinám v ktorých sa vyskytuje užívanie alkoholu alebo iných drog.

**K bodu 1.2.7** – Po ukončení dostavby komunitného centra v Podsadku, zistíme možnosti potrby nízkoprahového centra a v spolupráci s CVČ budem hľadať vhodné riešenie, ktoré bude závislé aj z pravidelného monitorovania stretávania sa mládeže na miestach ktoré budú monitorovať terénni sociálni pracovníci v súčinnosti s mestskou a štátnou políciou So štátnou políciou máme tieto kroky predjednané.

**K bodu 1.2.8** – Pracovníci sociálneho oddelenia sa zúčastňujú na odborných seminároch.

**K bodu 2.2.1**.- Mesto sa zapojilo do projektu Take Away Terénnej sociálnej práce a komunitných centier, v súčasnosti bola zaslaná všetka potrebná dokumentácia vrátane zmluvy, v krátkom čase očakávame podpis zmluvy. Na Rómske občianske hliadky ešte nebola vyhlásená výzva, po výzve budeme okamžite na ňu reagovať.

**K bodu 2.2.3** – Skupina prevencia závislosti je zriadená, začali sme pracovať na programe a v budúcom školskom roku chceme spustiť pilotný projekt v piatych ročníkoch základných škôl.

**K bodu 2.2.4** – Podpora aktívneho starnutia – Jednota dôchodcov v roku bola podporená sumou 3215,00 eur na aktivity a združenie kresťanských seniorov sumou 1386,00 eur. V súčasnosti sa otvára nový klub dôchodcov, v ktorom budú lepšie podmienky pre ďalšiu činnosť dôchodcov.

**K bodu 2.2.5** – Občianske združenie pri ZUŠ Jána Melkoviča, bolo na činnosť detí podporené sumou1900,00 eur.

**K bodu 2.2.6** – Individuálne plány pre prácu s rodinou vypracuváva ÚPSVaR, v ktorom má svoje úlohy aj sociálne odd. MsÚ. Na práci s rodinou úzko spolupracujeme s ÚPSVaR. Pri nástupe terénnych sociálnych pracovníkov sa okruh rodín s ktorými sa bude aktívne pracovať rozšíri.

**K bodu 2.2.7** – Mesto má zabezpečiť akreditovaný subjekt na podporu výchovných programoch pri práci s rodinou, pretože tieto zabezpečil ÚPSVaR a sociálne oddelenie MSÚ spolupracuje pri práci s rodinou zapojenej do programu, nebolo nutné ani v súčasnosti zatiaľ nie je potrebné zabezpečovať akreditovaný subjekt.

**K bodu 2.2.8** – Vedúcim záujmových činnosti s deťmi zo znevýhodneného prostredia, bola zo strany Mesta ponúkaná možnosť zúčastňovať sa so svojimi programami na kultúrnych štvrtkoch v meste, ale doteraz neprejavili záujem.

**K bodu 2.2.10 a 2.2.11** – zabezpečenie tejto aktivity je súčasťou pripravovanej Koncepcie bytovej politiky mesta Stará Ľubovňa.

**K bodu 2.2.12** – Podmienky pre výstavbu predškolského zariadenia v Podsadku sú pripravené, na projekte sa v súčasnosti pracuje.

**K bodu 2.2.13** –v nájomných domoch sa vykonali nevyhnutné opravy (hygienická maľba, oprava stropu, odvodnenie domu č.117 v Podsadku),ďalšie opravy v rámci finančných možností, budú pokračovať.

**K bodu 2.2.14** – Pri projektoch v Podsadku, výstavba predškolského zariadenia a prístavby komunitného centra spolupracujeme s OZ ETP Slovensko z Košíc, ktoré niektoré aktivity spolufinancuje.

**K bodu 3.3.1** - Bezbariérové prechody sa postupne robia pri udržbe chodníkov, počíta sa s bezbariérovým prístupom k budove na Námestí gen. Štefánika 6, a budeme jednať s bezbarierovým prístupom na poštu a iných prístupov, ktoré vyjdú z požiadaviek občanov mesta.

**K bodu 3.3.2** – Buduje sa futbalové ihrisko, z kultúry - bol podporený muzikál Cyprián na hrade sumou 1900,00 eur.

PhDr. Dušan Kasenčák