**Tabuľka 20 Akčný plán – priority, opatrenia, aktivity komunitného plánu sociálnych služieb**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Priorita 1** | **Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych a komunitných sociálnych služieb** | **Časový plán** | **Personálne, prevádzkové, finančné a organizačné podmienky** |
| Opatrenie 1.1. | Udržanie a skvalitnenie siete poskytovaných terénnych sociálnych služieb |  |  |
| Aktivita 1.1.2 | Zapojenie sa do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby | 2016 | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 1.1.3 | Zriadiť poskytovanie cenovo dostupnej odľahčovacej služby a iných podporných služieb | 2016 | Mesto Stará Ľubovňa Rozpočet mesta  Štrukturálne fondy |
| Aktivita 1.1.4 | Zabezpečiť informovanosť o sociálnych službách   * pomocou TSP, komunitných pracovníkov * informovať pomocou webovej stránky Mesta * prostredníctvom médií | Počas celej doby realizácie KP | Sieť poskytovateľov  Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 1.1.6 | Podpora dobrovoľníckej činnosti a práce svojpomocných skupín | Počas celej doby realizácie KP | Poskytovateľ Rozpočet mesta, granty |
| Opatrenie 1.2 | Rozšíriť sieť sociálnych služieb, zlepšiť ponuku, kvalitu a dostupnosť služieb pre jednotlivé sociálne skupiny |  |  |
| Aktivita 1.2.1 | Zriadiť zariadenie pre seniorov a ľudí odkázaných na pomoc inej osoby, dennou formou, nepretržitou formou a na prechodný čas, s možným využitím pre ľudí na zabezpečenie základných životných podmienok   * zabezpečenie projektovej dokumentácie * rekonštrukcia konkrétnej budovy * registrácia denného centra | 2017 - 2020  2016  2017  2017 | Mesto Stará Ľubovňa  Rozpočet mesta, granty,  VÚC  1000 eur |
| Aktivita 1.2.2 | Podpora poskytovateľov absentujúcich sociálnych služieb | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa  Rozpočet mesta |
| Aktivita 1.2.7 | Zriadiť nízkoprahové zariadenie pre mládež spojené s komunitným centrom   * vyčleniť pozemok a zapracovať do územného plánu * zabezpečiť projektovú dokumentáciu | 2016  2017 | Mesto Stará Ľubovňa Rozpočet Mesta Štrukturálne fondy |
| Aktivita 1.2.8 | Profesijný rast zamestnancov oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky, terénnych a komunitných pracovníkov.   * účasť na vzdelávaní | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa |
|  |  |  |  |
| **Priorita 2** | **Zlepšiť podmienky marginalizovaných skupín obyvateľov pri začleňovaní do spoločnosti** | **Časový plán** | **Personálne, prevádzkové, finančné a organizačné podmienky** |
| Opatrenie 2.2 | Poskytovanie sociálnej pomoci a vyhľadávanie osôb ohrozených sociálnym vylúčením |  |  |
| Aktivita 2.2.1 | Zapojenie sa do národného projektu „Take away“ - Komunitné centrá  - Terénna sociálna práca  - Rómske občianske hliadky a iné projektové aktivity ponúkané týmto projektom | 2016 | Mesto Stará Ľubovňa Rozpočet mesta  Národný projekt |
| Aktivita 2.2.3 | Zriadenie pracovnej skupiny: „Prevencia závislostí sociálno-patologických javov“   * vypracovanie spoločného programu prevencie všetkých zainteresovaných subjektov | 2016  2017 | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 2.2.4 | Podpora aktívneho starnutia a integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti prostredníctvom rehabilitačných aktivít a bezplatného poradenstva | Počas celej doby realizácie KP | Sieť poskytovateľov  Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 2.2.5 | Podpora talentovaných detí pomocou dostupných programov, štipendijných fondov   * vytvorenie fondu na podporu talentovaných detí | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa, školy |
| Aktivita 2.2.6 | Spracovávať individuálne plány pre prácu s rodinou, v ktorej sa vyskytujú sociálnopatologické javy, finančná negramotnosť, slabé hygienické návyky, zanedbávanie zdravotnej starostlivosti   * vyhodnocovať výsledky práce (1x za 6 mesiacov) | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa (TSP)  ÚPSVaR |
| Aktivita 2.2.7 | Pri vyššom počte problémových rodín Mesto zabezpečí pre prácu s rodinou akreditovaný subjekt   * podpora rodín prostredníctvom výchovných a sociálnych programov | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 2.2.8 | Zapájanie detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia  do aktivít a programov Mesta | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa, školy |
| Aktivita 2.2.10 | Vyšpecifikovať pozemky (5 parciel) na výstavbu menších domov pre obyvateľov z rómskej komunity, ktorí si dokážu pozemok kúpiť a sami realizovať stavbu | 2016 | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 2.2.11 | Pripraviť pozemky (5 parciel) na svojpomocnú výstavbu menších domov pre rómskych občanov, pripravovanú a spolufinancovanú ETP Slovensko | 2016 | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 2.2.12 | Zabezpečiť podmienky pre zriadenie predškolského zariadenia ETP Slovensko (v Podsadku), financované nadáciou VELUX | 2016 - 2020 | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 2.2.13 | Rekonštrukcia a údržba domov, ktoré sú využívané na nájomné bývanie soc. znevýhodnených rodín  ( Podsadek 117, SNP 16, SNP 17) | 2016 - 2020 | Mesto Stará Ľubovňa  Slobyterm |
| Aktivita 2.2.14 | Spolupráca s cirkvami, občianskymi združeniami pri realizácii podporných projektov | Počas celej doby realizácie KP | Sieť poskytovateľov |
| **Priorita 3** | **Rozvoj sociálnych služieb, riadenie, financovanie spolupráca a komunikácia v sociálnej oblasti** | **Časový plán** | **Personálne, prevádzkové, finančné a organizačné podmienky** |
| Opatrenie 3.3 | Skvalitnenie života obyvateľov mesta a zabezpečenie integrácie |  |  |
| Aktivita 3.3.1 | Pravidelne vyčleňovať finančné krytie v Rozvojovom programe mesta na riešenie bezbariérovosti v meste   * kultúrny dom * školy * administratívna budova na Námestí gen. Štefánika 6 | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa Rozpočet mesta  Poskytovateľ |
| Aktivita 3.3.2 | Budovanie oddychových zón, športovísk, podpora kultúrnych podujatí | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa Rozpočet Mesta  Štrukturálne fondy |
| Aktivita 3.3.4 | Využívať potravinovú pomoc, burzy a bezodplatné darovanie vecí sociálne znevýhodneným občanom | Počas celej doby realizácie KP | Sieť poskytovateľov |
| Aktivita 3.3.5 | Ročne uskutočňovať monitoring plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb   * komisia soc. vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva (k 31. januáru za predchádzajúci rok) predloží mestskému zastupiteľstvu | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 3.3.6 | Realizovať monitoring a zisťovanie potrieb sociálnych služieb | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 3.3.8 | Doplnenie kamerového monitorovacieho systému na území mesta v záujme prevencie kriminality | Každoročne | Mesto Stará Ľubovňa Štrukturálne fondy |
| Aktivita 3.3.9 | Zabezpečiť zľavnené vstupné na kultúrno-spoločenské a športové podujatia organizované Mestom pre občanov (držiteľov preukazu ŤZP) | 2016 | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 3.3.10 | Podpora chránených dielní   * zakúpenie tovarov a služieb chránenej dielne | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa |
| Aktivita 3.3.12 | Podpora aktívneho starnutia a integrácie fyzických osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti prostredníctvom rehabilitačných aktivít a bezplatného poradenstva | Počas celej doby realizácie KP | Mesto Stará Ľubovňa |

## 