## List1
Tabuľka č. 1 |  | ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2016 - finančné plnenie za rok 2016
Por. č. |  | Rozpočtový | Finančné | Náklady | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Finančné | Upravený
| Investičné akcie | náklad | náklady | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | 06 2016 | plnenie | plán RPM | Poznámka - dodávateľ
|  | stavby | mesta | vysporiad. | v r.2016 | z rozp.2016 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta
1. | Výstavba chodníka Ul.Mýtna- /úsek most Poprad - lávka/ | 88873 | 88873 |  | 35000 | 35000 |  | 34621 | 36500 | Peter Fiľak ml. Stará Ľubovňa
2. | Viacúčel. park na Nám.g. Štefanika- Verejné WC | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | -30000 |  |  | Alt. - Biely dom - rekonštrukcia WC
3. | Doplnenie verejného osvetlenia | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 16397.21 |  | VPS Stará Ľubovňa
4. | Parkovacie plochy /sídl.Západ / | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20173.08 |  | VPS Stará Ľubovňa
5. | Výstavba MK Garbiarska- zadné trakty | 25000 | 25000 |  | 5000 | 5000 |  | 4802.4 |  | VPS Stará Ľubovňa
6. | Mestský mobiliár - doplnenie lavičiek | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 4922.62 |  | VPS Stará Ľubovňa
7. | Viacúčelové ihrisko - Podsadek | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 20195.71 |  | Jozef Petriľak Stará Ľubovňa
8. | Detské ihrisko - sídlisko Západ | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 15000
| S p o l u : | 213873 | 213873 |  | 110000 | 105000 | 5000 | 101112.02
Nové stavby - finančne nekryté z rozpočtu mesta
9. | Skatepark /športová hala/ | 46608 | 46608 | [6 empty] | Akcia z r. 2013 - súťaž 46607,84
10. | Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej | 30000 | 30000 | [5 empty] | 35000 | pokračovanie akcie z roku 2010
11. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská | 60000 | 60000 | [6 empty] | Spoluf. zainteresovaných
12. | Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/ | 30222 | 30222
13. | Parkovacie plochy / OD Družba/ | 10000 | 10000 | [6 empty] | Akcia schv. z r. 2014
14. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek | 20000 | 20000
15. | Budovanie zberných miest separovaného zberu | 30000 | 30000
16. | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek | 49500 | 49500
17. | Rozšírenie verejného osvetlenia - Vansovej ul. | 7000 | 7000
18. | Rozšírenie verejného osvetlenia - UL.SNP | 2000 | 2000
19. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná /ČOV/ | 20000 | 20000
20. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. SNP | 16800 | 16800 | [6 empty] | 420,00 m2
| S p o l u : | 322130 | 322130 | [5 empty] | #VALUE!
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté
21. | Rekonštr. schodiska- síd. Východ-Levočská ul. | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 |  | 18000 |  | VPS Stará Ľubovňa
22. | Rekonštrukcia oplotenia- nový cintorín | 3000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 2983.11 | 2000 | VPS Stará Ľubovňa
23. | Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | -2000
24. | OD Družba -protipožiarne opatrenia | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | -12000
25. | Revitalizácia detských ihrisk a vnútrobl. priestorov sídlisk | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5212 |  | VPS Stará Ľubovňa
26. | Lávka -r. Poprad - rekonštrukcia podlahy+náter konštr. | 19000 | 19000 |  | 19000 | 15000 | 4000 | 18784.07 |  | VPS Stará Ľubovňa
27. | Dostavba parkoviska - Zavodou č. 1 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 |  | 5581.45 |  | VPS Stará Ľubovňa
28. | Rekonnštrukcia MsÚ -klienske centrum | 24000 | 24000 |  | 24000 | 24000
29. | Rekonštrukcia VN+premiestnenie TS- ZŠ Podsadek | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20396.4 |  | VSDS a.s. Košice
30. | Rekonštrukcia chodníka- /blok EFGH/ | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 6011.42 |  | 425,00 m2 VPS - Stará Ľubovňa
31. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Letná /činský múr/ | 7400 | 7400 |  | 7400 | 7400 |  | 7404.94 |  | 405,00 m2 VPS - Stará Ľubovňa
32. | Bezbariérové priechody- úprava chodníkov | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 8097.91 |  | VPS Stará Ľubovňa
33. | Grantová schéma | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 04 2015
34. | Oporný múr - MsÚ SL - rekonštrukcia povrchu | 13000 | 13000 |  | 13000 | 5000 | 8000 | 18049 |  | spolufin.- OOCR 5000 € -IVS Stará Ľubovňa
35. | ZŠ Komenského-jedáleň-rekonštrukcia dlažby | 35000 | 35000 |  | 35000 | 20000 | 15000 | 48936.51 |  | Mirabel Stará Ľuboaňa
36. | ZŠ Komenského-telocvičňa - rekonštrukcia podlahy | 76782 | 76782 |  | 76782 |  | 76782 | 109533.49 |  | dot.MŠ 60 000€ - B-KOPLET S.N.Ves
37. | ZŠ Za vodou - vyregulovanie ÚK a odstranenie vlhkosti | 19660 | 19660 |  | 19660 |  | 19660 | 16410.3 |  | IVS Stará Ľubovňa
38. | Stavebné úpravy OD Družba -schodisko | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 36807 |  | IVS Stará Ľubovňa
| S p o l u : | 309842 | 309842 |  | 297842 | 161400 | 136442 | 327207.6
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne nekryté
39. | Moderernizácia domu smútku-nový cintorín /zatepl.+okná/ | 50000 | 50000
40. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia-nový cintorín | 14500 | 14500
41. | Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010 | 91500 | 91500
42. | Úprava MK - ZŠ Ul.Štúrova /parkovisko/ | 5000 | 5000
43. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská/most-fut.štadion/ | 26000 | 26000
44. | Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/ | 15000 | 15000
45. | Stavebné úpravy OD Družba | 200000 | 200000 | [6 empty] | SMM 82 000
46. | Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/ | 30000 | 30000 | [6 empty] | SMM
47. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 9 | 35000 | 35000 | [6 empty] | SMM
48. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.9 | 25000 | 25000 | [6 empty] | SMM
49. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 30000 | 30000 | [6 empty] | SMM
50. | Stavebné úpravy - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 8000 | 8000 | [6 empty] | SMM /soc.zariadenie,voda kanal, schodisko/
51. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 11 | 35000 | 35000 | [6 empty] | SMM
52. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.11 | 20000 | 20000 | [6 empty] | SMM
53. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12 | 15000 | 15000 | [6 empty] | SMM
54. | Stavebné úpravy adm.budova -ul. Bubovateľská/VšZP/ | 35000 | 35000 | [6 empty] | SMM
55. | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 | 10000 | 10000 | [6 empty] | SMM
56. | Výmena výťahu - Nám.G.Štefánika č.5 | 35000 | 35000 | [6 empty] | SMM
57. | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia | 10000 | 10000 | [6 empty] | SMM
58. | Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/ | 7000 | 7000 | [6 empty] | SMM
59. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Levočská /Slobyterm-križovat./ | 13000 | 13000 | [6 empty] | 869,00 m2
60. | Rekonštrukcia parkoviska-/tržnica/ | 30000 | 30000 | [6 empty] | 1500,00 m2
61. | Verejné osvetlenie - výmena káblov | 10000 | 10000
62. | Ozvučenie športovej haly | 15000 | 15000
63. | Námestie manuál /označenie+ mobiliár/ | 10000 | 10000
64. | City Lighti - rekonštrukcia stlpov | 7000 | 7000 | [6 empty] | jcdecaux, elektronické pútače
| S p o l u : | 782000 | 782000 | [5 empty] | #VALUE!
| Investičné akcie finanče kryté spolu : | [6 empty] | 428320 | 491040
Tabuľka č. 2
Por. |  | Rozpočtový | Požadovaný | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Finančné | Upravený
č. | Plánované investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2016 | plnenie | plán RPM | Poznámka - dodávateľ
| a európskych fondov | stavby |  |  | v r.2016 | z rozp.2016 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Dom kultúry- rekonštrukcia Stará Ľubovňa | 482814 | 458673 | 24141 | [5 empty] | projekt ELENA
2. | ZŠ Levočská Stará Ľubovňa-zniženie enrg. náročnosti | 1704000 | 1618800 | 85200 | 0 | 49516 | -49516 |  |  | projekt ELENA
3. | Komplexná obnova ZUŠ - zateplenie | 107998 | 102598 | 5400 | 5400 | 5400
4. | Cyklotrasa - Nestvill park - OC Kaufland Stará Ľubovňa | 511968 | 486370 | 11697 | 11697 | 11697 |  |  |  | RN štúdia;dĺžka ús.1910 m z celk. 4180 m
5. | Kanalizácia - Ul. Popradská | 287820 | 273429 | 14391
6. | Multifunkčné ihrisko - ZŠ Podsadek | 55771 | 52982 | 2789 | 2782 | 2782 |  |  |  | 20802.8
7. | Obnova NKP-Dom meštiansky č. 21 Stará Ľubovňa | 20172 | 18000 | 2172 | 2172 | 2172
8. | Rozšírenie kamerového systému- 6. etapa | 13000 | 11000 | 2000
9. | Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010 | 197232 | 187370 | 9862 | [5 empty] | NFP-ROP - sídlisko Východ
10. | Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa-II. etapa | 750000 | [7 empty] | Parkovacie plochy
11. | Dostavba zimného št. Stará Ľubovňa- I. etapa | 1600000 | [7 empty] | Preinvestované- 1 020 000.-EUR
12. | Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu | 222000 | 210900 | 11100 | [5 empty] | NFP-Environmentálny fond
13. | Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia | 1627629 | 1546247 | 81382 | [5 empty] | NFP-ROP
14. | Technické opatrenia na potoku Jarabinka | 325788 | 309499 | 16289 | [5 empty] | NFP-OPŽP - rozhodnutie o neschválení žiadosti
15. | Infraštruktúra cestovného ruchu-HVT+lesopark | 620000
16. | Priemyselná zóna - Ul.Továrenska - externá infraštruktúra | 1327757
17. | Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa | 40000
| S p o l u : | 9893949 | 5275868 | 266423 | 22051 | 71567 | -49516 |  | #VALUE!
Tabuľka č. 3
Por. |  | Rozpočtový | Schvalený | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Finančné | Upravený
č. | Schválené investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2016 | plnenie | plán RPM | Poznámka - dodávateľ
| a európskych fondov | projektu | /dotácia/ |  | v r.2016 | z rozp.2016 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | MŠ Tatranská - modulová prístavba | 112987 | 91000 | 21987 | 21987 | 21987 |  | 105395 |  | SOFER Stará Ľubovňa
2. | Futbalový štadion - umelý trávnik | 350000 | 220000 | 130000 | 350000 | 100000 | 30000 | 113264 |  | Spolufin.-SFZ+ Mesto+ PSK - VPS SL
3. | Výmena strešného plášťa nad telocvičňou - ZŠ Levočská | 89540 | 60000 | 29540 | 29540 | 29540 |  | 66251 |  | Havarijný stav - IVS Stará Ľubovňa
| S p o l u : | 552527 | 371000 | 181527 | 401527 | 151527 | 30000 | 284910 | #VALUE!
Tabuľka č. 4
Por. | Investičné akcie zabezpečované mestom | Rozpočtový | Spolufin. | Náklady | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Finančné | Upravený
č. | a realizované a finančne kryté z iných zdrojov | náklad | mesta | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | 06 2016 | plnenie | plán RPM | Poznámka - dodávateľ
|  | stavby |  | vysporiad. | v r.2016 | z rozp.2016 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8
1. | Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta | 2700000 | [7 empty] | Fin.- VÚC SK Prešov
| S p o l u : | 2700000 | [6 empty] | #VALUE!
Tabuľka č. 5
|  | ÚPD+ÚPP, | PD na | GP | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Finančné | Upravený
Por. | Prípravná a projektová dokumentácia | objemové | ÚR+SP |  | zdrojov | fin.krytie | 06 2016 | plnenie | plán RPM | Poznámka - dodávateľ
č. |  | štúdie |  |  | v r.2016 | z rozp.2016 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta
1. | GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 9379 | 10000
2. | Zastovovacia štúdia sídlisko Východ /nájomné byty+ RD/ | 18000 |  |  | 18000 | 18000
3. | Projekt cezhraničnčnej spolupráce |  | 10000 |  | 10000 | 10000
4. | Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC |  | 1000 |  | 0 | 1000 | -1000
5. | Rekonštrukcia OD Družba -zniženie energ. náročnosti |  | 11000 |  | 13000 | 24000 | -11000 | 11400 |  | Ing. Tibor Petrík Stará Ľubovňa
6. | Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej PD na SP |  | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 250 |  | Ing. Jozef Virostko Stará Ľubovňa
7. | Rekonštrukcia MsÚ -klienske centrum |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 900 |  | Ing. Vladislav Slosarčik Stará Ľubovňa
8. | Rekonštrukcia Komunitného centra Podsadok (KD) |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 5960 |  | Ing. Jozef Pisarčik Stará Ľubovňa
| S p o l u : | 18000 | 37000 | 10000 | 60000 | 72000 | -6000 | 27889
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
9. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek
10. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 800
11. | Administratívna budova -ul. Bubovateľská |  | 3500
12. | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21 |  | 500
13. | Aktualizácia generelu zelene Mesta Stará Ľubovňa | 12000
14. | Aktualizácia pasportu cestnej infrašt.Mesta Stará Ľubovňa | 15000
15. | Rekonštrukcia a modernizácia Špotr. haly -malá telocvičňa |  | 18000
16. | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 1500
17. | Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/ |  | 900
18. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 9 |  | 600
19. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.9 |  | 500
20. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 11 |  | 650
21. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.11 |  | 500
22. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 |  | 600
23. | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 |  | 450
24. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12 |  | 500
25. | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia |  | 250
26. | Revit. v.p.II. - SL - Chodník- dopravné značenie |  | 1000
27. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná |  | 600
28. | Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa |  | 1200
| S p o l u : | 27000 | 32050
Tabuľka č. 6
Výstavba a údržba MK
| Názov akcie | Rozpočtový |  |  | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Finančné | Upravený
Por. | Investície finančne kryté | náklad |  |  | zdrojov | fin.krytie | 06 2016 | plnenie | plán RPM | Poznámka - dodávateľ
č. |  | stavby |  |  | v r.2016 | z rozp.2016 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Vysprávky MK v meste | 30000 |  |  | 35750 | 30000 | 15750 | 31097 | 47853 | VPS Stará Ľubovňa
2. | Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. značiek | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  | 9726 | 16000 | VPS Stará Ľubovňa
3. | Asfaltovanie MK ul. Tatranská 17... | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  | 23419.95 |  | 1492,00 m2 - VPS Stará Ľubovňa
4. | Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/ | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  | 16569 |  | 1126,00 m2 - VPS stará Ľubovňa
5. | Asfaltovanie chodníka ul.Štúrova | 51000 |  |  | 51000 | 15000 | 36000 | 46315.49 |  | 2628,00 m2 - VPS Stará Ľubovňa
6. | Asfaltovanie MK ul. Továrenska | 60000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 55710 |  | Združená invesícia/ mesto,SSC PSK, zaint. firmy/- mesto 20 000
| S p o l u : | 196000 |  |  | 161750 | 120000 | 71750 | 182837.44 | #VALUE!
Investície finančne nekryté
7. | Asfaltovanie MK ul. Továrenská | 20000 | [7 empty] | Spolufinancovanie
8. | Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/ | 45360 | [7 empty] | 2520,00 m2
9. | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/ | 38610 | [7 empty] | 2145,00 m2
10. | Asfaltovanie MK Podsadek /stará cesta/ | 53100 | [7 empty] | 2950,00 m2
11. | Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/ | 3937 | [7 empty] | 282,00 m2
12. | Úprava a asfaltovanie chodníka ul.Zámocká | 21000 | [7 empty] | 1500,00 m2
13. | Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž,Sokol / | 35856 | [7 empty] | 1 992,00m2
14. | Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica | 7000
15. | Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/ | 10800 | [7 empty] | 600,00 m2
16. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandik/ | 6120 | [7 empty] | 340,00 m2
17. | Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/ | 672 | [7 empty] | 48,00 m2
18. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/ | 10528 | [7 empty] | 752,00 m2
19. | Asfaltovanie parkoviská - sídlisko Východ /podst. vybav./ | 5000 | [7 empty] | 319,00 m2
20. | Asfaltovanie MK uzl. Hviezdoslavova /Fedorová/ | 4500 | [7 empty] | 250,00 m2
21. | Asfaltovanie MK ul. Zimná | 168192 | [7 empty] | 9344,00 m2
22. | Asfaltovanie MK ul. Vsetinská | 104220 | [7 empty] | 5790,00 m2
23. | Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/ | 11880 | [7 empty] | 660,00 m2
24. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná | 61596 | [7 empty] | 3422,00 m2
25. | Asfaltovanie ihriska ul. Mierová | 15000 | [7 empty] | 286,00 m2
26. | Asfaltovanie prístupovej kom.- ZŠ Komenského /jedáleň/ | 7200 | [7 empty] | 400,00 m2
27. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Petrus, Ľaš/ | 3200 | [7 empty] | 158,00 m2
| S p o l u : | 633771
V Starej Ľubovni 03.04.2017; | [9 empty] | Spracoval: Ing. arch. František Benko