## Schvalene a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2017-11-03
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP |  | rozpočtové náklady do pripravovanej / podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška NFP podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu
|  |  |  | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | [5 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni ("MOPS") | Mesto | Vrbjarová | MV SR/ OP ĽZ
Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), doteraz realizovanej ako "rómska občianska hliadka". V zmysle výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Oprávnené výdavky 560,03 € hrubá mesačná mzda na 1 pracovníka, na obdobie 36 mesiacov, t. j. 3 roky. Oprávnené sú takžiež výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov" - do toho Mesto zahrnulo 1x mzdu koordinátora projektu, pracovné odevy, pracovné pomôcky (aj 8x bicykel), kancelárske potreby spojené s realizáciou projektu, publicitu projektu. Dňa 14.6.2017 bola podaná ŽoNFP. Dňa 24.7.2017 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, požadované náležitosti a podklady boli upravené a doplnené. Dňa 21.09.2017 bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP a 25.10.2017 nám bol doručený návrh zmluvy o poskytnutí NFP na kontrolu. Nakoľko dôjde od 1.1.2018 k navýšeniu minimálnej mzdy, musíme pristúpiť ku presunu výdavkov z pôvodne rozpočtovanej položky na paušálnu sadzbu na mzdy členov MOPS (cca 25 000 €). V dôsledku uvedeného nebude vytvorené pôvodne plánované miesto koordinátora MOPS, resp. daná pozícia nebude môcť byť financovaná z projektu. Dňa 31.10.2017 bolo vyhlásené výberové konanie na členov MOPS s termínom uzatvorenia pracovnej zmluvy od 1.12.2017 na obodobie 36 mesiacov. |  |  |  |  | 201610.8 | 191530.26 | 0 | 10081 | 14.06.2017
Národný projekt Komunitné centrá v mestách s prítomnosťou MRK - I. fáza (NP KC) | Mesto | Varcholová Kasenčák | MV SR - ÚSVRK
Žiadosťou o zapojenie sa Mesta Stará Ľubovňa do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza sme požiadali o 3 pracovníkov na poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre na Továrenskej ulici č. 1. Jedná sa o pozície odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby). Úlohou parovníkov KC bude aktívne pracovať s príslušníkmi MRK v ich voľnom čase, zvyšovať ich finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a predstavovať im alternatívy iného osobného a rodinného života s cieľom pripraviť ich na integráciu do pracovného pomeru a do majoritnej spoločnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2019. Po podpísaní zmluvy bolo 13.7.2017 vypísané výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií v KC. Nakoľko na pozíciu odborného garanta KC sa prihlásil iba jeden záujemca, ktorý ale nespnil predpísané kvalifikačné kritéria a komisia sa nezhodla ani na výbere osoby na pozíciu pracovníka KC, Mesto nemohlo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v KC v stanovenom režime. V dôsledku uvedeného bolo vypísané nové výberové konanie dňa 12.09.2017 (na pozíciu odborný garant KC a odborný pracovník KC), na ktoré sa však neprihlásil žiaden uchádzač. Z tohto dôvodu sme písomne požiadali riadiaci orgán o predĺženie termínu na splnenie povinnosti obsadenia pracovného miesta zamestnanca KC, ktoré nám vyplýva zo Zmluvy o spolupráci. MV SR nám odsúhlasilo predĺženie termínu obsadenia pracovných pozícií odborný garant KC a odborný pracovník KC do 31.12.2017. | [8 empty] | 10/2019
Relaxačno-pohybová miestnosť v MŠ Vsetínska, SĽ Kód žiadosti: 77803575 | Mesto | Vrbjarová Kasperkevič MŠ Vset. | Ministerstvo financií SR
Predmetom projektu je rekonštrukcia priestoru t. č. využívaného ako skladovací priestor, a to na relaxačno-pohybovú miestnosť pre účely cvičenia, zvyšovania fyzickej kondície detí, trávenie voľného času v športovom prostredí, s možnosťou využitia priestoru aj na drobné kultúrne a športové nácviky. Rozpočtové náklady uvedené v tabuľke sú iba vo výške 12 500 €, pretože väčší rozpočtový náklad v rámci žiadosti nebol oprávnený. Rozdiel medzi oprávnenými rozpočtovými výdavkami a nákladmi na stavebnú časť, t. j. plánovaných 2 500 € bude potrebné uhradiť z vlastných zdrojov. Projektový návrh vypracoval Ing. arch. Patrik Kasperkevič. Dňa 29.6.2017 bolo Mestu doručené oznámenie o schválení dotácie vo výške 12 500,00 € a dňa 27.6.2017 bola dotácia pripísaná na účet Mesta. |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 12500 | 2500 | 12/2019
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK- I.fáza (NP TSP) | Mesto | Varcholová Kasenčák | MV SR - ÚSVPRK
Žiadosťou o zapojenie Mesta Stará Ľubovňa do národného projektu Mesto požiadalo o výkon 3 terénnych sociálnych pracovníkov (vyššie požadované vzdelanie) a 3 terénnych pracovníkov (nižšie požadované vzdelanie), spolu 6 pracovníkov. Ku 12.5.2017 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2019. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov a ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Prostredníctvom výberového konania na obsadenie pozícií TSP a TP boli prijatí do PP k 1.7.2017: Halamová Eva, Kolcunová Monika, Filičková Jana, Plavčanová Alena, Mižigár Ivan, pričom Magdaléna Bačová bola preklopená do projektu (pôvodne pracovala ako interný zamestnanec Mesta na pozícii TP). Ku dňu 3.10.2017 bez udania dôvodu rozviazala s Mesto pracovný pomer Eva Halamová. V poradí 1. náhradníčka, Mgr. Mária Stanislavová, nastúpila na voľnú pozíciu TSP od 1.11.2017. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 167739.3 |  | 167739.3 | 0 | 10/2019
Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079 | Mesto pre ZŠ Podsadek | Mgr. Gribová | MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóf, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). V súčasnom období sa uzatvárajú dohody na nový školský rok. Začína sa krúžková činnosť, pričom asistenti začali pracovať od začiatku školského roka 2017/2018. |  |  |  | 0 | 37200 | 37200 | 37200 | 0 | 08/2019
Staviame-jazdíme-spoznávame Kód projektu: INT/ET/PO/1/I/B/0084 | Mesto Pow. N.Sacz | Vrbjarová Aftanas | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Predmetom projektu je spoločný mikroprojekt s partnerom Powiat Nowosadecki Poľsko, v rámci ktorého by sa dobudovali cyklotrasy pre "horské" bicykle, ktoré už v lokalite lesoparku buduje Občianske združenie Cyklovňa. Dobudoval by sa tak nový produkt cestovného ruchu CYKLOSTOPY - trasy spájajúce miesta kultúrneho a prírodného dedičstva v lokalite Oslieho vrchu - Podhradová v smere na Eliášovku do Suchej doliny v PL a pod. Projektom sa dosiahne cezhraničné spojenie cyklo trás SK s PL, spoločná propagácia tohto produktu, spoločná účasť a prezentácia produktu na výstavách cestovného ruchu, mobilná aplikácia s výstupom na 3D. Spracovateľ PD horských cyklotrás je Ing. Vyrostko. V tabuľke uvedené informácie o rozpočtovaných výdavkoch projektu sú za celý projekt, t. j. aj za poľského partnera. V tabuľke uvedené informácie o nákladoch iba na stavebnú časť sú iba za SK, t. j. výdavky Mesta Stará Ľubovňa. Riadiaci orgán požiadal o doplnenie žiadosti s termínom do 31.10.2016, požadované podklady boli doplnené. Dňa 23.11.2016 bolo doručené vyrozumenie o tom, že žiadosť splnila kritériá formálneho hodnotenia projektov. Dňa 28.2.2017 bolo doručené vyrozumenie o rozhodnutí výboru pre mikroprojekty s odporučením na financovanie a uznanie oprávnených výkavkov tak, ako boli projektované. Vyrozumenie obsahuje aj informáciu o začatí procesu testovania projektov z pohľadu štátnej pomoci. Dňa 3.3.2017 bolo doručené upozornenie na potrebu doplnenia podkladov k žiadosti. Dňa 16.3.2017 bolo doručené vyrozumenie o schválení mikroprojektu a výzva výboru pre mikropojekty na doplnenie žiadosti a na prehodnotenie niektorých výdavkov (stravné a catering). Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a zverejnená zo strany RO a Mesta. Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodanie dizajnu vizualizácie výstvanej expozície. Víťazným uchádzačom je Mgr. art. Zummerová. Dňa 3.8.2017 bol vydodaný dizajn vizualizácie. Bol ukončený proces verejného obstarávania na predmet zákazky - značenie cyklotrás a vybudovanie nových singletrailov. Vybraným uchádzačom je firma SLOVDACH s. r. o. Dňa 21.8.2017 bolo spoločnosti SLOVDACH odovzdané stavenisko (termín ukončenia 15.11.2017). Projekt je v realizácii. |  |  |  | 32 008 (úprava po VO 23 957 €) | 118402 | 108810 | 99991 | 9592 | 05/2018
Kamerový monitorovací systém - VI. etapa doplnenia KMS v záujme prevencie kriminality Číslo projektu: 72/PO/2016 Zmluva č.: 68/2017/OO | Mesto | Varcholová Ščigulinský | Okresný úrad Prešov
Predmetom projektu je inštalácia 7 kamier, križovatka na výjazde z mesta v smere Poprad, Podsadek v smere k osade, kruhový objazd, okolie autobusovej zastávky smer Jakubany, zadné trakty Jednota, križovatka OD Družba a križovatka K3. Žiadosť bola podaná 13.1.2016. Dňa 22.12.2016 bolo Mesto vyzvané na úpravu rozpočtu a formálne doplnenie žiadosti. Pôvodné náklady boli 21 916 €, z toho požadovaná dotácia 17 533 €. Žiadosť bola schválená oznámením zo dňa 23.12.2016. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie dňa 6.3.2017, dňa 17.3.2017 bola dotácia pripísaná na účet Mesta. Bol ukončený proces verejného obstarávania. Vybraným uchádzačom je firma Compact, s. r. o., Šoltésovej 9, 040 01 Košice. V súlade so zmluvnými podmienkami bola zaslaná žiadosť o zmenu rozpočtu po vykonaní verejného obstarávania, ktorá bola akceptovaná zo strany RO vrátane informácie o začatí realizácie plánovanej aktivit, dňa 5.10.2017. Projekt je v realizácii |  |  |  | 21250 | 21250 | 20389 | 17 000 (úprava po VO 16 289) | 4 250 (úprava po VO 4 100) | 12/2017
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek Zmluva o NFP: zo dňa 29.12.2016 č. int. 441/2016 | Mesto | Varcholová Krett | Ministerstvo vnútra SR - ÚSV pre RK
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty k MRK Podsadek (od autobusovej zastávky k rómskej osade) - odfrézovanie starého asfaltu, úprava kanalizačných šácht, vyrovnávka a uloženie novej živičnej zmesi. Žiadosť prešla formálnym hodnotením, Mesto bolo vyzvané na úpravu rozpočtu, kde malo zohľadniť výšku shcválenej dotácie pri zachovaní percentuálnej miery nášho spolufinancovania. Na základe uvedeného sme museli neúmerne ponížiť pôvodne rozpočtované položky stavby v našej réžii. Pôvodný rozpočet bol na úrovni 32 562 €, z toho dotácia 17 562 €. Po požadovanej úprave rozpočtu zo strany RO predstavovali celkové výdavky na projekt 16 281 €, z toho dotácia 7 499 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Predmetná rekonštrukcia bola zahrnutá do verejného obstarávania - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, názov zákazky: "Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov", verejný obstarávateľ VPS, p. o. mesta Stará Ľubovňa. Víťazným uchádzačom je spoločnosť EUROVIA SK, a. s. Košice. Spoločnosti VPS, p. o. boli vyfaktúrované práce za rekonštrukciu cesty vo výške 43 112,74 €. Ku dňu 18.11.2017 musí Mesto predložiť vyúčtovanie projektu. |  |  |  | 16281 (reálne náklady 43 113 €) | 16281 | 31573 | 7499 | 8 782 (reálna spoluúčasť Mesta 24 074 €) | 12/2017
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - HKP - II. etapa ("vlajkový" projekt") Č. žiadosti: PLSK.01.01.00-12.0019/16 | EZÚS - Európ.zosk.územn.spol. | Varcholová Aftanas | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Predmetom projektu je revitalizácia časti cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, ktorá bola vytvorená v minulosti iba vo forme čiastočných terénnych úprav. Projektant novej PD: Ing. Petrík. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Stará Ľubovňa - Hniezdne/Nestville je v dĺžke 4,2 km. Žiadateľom a vedúcim partnerom projektu je EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v Nowom Targu. Celkové výdavky projektu spolu pre 10 partnerov sú rozpočtované na 5 882 352 €. V rozpočtovaných nákladoch uvedených v tabuľke sú náklady Mesta, v nich sú zahrnuté aj náklady na časť cyklotrasy v k. ú. Hniezdne. Bola podpísaná zmluva medzi žiadateľom EZÚS a poskytovateľom NFP. Obstaranie dodávateľa stavby sa zabezpečuje externe - víťazným uchádzačom je firma ORIM - TENDER, Ing. Kovalík Sabinov. Na úrovni Mesta prebehli rokovania s Obcou Hniezdne o usporiadení vzájomných vzťahov pri realizácii projektu. V súlade s platným časovým harmonogram projektu odchádzajú priebežne Čiastkové správy - Žiadosti o platbu. Bol ukončený proces verejného obstarávania na predmet zákazky: „Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne". Víťazným uchádzačom sú CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Kompletná dokumentácia z procesu VO bolo odoslaná na MPaRV SR na tzv. 2. ex-ante kontrolu VO pred podpisom zmluvy o dielo. Dňa 6.9.2017 bola Mestu doručená Správa z kontroly, kde bolo konštatované, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Ku 6.9.2017 bolo odoslaná Čiastková správa č. 3 za obdobie 27.5 - 26.8.2017. Zmluva o dielo 121/17/053 (c. č. 241/2017) bola podpísaná 11.09.2017. Mesto Stará Ľubovňa odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi 19.9.2017. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 423703 | 425960 | 411312 | 404662 | 6650 | 10/2018, zúčtovanie 20.03.2019
Podrobnejšie úvodné informácie: Bolo vydané územné rozhodnutie, prebehli rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Projekt sa bude financovať v rámci PCS PL-SK INTERREG V 2015-2020. Mesto Stará Ľubovňa s EZÚS podpísalo 14.6.2016 Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte. V apríli 2016 monitorovací výbor schválil vlajkový projekt, doplňovanie bolo do 30.6.2016. Realizačná PD: ISPO s. r. o. Prešov. Partneri projektu podpísali 24.11.2016 "Partnerskú zmluvu týkajúcu sa zásad spolupráce, spoločných postupov a vzájomných záväzkov zmluvných strán". V celkových rozpočtovaných nákladoch sú zahrnuté náklady aj na časť cyklotrasy v katastrálnom území obce Hniezdne. Tieto náklady bude znášať Obec Hniezdne tak, že po konečnom schválení projektu bude pripravená dohoda (zmluva) s Obcou Hniezdne na spolufinancovanie nákladov, kde bude presne rozpočítaný náklad pre katastrálne územie obce Hniezdne a pre katastrálne územie Mesta Stará Ľubovňa. Projekt bol vo finálnom rozhodovaní schválený, i keď s výrazným krátením výdavkov, hlavne na mzdy manažérov projektu (zo strany Mesta bude potrebné spolupodieľať sa na mzde koordinátora projektu a Mesto si bude musieť zabezpečiť manažovanie projektových aktivít vlastnými pracovníkmi platenými z rozpočtu Mesta) a neschválením výdavkov na značenie chodníkov, ktoré budú v rámci projektu vybudované (zo strany Mesta bude potrebné vyčleniť v rozpočte vlastné zdroje na značenie cyklochodníka - v spolupráci s Obcou Hniezdne, náklady zatiaľ nie sú známe). Dňa 24.11.2016 všetci partneri v projekte podpísali s EZÚS Partnerskú zmluvu o zásadách spolupráce a spoločných postupoch pri realizácii projekt (č. 364/2016).
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) ITMS: 2014 kód 312041A137 | Mesto | Varcholová Kasenčák | MPSVaR SR, IA MPSVaR
Predmetnýn projektom sú zabezpečené mzdy pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci účinná od 16.3.2016. Počet schválených opatrovateľov pôvodne: 15 plných pracovných úväzkov a 5 polovičných. Príspevok sa bude poskytovať v mesačných intervaloch, formou refundácie už vynaložených nákladov za uplynulý mesiac, po vykonaní kontroly správnosti predložených podkladov. Kontrolu bude mesačne vykonávať regionálny koordinátor. Zmluvne dohodnutá výška príspevku na výkon opatrovateľky je 507 € (resp. 253 € na polovičný úväzok), t. j. 8 870 €/mesiac. Koordinátorom realizácie projektu je oddelenie sociálnych vecí MsÚ. V prehľade schválených výdavkov je uvedená predpokladaná suma príspevku/rok. Projekt je v realizácii. Mesto má v rámci projektu zazmluvnených 15 a 1/2 pracovných úväzkov. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 88700 | 88700 | 88700 | 0 | 12/2019
Podrobnejšie informácie: Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (celkovo bolo schválených 5 futbalových ihrísk pre Vsl. FZ). Bol doručený vzorový projekt na skladbu podložia a vrchnej stavby (VObst. vykonal SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK. Dňa 10.10.2016 Mesto podpísalo Zmluvu o združení právnických osôb s PSK Prešov o vklade finančných prostriedkov na účet združenia (účet v banke patrí Mestu). Následne bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým PSK súhlasí s realizáciou projektu treťou stranou - VPS. Dňa 20.9.2016 Mesto podpísalo Zmluvu o spolupráci so SFZ, ktorej predmetom je poskytnutie dotácie vo zvýšenej sume ako bolo pôvodne predpokladané, a to na 120 000 € na ihrisko rozm. 110 x 72 metrov, hracia plocha 105 x 68 m. V zmysle zmluvy so SFZ Mesto umožní uskutočnenie minimálne 3 podujatí na danom ihrisku pre SFZ počas 4 rokov odo dňa prevzatia ihriska. Následne bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým SFZ súhlasí s realizáciou projektu treťou stranou - VPS. Bol akceptovaný postup VObst, ktoré vykonal SFZ na vrchnú stavbu. Bol vybratý spracovateľ PD spodnej stavby - Ing. Vladislav Slosarčík. Bolo vydané Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav z 3.11.2016.
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Varcholová Aftanas | EIB / VÚC PSK
European Local ENergy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. Dňa 9.2.2015 bola podpísaná zmluva medzi VÚC PSK a EIB 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom Stará Ľubovňa a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015. Mesto Stará Ľubovňa sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto schémy bola už: a) spracovaná žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste, b) spracovaná žiadosť o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča - táto žiadosť bola stiahnutá pre nedostatky v dokumentácii, c) spracovaný energetický audit budovy Kultúrneho domu - z dôvodu nevysporiadania pozemkov pod kultúrnym domom žiadosť o NFP nebola podaná, d) bolo vypracované posúdenie spracovaných energetických posúdení pre projekt zateplenia ZŠ Levočská a zateplenia ZUŠ J. Melkoviča, odporúčanie prepracovať tieto posúdenia podľa súčasných požiadaviek riadiaceho orgánu, e) spracovanie žiadosti o NFP vrátane energetického auditu a verejné obstaranie zhotoviteľa stavby pre projekt Komplexná rekonštrukcia ZUŠ - zateplenie, f) energetické posudzovanie objektu OD Družba, g) spracovanie projektovej štúdie, energetické posudzovanie objektu a PD pre stavebné povolenia na úrovni relizačného projektu "Biely dom", h) spracovanie techncikej štúdie v rámci asistencie ELENA pre EPC v meste SL. |  |  |  | 0 |  |  |  | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
CELKOM schválené a v technickej realizácii |  |  |  | 459953 | 890532.3 | 712984 | 818291.3 | 22813
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Zelená oddychová zóna - ZOZ Popradka | Mesto | Štefanová | Nadácia SLSP (cez Nadáciu Pontis)
Predmetom projektu je revitalizácia zelených plôch - svahov pozdĺž miestnej komunikácie medzi starým cintorínom a grécko-katolíckym chrámom v smere k rieke Poprad, kde je t. č. situované street workout ihrisko. Revitalizácia zahŕňa nasledovné: úprava zelene, prebierka stromčekov, odstránenie náletov, vyrovnanie plôch, zatrávnenie, vytvorenie jazierka na záchyt dažďovej vody, vytvorenie parčíka pre psíkov, solárne osvetlenie - so zabezpečením bezbariérových prístupov. Dňa 21.4.2017 nám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti. Dňa 1.6.2017 bolo Mestu oznámené, že projekt bol schválený (s krátením výdavkov na solárne lampy). Ku 27.07.2017 bolo na účet Mesta pripísaných 2 920,00 €. Dňa 1.6.2017 bolo Mestu oznámené, že projekt bol schválený (s krátením výdavkov na solárne lampy). Ku 27.07.2017 bolo na účet Mesta pripísaných 2 920,00 €. Bol vypracovaný návrh realizačného projektu v spolupráci so spoločnosťou EKOS, ktorá zabezpečila realizáciu projektu. EKOS v danej lokalite v rámci projektu v spolupráci s občanmi mesta a v spolupráci so študentmi stredných škôl z mesta v rámci pracovných brigád vykonala práce: kosenie, odstraňovanie kameňov z plôch určených na trávnik, výsadbu stromčekov, ošetrenie už existujúcich stromov, osadenie lavičiek, čistenie vody v jazierku, odstránenie náletových drevín. V mesiaci október bol v lokalite umiestnený ďalší mobiliár (mostík ponad jazierko, stôl, lavičky), vysadili sa stromčeky a kríky. Projekt bol ukončený k 15.10.2017 a dňa 30.10.2017 bolo zaslané zúčtovanie projektu. |  |  |  | 6460 | 6460 | 4500 | 2920 | 1580 | 10/2017
Ihrisko pred Lentilkou - TESCO Zmluva č. NT17_08 | Mesto | Vrbjarová Pristaš | Nadácia TESCO (cez PONTIS)
Predmetom projektu je svojpomocná rekonštrukcia zanedbaného detského ihriska, ktoré sa nachádza v centre sídl. Západ - rekonštrukčné práce, výmena lavičiek, osadenie hojdacieho koňa, smetných nádob, domčeka so šmýkačkou, premaľovanie existujúcich prvkov. V rámci projektu je plánovaná aj informačná kampaň na zapojenie čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov do prác na rekonštrukcii ihriska. Žiadosť bola schválená, dňa 6.6.2017 bola podpísaná Mestom a odoslaná do nadácie. Plnenie zmluvy je možné od 16.4.2017. Dňa 27.6.2017 bola pripísaná na účet Mesta prvá čiastka vo výške 1 170,00 € a zvyšok schválenej čiastky bude doplatený po vyúčtovaní projektu. Na dodanie nových hracích prvkov v hodnote 2 851,80 € bola objednaná firma APIS SK, s. r. o. Levoča. Hracie prvky boli vydodané, prebehla informačná kampaň a projekt sa zrealizoval v rozsahu rekonštrukčných prác jestvujúceho ihriska vrátane osadenia nových hracích komponentov: retiazkovej hojdačky, váhadlovej hojdačky, hojdačky na pružine, drevenej veže so šmýkačkou a 2 lavičiek. K 13.10.2017 bola podaná záverečná správa a vyúčtovanie projektu. |  |  |  | 2851 | 2600 | 2851 | 1300 | 1551 | 30.09.2017 záverečná správa do 15.10.2017

## Podane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2017-11-03
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpoklad neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby | Mesto | Varcholová Hrebíková | MV SR/ OP ĽZ
Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/ kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešení problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybratý dodávateľ projektovej dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít jestvujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštalačných rozvodov a vyvolané insvetície (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnociaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. V dôsledku uvedeného sa predĺži schvaľovací proces žiadosti. |  |  |  | 301515 | 301515 | 244619 | 44021 | 12875 | 5.10.2017 (zmena termínu na 16.1.2018)
Rekonštrukcia telocvične 2017 | Mesto | Vrbjarová Žid M. | MŠVVaŠ SR
Predmetom žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je rekonštrukcia telocviční ZŠ Levočskej a ZŠ Za vodou. V rámci rekonštrukcie telocvične ZŠ Levočskej sa plánuje výmena podlahy v telocvični za novú drevenú odpruženú podlahu a výmena osvetlenia v telocvični. V telocvični ZŠ Za vodou sa plánuje taktiež výmena podlahy a osvetlenia v telocvični, v priestore telocvične je ďalej naplánovaná oprava a následná maľba stien ako aj oprava a následná maľba ostatných konštrukcií v priestore telocvične. V rámci rekonštrukcie telocvične ZŠ Za vodou je naplánovaná aj oprava poškodenej časti strechy nad telocvičňou a rekonštrukcia šatní a umývarní, kde je potrebné zrekonštruovať zamoknuté steny, podlahy a v časti umývarne dobudovať chýbajúce sprchové zásteny. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku bola podaná 29.9.2017. |  |  |  |  | 162838 | 146554 | 0 | 16284 | 29.9.2017
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni | Mesto | Vrbjarová Hrebíková | MV SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie je rozšírenie a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, kde toho času sídli Dobrovoľný hasičský zbor obce. Rozsah planovaných stavebných prác pozostáva z: výmeny vstupnej brány, výmeny okien a podlahy, vybudovania socialných zariadení a odpočinkovej miestnosti, školiacej miestnosti, skladu PHM a sušiarne hadíc. ŽoD bola podaná dňa 31.8.2017. |  |  |  |  | 50437 | 29425.74 | 0 | 21011 | 2017-08-31
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ (Vnútrobloky - Zeleň v meste) | Mesto | Varcholová Hrebiková | MPaRV SR/ IROP
Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Žiadosť je v posudzovaní - prebieha odborné hodnotenie. |  |  |  |  | 674325 | 640609 | 0 | 33716 | 2017-06-30
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Hrebíková | MH SR - SIEA/ OP KŽP
Cieľom projektu je zateplenie objektu - obvodového plášťa, stropu I.PP, stropu II.NP, ostení okien a balkónových dverí, parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov, bezbariérový vstup do budovy. Prvýkrát bola žiadosť podaná 11.4.2016, bola vzatá späť s cieľom prepracovať energetické posúdenie v spolupráci s poradcom IJ ELENA. Spracovateľom PD je Ing. arch. Petrík, tak aby energetická účinnosť dosiahla stupeň A. Druhýkrát bola žiadosť podaná 20.4.2017, jej vypracovanie a podanie zabezpečila IJ ELENA. Bolo začaté verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby (zabezpečuje IJ ELENA), pretože zverejnenie výzvy vo verejnom obstarávaní bolo povinnou prílohou k žiadosti o NFP. Projekt je v posudzovaní - prebieha odborné hodnotenie. |  |  |  | 257066 | 263748 | 250561 | 0 | 13187 | 20.4.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959 | Mesto | Štefanová Sušková | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole boli vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Pri príprave tohto projektového zámeru bola zohľadňovaná skutočnosť, že prebiehajú rokovania o zmene zriaďovateľa na DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN. Nový návrh bol predložený mestskému zastupiteľstvu v apríli 2017, aj v máji 2017, ale tento zatiaľ nebol schválený. Vo vzťahu k posudzovaniu ŽoNFP dňa 22.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa. Termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol predĺžený na 26.6.2017, kedy bola podaná aj samotná ŽoNFP. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Žiadosť je v posudzovaní - prebieha administratívna kontrola. |  |  |  |  | 135991 | 129191 | 0 | 6799 | termín na podanie PZ 8.3.2017 termín na podanie ŽoNFP 26.06.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956 | Mesto | Štefanová Gribová | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole boli vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Dňa 22.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa. Termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol predĺžený na 26.6.2017, kedy bola podaná aj samotná ŽoNFP. Dňa 20.10.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Žiadosť je v posudzovaní - prebieha administratívna kontrola. |  |  |  |  | 84511 | 80286 | 0 | 4225 | termín na podanie PZ 8.3.2017 termín na podanie ŽoNFP 26.06.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965 | Mesto | Štefanová Chamilová | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole boli vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Dňa 20.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa. Termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol predĺžený na 26.6.2017, kedy bola podaná aj samotná ŽoNFP. Dňa 21.8.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP a 31.8.2017 bolo na RO odoslané doplnenie požadovaných dokumentov a informácií. Následne bolo ukončené ďalšie doplnenie k 18.10.2017. Žiadosť je v posudzovaní - prebieha administratívna kontrola. |  |  |  |  | 171254 | 162691 | 0 | 8562 | termín na podanie PZ 8.3.2017 termín na podanie ŽoNFP 26.06.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961 | Mesto | Štefanová Höger | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole boli vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Dňa 20.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa. Termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol predĺžený na 26.6.2017, kedy bola podaná aj samotná ŽoNFP. Dňa 23.9.2017 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP a opakované doplnenie bolo ukončené k 18.10.2017. Žiadosť je v posudzovaní - prebieha administratívna kontrola. |  |  |  |  | 131140 | 124583 | 0 | 6557 | termín na podanie PZ 8.3.2017 termín na podanie ŽoNFP 26.06.2017
MŠ Tatranská Terasy (Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ Tatranská v Starej Ľubovni) Kód žiadosti: NFP302020K892 | Mesto | Varcholová Aftanas | MPaRV SR/ IROP
Predmetom žiadosti je rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov - terasy sa uzatvoria čím sa vytvorí nový disponibilný priestor a tým sa vzýši kapacita o 10 detí. Zabezpečí sa výmena a doplnenie oplotenia areálu vrátane brán. Zabezpečí sa interiérové vybavenie - postieľky, doplnkové kuchynské zariadenia v hodnote 19 287 €. Vytvorí sa nové detské ihrisko prispôsobené aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Zámer bol odoslaný 18.1.2017. Prebehlo formálne posudzovanie zámeru, Mestu boli doručené 2 dožiadania na doplnenie projektového zámeru, ktoré boli vypracované 16.2.2017. Hodnotiaca správa od riadiaceho orgánu bola doručená negatívna s odôvodnením požiadavky prepočtu energetických úspor z titulu realizácie projektu. Nakoľko však žiadosť Mesta neriešila energetické úspory, ale zvýšenie kapacít, nie je možné tejto požiadavke vyhovieť. Mesto požiadalo o podrobnejšie usmernenie k tejto negatívnej správe - v náväznosti na poskytnutú informáciu. Dňa 17.07.2018 bola odoslaná ŽoNFP. Mestu bola 4.9.2017 doručená výzva na úpravu a doplnenie ŽoNFP. Došlo k úprave rozpočtu projektu - poníženiu rozpočtovaných nákladov na technické a technologické zázemie zariadenia škoského stravovania, k navýšeniu výdavkov na podporné aktivity a k vyčleneniu skupiny výdavkov/ spotrebný tovar z rozpočtu. Dňa 6.10.2017 nám bola zaslaná Informácia o aktualizácii výzvy v dôsledku čoho sme boli nútení opätovne doplniť žiadosť, a to o kompletnú dokumentáciu k zrealizovaným prieskumom trhu, ktorá bola odoslaná na RO 16.10.2017. Žiadosť je v posudzovaní - prebieha odborné hodnotenie. |  |  |  | 332483 | 348591 | 331161 | 0 | 17430 | termín na podanie PZ 18.1.2017 termín na podanie ŽoNFP 18.07.2017
CELKOM projekty podané |  |  |  | 589549 | 1859997 | 1748507.74 | 0 | 111487

## Pripravovane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2017-11-03
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[8 empty] | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti o NFP
Rekonštrukcia dufartu MD č. 5 | Mesto | Varcholová | MK SR/ Obnovme si svoj dom
Projektovým zámerom je komplexná rekonštrukcia dufartu meštianskeho domu č. 5 na Námestí sv. Mikuláša. Mesto disponuje technickou správou kultúrnej pamiatky - rekonštrukcia a obnova objektu meštianskeho domu na Nám. sv. Mikuláša č. 5, ktorú vypracoval dňa 23.02.2017 Archima, s. r. o. Prešov. | [8 empty] | 25.11.2017
Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Aftanas | MPaRV SR/ IROP
Projektovým zámerom je vybudovanie cyklotrasy od lávky cez rieku Poprad pod starým cintorínom k ulici Továrenskej - priemyselnej zóne, k autobusovej a železničnej stanici, k športovému areálu vrátane cyklo značenia na sídlisku Západ a v centre mesta. Pôjde o cyklotrasu, kde sa predpokladá jej využitie cca 300 obyvateľmi mesta denne, t. j. cyklotrasu slúžiacu prevažne obyvateľom mesta na cestu do práce a z práce (nie na cykloturistiku). Najväčším problémom je majetkové vysporiadanie pozemkov. V náväznosti na vlastníctvo pozemkov sa navrhlo optimálne a možné trasovanie. Boli navrhnuté miesta na vybudovanie infraštruktúry súvisiacej s cyklodopravou (parkovisko pre bicykle, nabíjacia stanica pre elektrobicykle, stojany na bicykle a pod.). Prebehlo vysporiadanie pozemkov pod uvažovanou cyklotrasou. Bol vysúťažený spracovateľ PD - Ing. Jozef Virostko. K 06.11.2017 by malo byť vydané územné rozhodnutie a následne ohlásenie, nakoľko sa jedná o miestne komunikácie. Čakáme na spracovanie 2. časti PD - cyklo značenia. | [6 empty] | 08/2017 - I. časť, PD pre ÚR a SP |  | 21.12.2017
Seniorske centrum | Mesto | Varcholová Kasperkevič | IROP
Zámerom je vytvorenie centra pre seniorov - denného stacionára s využitím objektu a priestorov bývalej kotolne v areáli Ľubovnianskej nemocnice. Uskutočnilo sa rokovanie s vedením ĽN s pozitívnym výsledkom. Bol spracovaný návrh umiestnenia seniorského centra v časti bývalej kotolne v areáli ĽN a na základe toho bola podaná žiadosť na VÚC PSK o vysporiadanie pozemkov pod uvažovanou rekonštruovanou stavbou a súvisiacimi pozemkami, žiadosť bola schválená, spracoval sa návrh zmluvy na odpredaj pozemkov (cca 3000 m2) v cene 1,00 €/m2 a odpredaj budovy kotolne v cene 1,00 €. Prebehol zápis do Katastra nehnuteľností po doložení Výpisu uznesenia MsZ o schválení predkupného práva PSK a zaradenie do majetku Mesta. | [6 empty] | ešte nie je
Biely dom | Mesto | Varcholová Hrebíková | MŽP SR/ OP KŽP
Zámerom je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. | [6 empty] | 07-08/2017 |  | predpoklad 3. hodnotiaceho kola 09/2017
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta) | ZRR n.o. Mesto SĽ | Varcholová Kasperkevič | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana. Prebiehajú prípravné práce na vypracovaní opätovnej žiadosti o NFP, koordinuje poľská strana. |  |  |  | 294905 | 316850 | 15842 | 08/2016 | 04/2017
ZŠ Levočská SĽ- Zníženie energetickej náročnosti budovy | Mesto | Aftanas
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. V prípade, že by boli výdavky na zateplenie základných škôl oprávnené v rámci niektorej výzvy, vykoná sa aktualizácia energetického posúdenia a v prípade potreby následná aktualizácia PD. Zatiaľ neoficiálna informácia je, že v roku 2017 nebudú spustené výzvy na rekonštrukcie základných škôl / zatepľovanie a zvyšovanie energetickej účinnosti. |  |  |  | 1241394 | 1730000 | 86500 | 10/2016
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, resp. vypracovanie novej PD v súlade s novými požiadavkami a potrebami. |  |  |  | 620000 |  |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna - HS! | Mesto | Sovič | SHZ
Zámerom je odstránenie havarijného stavu a dobudovanie zimného štadióna v alternatíve minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Poslednýkrát bola projektová dokumentácia spracovaná v 08/2010. Pre realizáciu stavby je potrebná aktualizácia PD, resp. vypracovanie novej v súlade s novými požiadavkami a potrebami. |  |  |  | 1600000 |  |  | 08/2010
Modernizácia a rekonštrukcia MŠH | Mesto | Sovič
Zámerom je modernizácia malej športovej haly. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Naposledy bola PD spracovaná v 04/2010. Pre realizáciu stavby je potrebná aktualizácia PD, resp. vypracovanie novej v súlade s novými požiadavkami a potrebami. |  |  |  | 750000 |  |  | 04/2010

## Sprava o komp
4. Rozbor PA k ...........xls - správa o kompatibilite
Spustiť v 6.9.2016 9:43
Nasledujúce funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru alebo ak ho otvoríte v staršej verzii programu Excel, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.
Mierna strata zobrazenia | počet výskytov | Verzia
Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu. | 1 | Excel 97-2003