## List1
Tabuľka č. 1 |  | ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2015 - VYHODNOTENIE
Por. č. |  | Rozpočtový | Finančné | Náklady | Potreba | Návrh | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
| Investičné akcie | náklad | náklady | na majetk. | zdrojov | z rozp.2015 | 06 2015 | 11 2014 | plnenie | plán RPM | Poznámky
|  | stavby | mesta | vysporiad. | v r.2015 | I.+ II .etapa |  |  | 12 2015 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta
1. | Výstavba chodníka Ul.Mýtna+ lavka Pasterník | 88873 | 88873 |  | 20000 | 20000 |  |  | 12777 | Akcia schv. z r. 2013 - Lávka | Akcia schv. z r. 2013 - Lávka - PD
2. | Technická infraštruktúra II.etapa - Jarmok | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  |  | 11965 | Pokračovanie akcie z r. 2014 | Pokračovanie akcie z r. 2014
3. | Osvetlenie cestných priechodov -"Revitalizácia VP 2" - 4 ks | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  |  | 5979
4. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská | 60000 | 60000 |  | 2500 | 2500 |  |  | 4401 |  | Spoluf. zainteresovaných - kanalizácia
| S p o l u : | 166873 | 166873 |  | 40500 | 40500 |  |  | 35122
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
5. | Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej | 30000 | 30000 | [6 empty] | 35000 | pokračovanie akcie z roku 2010 PD
6. | Parkovacie plochy /sídl.Západ blok C/ | 27000 | 27000 | [6 empty] | 150000
7. | Budovanie zberných miest separovaného zberu | 30000 | 30000
8. | Skatepark- areál MŠH | 46608 | 46608 | [7 empty] | Akcia z r. 2013 - súťaž 46607,84 PD
9. | Parkovacie plochy / OD Družba/ | 10000 | 10000 | [6 empty] | Akcia schv. z r. 2014 | Akcia schv. z r. 2014 PD
10. | Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC | 30000 | 30000
11. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek | 20000 | 20000
12. | Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/ | 12000 | 12000 | [7 empty] | PD
13. | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek | 49500 | 49500
14. | Rozšírenie verejného osvetlenia - Vansovej ul. | 7000 | 7000
15. | Rozšírenie verejného osvetlenia - UL.SNP | 2000 | 2000
16. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná - B | 20000 | 20000
| S p o l u : | 284108 | 284108 | [6 empty] | #VALUE!
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté
17. | Rekonštrukcia jednosmernej MK /Dom služieb/ | 37859 | 37859 |  | 22869 | 22869 |  |  | 22869 |  | Dofinancovanie-akcia zreal .v r.2014
18. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Levočská | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 32503 |  | 1206,0 m2, II.etapa/pokrač. z r. 2010/ PD
19. | Modernizácia domu smútku-nový cintorín /oprava strechy/ | 13000 | 13000 |  | 13000 | 13000 |  |  | 12994 |  | PD
20. | Udržba detských ihrisk | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5971
21. | Rekonštrukcia oplotenia- nový cintorín | 8000 | 8000 |  | 10000 | 8000 |  | 2000 | 9948
22. | Rekonštrukcia oplotenia- cintorín Podsadek | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  |  | 7330
23. | Rekonštrukcia schodiska- sídlisko Východ-Levočská ul. | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000
24. | Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/ | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | -5000 |  |  |  | SMM
25. | Úprava soc. zariadení - Kultúrny dom St. Ľubovňa | 12000 | 12000 |  | 20395 | 12000 |  | 8395 | 20395
26. | Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | -2000
27. | Grantová schéma | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000
28. | Rozšírenie kapacít MŠ Vsetínska - elo.pr. ZŠ Komenského | 20000 | 20000 |  | 24560 |  | 20000 | 4560 | 25092 |  | 5932-int.vybavenie
| S p o l u : | 160859 | 160859 |  | 153824 | 125869 | 15000 | 12955 | 157102
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
29. | Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/ | 5000 | 5000 | [7 empty] | SMM
30. | Stavebné úpravy OD Družba -schodisko | 26526 | 26526 | [7 empty] | PD
31. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská/most-fut.štadion/ | 21000 | 21000
32. | Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010 | 91500 | 91500 | [7 empty] | PD
33. | Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/ | 15000 | 15000
34. | Modernizácia domu smútku-nový cintorín /zateplenie/ | 25000 | 25000 | [7 empty] | PD
35. | Modernizácia domu smútku-nový cintorín /výmena okien/ | 22000 | 22000 | [7 empty] | PD
36. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia-nový cintorín | 15000 | 15000
37. | Stavebné úpravy OD Družba | 200000 | 200000 | [7 empty] | SMM 82 000
38. | Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/ | 30000 | 30000 | [7 empty] | SMM
39. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 9 | 35000 | 35000 | [7 empty] | SMM
40. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.9 | 28000 | 28000 | [7 empty] | SMM
41. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 30000 | 30000 | [7 empty] | SMM
42. | Stavebné úpravy - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 8000 | 8000 | [7 empty] | SMM /soc.zar.,voda kanal, schodisko/
43. | Stavebné úpravy adm.budova -ul. Bubovateľská/VšZP/ | 35000 | 35000 | [7 empty] | SMM
44. | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 | 10000 | 10000 | [7 empty] | SMM
45. | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia | 10000 | 10000 | [7 empty] | SMM
46 | Výmena výťahu - Nám.G.Štefánika č.5 + vstup. dvere | 36000 | 36000 | [7 empty] | SMM
| S p o l u : | 643026 | 643026 | [6 empty] | #VALUE!
| Investičné akcie finanče kryté spolu : |  |  |  | 194324 | 166369 | 15000 | 12955 | 192224 | 491040
Tabuľka č. 2
Por. |  | Rozpočtový | Požadovaný | Spolufin. | Potreba | Návrh | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
č. | Plánované investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | z rozp.2015 | 06 2015 | 11 2014 | plnenie | plán RPM | Poznámky
| a európskych fondov | stavby |  |  | v r.2015 | I.+ II .etapa |  |  | 12 2015 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
1. | KOCKA-rekonšt.kina- zateplenie | 31522 | 29946 | 1576 | 31522 | 31522 |  |  | 31522 |  | NFP-Environmentálny fond-95% PD
2. | KOCKA-rekonšt.kina- digitalizácia | 94925 | 29000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 |  | CVČ - 40925 - Audiovizuálny fond
3. | Kanalizácia - Ul. Popradská | 282448 | [8 empty] | PD
4. | Technické opatrenia na potoku Jarabinka | 325788 | 309499 | 16289 | [6 empty] | NFP-OPŽP - rozh. o neschv. žiadosti PD
5. | Priemyselná zóna - Ul.Továrenska - externá infraštruktúra | 1327757 | [8 empty] | PD
6. | Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta | 2259679 | [8 empty] | Fin.- VÚC SK Prešov PD
7. | Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa-II. etapa | 300000 | [8 empty] | Parkovacie plochy PD
8. | Dostavba zimného št. Stará Ľubovňa- I. etapa | 1600000 | [8 empty] | Preinvestované- 1 020 000.-EUR PD
9. | Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu | 222000 | 210900 | 11100 | [6 empty] | NFP-Environmentálny fond PD
10. | Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia | 1627629 | 1546247 | 81382 | [6 empty] | NFP-ROP PD
11. | Infraštruktúra cestovného ruchu-HVT+lesopark | 620000 | [8 empty] | PD
12. | Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010 | 197232 | 187370 | 9862 | [6 empty] | NFP-ROP - sídlisko Východ PD
13. | Futbalový štadion - umelý trávnik | 300000 | 200000 | 100000 | [6 empty] | spolufinancovanie-SFZ+ Mesto+ PSK
14. | Krytá plaváreň - rekonštrukcia | 1200000 | [8 empty] | Projekt ELENA
15. | Dom kultúry Nám. gen. Štefánika č. 5 - rekonštrukcia | 1000000 | [8 empty] | Projekt ELENA PD
16. | Základná umelecká škola J. Melkoviča - rekonštrukcia | 500000 | [8 empty] | Projekt ELENA PD
17. | Centrum voľného času, KR | 300000 | [8 empty] | Projekt ELENA
18. | Modernizácia verejného osvetlenia | 750000 | 712500 | 37500 | 750000 |  | 37500 |  | 523617 |  | Projekt ELENA
19. | Športová hala - II.etapa, malá teločvičňa | 600000 | [7 empty] | 99550 | Projekt ELENA
20. | Základná škola ul. Levočská - rekonštrukcia | 1100000 | [8 empty] | Projekt ELENA
21. | Základná škola Za vodou - rekonštrukcia | 1100000 | [8 empty] | Projekt ELENA
| S p o l u : | 15738980 | 3225462 | 282709 | 806522 | 56522 | 37500 |  | 580139 | #VALUE!
Tabuľka č. 3
Por. |  | Rozpočtový | Schvalený | Spolufin. | Potreba | Návrh | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
č. | Schválené investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | z rozp.2015 | 06 2015 | 11 2014 | plnenie | plán RPM | Poznámky
| a európskych fondov | projektu | /dotácia/ |  | v r.2015 | I.+ II .etapa |  |  | 12 2015 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
1. | Bytové domy-nájomné byty-2x15 b.j.-D1,D5 -sídl. Východ | 1257610 | 540660 | 37670 | 1257610 | 37670 |  |  | 1257668 | 100000 | ú. ŠFRB-679280+d. MDVaRR SR-540660
2. | 9 triedna základná škola - Podsadek | 260000 | 220000 |  | 260000 | 40000 |  |  | 262702 |  | akcia z r.2014
3. | KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom | 472368 | 232660 | 239708 | 273550 | 20977 |  |  | 272316 | 188270 | ú.-252 573; vl.-128 924; akcia z r.2014
4. | KOCKA-rekonšt.kina- naviac práce | 33594 |  |  | 33594 | 33594 |  |  | 33477 |  | z toho plošina pre imob. - 8789
5. | Rozšírenie kamerového systému- 5. etapa | 13750 | 11000 | 2750 | 13750 | 2750 |  |  | 15271
6. | MŠ Tatranská - modulová prístavba | 112987 | 91000 | 21987
| S p o l u : | 2150309 | 1095320 | 302115 | 1838504 | 134991 |  |  | 1841434 | #VALUE!
Tabuľka č. 4
Por. | Investičné akcie zabezpečované mestom | Rozpočtový | Spolufin. | Náklady | Potreba | Návrh | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
č. | a realizované a finančne kryté z iných zdrojov | náklad | mesta | na majetk. | zdrojov | z rozp.2015 | 06 2015 | 11 2014 | plnenie | plán RPM | Poznámky
|  | stavby |  | vysporiad. | v r.2015 | I.+ II .etapa |  |  | 12 2015 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
S p o l u :
Tabuľka č. 5
|  | ÚPD+ÚPP, | PD na | GP | Potreba | Návrh | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
Por. | Prípravná a projektová dokumentácia | objemové | ÚR+SP |  | zdrojov | z rozp.2015 | 06 2015 | 11 2014 | plnenie | plán RPM | Poznámky
č. |  | štúdie |  |  | v r.2015 | I.+ II .etapa |  |  | 12 2015 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta
1. | Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-Real.d. |  | 38500 |  |  | 38500 |  | -38500
2. | Štúdia cyklotrasy -V.Ružbachy,St.Ľubovňa,Chmeľnica |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 2460
3. | GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 4764 | 10000
4. | Projektové dokumentácie - ELENA | 4071 |  |  | 4071 | 4071 |  |  | 4071 |  | spolufinancovanie
5. | Revit. v.p.II. - SL - Chodník- dopravné značenie - RVP 2 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 280
6. | Úprava soc. zariadení - Kultúrny dom St. Ľubovňa |  | 780 |  | 780 | 780 |  |  | 780
7. | Architektonicko ideová súťaž - OD Družba Stará Ľubovňa | 8000 |  |  | 8000 | 8000
8. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Stará Ľubovňa |  | 1000 |  |  | 1000 |  | -1000
9. | Zdokumentovanie miestnych chodníkov + fotodok. | 1000 |  |  |  | 1000 |  | -1000
10. | Futbalový štadion - umelý trávnik |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500
11. | MŠ Tatranská - modulová prístavba |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2850
12. | Rozšírenie kapacít MŠ Vsetínska - elo.pr. ZŠ Komenského |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650
13. | Technická dokumentácia v rámci projektu ELENA |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 06 2015
13a. | Dom kultúry Nám. gen. Štefánika č. 5 - rekonštrukcia |  | 3900 | [5 empty] | 3900 | 06 2015
13b. | ZŠ Levočská - zníženie energetickej náročnosti budovy |  | 9370 | [5 empty] | 9370 | 11 2015
13c. | Komplexná obnova ZUŠ - zateplenie - aktualizácia |  | 985 | [5 empty] | 985 | 11 2015
14. | Obnova meštianskeho domu č.21-Nám.sv.Mikuláša |  | 995 |  | 995 |  |  | 995 | 995 | 11 2015
15. | Viacúčelové ihrisko - ZŠ Podsadek |  | 200 |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 11 2015
| S p o l u : | 13071 | 71925 | 10000 | 54496 | 66651 | 27150 | -39305 | 31305
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
16. | Štúdia kruhového objazdu-starý cintorín | 2000
17. | Aktualizácia generelu zelene Mesta Stará Ľubovňa | 12000
18. | Aktualizácia pasportu cestnej infrašt.Mesta Stará Ľubovňa | 15000
19. | Administratívna budova -ul. Budovateľská |  | 3500
20. | Stavebné úpravy OD Družba -rekonštrukcia strechy |  | 6000 | [6 empty] | 100000
21. | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21 |  | 500
22. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 800
23. | Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC |  | 1000
24. | Rekonštrukcia a modernizácia Špotr. haly -malá telocvičňa |  | 18000
25. | Zvýšenie energ.hospod.a modernizácia ZŠ Levočská |  | 20000
26. | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 1500
27. | Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/ |  | 900
28. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 9 |  | 600
29. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 |  | 650
30. | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia |  | 250
31. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná -B |  | 600
| S p o l u : | 29000 | 54300 | [6 empty] | #REF!
Tabuľka č. 6
| Výstavba a údržba MK | Rozpočtový |  |  | Potreba | Návrh | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
Por. | Názov akcie | náklad |  |  | zdrojov | z rozp.2015 | 06 2015 | 11 2014 | plnenie | plán RPM | Poznámka
č. | Investície finančne kryté | stavby |  |  | v r.2015 | I.+ II .etapa |  |  | 12 2015 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9
1. | Vysprávky MK v meste | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30134 | 47853 | VPS 12 2015
2. | Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. značiek | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 11308 | 16000 | VPS 12 2015
3. | Asfaltovanie MK ul. Duklianskych hrdinov | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 29997 |  | 1905,00m2
| S p o l u : | 72000 |  |  | 72000 | 72000 |  |  | 71439 | #VALUE!
Investície finančne nekryté
4. | Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž,Sokol / | 35856 | [8 empty] | 1 992,00m2
5. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandik/ | 6120 | [8 empty] | 340,00 m2
6. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/ | 10528 | [8 empty] | 752,00 m2
7. | Úprava MK Garbiarska- zadné trakty | 25000 | [8 empty] | 500,00 m2
8. | Asfaltovanie MK ul. Zimná | 168192 | [8 empty] | 9344,00 m2
9. | Asfaltovanie MK ul. Vsetinská | 104220 | [8 empty] | 5790,00 m2
10. | Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/ | 45360 | [8 empty] | 2520,00 m2
11. | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/ | 38610 | [8 empty] | 2145,00 m2
12. | Asfaltovanie MK Podsadek /stará cesta/ | 53100 | [8 empty] | 2950,00 m2
13. | Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/ | 20268 | [8 empty] | 1126,00 m2
14. | Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/ | 10800 | [8 empty] | 600,00 m2
15. | Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/ | 672 | [8 empty] | 48,00 m2
16. | Úprava MK Ul. 17. novembra /za KD/ | 3000 | [8 empty] | 150,00 m2
17. | Úprava a asfaltovanie chodníka ul.Zámocká | 21000 | [8 empty] | 1500,00 m2
18. | Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica | 7000
19. | Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/ | 11880 | [8 empty] | 660,00 m2
20. | Asfaltovanie chodníka ul.Štúrova | 35000 | [8 empty] | 2628,00 m2
21. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok EFGH/ | 4732 | [8 empty] | 338,00 m2
22. | Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/ | 3937 | [8 empty] | 282,00 m2
23. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná | 61596 | [8 empty] | 3422,00 m2
24. | Asfaltovanie MK ul. Tatranská 17... | 26856 | [8 empty] | 1492,00 m2
25. | Asfaltovanie ihriska ul. Mierová | 15000 | [8 empty] | 286,00 m2
26. | Asfaltovanie chodníka - MŠ- ul. Komenského | 1000 | [8 empty] | 65,00 m2
27. | Asfaltovanie MK ul. Hviezdoslavova č. 39,41,59 | 950 | [8 empty] | 60,00 m2
| S p o l u : | 710677
V Starej Ľubovni: 06.04.2016 |  | PD - projektová dokumentácia | [7 empty] | Spracoval: Ing. arch. František B e n k o | Spracoval: Ing.arch.František Benko