## List1
Tabuľka č. 1 |  | ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2017 - zmena č. 1 - 06 2017
Por. č. |  | Rozpočtový | Finančné | Náklady | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zaradenie | Upravený
| Investičné akcie | náklad | náklady | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | 06 2017 | akcie | plán RPM | Poznámka
|  | stavby | mesta | vysporiad. | v r.2017 | z rozp.2017 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta
1. | Mestský mobiliár-lavičky,koše,stojany na bicykle | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 12 2016
2. | Naše detské ihrisko - Ul. Letná | 18000 | 18000 |  | 9000 | 9000 |  | 12 2016 |  | 9 000 - zbierka
3. | Parkoviská | 38570 | 38570 |  | 38570 | 25000 | 13570 | 12 2016 |  | Ul. Letná; Okružná, ZŠ Levočská
4. | Výstavba chodníka Ul.Mýtna- osvetlenie priechodu | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 12 2016
5. | Výsadba zelene | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 12 2016 |  | kruh.obj. Kaufland,Ul. Sladkovičova
6. | Prekládková stanica odpadov | 60000 | 60000 |  | 60000 | 120000 | -60000 | 12 2016
7. | Výstavba chodníka Ul.Okružná - /umyváreň/ | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 06 2016
| S p o l u : | 166570 | 166570 |  | 157570 | 194000 | -36430
Nové stavby - finančne nekryté z rozpočtu mesta
8. | Výstavba chodníka Ul.Mýtna- pokračovanie | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 12 2010
9. | Skatepark | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 02 2013
10. | Verejné WC /pošta/ | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 12 2013
11. | Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 12 2009 | 35000 | pokračovanie akcie z roku 2010
12. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | Spoluf. zainteresovaných
13. | Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/ | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 12 2013
14. | Parkovacie plochy / OD Družba/ | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 12 2013 |  | Akcia schv. z r. 2014
15. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 12 2013
16. | Budovanie zberných miest separovaného zberu | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 12 2011
17. | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek | 49500 | 49500 |  |  |  |  | 01 2015
18. | Rozšírenie verejného osvetlenia - Vansovej ul. | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 01 2015
19. | Rozšírenie verejného osvetlenia - UL.SNP | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 01 2015
20. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná /ČOV/ | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 2015
21. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. SNP | 16800 | 16800 |  |  |  |  | 01 2015 |  | 420,00 m2
22. | Kruhový objazd / Večierka/ | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 01 2015
| S p o l u : | 921300 | 921300 | [5 empty] | #VALUE!
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté
23. | Moderernizácia domu smútku-nový cintorín | 110000 | 110000 |  | 110000 | 110000 |  | 12 2013 |  | fasáda,výmena okien,rekonšt. schodiska
24. | Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín | 35000 | 35000 |  | 35000 | 18000 | 17000 | 04 2015
25. | Dom kultúry- rekonštrukcia Stará Ľubovňa | 297620 | 297620 |  | 297620 | 336247 | -38627 | 12 2016 |  | VO - 297 620;
26. | Dom kultúry - klub dôhcodcov- rekonštrukcia Stará Ľubovňa | 14018 | 14018 |  | 14018 | 16200 | -2182 | 12 2016 |  | z toho stavebná časť 12 200; RN 14018,38
27. | Verejné osvetlenie | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 12 2016 |  | MsÚ,n.G.Štefaníka,ul.Tatránska,n. cintorín,ul.17.nov.
28. | Modernizácia kaplnky - starý cintorín - (fasáda ) | 8700 | 8700 |  | 8700 | 3500 | 5200 | 12 2016
29. | Bezbariérové priechody- úprava chodníkov | 12500 | 12500 |  | 12500 | 10000 | 2500 | 12 2016
30. | Grantová schéma | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 12 2016
31. | Revitalizácia detských ihrisk a vnútrobl. priestorov sídlisk | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 12 2016
32. | Rekonštrukcia miestnych komunikácii |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 12 2016
32.a | Rekonšt. MK Podsadek - stará cesta | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 12 2011 |  | 2950,00 m2
32.b | Rekonšt. MK IBV Západ - ul.Zimná - /časť -MŠ Vsetinská/ | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 12 2010 |  | 9344,00 m2 /celková výmera/
33. | Rekonštrukcia chodníkov |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 12 2016
33.a | Rekonšt.chodníka-ul.Mierová-ŠRC-križov./dom dôchodcov/ | 72000 | 72000 |  |  |  |  | 12 2016 |  | 2514,00 m2
33.b | Rekonšt. chodníka-ul. Levočská /centrum-Slobyterm/ | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 12 2016 |  | 1387,00 m2
33.c | Rekonšt. chodníka-ul. Zámocká | 53000 | 53000 |  |  |  |  | 12 2012 |  | 2700,00 m2
34. | Stavebné úpravy OD Družba -dvere predajňa TETA | 3756 | 3756 |  | 3756 |  | 3756 | 06 2017
35. | Rekonštrukcia a modernizácia- nerozdelený úver | [5 empty] | 900000
36. | Rekonšt. chodníka-strarý cintorín | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 06 2017
| S p o l u : | 811594 | 811594 |  | 811594 | 823947 | 907647 |  |  | Rozpočet 2017 - zmena č.1 - 1 727 708
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne nekryté
37. | Rekonštrukcia a úprava psáže;nam.sv.Mikuláša č.5 | 252000 | 252000 |  |  |  |  | 06 2017
38. | Rekonšt. chodníka-ul.Továrenská/most-fut.štadion/ | 26000 | 26000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | 454,00 m2, rekonšt. zabradlia, cestné obrubníky
39. | Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010 | 91500 | 91500 |  |  |  |  | 12 2010
40. | Stavebné úpravy OD Družba | 986667 | 986667 |  |  |  |  | 12 2013
41. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia-nový cintorín | 14500 | 14500 |  |  |  |  | 12 2013
42. | Úprava MK - ZŠ Ul.Štúrova | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 12 2015
43. | Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/ | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 12 2011
44. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM
45. | Stavebné úpravy - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM /soc.zariadenie,voda kanal, schodisko/
46. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM
47. | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM
48. | Výmena výťahu - Nám.G.Štefánika č.5 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM
49. | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM
50. | Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/ | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 01 2015 |  | SMM
51. | Verejné osvetlenie - výmena káblov | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 12 2015
52. | Ozvučenie športovej haly | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 12 2015
53. | Námestie manuál /označenie+ mobiliár/ | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 12 5015
54. | City Lighti - rekonštrukcia stlpov | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 12 2015 |  | jcdecaux, elektronické pútače
55. | Oprava MK /obchádzka Večierka-Kaufland/ | [6 empty] | 12 2016 |  | Jarmok
56. | Výstavba príjazdovej cesty + spevnené plochy- HVT SL | [6 empty] | 12 2016
57. | Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/ | [6 empty] | 12 2016
58. | Rekonštrukcia MK ul. Jarmočná /Petrus-židovský cintorín/ | [6 empty] | 12 2016
| S p o l u : | 1557667 | 1557667 | [5 empty] | #VALUE!
| Investičné akcie finanče kryté spolu : |  |  |  | 1017947 | 1017947 | 851217 |  | 491040
Tabuľka č. 2
Por. | Plánované investície zo štátnych | Rozpočtový | Požadovaný | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zaradenie | Upravený
č. | a európskych fondov | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2017 | akcie | plán RPM | Poznámka
|  | stavby |  |  | v r.2017 | z rozp.2017 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
1. | Komplexná obnova ZUŠ - zateplenie | 263749 | 250562 | 13187 | 13187 | 5400 | 1200 | 06 2017 |  | 50%
2. | ZŠ Levočská Stará Ľubovňa-zniženie enrg. náročnosti | 1241394 |  | 62070 |  |  |  | 12 2015 |  | projekt ELENA
3. | Obnova NKP-Dom meštiansky č. 21 Stará Ľubovňa | 20172 | 18000 | 2172 | 2172 | 2172 |  | 12 2015
4. | Kanalizácia - Ul. Popradská | 287820 | 273429 | 14391 |  |  |  | 12 2008
5. | Revitalizácia sídliska Východ | 197232 | 187370 | 9862 |  |  |  | 02 2013 |  | NFP-ROP - sídlisko Východ
6. | Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa-II. etapa | 750000 | [5 empty] | 12 2009 |  | Malá telocvičňa
7. | Dostavba zimného št. Stará Ľubovňa- I. etapa | 1600000 | [5 empty] | 12 2009 |  | Preinvestované- 1 020 000.-EUR
8. | Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu | 222000 | 210900 | 11100 |  |  |  | 12 2009 |  | NFP-Environmentálny fond
9. | Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia | 1627629 | 1546247 | 81382 |  |  |  | 12 2009 |  | NFP-ROP
10. | Technické opatrenia na potoku Jarabinka | 325788 | 309499 | 16289 |  |  |  | 12 2008 |  | NFP-OPŽP
11. | Infraštruktúra cestovného ruchu-HVT+lesopark | 620000 | [5 empty] | 12 2009
12. | Priemyselná zóna - Ul.Továrenska - externá infraštruktúra | 1327757 | [5 empty] | 12 2008
13. | Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa | 40000 | [5 empty] | 01 2015
14. | Výstavba rodinných domov - ul. Továrenska | [6 empty] | 12 2016
15. | Poprad-rieka,ktorá spája - vodný turizmus... | 294905 | 279063 | 15842 |  |  |  | 12 2016 |  | Lodenica
16. | Rekon. administratívnej budovy -ul. Budovateľská /VšZP/ | [6 empty] | 12 2016 |  | ŠFRB
17. | Bytový dom - Ul. Obrancov mieru /archív/ | [6 empty] | 12 2016 |  | ŠFRB
18. | Staviame-jazdíme-spoznávame | 32008 | 30488 | 1600 |  |  | 1600 | 12 2016
19. | Komunitné centrum pre seniorov | [6 empty] | 12 2016
20. | Rekonštrukcia Komunitného centra Podsadok (KD) | 301515 | 286439 | 15076 |  |  |  | 12 2016
21. | MŠ Tatránska - prestavba terás -4ks. | 352786 | 300067 | 52719 |  |  |  | 12 2016
22. | Rekonštrukcia AB budovy; Nám.g. Štefaníka č.6 | [6 empty] | 12 2016
23. | Materská škola Podsadek | 950000 | 902500 | 47500 |  |  |  | 12 2016 |  | 80 deti
| S p o l u : | 10454755 | 4594564 | 343190 | 15359 | 7572 | 2800 |  | #VALUE!
Tabuľka č. 3
Por. | Schválené investície zo štátnych | Rozpočtový | Schvalený | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zaradenie | Upravený
č. | a európskych fondov | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2017 | akcie | plán RPM | Poznámka
|  | projektu | /dotácia/ |  | v r.2017 | z rozp.2017 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
1. | Cyklotrasa - Nestvill park - OC Kaufland Stará Ľubovňa | 430891 | 409346 | 21545 | 21545 | 21185 |  | 12 2015 |  | 85% ERDF 360 148; 10% ŠR 42 370
2. | Futbalový štadion - umelý trávnik | 350000 | 220000 | 130000 | 80000 | 80000 |  | 04 2015 |  | Spolufinancovanie-SFZ+ Mesto+ PSK
3. | Doplnenie kamerového systému- VI. Etapa | 21250 | 17000 | 4250 | 21250 |  | 4250 | 06 207
| S p o l u : | 802141 | 646346 | 155795 | 122795 | 101185 | 4250 |  | #VALUE!
Tabuľka č. 4
Por. | Investičné akcie zabezpečované mestom | Rozpočtový | Spolufin. | Náklady | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zaradenie | Upravený
č. | a realizované a finančne kryté z iných zdrojov | náklad | mesta | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | 06 2017 | akcie | plán RPM | Poznámka
|  | stavby |  | vysporiad. | v r.2017 | z rozp.2017 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8
1. | Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta | 2700000 | [5 empty] | 12 2009 |  | Fin.- VÚC SK Prešov
| S p o l u : | 2700000 | [6 empty] | #VALUE!
Tabuľka č. 5
Por. |  | ÚPD+ÚPP, | PD na | GP | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zaradenie | Upravený
č. | Prípravná a projektová dokumentácia | objemové | ÚR+SP |  | zdrojov | fin.krytie | 06 2017 | akcie | plán RPM | Poznámka
|  | štúdie |  |  | v r.2017 | z rozp.2017 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta
1. | GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
2. | Zmeny a doplnky ÚPN | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  | 12 2016
3. | Materská škôlka Podsadek |  | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 12 2016 |  | súťaž - 8 700; geol.pries. 2 500
4. | Komunitné centrum pre seniorov |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 12 2016
5. | Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej PD na SP |  | 8000 |  | 8000 | 8000 |  | 12 2015
6. | Štúdia - kruhový objazd / Večierka/ |  | 12000 |  | 12000 | 2000 | 10000 | 12 2016 |  | PD na ÚR a SP
7. | Administratívna budova; Nám.g. Štefaníka č.6 |  | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 12 2016
8. | Aktualizácia pasportu zelene | 6000 |  |  | 6000 | 10000 | -4000 | 12 2016
9. | Modernizácia Špotr. Haly- palubovka -malá telocvičňa |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 01 2015
10. | MŠ Tatránska - prestavba terás -4ks. |  | 5470 |  | 5470 | 5000 | 470 | 12 2016 |  | súťaž - 4 900
11. | Štúdia výsadby zelene | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 12 2016 |  | kruh.obj. Kaufland,križovatka AS
12. | Komplexná obnova ZUŠ, Stará Ľubovňa - aktualizácia |  | 1740 |  | 1740 |  | 1740 | 06 2017
13. | Cyklodoprava mestom Stará Ľubovňa |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 06 2017
14. | Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ |  | 9100 |  | 9100 |  | 9100 | 06 2017
15. | Úprava kanalizácie - sídl.Za vodou Stará Ľubovňa |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 06 2017
16. | Obnova pasáže na Nám. Sv. Mikuláša č. 5 |  | 7000 |  |  |  | 7000
| S p o l u : | 15000 | 102510 | 10000 | 120510 | 101000 | 26510
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
17. | ZŠ Levočská SĽ -zniženie energetickej náročnosti - akt. |  | 4500
18. | Administratívna budova -ul. Budovateľská /VšZP/ |  | 7000 |  |  |  |  | 12 2012 |  | ŠFRB
19. | Verejné WC /pošta/ |  | 1000 |  |  |  |  | 12 2013
20. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 800 |  |  |  |  | 12 2013
21. | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21 |  | 500 |  |  |  |  | 02 2013
22. | Aktualizácia generelu zelene Mesta Stará Ľubovňa | 12000 | [5 empty] | 12 2012
23. | Aktualizácia pasportu cestnej infrašt.Mesta Stará Ľubovňa | 15000 | [5 empty] | 12 2012
24. | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 1500 |  |  |  |  | 01 2015
25. | Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/ |  | 900 |  |  |  |  | 01 2015
26. | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 |  | 600 |  |  |  |  | 01 2015
27. | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 |  | 450 |  |  |  |  | 01 2015
28. | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12 |  | 500 |  |  |  |  | 01 2015
29. | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia |  | 250 |  |  |  |  | 01 2015
30. | Rekonštrukcia MK - Ul. Jarmočná /okolo Jakubianky/ |  | 2000 |  |  |  |  | 01 2015
31. | Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa |  | 1200 |  |  |  |  | 01 2015
32. | Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/ |  | 1000 |  |  |  |  | 12 2016
| S p o l u : | 27000 | 22200
Tabuľka č. 6
Por. | Výstavba a údržba MK | Rozpočtový | NFP | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zaradenie | Upravený
č. | Názov akcie | náklad | /dotácia/ | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2017 | akcie | plán RPM | Poznámka
| Investície finančne kryté | stavby |  |  | v r.2017 | z rozp.2017 |  |  | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
1. | Vysprávky MK v meste | 50000 |  |  | 60000 | 35000 | 25000 |  | 47853
2. | Vodorovné a zvislé dopravné značenie | 12500 |  |  | 12500 | 12500 |  |  | 16000
3. | Asfaltovanie miestnych komunikácií |  |  |  |  | 52500
3.a | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/ | 32500 |  |  | 32500 |  |  | 12 2011 |  | 2069,80 m2
3.b | Asfaltovanie MK ul. Tatranská - Tesco | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 12 2016 |  | 887,50 m2
| S p o l u : | 115000 |  |  | 125000 | 100000 | 25000 |  | #VALUE!
Investície finančne nekryté
4. | Asfaltovanie MK ul. Vsetinská | 104220 | [5 empty] | 12 2010 |  | 5790,00 m2
5. | Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/ | 57000 | [5 empty] | 12 2011 |  | 2520,00 m2
6. | Rekonšt. MK sídlisko Východ + ul. Jarmočná | 116000 | [5 empty] | 12 2013 |  | ul. Jarmočná 62 000; s. Východ 54 000
7. | Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž,Sokol / | 35856 | [5 empty] | 12 2008 |  | 1 992,00m2
8. | Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/ | 3937 | [5 empty] | 02 2013 |  | 282,00 m2
9. | Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica | 7000 | [5 empty] | 12 2012
10. | Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/ | 10800 | [5 empty] | 12 2011 |  | 600,00 m2
11. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandik/ | 6120 | [5 empty] | 12 2009 |  | 340,00 m2
12. | Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/ | 672 | [5 empty] | 12 2011 |  | 48,00 m2
13. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/ | 10528 | [5 empty] | 12 2010 |  | 752,00 m2
14. | Asfaltovanie parkoviská - sídlisko Východ /podst. vybav./ | 5000 | [5 empty] | 12 2015 |  | 319,00 m2
15. | Asfaltovanie MK uzl. Hviezdoslavova /Fedorová/ | 4500 | [5 empty] | 12 2015 |  | 250,00 m2
16. | Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/ | 11880 | [5 empty] | 12 2012 |  | 660,00 m2
17. | Asfaltovanie ihriska ul. Mierová | 15000 | [5 empty] | 06 2014 |  | 286,00 m2
18. | Asfaltovanie prístupovej kom.- ZŠ Komenského /jedáleň/ | 7200 | [5 empty] | 12 2015 |  | 400,00 m2
19. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Petrus, Ľaš/ | 3200 | [5 empty] | 12 2015 |  | 158,00 m2
20. | Rekončtrukcia MK / garáže K4/ | 10000
| S p o l u : | 408913
V Starej Ľubovni 19.05.2017 | [9 empty] | Spracoval: Ing arch. František Benko