## Schvalene a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2017-06-07
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP |  | rozpočtové náklady do pripravovanej / podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst./schválení | schválená výška NFP podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu
|  |  |  | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | [5 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii
Zelená oddychová zóna - ZOZ Popradka | Mesto | Štefanová | Nadácia SLSP (cez Nadáciu Pontis)
Predmetom projektu je revitalizácia zelených plôch - svahov pozdĺž miestnej komunikácie medzi starým cintorínom a grécko-katolíckym chrámom v smere k rieke Poprad, kde je t. č. situované street workoutové ihrisko. Úprava zelene, prebierka stromčekov, odstránenie náletov, vyrovnanie plôch, zatrávnenie, vytvorenie jazierka na záchyt dažďovej vody, vytvorenie parčíka pre psíkov, solárne osvetlenie ..... všetko s bezbariérovými prístupmi. Dňa 21.4.2017 doručená výzva na doplnenie žiadosti, doplnenie bolo vykonané. Dňa 1.6.2017 bolo Mestu oznámené, že projekt bol schválený, s krátením výdavkov na solárne lampy. |  |  |  | 6460 | 6460 | 4500 | 2920 | 1580 | 2017
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK- I.fáza (NP TSP) | Mesto | Varcholová Kasenčák | MV SR - ÚSVRK
Žiadosťou o zapojenie Mesta Stará Ľubovňa do národného projektu Mesto požiadalo o výkon 3 terénnych sociálnych pracovníkov (vyššie požadované vzdelanie) a 3 terénnych pracovníkov (nižšie požadované vzdelanie), spolu 6 pracovníkov. Projekt bude riadený vo forme pridelenia mzdových prostriedkov vrátane povinných odvodov na týchto pracovníkov, ktorých úlohou bude riešiť konkrétne problémy na dosiahnutie udržateľnej pozitívnej zmeny v živote klientov, s dôrazom na ich uplatnenie sa na trhu práce, v zmysle výzvy do 31.10.2019. Na obsadenie pracovných pozícií Mesto vykonalo výberové konanie v súlade s príručkou. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10/2019
Ihrisko pred Lentilkou - TESCO Zmluva č. NT17_08 | Mesto | Vrbjarová Ing.Pristaš | Nadácia TESCO (cez PONTIS)
Predmetom projektu je svojpomocná rekonštrukcia zanedbaného detského ihriska, ktoré sa nachádza v centre sídl. Západ - rekonštrukčné práce, výmena lavičiek, osadenie hojdacieho koňa, smetných nádob, domčeka so šmýkačkou, premaľovanie existujúcich prvkov. V rámci projektu je plánovaná aj informačná kampaň na zapojenie čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov do prác na rekonštrukcii ihriska. Žiadosť bola schválená, dňa 6.6.2017 bola podpísaná Mestom a odoslaná do nadácie na podpis. Plnenie zmluvy je možné od 16.4.2017. |  |  |  | 2600 | 2600 | 2600 | 1300 | 1300 | 30.09.2017 záverečná správa do 15.10.2017
Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogramu: 312011D079 | Mesto pre ZŠ Podsadek | Mgr. Gribová | MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracujú v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóf, 1 školský psychológ do 28.2.2018. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). |  |  |  | 0 | 37200 | 37200 | 37200 | 0 | 31.08.2019
Staviame-jazdíme-spoznávame Kód projektu: INT/ET/PO/1/I/B/0084 | Mesto Pow N.Sacz | Vrbjarová Aftanas | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Predmetom projektu je spoločný mikroprojekt s partnerom Powiat Nowosadecki Poľsko, v rámci ktorého by sa dobudovali cyklo trasy pre "horské" bicykle, ktoré už v lokalite lesoparku buduje Občianske združenie Cyklovňa. Dobudoval by sa tak nový produkt cestovného ruchu CYKLOSTOPY - trasy spájajúce miesta kultúrneho a prírodného dedičstva v lokalite Oslieho vrchu - Podhradová v smere na Eliášovku do Suchej doliny v PL a pod. Projektom sa dosiahne cezhraničné spojenie cyklo trás SK s PL, spoločná propagácia tohto produktu, spoločná účasť a prezentácia produktu na výstavách cestovného ruchu, mobilná aplikácia s výstupom na 3D. Spracovateľ PD horských cyklotrás je Ing. Vyrostko. V tabuľke uvedené informácie o rozpočtovaných výdavkoch projektu sú za celý projekt, t. j. aj za poľského partnera. V tabuľke uvedené informácie o nákladoch iba na stavebnú časť sú iba za SK, t. j. výdavky Mesta Stará Ľubovňa. Riadiaci orgán požiadal o doplnenie žiadosti s termínom do 31.10.2016, požadované podklady boli doplnené. Dňa 23.11.2016 bolo doručené vyrozumenie o tom, že žiadosť splnila kritériá formálneho hodnotenia projektov. Dňa 28.2.2017 bolo doručené vyrozumenie o rozhodnutí výboru pre mikroprojekty s odporučením na financovanie a uznanie oprávnených výkavkov tak, ako boli projektované. Vyrozumenie obsahuje aj informáciu o začatí procesu testovania projektov z pohľadu štátnej pomoci. Dňa 3.3.2017 bolo doručené upozornenie na potrebu doplnenia podkladov k žiadosti. Dňa 16.3.2017 bolo doručené vyrozumenie o schválení mikroprojektu a výzva výboru pre mikropojekty na doplnenie žiadosti a na prehodnotenie niektorých výdavkov (stravné a catering). Doplnenie bolo odoslané dňa 20.3.2017, 27.4.2017, 19.5.2017. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná, čaká sa na jej zverejnenie. Prebieha proces verejného obstarávania dodávok a služieb a overovania správnosti postupov vo verejnom obstarávaní. |  |  |  | 32008 | 118402 | 108810 | 99991 | 9592 | 31.5.2018
Kamerový monitorovací systém - VI. etapa doplnenia KMS v záujme prevencie kriminality Číslo projektu: 72/PO/2016 Zmluva č.: 68/2017/OO | Mesto | Varcholová Ščigulinský | Okresný úrad Prešov
Predmetom projektu je inštalácia 7 kamier, križovatka na výjazde z mesta v smere Poprad, Podsadek v smere k osade, kruhový objazd, okolie autobusovej zastávky smer Jakubany, zadné trakty Jednota, križovatka OD Družba a križovatka K3. Žiadosť bola podaná 13.1.2016. Dňa 22.12.2016 Mesto bolo vyzvané na úpravu rozpočtu a formálne doplnenie žiadosti. Pôvodné náklady boli 21 916 €, z toho požadovaná dotácia 17 533 €. Žiadosť bola schválená oznámením zo dňa 23.12.2016. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie dňa 6.3.2017, dňa 17.3.2017 bola dotácia pripísaná na účet Mesta. Prebieha proces verejného obstarania dodávateľa - montáže. |  |  |  | 21250 | 21250 | 17000 | 17000 | 4250 | 31.12.2017
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek Zmluva o NFP: zo dňa 29.12.2016 č. int. 441/2016 | Mesto | Varcholová Krett | Ministerstvo vnútra SR - ÚSV pre RK
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty k MRK Podsadek (od autobusovej zastávky k rómskej osade) - odfrézovanie starého asfaltu, úprava kanalizačných šácht, vyrovnávka a uloženie novej živičnej zmesi. Žiadosť prešla formálnym hodnotením, Mesto bolo vyzvané na úpravu rozpočtu. Pôvodný rozpočet bol na 32 562 €, žiadosť o dotáciu na 17 562 €. Z dôvodu schválenia nižšej dotácie bol znížený rozsah vyrovnávok a rozsah nového uloženia živičnej zmesi (predpokladá sa vyfinancovanie z mestského rozpočtu). Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Prebieha proces verejného obstarania dodávateľa stavby. |  |  |  | 16281 | 16281 | 7499 | 7499 | 8782 | 31.12.2017
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - HKP - II. etapa ("vlajkový" projekt") Č. žiadosti: PLSK.01.01.00-12.0019/16 | EZÚS - Európ.zosk.územn.spol. | Varcholová Aftanas | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Predmetom projektu je revitalizácia časti cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, ktorá bola vytvorená v minulosti iba vo forme čiastočných terénnych úprav. Projektant novej PD: Ing. Petrík. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Stará Ľubovňa - Hniezne/Nestville je v dĺžke 4,2 km. Žiadateom a vedúcim partnerom projektu je EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v Nowom Targu. Celkové výdavky projektu spolu na 10 partnerov sú rozpočtované na 5 882 352 €. V rozpočtovaných nákladoch uvedených v tabuľke sú náklady Mesta, v nich sú zahrnuté aj náklady na časť cyklotrasy v k.ú. Hniezdne. Bola podpísaná zmluva medzi žiadateľom EZÚS a poskytovateľom NFP. Prebieha proces verejného obstarávania dodávateľa stavby. Obstaranie dodávateľa stavby sa zabezpečuje externe - vybraná firma na vykonanie verejného obstarania je ORIM - TENDER, Ing. Kovalík Sabinov. Na úrovni Mesta prebiehajú rokovania s Obcou Hniezdne o usporiadení vzájomných vzťahov pri realizácii projektu. |  |  |  | 423703 | 425960 | 425960 | 404662 | 21298 | 31.10.2018, zúčtovanie 20.03.2019
Podrobnejšie úvodné informácie: Bolo vydané územné rozhodnutie, prebehli rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Projekt sa bude financovať v rámci PCS PL-SK INTERREG V 2015-2020. Mesto Stará Ľubovňa s EZÚS podpísalo 14.6.2016 Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte. V apríli 2016 monitorovací výbor schválil vlajkový projekt, doplňovanie bolo do 30.6.2016. Realizačná PD: ISPO s. r. o. Prešov. Partneri projektu podpísali 24.11.2016 "Partnerskú zmluvu týkajúcu sa zásad spolupráce, spoločných postupov a vzájomných záväzkov zmluvných strán". V celkových rozpočtovaných nákladoch sú zahrnuté náklady aj na časť cyklotrasy v katastrálnom území obce Hniezdne. Tieto náklady bude znášať Obec Hniezdne tak, že po konečnom schválení projektu bude pripravená dohoda (zmluva) s Obcou Hniezdne na spolufinancovanie nákladov, kde bude presne rozpočítaný náklad pre katastrálne územie obce Hniezdne a pre katastrálne územie Mesta Stará Ľubovňa. Projekt bol vo finálnom rozhodovaní schválený, i keď s výrazným krátením výdavkov, hlavne na mzdy manažérov projektu (zo strany Mesta bude potrebné spolupodieľať sa na mzde koordinátora projektu a Mesto si bude musieť zabezpečiť manažovanie projektových aktivít vlastnými pracovníkmi platenými z rozpočtu Mesta) a neschválením výdavkov na značenie chodníkov, ktoré budú v rámci projektu vybudované (zo strany Mesta bude potrebné vyčleniť v rozpočte vlastné zdroje na značenie cyklochodníka - v spolupráci s Obcou Hniezdne, náklady zatiaľ nie sú známe). Dňa 24.11.2016 všetci partneri v projekte podpísali s EZÚS Partnerskú zmluvu o zásadách spolupráce a spoločných postupoch pri realizácii projekt (č. 364/2016).
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) ITMS: 2014 kód 312041A137 | Mesto | Varcholová Kasenčák | MPSVaR SR, IA MPSVaR
Predmetnýn projektom sú zabezpečené mzdy pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci účinná od 16.3.2016. Počet schválených opatrovateľov pôvodne: 15 plných pracovných úväzkov a 5 polovičné. Príspevok sa bude poskytovať v mesačných intervaloch, formou refundácie už vynaložených nákladov za uplynulý mesiac, po vykonaní kontroly správnosti predložených podkladov. Kontrolu bude mesačne vykonávať regionálny koordinátor. Zmluvne dohodnutá výška príspevku na výkon opatrovateľky je 507 € (resp. 253 € na polovičný úväzok), t. j. 8 870 €/mesiac. Koordinátorom realizácie projektu je oddelenie sociálnych vecí MsÚ. V prehľade schválených výdavkov je uvedená predpokladaná suma príspevku/rok. Projekt je v realizácii. Mesto má v rámci projektu zazmluvnených 15 a 1/2 pracovných úväzkov, k 12/2016 bolo uzatvorených 14 pracovných úväzkov. |  |  |  | 0 | 88700 | 88700 | 88700 | 0 | 12/2019
Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom - Stará Ľubovňa Zmluva: evid. PSK č. 663/2016/OP | Mesto | Sovič | SFZ-UEFA a PSK
Dodávku stavby realizuje mestská organizácia VPS, p. o. Stará Ľubovňa, na základe Zmluvy o financovaní a realizácii výstavby futbalového ihriska. V jeseni 2016 boli vykonávané práce na spodnej stavbe. Podľa poveternostných podmienok sa predpokladá dokončenie spodnej stavby do 03-04/2017. Predpokladaný termín začatia realizácie vrchnej stavby je 04/2017. Kontrolu spodnej sptavby vykonal delegovaný švajčiarsky komisár, nezistil žiadne pochybenia. VPS uzatvorila s dodávateľom vrchnej stavby firmou Sportech CZ s.e. Praha Zmluvu o dielo 29.12.2016 na sumu 165 000 € bez DPH. Prebiehajú práce na výstavbe vrchnej stavby. |  |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 220000 | 130000 | 12/2017
Podrobnejšie informácie: Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (celkovo bolo schválených 5 futbalových ihrísk pre Vsl. FZ). Bol doručený vzorový projekt na skladbu podložia a vrchnej stavby (VObst. vykonal SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK. Dňa 10.10.2016 Mesto podpísalo Zmluvu o združení právnických osôb s PSK Prešov o vklade finančných prostriedkov na účet združenia (účet v banke patrí Mestu). Následne bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým PSK súhlasí s realizáciou projektu treťou stranou - VPS. Dňa 20.9.2016 Mesto podpísalo Zmluvu o spolupráci so SFZ, ktorej predmetom je poskytnutie dotácie vo zvýšenej sume ako bolo pôvodne predpokladané, a to na 120 000 € na ihrisko rozm. 110 x 72 metrov, hracia plocha 105 x 68 m. V zmysle zmluvy so SFZ Mesto umožní uskutočnenie minimálne 3 podujatí na danom ihrisku pre SFZ počas 4 rokov odo dňa prevzatia ihriska. Následne bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým SFZ súhlasí s realizáciou projektu treťou stranou - VPS. Bol akceptovaný postup VObst, ktoré vykonal SFZ na vrchnú stavbu. Bol vybratý spracovateľ PD spodnej stavby - Ing. Vladislav Slosarčík. Bolo vydané Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav z 3.11.2016.
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Štefanová Aftanas | EIB / VÚC PSK
European Local ENergy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. Dňa 9.2.2015 bola podpísaná zmluva medzi VÚC PSK a EIB 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom Stará Ľubovňa a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015. Mesto Stará Ľubovňa sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto schémy bola už: a) spracovaná žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste b) spracovaná žiadosť o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča - táto žiadosť bola stiahnutá pre nedostatky v dokumentácii, c) spracovaný energetický audit budovy Kultúrneho domu - z dôvodu nevysporiadania pozemkov pod kultúrnym domom žiadosť o NFP nebola podaná, d) bolo vypracované posúdenie spracovaných energetických posúdení pre projekt zateplenia ZŠ Levočská a zateplenia ZUŠ J. Melkoviča, odporučenie prepracovať tieto posúdenia podľa súčasných požiadaviek riadiaceho orgánu, e) spracovanie žiadosti o NFP vrátane energetického auditu a verejné obstaranie zhotoviteľa stavby pre projekt Komplexná rekonštrukcia ZUŠ - zateplenie, f) energetické posudzovanie objektu OD Družba, g) spracovanie projektovej štúdie a energetické posudzovanie objektu "Biely dom". V súčasnosti IJ ELENA prevzala na seba spracovanie štúdie na realizáciu komplexného zateplenia objektu "Biely dom". |  |  |  | 0 |  |  |  | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
CELKOM schválené a v technickej realizácii |  |  |  | 852302 | 1066853 | 1042269 | 879272 | 180873
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov

## Podane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2017-06-07
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpoklad neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
Chceme športovať! | Mesto | Vrbjarová Joštiak | ÚV SR - splnomocnenec pre mládež a šport
Predmetom žiadosti je zlepšenie športového vybavenia jednotlivých mestských športových klubov: Mestský futbalový klub, SKI club Progres, Školský športový klub Basket, Karate klub, Klub športovej kultirustiky, Zápasnícky klub Wrestling, SQUASH klub, Stolnotenisový klub, Volejbalový klub mesta. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 8928 | 8458 | 0 | 469 | 31.5.2017
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Hrebíková | OPKŽP
Cieľom projektu je zateplenie objektu - obvodového plášťa, stropu I.PP, stropu II.NP, ostení okien a balkónových dverí, parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov, bezbariérový vstup do budovy. Prvýkrát bola žiadosť podaná 11.4.2016, bola vzatá späť s cieľom prepracovať energetické posúdenie v spolupráci s poradcom IJ ELENA. Spracovateľom PD je Ing. arch. Petrík, tak aby energetická účinnosť dosiahla stupeň A. Druhýkrát bola žiadosť podaná 20.4.2017, jej vypracovanie a podanie zabezpečila IJ ELENA. Bolo začaté verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby (zabezpečuje IJ ELENA), pretože zverejnenie výzvy vo verejnom obstarávaní bolo povinnou prílohou k žiadosti o NFP. Žiadosť je v posudzovaní, predpoklad zverejnenia výsledkov posudzovania je 06/2017. |  |  |  | 257066 | 263748 | 250561 | 0 | 13187 | 20.4.2017
Ľubovnianske hry 2017 | Mesto | Varcholová Joštiak | VÚC PSK - VZN 57/2017
Predmetom žiadosti je zlepšenie technického zázemia pre športovú disciplínu - ľahká atletika. Plánuje sa zakúpenie nafukovacej štartovacej brány, ozvučovacej techniky, vrátane zapožičania elektročasu s cieľovými kamerami a následným vytlačením nameraných výsledkov. Plánovaný termín uskutočnenia všetkých plánovaných športových hier je do 30.6.2017. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 4000 | 3200 | 0 | 800 | 13.4.2017
ROCKOVANIE 2017 Kód žiadosti: 17-420-04207 | Mesto | Štefanová Kollárová | Fond na podporu umenia
Predmetom projektu je zorganizovanie prehliadky začínajúcich rockových kapiel s ich pôvodnou - vlastnou tvorbou, výber 4 kapiel z regiónu a pozvanie 1 kapely zo Vsetína, 1 kapely z Noweho Saczu a zorganizovanie prehliadky. Natočenie CD s najkrajšími autorskými pesničkami. V rámci rozpočtu je uvažované s nákupom výkonného projektora, bezdrôtového mikrofónu, stojanov na reflektory, reflektormi a pod. Dňa 25.4.2017 doručená výzva na opravu žiadosti, neuznanie výdavkov na výrobu a kopírovanie CD, pripomienka akceptovaná, doplnenie vykonané. Žiadosť následne nebola schválená, oznámenie o nepodporení bolo doručené 26.5.2017. |  |  |  | 0 | 8766 | 6172 | 0 | 2594 | 03.04.2017
Relaxačno-pohybová miestnosť v MŠ Vsetínska, SĽ kód: 77803575 | Mesto | Štefanová Ing.Kasperkevič MŠ Vsetíns | Ministerstvo financií SR
Predmetom projektu je rekonštrukcia priestoru t. č. využívaného ako skladovací priestor, a to na relaxačno-pohybovú miestnosť pre účely cvičenia, zvyšovania fyzickej kondície detí, trávenie voľného času v športovom prostredí, s možnosťou využitia priestoru aj na drobné kultúrne a športové nácviky. Rozpočtové náklady uvedené v tabuľke sú iba vo výške 12 500 €, pretože väčší rozpočtový náklad v rámci žiadosti nebol oprávnený. Rozdiel medzi oprávnenými rozpočtovými výdavkami a nákladmi na stavebnú časť, t. j. plánovaných 2 500 € bude potrebné uhradiť z vlastných zdrojov. Projektový návrh vypracoval Ing. arch. Patrik Kasperkevič. Žiadosť je v posudzovaní. Predpokladaný termín výsledku posudzovania: 31.7.2017. |  |  |  | 15000 | 12500 | 12500 | 0 | 2500 | 31.3.2017
Kultúrny dom - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Aftanas | Environmentálny fond
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. Zhotoviteľ PD Ing. Slosarčík. Energetický posudok je vypracovaný - zabezpečovala IJ ELENA. Stavebné konanie prebiehalo v procese ohlásenia stavebných úprav a vydania oznámenia k ohláseniu. Vzhľadom k tomu, že pod objektom sú nevysporiadané pozemky, nie je možné uchádzať sa o NFP z fondov EÚ. Pozemky pod kultúrnym domom nie sú vysporiadané - je možné uchádzať sa iba o zdroje zo štátnych fondov. U Environmentálneho fondu vysporiadanie pozemkov nie je nutné preukazovať. Predmetom podanej žiadosti o NFP na Environmentálny fond je zateplenie objektu (vnútorné rekonštrukcie budú vykonané z vlastných zdrojov Mesta). Nakoľko na realizáciu prípadne schváleného NFP bude krátky čas do konca roku 2017, už prebehlo verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby - víťazom je firma ARPROG a. s. Poprad. Na základe požiadavky riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená - neboli uznané výdavky na dlažbu (oprava okapov). Z uvedeného dôvodu sa znižila požadovaná čiastka a zvýšila výška spolufinancovania Mesta Stará Ľubovňa. Žiadosť je v posudzovaní, predpokladaný termín zverejnenia výsledkov posudzovania je 06/2017. |  |  |  | 352724 | 352724 | 348443 | 4281 | 21913 | 15.3.2017
Komunitné centrum Podsadek - zvýšenie energetickej účinnosti Kód: NFP312060D997 | Mesto | Varcholová Hrebíková | MV SR / MPSVaR - TAKE WAY
Predmetom projektového zámeru je rekonštrukcia kultúrneho domu - komunitného centra v Podsadku. Zateplenie obvodového plášťa, výmena dverných a okenných výplní za účelom energetických úspor a nová prístavba pre rozšírenie priestorov. Bol vybratý dodávateľ PD - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa - Ing. Pisarčík. Bola vykonaná aktualizácia PD o prístavbu komunitného centra. PD obsahuje prístavbu, zateplenie existujúceho objektu, bezbariérový prístup do budovy, výmenu elektroinštalačných rozvodov a zakúpenie vnútorného vybavenia (elektrické spotrebiče, vybavenie kuchyne, dielne a pod.). Žiadosť o NFP bola podaná v stanovenom termíne. Mestu bola doručená výzva na doplnenie žiadosti - hlavnou požiadavkou bolo dopracovanie bezbariérových prístupov v rámci celej budovy, t. j. aj na poschodí, a to exteriérovou zdvíhacou plošinou. Doplnenie bolo naprojektované a potrebné zmeny boli zaslané riadiacemu orgánu v stanovenom termíne. Mestu bolo doručené oznámenie, že žiadosť nesplnila formálne kritériá posudzovania a bola z ďalšieho procesu vyradená. Predmetom nesplnenia boli nesprávne (nedostatočne spracované) údaje o energetickej efektívnosti. |  |  |  | 301514.6 | 324245 | 257308.76 | 0 | 66936 | 24.2.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0006 | Mesto | Štefanová Sušková | IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovné dielne. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Pri príprave tohto projektového zámeru bola zohľadňovaná skutočnosť, že prebiehajú rokovania o zmene zriaďovateľa na DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN. Nový návrh bol predložené mestskému zastupiteľstvu v apríli 2017, aj v máji 2017, ale tento zatiaľ nebol schválený. Vo vzťahu k posudzovaniu ŽoNFP dňa 22.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa, ktorá umožňuje podať riadnu ŽoNFP. Predpokladaný termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol posunutý a je 15.6.2017. |  |  |  | 0 | 141496 | 134421.2 | 0 | 7074.8 | 8.3.2017 termín na ZoNFP 15.06.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0056 | Mesto | Štefanová Gribová | IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Dňa 22.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa, ktorá umožňuje podať riadnu ŽoNFP. Predpokladaný termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol posunutý a je 15.6.2017. |  |  |  | 0 | 85096 | 80841 | 0 | 4255 | 8.3.2017 termín na ZoNFP 15.06.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0001 | Mesto | Štefanová Chamilová | IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Dňa 20.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa, ktorá umožňuje podať riadnu ŽoNFP. Predpokladaný termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol posunutý a je 15.6.2017. |  |  |  | 35520 | 177066 | 168212.7 | 0 | 8853.3 | 8.3.2017 termín na ZoNFP 15.06.2017
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: SO-IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2-0017 | Mesto | Štefanová Höger | IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť bola podaná v 1. kole iba ako stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. Spracovateľ ŽoNFP - ARR VÚC PSK Prešov. Dňa 20.3.2017 bolo Mesto vyzvané na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti a doplnenie podkladov k žiadosti, čo bolo vykonané. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa, ktorá umožňuje podať riadnu ŽoNFP. Predpokladaný termín podávania ŽoNFP v 2. kole bol posunutý a je 15.6.2017. |  |  |  | 0 | 137246 | 130383.7 | 0 | 6862.3 | 8.3.2017 termín na ZoNFP 15.06.2017
Národný projekt Komunitné centrá v mestách s prítomnosťou MRK - I. fáza (NPKC) | Mesto | Varcholová Kasenčák | MV SR - ÚSVRK
Žiadosťou o zapojenie Mesta Stará Ľubovňa do národného projektu Mesto požiadalo o výkon 3 pracovníkov na poskytovanie služby "Komunitné centrum", cielene zameranej pre oblasť ulice Továrenská. Jedná sa o pozície odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC, pričom projekt bude riadený vo forme mesačného preplácania mzdových prostriedkov vrátane povinných odvodov na týchto pracovníkov, ktorých úlohou bude aktívne pracovať s príslušníkmi MRK v ich voľnom čase, zvyšovať ich finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť, predstavovať im alternatívy iného osobného a rodinného života s cieľom pripraviť ich na integráciu do pracovného pomeru a do majoritnej spoločnosti. V zmysle výzvy budú macť títo pracovníci pracovať do 31.10.2019. Na obsadenie pracovných pozícií, po schválení žiadosti a teda aj počtu schválených pracovníkov, bude Mesto povinné vypísať výberové konanie v súlade s príručkou. Projekt je v procese posudzovania. |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.3.2017
Odstránenie a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Stará Ľubovňa Kód žiadosti: 205337 | Mesto | Varcholová Pristáš | Environmentálny fond
Predmetom žiadosti, ktorá bola podaná 30.1.2017, je odstránenie 2 čiernych skládok: 1. pri rieke Jakubianka medzi Zväzarmom a areálom VPS (400 m2) a 2. pri športovej hale (150 m2). Oprávnenými výdavkami sú naloženie odpadu, odvoz a zneškodnenie, vyrovnanie terénu, dovoz zeminy, vysiatie trávy. Následne v daných lokalitách (nie v rámci tohto projektu) budú osadené monitorovacie kamery. Projektom bude riešené aj opatrenie OÚ-OSŽP Stará Ľubovňa z 22.9.2015 na odstránenie týchto nepovolených skládok odpadov, kde bol termín stanovený do 30.6.2018. V prípade schválenia bude potrebné projekt zrealizovať do 30.9.2017, preto už teraz prebieha príprava na verejné obstaranie dodávateľa. Žiadosť je v posudzovaní. Vo verejnom obstarávaní prostredníctvom EKS bol vybraný dodávateľ Tradestone Slovakia s. r. o. Trnava (cena: 43 997 €). Predpokladá sa, že informácie o schválení budú známe v júni 2017. |  |  |  | 51473 | 51473 | 48899 | 0 | 2574 | 15.3.2017, podaná 30.01.2017
CELKOM projekty podané |  |  |  | 1013297.6 | 1567288 | 1449400.36 | 4281 | 138018.4 | 0

## Pripravovane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2017-06-07
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[8 empty] | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti o NFP
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS) | Mesto | Vrbjarová | OP ĽZ / MV SR (SO/RO) - pre ÚSV RK
Predmetom uvažovaného projektu bude zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), doteraz realizovanej ako "rómska občianska hliadka". V zmysle výzvy je pre Mesto Stará Ľubovňa možné požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy. Oprávnené výdavky 560,03 € hrubá mesačná mzda na 1 pracovníka, na obdobie 36 mesiacov, t. j. 3 roky. Oprávnené sú takžiež výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov" - t. j. cca 30 000 € bude čerpaných na koordinátora/manažéra projektu, na oblečenie MOPS a na ostatné pracovné pomôcky. |  |  |  | 0 | 191288 | 9564 | nie je potrebná | 24.5.2017 | 14.6.2017 1.10.2017
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ (Vnútrobloky - Zeleň v meste) | Mesto | Varcholová Hrebiková | IROP
Predmetom uvažovaného projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ. Oprávnenými revitalizačnými činnosťami bude vytvorenie nových zelených plôch, ihrísk a verejných priestorov na spoločné stretávanie, osvetlenie v danej časti, zachytávanie vody v krajine, ekokoridory...... Bola vypracovaná "objemová štúdia" - zadefinovanie špecifikácie, čo má byť predmetom spracovanej projektovej dokumentácie. Bol vybratý spracovateľ projektovej štúdie a PD firma DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava, termín dodania PD 9.6.2017. | [6 empty] | ešte nie je | 04/2017 | 06/2017
Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Aftanas | IROP
Projektovým zámerom je vybudovanie cyklotrasy od lávky cez rieku Poprad pod starým cintorínom k ulici Továrenskej - priemyselnej zóne, k autobusovej a železničnej stanici, k športovému areálu. Pôjde o cyklotrasu, kde sa predpokladá jej využitie cca 300 obyvateľmi mesta denne, t. j. cyklotrasu slúžiacu prevažne obyvateľom mesta na cestu do práce a z práce (nie na cykloturistiku). Najväčším problémom je majetkové vysporiadanie pozemkov. V náväznosti na vlastníctvo pozemkov sa navrhlo optimálne a možné trasovanie. Boli vybraté vhodné miesta pozdĺž vybratej trasy na vybudovanie infraštruktúry súvisiacej s cyklodopravou v meste (parkovisko pre bicykle, sociálne zariadenie a pod.). Prebieha vysporiadanie pozemkov pod uvažovanou cyklotrasou. Prebieha proces výberu spracovateľa projektovej štúdie a P. | [6 empty] | ešte nie je | 04/2017 | 06/2017
Seniorske centrum | Mesto | Varcholová Kasperkevič | IROP
Zámerom je vytvorenie centra pre seniorov - denného stacionára s využitím objektu a priestorov bývalej kotolne v areáli Ľubovnianskej nemocnice. Uskutočnilo sa rokovanie s vedením ĽN s pozitívnym výsledkom. Bol spracovaný návrh umiestnenia semiorského centra v časti bývalej kotolne v areáli ĽN a na základe toho bola podaná žiadosť na VÚC PSK o vysporiadanie pozemkov pod uvažovanou rekonštruovanou stavbou a súvisiacimi pozemkami, žiadosť bola schválená, spracováva sa návrh zmluvy na odpredaj pozemkov (cca 3000 m2) v cene 1,00 €/m2 a odpredaj budovy kotolne v cene 1,00 €. Prebieha proces výberu spracovateľa PD. | [6 empty] | ešte nie je |  | 07/2017
Biely dom | Mesto | Varcholová Hrebíková | OPKŽP
Zámerom je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti . Bolo vypísané verejné obstaranie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracováva návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy. V predbežnom návrhu je závesný zatepľovací systém, zelená strecha a kolektory na využitie slnečnej energie umiestnené na streche. | [6 empty] | ešte nie je |  | 06/2017 09/2017
MŠ Tatranská Terasy (Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ Tatranská v Starej Ľubovni) Kód žiadosti: | Mesto | Varcholová Aftanas | IROP
Predmetom žiadosti je rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov - terasy sa uzatvoria čím sa vytvorí nový disponibilný priestor a tým sa vzýši kapacita o 10 detí. Zabezpečí sa výmena a doplnenie oplotenia areálu vrátane brán. Zabezpečí sa interiérové vybavenie - postieľky, doplnkové kuchynské zariadenia v hodnote 19 287 €. Vytvorí sa nové detské ihrisko prispôsobené aj pre deti so špeciálnymi potrebami. Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Zámer bol odoslaný 18.1.2017. Prebieha formálne posudzovanie zámeru, Mestu boli doručené 2 dožiadania na doplnenie projektového zámeru, ktoré boli vypracované 16.2.2017. Hodnotiaca správa od riadiaceho orgánu bola doručená negatívna s odôvodnením požiadavky prepočtu energetických úspor z titulu realizácie projektu. Nakoľko však žiadosť Mesta neriešila energetické úspory, ale zvýšenie kapacít, nie je možné tejto požiadavke vyhovieť. Mesto požiadalo o podrobnejšie usmernenie k tejto negatívnej správe - v náväznosti na poskytnutú informáciu Mesto spracuje riadn ŽoNFP do ktorej sa zapracuje "nulové" zvýšenie energetickej účinnosti. |  |  |  | 333799 | 353086 | 17655 | 01/2017 | priebežná | 18.1.2017 projekt zámer 07/2017 riadna ŽoNFP
Materská škola Podsadek (pre MRK) | Mesto | Varcholová Hrebíková | OP ĽZ alebo Úrad vlády SR - pre MRK
Predmetom projektu je vybudovanie nového objektu MŠ v blízkosti existujúcej rómskej osady v Podsadku. Bol vybratý spracovateľ PD Ing. Slosarčík. Spracováva sa projektová dokumentácia - zmeny podľa požiadaviek Mesta. | [6 empty] | ešte nie je | 6.12.2016 | 14.7.2017
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta) | ZRR n.o. Mesto SĽ | Štefanová Kasperkevič | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana. Prebiehajú prípravné práce na vypracovaní opätovnej žiadosti o NFP, koordinuje poľská strana. |  |  |  | 294905 | 316850 | 15842 | 08/2016 | 04/2017
ZŠ Levočská SĽ- Zníženie energetickej náročnosti budovy | Mesto | Aftanas
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. V prípade, že by boli výdavky na zateplenie základných škôl oprávnené v rámci niektorej výzvy, vykoná sa aktualizácia energetického posúdenia, a v prípade potreby následná aktualizácia PD. Zatiaľ neoficiálna informácia je, že v roku 2017 nebudú spustené výzvy na rekonštrukcie základných škôl / zatepľovanie a zvyšovanie energetickej účinnosti. |  |  |  | 1241394 | 1730000 | 86500 | 10/2016
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, resp. vypracovanie novej PD v súlade s novými požiadavkami a potrebami. |  |  |  | 620000 |  |  | 08/2010
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Hrebíková
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Nakoľko Mesto uvažuje s rozšírením aktivít v tejto lokalite - umelý futbalový trávnik, lodenica, skate park, je prípadné zdvihnutie hladiny vody v tomto potoku ešte väčším ohrozením na majetku ako doteraz. PD bola spracovaná v roku 2010, prebehlo posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA), bolo vydané stavebné povolenie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o finančný príspevok je potrebná analýza zmien vlastníctva pozemkov, prípadná aktualizácia PD a rozpočtu, opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia rieky Poprad. Ak sa bude aktualizovať PD, bude potrebné opätovné posudzovanie EIA. Stavebné povolenie už stratilo platnosť. Po vykonaní analýzy oprávnenosti podľa zverejnenej výzvy nie je realizácia technických opatrení na potoku Jarabinka oprávneným projektom na poskytnutie NFP, pretože táto aktivita nie je zahrnutá v Pláne manažmentu povodňového rizika (rieky Poprad a jej prítokov). |  |  |  | 325788 |  |  | 03/2010
Dostavba Zimného štadióna - HS! | Mesto | Sovič | SHZ
Zámerom je odstránenie havarijného stavu a dobudovanie zimného štadióna v alternatíve minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Posledný krát bola projektová dokumentácia spracovaná v 08/2010. Pre realizáciu stavby je potrebná aktualizácia PD, resp. vypracovanie novej v súlade s novými požiadavkami a potrebami. |  |  |  | 1600000 |  |  | 08/2010
Modernizácia a rekonštrukcia MŠH | Mesto | Sovič
Zámerom je modernizácia malej športovej haly. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Ostatný krát bola PD spracovaná v 04/2010. Pre realizáciu stavby je potrebná aktualizácia PD, resp. vypracovanie novej v súlade s novými požiadavkami a potrebami. |  |  |  | 750000 |  |  | 04/2010

## Sprava o komp
4. Rozbor PA k ...........xls - správa o kompatibilite
Spustiť v 6.9.2016 9:43
Nasledujúce funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru alebo ak ho otvoríte v staršej verzii programu Excel, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.
Mierna strata zobrazenia | počet výskytov | Verzia
Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu. | 1 | Excel 97-2003