Vyhodnotenie  rozvojového programu mesta,

výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2012

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2012 bol schválený dňa 13.12.2011 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 229 a zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 21.06.2012 pod číslom uznesenia 313.

Zabezpečovanie jednotlivých akcií bol nasledovný:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 - RPM

- č. akcie 11: „Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia /mesto/“

Túto akciu zabezpečovala mestská firma VPS Stará Ľubovňa. Náklad na túto akcii predstavoval  10 000.- €. /bežný transfer/.

V rámci tejto akcie bola zrealizovaná prekládka, rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia, rekonštrukcia zariadení mestského rozhlasu, rekonštrukcia NN el. rozvodov a výmena rozvodnej skrine  v parku na Námestí sv. Mikuláša.

Tieto stavebné rekonštrukcie súviseli s realizáciou akcie „ Revitalizácia verejných priestranstiev – centrum Stará Ľubovňa“

Ostatné plánované akcie  neboli realizované z dôvodu nepriaznivého vývoja finančných možnosti mesta.

B.) INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 3

Akcie pod p. č. 2, 3, 4, 5 a 6:

Komentáre boli pri rozbore projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.

P. č. akcie 1: „Bytový dom – nájomné byty – 16 b.j.-D4 sídlisko Východ“

Proces schvaľovania dotácie z MDV a RR SR a úveru zo ŠFRB na túto stavbu bol ukončený v mesiaci júl 2011.

Odovzdanie staveniska dodávateľovi stavby Pienstav a.s. Stará Ľubovňa sa uskutočnilo dňa 25.07.2011.

V roku 2012 bolo na tejto akcii finančné plnenie v celkovej hodnote 669 418.- EUR, z toho vlastná stavba – 479 726.- EUR a inžinierske siete -189 692.-EUR.

Kolaudačné rozhodnutie na tento bytový dom bolo vydané dňa 26.10.2012.

P.  č. akcie 7: „Modernizácia a rekonštrukcia MŠH Stará Ľubovňa“

Súťaž verejného obstarávania na túto akciu bola započatá dňa 30.06.2011.

Uzavretie dodávateľskej zmluvy s víťazom súťaže Metrostav a.s. Bratislava bolo v mesiaci september 2011 o rozpočtovom náklade 930 050,24 €.

Stavebné povolenie bolo vydané dňa 25.08.2011. Stavba bola začatá koncom októbra 2011. Doba realizácie tejto akcie bola zmluvne dojednaná na  8 mesiacov. Preberacie konanie stavby bolo začaté dňa 30.7.2012. Kolaudačné konanie sa uskutočnilo dňa 22.8.2012.

Na tejto akcii bolo preinvestované na projekčné a stavebné práce, vrátane technického vybavenia   celkom 1 151 120.- EUR. Finančné plnenie v roku 2012 predstavovalo 995 258.- EUR.

P.  č. akcie 9: „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie osvetlenia priechodov pre chodcov v Meste Stará Ľubovňa“

Túto akciu realizovala  mestská firma VPS Stará Ľubovňa. V rámci tejto akcii bola   vykonaná úprava a doplnenie verejného osvetlenia priechodov pre chodcov na Ul. okružnej /starý cintorín/, Ul.17.novembra /pešia zóna – park pri pošte/ a Ul. Popradskej /križovatka ulíc Popradskej a 17. novembra/. Celkový náklad tejto akcie bol 6 270,49.- EUR. Na túto akciu bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v celkovej sume  5 880.- EUR, spolufinancovanie mesta predstavovalo 390,49.- EUR.

„ Druhý realizačný projekt Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011“ /akcia nebola zaradená v RPM/

Cieľ projektu:  Revitalizácia krajiny v  poškodenej lesnej krajine  k. ú. Stará Ľubovňa, ktorá zvýši jednorazové cyklické zadržanie a zdržanie min. 10 539 m3 dažďovej vody a eliminuje povodňové riziká a naštartuje proces obnovy poškodenej krajiny.

V rámci prác bolo vybudovaných 63 ks zrubových hrádzi a 4 ks zemné hrádze. Jedná sa o materiál z dreva – smrek, kameň a zemina. Projekt bol zrealizovaný na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa p. č. KN –C 4357/, 4361/3, 4364/6 na potoku Pasternik.

Celkový náklad :  20 000,-Eur  poskytnuté Úradom vlády SR, Námestie slobody 1  Bratislava

Zhotoviteľ:  NetBuilding Slovakia s.r.o. Južná trieda 74, 040 01 Košice

C.) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 3: „ÚPN – Mesta Stará Ľubovňa“

Územnoplánovaciu dokumentáciu spracoval ateliér ARLAND s.r.o. Spišská Nová Ves.  Koncepte riešenia územného plánu bol vydodaný v mesiaci november 2012. Cena konceptu územného plánu bola 28 380.- EUR. Na túto akciu nám   bola poskytnutá dotácia z MDVaRR SR vo výške 11 351,87.- EUR.

P. č. akcie 4: „Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie a vytýčenie sieti“

Na tieto práce bolo vynaložené 3 591.- EUR.

P. č. akcie 16: „Revitalizácia poškodenej infraštruktúry – povodeň 2010“

Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN s.r.o Stará Ľubovňa a bola vydodaná v mesiaci november 2012 v celkovej cene 980.- EUR.

Ostatné plánované akcie projektovej prípravy  neboli zabezpečované z dôvodu

nepriaznivého vývoja finančných možnosti mesta.

D.) VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2012

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: Na  vysprávky miestnych komunikácií bolo preinvestované 41 746.- EUR. Rozpis nákladov je uvedený v prílohe č.1.

P. č akcie 2: Dopravné značenie prechodov a výmena dopravných značiek bolo             zrealizované v hodnote 8 822.- EUR.

Ostatné plánované akcie  neboli realizované z dôvodu nepriaznivého vývoja finančných možnosti mesta.

V Starej Ľubovni  20.02.2013

Spracoval: Ing. arch. František Benko