## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-02-13
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové náklady v ŽoNFP celkom | požadovaný NFP po oprave = schválené oprávnené výdavky | schválená výška NFP z fondu (bez spoluúčasti mesta) | spoluúčasť mesta | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky | Mesto | Šalatová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Aktivity "ľudia ľuďom" pre skupinu seniorov. Vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky. Vytvorenie "parku seniorov". Predmetom žiadosti bola príprava programu na Ľubovniansky jarmok v roku 2013 - vystúpenia poľských seniorov, zakúpenie 4 stanov do vojenského historického tábora, vybavenie nordic walking pre 20 seniorov, konferencia na tému aktívneho života v období seniorskom a na tému histórie kuriérov v 20. storočí (prevádzači ohrozených ľudí cez hranice). Projekt bol schválený. Dňa 22.1.2013 bolo doručené Mestu rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške 45 322,60 €. Rozpočet bol krátený o zakúpenie 4 stanov, zakúpenie potrieb pre účastníkov seminára a boli znížené výdavky na prenájom autobusu na prepravu účastníkov aktivít. Projekt bude realizovaný v spolupráci s poľským partnerom - mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej. Pripravuje sa podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie s riadiacim orgánom. |  |  |  | 49712 | 47227 | 43056 | 2266 | 2014
Komunita v pohybe III. | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. Žiadosť bola schválená - rozhodnutie z 27.7.2011. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP, manažovanie zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí MsÚ formou vyúčtovania bežných mesačných výdavkov. |  |  |  | 99334 | 94368 | 89300 | 4967 | 2015
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
MŠ ul. Tatranská - Komplexná obnova Kód ITMS: NFP22110121235 | Mesto | Štefanová Novák | ROP
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne nie je doúčtovaný. Prvá faktúra od Ekostavu vo výške 345 836,63 € bola vysporiadaná. Druhá faktúra na 268 520,95 € nie je vysporiadaná, z nej Mesto uhradilo firme AMRES (ako postupníkovi) iba 80 000,00 €. Riadiaci orgán z vlastného rozhodnutia predĺžil termín realizácie projektu z nedostatku finančných zdrojov do 31.5.2013. Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti využíva služby externého právneho poradenstva (JUDr. Száraz) v záujme vyriešenia problémov so zhotoviteľom stavby - firmou Ekostav Slovakia, ktorá zrušila odstúpenie pohľadávky na firmu Amres a postúpila túto pohľadávku inej firme Explicit Holice, ČR. Mesto listom v 08/2012 informovalo riadiaci orgán o vzniknutej situácii a požiadalo o usmernenie v dalšom konaní. K dnešnému dňu zo strany riadiaceho orgánu Mesto nedostalo odpoveď. |  |  |  | 663000 | 663000 | 629850 | 33150 | 2013-05-31
Kompostáreň Kód ITMS: NFP24140110198 | Mesto | Štefanová Kunák | OP ŽP - 4.2.
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, prebehlo kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 28.9.2012. Bola podaná záverečná monitorovacia správa a žiadosť o platbu. Bola vykonaná kontrola na mieste na 7.11.2012, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. Bola podpísaná zmluva o prevádzkovaní Kompostárne s firmou EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, a to na základe jej predchádzajúceho schválenia riadiacim orgánom. Prebieha proces prípravy na odovzdanie majetku do prevádzky spoločnosti EKOS. Riadiacemu orgánu je potrebné na úhradu záverečnej žiadosti o platbu (109 539 €) predložiť ešte zmluvu o vytvorení 1 pracovného miesta obsadeného ženou (zmluva už je k dispozícii) a súhlas ObÚŽP Stará Ľubovňa na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, v súčasnosti prebieha príprava žiadosti o vydanie tohto súhlasu. |  |  |  | 2460665 | 2455214 | 2332453 | 128212 | 30.6.2012
Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa Kód ITMS: NFP22140120153 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP (SO/RO VÚC PSK)
Stavba bola ukončená v 8/2012. Dodatok k zmluve o NFP, ktorým boli schválené zmeny v projekte, bol zo strany Mesta podpísaný a zaslaný na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) dňa 22.10.2012. Po jeho zverejnení Mesto spracovalo opätovne ŽoP na sumu 609 921 € (táto bola už 2x zamietnutná z dôvodu prebiehajúcej kontroly stavebným úradom a pripravovaného dodatku z dôvodu zmeny dlažby na námestí). Po odsúhlasení tejto podanej ŽoP a jej schválení sa spracuje záverečná ŽoP na sumu 109 279 €. |  |  |  | 1411086 | 1374487 | 1305763 | 68724 | projekt bol zrealizovaný k 30.10.2012
Dostavba kanalizácie, m. č. Podsadek Kód ITMS: 24110110075 | Mesto | Štefanová Kunak | OP ŽP - 1.2.
Projekt je stavebne ukončený , dodávateľské faktúry sú uhradené. Prebehlo kolaudačné konanie, realizovali sa ochranné opatrenia studne, čo bolo podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia. Bola podaná záverečná ŽoP na celú výšku, t. j. na 265 139 €. Bola vykonaná kontrola na mieste, ktorá nezistila žiadne nedostatky. Je potrebné rozhodnúť o prevádzkovateľovi vybudovanej kanalizácie a odovzdať tomuto prevádzkovateľovi vybudovanú kanalizáciu do prevádzky. |  |  |  | 267139 | 269314 | 253782 | 13356 | projekt bol zrealizovaný k 30.9.2012
ZŠ Komenského - Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Kód ITMS: NFP22110120010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP
Stavba bola zrealizovaná, odovzdaná do užívania, zaradená do majetku mesta, faktúry zhotoviteľovi stavby boli uhradené v plnom rozsahu. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. V súčasnosti prebieha schvaľovanie záverečnej ŽoP. Splátky vyčíslených neoprávnených výdavkov boli Mestom uhradené a ukončené 15.1.2013. Následne by mali byť zo strany riadiaceho orgánu uhradené Mestu výdavky zo záverečnej ŽoP uznanej vo výške 85 379,36 €. |  |  |  | 1719909 | 1633914 | 1633914.07 | 85995.48 | projekt bol zrealizovaný k 31.12.2010 | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-02-13
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu ORR/OIÚP | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Rusínske divadlo hrá pre Rusínov v meste | Mesto | Štefanová Kollárová | Úrad vlády SR
Odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni, 2 predstavenia pre dopelých a 2 predstavenia pre deti. |  |  |  | 2320 | 2200 | 0 | 120 | 18.1.2013
IV. etapa kamerového systému | Mesto | Štefanová Pivovarník | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie kamier na miesta: Podsadek - rómska osada, Tržnica - Gymnázium, Starý cintorín - ZUŠ |  |  |  | 15249.1 | 12200 | 0 | 3049 | 15.1.2013
Dni Jána Melkoviča (súťaž v hre na saxofón) | Mesto | Štefanová Kollárová | MK SR
Dni Jána Melkoviča - kultúrne podujatia spojené so IV. ročníkom celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na saxofón. Z dotácie by malo byť zabezpečené: vydanie CD, propagačné materiály, stojany na noty, mikrofón, občerstvenie, odmeny víťazom. |  |  |  | 2000 | 1660 | 0 | 340 | 11.1.2013
TRIZUS V. - Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu | Mesto | EKOS | Environmentálny fond
Predmetom žiadosti o dotáciu je zakúpenie zberového vozidla na separovaný zber odpadov. Zároveň sa v rámci projektu zabezpečia špeciálne maloobjemové zberné kontajnery na separovaný zber odpadov (tieto budú zabezpečené zo zdrojov mesta ako spolufinancovanie projektu). Riadiaci orgán vyzval na doplnenie žiadosti - doplnenie odoslané na RO 6.2.2013. |  |  |  | 222000 | 210900 | 0 | 11100 | 31.10.2012
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov | Mesto | Štefanová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie bude prebiehať v Starej Ľubovni. Žiadosť o dotáciu je v posudzovaní. |  |  |  | 118909 | 112964 | 0 | 5945 | 29.10.2012
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Štefanová Novák | OPŽP
Projekt bol opätovne podaný dňa 20.1.2012 na OPŽP. Dňa 5.2.2013 bolo Mestu doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, bolo podporených iba 34 projektov a naša žiadosť sa umiestnila až na 44 mieste. |  |  |  | 325788 | 309499 | 0 | 16289 | 20.1.2012

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-02-13
C. Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu ORR/OIÚP | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
RÓMske hliadky | Mesto | Pivovarník | ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP), ich základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vybavenie pracovné (pracovné pomôcky), vrátane vytvorenia priestoru na prácu a mobilného spojenia. |  |  |  | ešte nie je |  |  | 27.12.2012 | 28.2.2013 31.5.2013 31.10.2013
Cyklistický chodník - hrádza rieky Poprad | Mesto | Sovič
Zabezpečuje sa vypracovanie PD. |  |  |  | ešte nie je
Skatepark pri MŠH Stará Ľubovňa | Mesto | Sovič
PD je vydodaná - Ing. Petrík, VAP Spišská Nová Ves. |  |  |  | 52749 |  | 08/2012
Stredoveký vojenský tábor - pokračovanie | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná - Ing. Burian. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum (KINO) | Mesto | CVČ
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 156 miest na sedenie, digitalizácia premietania, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. PD je vydodaná - Ing. Tokarčík. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 1060514 |  | 02/2010
Komplexná obnova MŠ ul. Vsetínska Stará Ľubovňa | Mesto MŠ Vsetíns | Sovič
Predmetom projektu je zateplenie, výmena okien, realizácia sedlovej strechy a modernizácia sociálnych zariadení. PD je vydodaná - Ing. Petrík. Pripravuje sa stavebné konanie a verejné obstarávanie zhotoviteľa stavby. |  |  |  | 732484 |  | 10/2012
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, I. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. PD je vydodaná - Ing. Derevjaník. |  |  |  | 300000
Kanalizácia ul. Popradská | Mesto | Kunák
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 282448 | 5 %
Odstránenie povodňových škôd | Mesto | Kunák | ROP
Oprava cesty zničenej povodňou v roku 2011 - Ul. T. Vansovej. PD je vydodaná. |  |  |  | 90000 | 5% | 09/2012 | 01/2013 | 09/2013
ZŠ Podsadek - Prístavba a nadstavba ZŠ | Mesto | Sovič | ROP
Vybudovanie prístavby pre zvýšenie kapacity ZŠ, vrátane úpravy dvora v areáli školy so športoviskom. PD je vydodaná. |  |  |  | 535691 | 5% | 03/2011
Prestavba provinčného domu č. 12 - Dom umenia | Mesto |  | ROP
Komplexná rekonštrukcia objektu č. 12 - Provinčného domu na Námestí sv. Mikuláša, v súlade s požiadavkami krajského pamiatkového úradu - objekt je pamiatkovo chránený. PD je vydodaná. |  |  |  | 963802 | 5% | 10/2009