Správa o plnení Rozvojového programu mesta,

výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2013 bol schválený dňa 21.02.2013 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 486 , zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 13.06.2013 pod číslom uznesenia 559, zmena č. 2 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 13.08.2013 pod číslom uznesenia 596 a zmena č. 3 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 12.12.2013 pod číslom uznesenia 683.

Zabezpečovania jednotlivých akcií bol nasledovný:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Nové stavby

P. č. akcie 1: „Parkovacie plochy /sídl. Západ/“

Na túto akciu bola zabezpečená technická dokumentácia, ktorá bola dodaná v mesiaci jún 2013. Jednalo sa o výstavbu parkoviska pri bytovom dome na Mierovej ul. č. 36,38 o kapacite 17 parkovacích miest.  Akciu realizovala firma Fedstav  Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania o rozpočtovom náklade 16 414 €. V rámci tejto akcie bola zrealizovaná časť stavebných prác na parkovisku č. 2 z druhej strany bytového domu /osadenie cestných obrubníkov/ o náklade 3 476 €. Celkovo bolo na tejto akcii preinvestované 19 892 €.

P. č. akcie 2: „Výstavba chodníka Ul. Štúrova /ZŠ cirkevná/“

Akciu zrealizoval správca miestnych komunikácii a chodníkov mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch  september - október 2013 o celkovom náklade 11 742 €.

P. č. akcie 3: „Revit. v.p.II. - SL - Chodník  AS - križovatka Zámocká ul.“

I. etapu tejto akcie započala realizovať v mesiaci október 2013 firma Alpine Slovakia s.r.o. Žilina na základe výsledku verejného obstarávania. V roku 2013 bolo na tejto akcii  preinvestované 25 495 €..

P. č. akcie 4: „Vodomerná a odberná šachta-ul. Továrenská“

Akciu zrealizovala mestská firma Slobyterm s.r.o. Stará Ľubovňa. Ukončenie prác bolo v  mesiaci september  2013 o celkovom náklade 9 100 €.

P. č. akcie 5: „Vykurovanie/plyn/-Nám. sv .Mikuláša č. 12 /2.n.p./“

Projektová dokumentácia bola spracovaná a vydodaná v mesiaci august 2013. Akciu  zrealizovala firma Inštala Nová s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania o celkovom náklade 13 704 €.

P. č. akcie 6: „Výstavba chodníka Ul. Mýtna+ lávka Pasterník“

Realizácia tejto akcie bola podmienená výstavbou hrádze na rieke Poprad, ktorej súčasťou bolo spevnenie ľavostranného toku Poprad – potoka Pasterník v celkovej dĺžke 42,50 m po mostné teleso. Z tohto dôvodu bola realizácia tejto akcia presunutá na rok 2014.

P. č. akcie 7: „Skatepark- areál MŠH“

Táto  akcia na základe zmeny RPM č. 3 nebola zrealizovaná.

B.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Rekonštrukcie a modernizácie

P. č. akcie 13: „Rekonštrukcia chodníka - Ul. Levočská“

Táto  akcia na základe zmeny RPM č. 3 nebola zrealizovaná.

P. č. akcie 14: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia /st. cintorín + Letná ul./“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci jún 2013 celkovom náklade 7993,91 €. Z tohto náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia na starom cintoríne  predstavovali 4581,06 € a na rekonštrukciu verejného osvetlenia  na Letnej ulici  predstavovali 3412,85 €.

P. č. akcie 15: „Osvetlenie cestných priechodov - 3 ks.“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci máj 2013 celkovom náklade 4967,68 €. Boli zrealizované osvetlenia troch priechodov a to pri obchodnom dome Billa,  na námestí sv. Mikuláša /Pária/ a na Popradskej ulici/Mototechna/.

P. č. akcie 16: „Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova - Levočská/“

Táto  akcia na základe zmeny RPM č. 3 nebola zrealizovaná.

P. č. akcie 17: „ZÚŠ- izolácie proti zemnej vlhkosti“

Na túto akciu bola zabezpečená technická dokumentácia, ktorá bola dodaná v mesiaci jún     2013.  Akciu zrealizovala firma IVS – Ing. Milan Štupák  Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania o rozpočtovom náklade 29 262 €. Ukončenie akcie bolo  v septembri 2013.

P. č. akcie 18: „Stavebné úpravy OD Družba“

Stavebné úpravy zásobovacieho traktu boli započaté v mesiaci august 2013. Akciu koordinačne zabezpečovalo oddelenie správy majetku mesta. Celkovo bolo v roku 2013 na tejto akcii preinvestované 27 729 €. V mesiaci august  2013 bola začaté verejné obstarávanie na dodávateľa  rekonštrukcie plochej strechy OD družba. Táto súťaž bola zrušená, jednak z dôvodu technického riešenia a jednak z dôvodu zámeru využiť plochu strechu na výstavbu nájomných bytov.

P. č. akcie 19: „Rekonštrukcia javiska - Kultúrny dom“

Akciu začala realizovať začiatkom augusta 2013 firma LUME javisková technika Martin, na základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavoval 9 546 €. Ukončenie akcie bolo v septembri 2013. V rámci akcie bola zrekonštruovaná podlaha javiska. V rámci komplexnej rekonštrukcie javiska bolo zrealizované prekrytie čela proscénia a dodávka a montáž nových schodov na javisko o rozpočtovom náklade 2 544 €  podľa cenovej ponuky ako naviac práce schválené MsZ zmenou RPM č. 3. Celkom sa na tejto akcii preinvestovalo 12 090 €.

P. č. akcie 20: „Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových  priestorov sídlisk“

Akciu realizovala mestská firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa. Jednalo sa o  výstavbu 6 detských ihrísk s protiúderovou podlahou,  ktoré boli zrealizované na sídlisku Západ. V mesiaci jún 2013 bola zrealizovaná zostava detského ihriska v areáli MŠ Vsetínska – alokované pracovisko ul. Komenského, v mesiaci júl 2013 v areáli MŠ Tatranská a v mesiacoch august - október  2013 vo vnútroblokovom priestore obytných domov na Mierovej ulici, vo vnútroblokovom priestore bytových domov EFGH, za blokom T na Okružnej ulici a vo vnútroblokovom priestore bytových domov ABC. V lokalite medzi blokmi EFGH a za blokom T boli osadené 2 basketbalové koše. Celkovo bolo na tejto akcii preinvestované 18 000 €.

P. č. akcie 23: „Verejný mestský rozhlas - obnova doplnenie“

Akciu  zabezpečilo oddelenie správy majetku mesta v mesiacoch september –október 2013 o rozpočtovom náklade 7 397 €.

C.) INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 2

P. č. akcie 9: „Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou“

Dotácia na projektový zámer nebola schválená na MŠ SK.

P. č. akcie 10: „Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci február 2013. Stavebné povolenie na túto akciu bolo vydané dňa  18.6.2013. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bolo započaté dňa 4.7.2013. Na základe výsledkov verejnej súťaže stavbu začala realizovať firma IVS–Ing. Milan Štupák  Stará Ľubovňa o rozpočtovom náklade 545 733 €.  Započatie stavebných prác bolo v mesiaci september 2013. V roku 2013 sa na tejto akcii preinvestovalo 226 241 €.

Tab. č. 3

P. č. akcie 1: „Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky - koncertné pódium“

Akciu zrealizovala firma Slovdach, s.r.o  Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavoval 23 727 €. Súčasťou akcie bolo aj premiestnenie detského ihriska o rozpočtovom náklade 5 902 €. Celkovo bolo na tejto akcii preinvestované 29 629 €. Ukončenie akcie bolo v novembri  2013.

P. č. akcie 2: „Rozšírenie kamerového systému“

Akciu realizovala firma Kelcom, s.r.o. Poprad základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavoval 12 848 €. Akcie sa ukončila v septembri 2013.

Tab. č. 4

P. č. akcie 1: „Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa – Trafo + Vn + NN“

Akciu zrealizuje Východoslovenská distribučná, a.s. Košice po úhrade pripojovacieho poplatku v celkovej výške 34 095 EUR. na základe zmlúv o pripojení do distribučnej siete /VN + NN/.

D.) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií v roku 2013 na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 1 : „ÚPN-M Stará Ľubovňa - návrh riešenia“

V súčasnosti sa zabezpečuje  vyhodnotenie pripomienkového konania konceptu riešenia územného plánu. Konečný návrh riešenia nebol spracovaný a vydodaný v roku 2013.

P. č. akcie 2: „Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie sietí“

Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zamerania, vytýčenie sietí a posudky sa    zabezpečili o celkovom náklade 11 705 €.

P.č. akcie 3: „Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-realizačná dokumentácia“

Táto  akcia na základe zmeny RPM č. 3 nebola zrealizovaná. Zabezpečenie projektovej dokumentácie je podmienené majetkoprávnym vysporiadaním lokality a vydaním stavebného povolenia na túto akciu, ktoré sa v súčasnosti zabezpečuje.

P. č. akcie 4 :  „Komplexná obnova - MŠ Vsetinská“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci február 2013  v hodnote 6180 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Tibor Petrík na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 5 : „Projekt.dokument.pre žiadosti o granty z EU /externisti/“

V rámci tejto akcie boli  čerpané finančné prostriedky vo výške 8 055 €. Z toho 2695 € – firma Koring, s.r.o. Bratislava /CSS/, 2304 € – firma ACCEPT AUDITSCON Prešov /finančná  analýza Kompostáreň a Kanalizácia Podsadek/ a 3056 € – firma Senzim Žilina /MŠ Tatranská /

P. č. akcie 6 : „Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 12 /2.n.p./“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci august 2013  v hodnote 330 EUR. Projektovú dokumentáciu spracoval Štefan Petriľak na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 14 : „Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010-s.Východ“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci septembert 2013  v hodnote 7500 EUR. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Jozef Guľaš na základe výsledku verejnej súťaže.

F.) VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2011

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: „Vysprávky MK v meste“

Na  vysprávky 	miestnych komunikácií bolo v roku 2013 preinvestované 25 995 €.

P. č. akcie 2: „Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. Značiek“

Dopravné značenie prechodov a výmena dopravných značiek bolo  zrealizované v hodnote 14 440 €.

P. č. akcie 3: „Asfaltovanie Mk + obrubniky a kan.vpuste- ul. Janka Kráľa“

Realizáciu zabezpečila firma VPS Stará Ľubovňa. Započatie rekonštrukcie miestnej komunikácie bolo v mesiaci august 2013 a ukončená bola v mesiaci september 2013 o rozpočtovom náklade 17 899 €.

P. č. akcie 4: „Úprava MK Jarmočná/Petrus/“

Realizáciu akcie zabezpečila firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci september  2013 o náklade 644 € .

P. č. akcie 5: „Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/nový cintorin/“

Realizáciu zabezpečila  firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2013 o rozpočtovom náklade 17 700 €.

P. č. akcie 6: „Asfaltovanie MK“

Akcia „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve   mesta   Stará   Ľubovňa“ bola započatá v mesiaci júl 2013. Hlavným dodávateľom tejto akcie bola firma EUROVIA SK, a.s. Košice na základe výsledku verejnej súťaže o celkovom náklade 573 000 EUR. Ukončenie akcie bolo koncom  mesiaca august 2013.  Predmetom akcie boli stavebné práce, ktorými sa zrealizovali stavebné úpravy miestnych komunikácii, ktoré pozostávali  z odstránenia degradovaných vrstiev frézovaním, očistenia vyfrézovaného podkladu, vyrovnanie povrchu, aplikácia spájacieho postreku, výškovej úpravy jestvujúcich vpustov, uličných kanálových  príklopov, armatúr a z pokládky hutnených asfaltových vrstiev.

Stavebné úpravy sa tykali týchto miestnych komunikácii : Nám. gen. Štefánika, Ul.17. Novembra, Ul. 1. Mája, Okružná ul., Mierová ul., Tehelná ul. a ul. Obrancov mieru.

V rámci tejto akcii mestská firma VPS Stará Ľubovňa zrealizovala výmenu poškodených obrubníkov a úpravu vjazdov o náklade 47 407 €. Celkovo bolo na tejto akcii preinvestované 620 404 €.

P. č. akcie 7: „Asfaltovanie chodníka ul.Obrancov mieru /Ľub.nem.-križov./

Realizáciu zabezpečila firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2013 o rozpočtovom náklade 12 522 €.

P. č. akcie 8: „Zriadenie zastávok MHD - 2 ks. /autobusová stanica/“

Realizáciu zabezpečila firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch október 2013 o rozpočtovom náklade 6 938.

Celkovo bolo v rámci rozvojového programu mesta za rok 2013 preinvestované  1 241 469 €.

V Starej Ľubovni  8.04.2014

Spracoval: Ing. arch. František Benko