## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-10-28
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii/zúčtov |  |  |  | € | € | € | €
AVT a interiérové vybavenie pre Kultúrny dom (program "Individuálne potreby obcí") Kód žiadosti: 13594149 | Mesto | Varcholová Matoľák | MF SR
Dotácia bude poskytnutá z finančných zdrojov, ktoré MF SR získava z poplatkov za prevádzkovanie hazardných hier. Predmetom žiadosti je modernizácia a skvalitnenie materiálno-technickej základne Kultúrneho domu v Starej Ľubovni - dataprojektor s vysokou svietivosťou, stropný držiak, mikrofóny, stojany na mikrofóny, ozvučovacia aparatúra s mix pultom, stoly, stoličky (ako súčasť predchádzania vzniku závislostí, napr. gamblerstva). Na účet mesta bola pripísaná dotácia vo výške 10 000 € . Prebieha príprava verejného obstarania techniky a interiérového vybavenia. |  |  |  | 15000 | 10000 | 0 | 2000 | 12/2015
Keď sa z obyčajnej triedy stane svet pod vodou (Učme sa hrou, učenie bude zábavou) Číslo projektu: | Mesto | ZŠ Za vod Štefanová | MŠVVaŠ SR
Podaný v rámci programu Enviroprojekty 2015. Predmetom projektu je skvalitnenie vyučovnia na ZŠ Za vodou - spoznávanie sveta pod vodou, výchova k šetreniu vodou a k ochrane životného prostredia. Žiadosť o dotáciu je na financovanie nových pracovných pomôcok: magnetické tabule, kancelárske potreby, magnety, knihy, ekolaboratórium.... Žiadosť bola schválená. Realizácia sa začala v septembri 2015 - kompletnú realizáciu zabezpečuje škola. |  |  |  | 2000 | 2000 | 1800 | 200 | 12/2015
Futbalové ihrisko s umelým trávnikom | Mesto | Sovič | SFZ-UEFA
Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (5 pre Vsl. FZ). Očakáva sa doručenie vzorového projektu na skladbu podložia a doručenie výsledkov verejného obstarávania na dodávateľa vrchnej stavby (VObst. vykoná SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK. Prebiehajú rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ - p. Dedík) o ďalšom spoločnom postupe, ďalšie stretnutie by sa malo konať do 2 týždňov za účelom prerokovania problémov súvisiacich s vybudovaním takýchto ihrísk. |  |  |  | 300000 |  | 200000 | 100000 | 12/2016
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 20 detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru. Z vlastných zdrojov bolae potrebné zabezpečiť spodnú stavbu - betónové pätky, inžinierske siete, sprístupnenie - prístupové cesty v plnej výške odhadovanej na 11000 €, povinné spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 €. Bol vybraný dodávateľ PD - Ing. Petriľák. PD bola vydodaná, projekt je v štádiu vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. |  |  |  | 108782 | 112987 | 91000 | 21987 | 12/2016
Rozvoj rusín. povedomia prostr. divadelných vystúpení Kód žiadosti: 4IDTXTJ1FX | Mesto | Štefanová Kollárová | ÚSV SR pre národ.menš.
Predmetom žiadosti o dotáciu bolo odohratie 3 divadelných predstavení v rusínskom jazyku, pre deti a pre dospelých, a to Divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova. Zároveň bolo predmetom žiadosti o dotáciu aj zabezpečenie vydania informačného letáčika o rusínskych divadelných predstaveniach pre všetkých účastníkov predstavení. Dňa 2.4.2015 bolo doručené rozhodnutie ministerstva o schválení žiadosti o dotáciu - na realizáciu iba 2 divadelných predstavení. Zmluva o dielo s Divadlom A. Duchnoviča na odohratie 2 vybraných predstavení počas roka 2015 je uzatvorená. Prvé DAD sa uskutočnilo 6.10.2015 pre deti, druhé predstavenie bude 6. november2015 pre dospelých. |  |  |  | 1700 | 1134 | 1000 | 134 | 12/2015
Národný projekt Komunitné centrá (NPKC) ITMS: 271 201 30 553 | Mesto | Tomus NP KC | IA OP ZaSI
Predmetom projektu je vytvorenie nového "komunitného centra" - KC - pre lokalitu Továrenskej ulice, s predpokladaným využitím miestnosti na KC v administratívnej budove, kde sídli Futbalový klub. Bolo schválených 5 nových pracovných miest. V rámci poskytnutnej dotácie bude formou transferu uhrádzaný plat uvažovaných 5 pracovníkov: 1x odborný pracovník poverený riadením KC, 2x odborný pracovník KC, 2x pracovník KS, a to do 30.10.2015. Zmluva bola podpísaná 17.3.2015 s IA OP ZaSI. V zmysle zmluvy Mesto podalo žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na "sociálnu službu Komunitné centrum" v predpísanom termíne k 30.9.2015. Prebieha posledný mesiac realizácie projektu, projekt končí 31.10.2015. Zatiaľ nie je zverejnená výzva na pokračovanie práce sociálnych pracovníkov v komunitných centrách. |  |  |  | 29022 | 29022 | 29022 | 0 | 10/2015
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Aftanas Štefanová | EIB - VÚC PSK
European Local Energy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. Listom z 9.2.2015. VÚC PSK oznámil Mestu schválenie žiadosti o grant a podpísanie zmluvy medzi VÚC PSK a EIB dňom 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015, pričom Mesto sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto zmluvy sa predpokladá vyfinancovanie výdavkov spojených s vypracovaním energetických auditov na vybrané objekty (viď príloha č. 1) a technických štúdií (s predpokladom spracovania aj projektových dokumentácií pre stavebné povolenie). V rámci tejto schémy bola podaná žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste a o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča (viď záložka "podané projekty"), spracováva sa PD na rekonštrukciu Kultúrneho domu a na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Ul. Levočská (viď záložka "pripravované projekty"). | [6 empty] | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu (žiadosť podaná 17.4.2014) | Mesto | Štefanová, EKOS | Recyklačný fond
Pôvodná žiadosť bola podaná na zabezpečenie zberového vozidla, zberných nádob a na vydanie kalendára separovaného zberu odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená 17.4.2014 - z pôvodnej žiadosti boli vypustené výdavky na zakúpenie nových zberných nádob (zvonov). Oznámenie o schválení žiadosti bolo doručené listom z 29.10.2014. Dňa 16.12.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z Recyklačného fondu. Verejným obstaraním v elektronickom systéme bol vybraný dodávateľ nového vozidla (HYCA Pezinok), termín dodania vozidla v zmysle zmluvy o dielo je 30.11.2015. Prebieha VObst. na dodanie kalendárov separovaného zberu k uvedenému projektu (z celkovej schválenej dotácie je na kalendáre vyčlenených 1 000 €). |  |  |  | 111000 | 77000 | 62000 | 15000 | 31.12.2015
KOCKA - Multifunkčné kultúr-vzdel centrum (KINO) Č. projektu: WTSL.02.01.00-84-202/10 | Mesto | Štefanová Ext.manaž. | PCS PL-SK
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 154 miest na sedenie, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. Partnerom projektu je Gmina Rabka-Zdrój, Poľsko. Projekt bol vybraný zo zásobníka projektov. Financovanie na základe Zmluvy o poskytnutí NFP bude v celkovej výške 53,61 %. Stavbu realizovala firma UNISTAV Prešov. Stavebné práce boli ukončené, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie zo dňa 25.3.2015. Záverečná konferencia sa uskutočnila 30.3.2015 a sprievodná akcia konferencie - "festival autorských filmov" sa uskutočnil dňa 31.3.2015. Pôvodný termín ukončenia bol do konca roka 2014. Mesto podalo žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu do 30.4.2015, žiadosť bola schválená. Mesto podalo opätovne žiadosť o predĺženie termínu celkového zúčtovania projektu do 30.8.2015 (táto žiadosť bola schválená) a opätovne z dôvodu prebiehajúceho posudzovania oprávnenosti výdavkov poľského partnera do 30.11.2015. Žiadosť bola schválená. Pripravujú sa podklady na navýšenie hodnoty budovy kina prevádzkovaného organizáciou CVČ . V CVČ sa vytvorila aj počítačová miestnosť cielene pre zvyšovanie počítačových zručností seniormi v náväznosti na udržateľnosť výsledkov projektu "Vzdelávanie seniorov". |  |  |  | 449067 | 449067 | 232194 | 216873 | 30.11.2015
Z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa uskutočnilo rokovacie konanie bez zverejnenia s firmou Unistav, bol dohodnutý nový termín dokončenia stavby vrátane naviac prác do 15.2.2015 a bola dohodnutá výška ceny za naviac práce. Tieto naviac práce boli ukončené v dohodnutom termíne. | [6 empty] | 33594
Komunita v pohybe III. Kód ITMS: 271 201 30 465 | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. TSP a ATSP pracovali vprojekte od 1.11.2011, priebežne dochádzalo k zmenám v obsadení pracovných pozícií. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizáciatohto neinvestičného projektu kompletne manažovalo oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečovalo refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Na realizácii projektu pracovalo 8 pracovníkov terénnej sociálnej práce a 4 asistenti TSP). Prebieha posledný mesiac realizácie projektu, projekt končí 31.10.2015. Zatiaľ nie je zverejnená výzva na pokračovanie práce sociálnych pracovníkov. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 10/2015
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
MODULOVÁ / Kontajnerová 9. triedna ZŠ Podsadek Číslo projektu: | Mesto | Kunák | MŠVVaŠ SR
Vybudovanie zvýšenia kapacity ZŠ - modulový systém (namiesto pôvodnej uvažovanej prístavby). Dodávateľ PD Ing. Vilga, Spišská Belá. Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva Dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy. Realizovala sa výstavba spodnej časti stavby (základy, inžinierske siete) - dodávateľ SLOBYTERM, s. r. o. Stará Ľubovňa, financované z rozpočtu Mesta. Víťazom verejného obstarania a dodávateľom "hlavnej" časti stavby bola firma RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. Giraltovce. Stavba je ukončená. Právoplatné užívacie povolenie bolo vydané 31.8.2015. Priebieha konečné zúčtovanie projektu a spracovanie správy o realizácii projektu. |  |  |  | 220000 | 220000 | 220000 | 40000 | 2015
Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK ITMS: NFP27120131276 | Mesto | Štefanová, Náčel MsP | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu bola mzda 8 členov ROH a ich základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.10.2014. Riadenie pracovnej činnosti členov R.O.H. zabezpečovala Mestská polícia. Výberovým konaním (28.10.2014) bolo obsadených 8 pracovných miest, k 30.8.2015 bol ukončený pracovný pomer s 1 pracovníkom. Projekt je ukončený k 30.9.2015. V októbri 2015 bola podaná záverečná MS. Pripravuje sa podanie záverečnej ŽoP. |  |  |  | 91351 | 68759 | 65321.05 | 3437.95 | 30.9.2015
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov Kód ITMS: 261 201 30 059 | Mesto | Varcholová Ext.manaž. | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte boli nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie prebehlo v jednotlivých kurzoch v Starej Ľubovni od septembra 2014 do marca 2015. Využíval sa objekt "DUKLA", kde boli dočasne vytvorené 3 učebne. Bola schválená zmena termínu realizácie projektových aktivít do konca júna 2015. Záverečná ŽoP bola schválená. Projekt je ukončený. Je vytvorená stála počítačová učebňa pre seniorov využívajúca z projektu získané počítače (v priestoroch CVČ). |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 30.06.2015
Zvýš.energ. hospodárnosti a modern. ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP 221 101 20 010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP | [5 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Riadiaci orgán rozhodol o krátení poskytnutého nenávratného finančného príspevku vo výške 10 % z oprávnených výdavkov na realizáciu stavby z titulu pochybenia v procese verejného obstarávania. Mesto sa rozhodlo finančné vysporiadanie vykonať v 1 splátke započítaním, čo bolo vykonané vo výške: 57 093,30 € za zdroje EÚ a 6 716,85 € za zdroje ŠR SR, a to v termíne do 4.9.2015. Čaká sa na doručenie rozhodnutia o schválení záverečnej monitorovacej správy. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 30.11.2010

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-10-28
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI.) Kód žiadosti: *722689* | Mesto | Externe (E.C.A. Lučenec) Štefanová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Predpokladaný termín doručenia informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. |  |  |  | 230000 | 218500 | 0 | 11500 | 28.10.2015
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa Kód žiadosti: *706279* | Mesto | Štefanová Benko | Environmentálny fond
Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Predpokladaný termín doručenia informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. |  |  |  | 107998.31 | 102598 | 0 | 5400.31 | 9.10.2015
Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Krett IJ ELENA | OP KaHR
Predmetom projektu je výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta a rekonštrukcia a oprava niektorých rozvádzačov. Implementačná jednotka ELENA pri VÚC PSK v rámci programu ELENA zabezpečí pre mesto bezplatne technickú prípravu podania žiadosti - štúdiu, zameranie, projektovú dokumentáciu, vypracovanie opisu a žiadosti o NFP. VPS m. o. spracovala technické podklady popisujúce súčasný stav pre potreby spracovania svetelno-technickej štúdie (STŠ). STŠ bola dodaná v I. verzii 7.7.2015, po pripomienkach bola dodaná II. verzia 30.7.2015. Implementačná jednotka ELENA zabezpečila spracovanie žiadosti o NFP a príloh k žiadosti, žiadosť o NFP bola podaná 7.8.2015. Žiadosť je v procese posudzovania. Prebieha VObst. dodávateľa stavby - zhotoviteľa.Predpokladaný termín doručenia informácie o schválení/neschválení žiadosti je október 2015. |  |  |  | 755222 | 717461 | 0 | 37 761 | 7.8.2015
Odstránenie nepovolených skládok a rekultivácia miest v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Pristáš | Environmentálny fond
Projekt bol podaný v rámci výzvy Environmentálneho fondu na rozvoj odpadového hospodárstva, C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Cieľom projektu bola sanácia miest nelegálnej skládky odpadov pri Jakubianke - na voľnom neohradenom priestranstve pri VPS a pri športovej hale. Práce na odstránení nelegálnej skládky mali byť realizované v prípade schválenia žiadosti do 30.11.2015, preto bolo vykonané elektronické verejné obstarávanie na dodávateľa prác - víťazom je GFCH, s. r. o. Žilina. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola schválená - viď zoznam schválených projektov zverejnený na webovom sídle Environmentálneho fondu. OÚ - OSŽP Stará Ľubovňa určil povinnosť odstrániť nelegálne skládky uvedené v žiadosti do roku 2018. |  |  |  | 76488 | 72664 | 0 | 3824 | 17.7.2015 / odstránenie skládok do roku 2018
Mobilné detské dopravné ihrisko (DDi - BECEP) | Mesto | Štefanová CVČ-Haneč | MV SR - PPZ
Projekt je zameraný na podporu zlepšenia dopravno - bezpečnostnej situácie smerujúcej k zníženiu dopravnej nehodovosti. Projekt musí byť ukončený do konca roku 2015. Podmienkou podania žiadosti je preukázanie, že v danej oblasti žiadateľ aktívne pôsobí najmenej 2 roky. Uvažuje sa s využitím Centra voľného časua jeho doterajších aktivít, prípadne aktivít niektorej zo základných škôl. Žiadosť o dotáciu bola odoslaná 18.6.2015. Žiadosť nebola schválená, v zozname schválených projektov, ktorý bol zverejnený, nie je náš projekt uvedený. |  |  |  | 6737 | 6304 | 0 | 433 | 19.6.2015

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-10-28
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Dobudovávanie kanalizácie | Mesto | Kunák | ešte nie je výzva
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein) - na túto časť je PD spracovaná, zabezpečuje sa vydanie aktuálneho stavebného povolenia. Rozšírenie kanalizácie pre časť na Ul. Okružná (bývalá zberňa surovín - t. č. výstavba RD inv. p. Zima) - na túto časť PD ešte nie je spracovaná. Uvažuje sa s dopracovaním aj tejto PD a spojenie dobudovávania kanalizácie do 1 spoločnej žiadosti o NFP. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
Sme svoji - Sme Vaši | Mesto | Štefanová CVČ | MK SR - Kultúra znevýhod skupín
Uvažovaným predmetom žiadosti je zorganizovať festival a prehliadku tvorivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ďalšie podobné aktivity s využitím priestorov v rekonštruovanom Kine Tatra. Cieľom je získať finančné prostriedky na mobilnú "nájazdovú" plošinu tak, aby sa na scénu - pódium dostali vozičkári. |  |  |  | maximálne 10 000 |  | nie je potrebná |  | 10.11.2015
Obnova NKP - Dom meštiansky, 4001/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 21 v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová Sovič | MK SR - Obnovme si
Vybraný projektant PD: Ing. Slosarčik. Prebieha Uvažuje sa s rekonštrukciou strechy a v prípade potreby aj s opravou čelnej fasády. |  |  |  |  | 0.05 | nie je |  | 10.11.2015
ZŠ ul. Levočská - zateplenie | Mesto | Aftanas | ešte nie je výzva
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Energetický posudok bude zabezpečovať IJ ELENA. Bol vybratý dodávateľ PD - Ing. Pisarčík. |  |  |  |  | 0.05 | nie je
Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Aftanas | ešte nie je výzva
Predmetom projektu bude komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. PD pre stavebné povolenie je vypracovaná, vypracoval Ing. V. Slosarčík. Energetický posudok zabezpečovala IJ ELENA - z dôvodu aktualizácie údajov sa energetický posudok bude prepracovávať. Rozpočet bude vypracovaný po zosúladení PD a energetického auditu. | [5 empty] | 10/2015
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa ("vlajkový" projekt) | Združenie Euroregión Tatry | Aftanas | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je revitalizácia už v minulosti vytvorenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy. Vybraný projektant na dodanie PD: Ing. Petrík. V teraz spracovanom riešení sa navrhuje časť Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa - Chmeľnica (vypracovanie PD zabezpečovala OOCR). Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Euroregiónu Tatry je Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa v dĺžke 4,2 km. Prebiehajú rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. V mesiaci 11/2016 sa predpokladá začatie konania o vydanie územného rozhodnutia. Predpokladá sa financovanie cez PCS PL-SK. |  |  |  | 511968 |  | nie je
EUROVELLO 11 (napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu) | Mesto + partneri | Aftanas | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je realizácia cyklotrasy EUROVELLO 11, ktorá by mala viesť okresom Stará Ľubovňa v rámci medzinárodnej cyklotrasy. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km na území okresu. V I. etape bola vypracovaná vyhľadávacia štúdia, ktorá popisuje najoptimálnejšie vedenie cyklotrasy okresom Stará Ľubovňa. Dodávateľom štúdie bola Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS Prešov, štúdia bola dodaná v 11/2014 v hodnote 12 800,00 €. Pripravuje sa rokovanie s dotknutými obcami k vypracovanej štúdii. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 |  | 11/2014
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 300000 |  | 04/2010
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Kunák
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt je projektovaný aj ako súčasť projektu Regenerácia sídiel II. etapa. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, pravdepodobne aj opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010