## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-05-31
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky resp. výška podľa ZoD | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Rozvoj rusínskeho povedomia a kultúrnej identity prostredníctvom divadelných predstavení | Mesto | Varcholová
Predmetom projektu je odohratie 2 divadelných predstavení v rusínskom jazyku. S Divadlom Alexandra Duchnoviča bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve na odohratie divadelných predstavení. Pre podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie bola riadiacim orgánom vyžiadaná povinná účasť na školení o postupoch vo verejnom obstarávaní - školenia sa zúčastnili p. Kleinová. Projekt bol schválený na zorganizovanie 2 divadelných predstavení. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 1400 | 1200 | 1000 | 167 | 12/2016
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa ("vlajkový" projekt") | Združenie Euroregión Tatry | Štefanová Aftanas | PCS PL-SK
Predmetom projektu je revitalizácia už v minulosti vytvorenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy. Vybraný projektant na dodanie PD: Ing. Petrík. V teraz spracovanom riešení sa navrhuje časť Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa - Chmeľnica (vypracovanie PD zabezpečovala OOCR). Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Euroregiónu Tatry je Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa v dĺžke 4,2 km. Bolo vydané územné rozhodnutie. Prebiehajú rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Projekt sa bude financovať PCS PL-SK - 1. apríla 2016 monitorovací výrob schválil vlajkový projekt, termín na predloženie podkladov je do 30.6.2016. Realizačná PD bola vydovaná - dodávateľom je ISPO s. r. o. Prešov . |  |  |  | 511968 | 25598 |  |  | nie je ešte známy
Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI. BRO) Kód žiadosti: *722689* | Mesto | Ex-E.C.A. Štefanová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 15.1.2016. Mestu bolo 4.3.2016 doručené rozhodnutie ministra ŽP o poskytnutí podpory formou dotácie, ale v skrátenej výške 180 000,00 €. Víťazom súťaže vo verejnom obstarávaní sa stala firma Komunálna technika Nitra s cenou 217 000,00 € vrátane DPH. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu bola odoslaná na podpísanie riadiacim orgánom. |  |  |  | 230000 | 218500 | 180000 | 37000 | 12/2016
NP Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) ITMS: 2014 kód 312041A137 | Mesto | Varcholová Holíková | MPSVaR SR, IA MPSVaR
Predmetom je zabezpečovanie miezd pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci účinná od 16.3.2016. Počet schválených opatrovateľov 15 plných pracovných úväzkov a 5 polovičné. Príspevok sa bude poskytovať v mesačných intervaloch, formou refundácie už vynaložených nákladov za uplynulý mesiac, po vykonaní kontroly správnosti predložených podkladov. Kontrolu bude mesačne vykonávať regionálny koordinátor. Zmluvne dohodnutá výška príspevku na výkon opatrovateľky je 507 € (resp. 253 € na polovičný úväzok), t. j. 8 870 €/mesiac. Koordinátorkou projektu je Mgr. Zuzana Holíková, pracovníčka oddelenia sociálnych vecí MsÚ. V prehľade schválených výdavkov je uvedená suma príspevku/rok 2016. |  |  |  | 88700 | 88700 | 88700 | 0 | 2019
Odstránenie havarijného stavu - Rekonštrukcia palubovky ZŠ Komenského | Mesto ZŠ Komens | Štefanová Aftanas Joštiak | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie v objekte telocvične ZŠ Komenského Stará Ľubovňa. Dňa 7.10.2015 bola podaná žiadosť na odstránenie havarijného stavu na krajský úrad. K havarijnému stavu došlo v dôsledku zatekania v oblasti strešných zvodov a plochej strechy, čím sa poškodila nášľapná vrstva telocvične - palubovka. Táto telocvičňa bola ako jediná z mestom riadených škôl a športovísk vhodná na basketbal. Z poskytunutej dotácie sa vypracuje sonda nosných konštrukcií pod palubovkov pre zistenie stavu izolácie a celá palubovka sa vymení tak, aby sa dala používať aj na basketbal. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie, ale očakávané výdavky sú vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 76 tis. €. Prebieha proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby. |  |  |  | 158736 | 136782 | 60000 | 76782 | 12/2017
Odstránenie havarijného stavu - Výmena strešného plášťa ZŠ Levočská | Mesto ZŠ Levočs | Štefanová Joštiak | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie na ZŠ Levočská Stará Ľubovňa. K havarijnému stavu došlo v dôsledku poškodenia strechy, čo má za dôsledok zatekanie stropu a stien. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie. Očakávané výdavky sú vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 32 tis. €. ÚVO vydal rozhodnutie o správnosti postupu vo verejnom obstarávaní. Prebieha proces prípravy podpísania zmluvy s víťazom súťaže. |  |  |  | 89540 | 89540 | 60000 | 29540 | 12/2017
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 (20)detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru. Z vlastných zdrojov bude potrebné zabezpečiť spodnú stavbu - betónové pätky, inžinierske siete, sprístupnenie - prístupové cesty v plnej výške odhadovanej na 11 000 €, povinné spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 €, t. j. spolu 21990 €. Vybratý dodávateľPD - Ing. Petriľák. PD bola dodaná v lehote. Bežné výdavky (interiérové vybavenie) bolo zabezpečné a zúčtované do konca roka 2015 v súlade so zmluvou. Prebieha proces realizácie stavby. |  |  |  | 112377 | 112377 | 91000 | 21377 | 12/2016
Futbalový štadión s umelým trávnikom | Mesto | Štefanová Sovič | SFZ-UEFA
Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (celkovo bolo schválených 5 futbalových ihrísk pre Vsl. FZ). Očakáva sa doručenie vzorového projektu na skladbu podložia a vrchnej stavby (VObst. vykoná SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK. Prebiehajú rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ - p. Dedík). Bola vykonaná obhliadka prebiehajúcich prác na výstavbe ihriska v Tatranskej Lomnici. Z rokovania o postupoch verejného obstarávania vyplynula akceptácia tendrov, ktoré vykonal SFZ na vrchné stavby a Mesto Stará Ľubnovňa zabezpečí proces verejného obstarania spodnej stavby. Bol vybratý zhotoviteľ PD spodnej stavby - Ing. Vladislav Slosarčík. Prebieha proces vypracovania PD a rokovania so SFZ. |  |  |  | 300000 |  | 200000 | 100000 | 12/2016
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Štefanová, Aftanas | EIB - VÚC PSK
European Local ENergy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. VÚC PSK oznámil 9.2.2015 Mestu podpísanie zmluvy medzi VÚC PSK a EIB 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015. Mesto sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto schémy bola už: a) schválená žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste b) spracovaná žiadosť o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča, c) spracovaný energetický audit budovy Kultúrneho domu, pripravuje sa spracovanie opravy energetického auditu na rekonštrukciu a zateplenie ZUŠ . | [6 empty] | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa Kód projektu: 251 202 20 534 | Mesto | Štefanová VPS-Krett IJ ELENA | OP KaHR
Predmetom projektu je výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta a rekonštrukcia a oprava niektorých rozvádzačov. IJ ELENA pri VÚC PSK v rámci programu ELENA zabezpečila pre mesto bezplatne technickú prípravu podania ŽoNFP a STŠ (PD) a poradenstvo pri vykonaní VObst. zhotoviteľa stavby. ŽoNFP bola podaná 7.8.2015. MH SR oznámilo listom zo dňa 30.10.2015 rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške celkových oprávnených výdavkov 466 373 €. Dňa 27.11.2015 bola kompletná dokumentácia z VObst. odoslaná riadiacemu orgánu na skontrolovanie postupu, aby mohla byť podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. ZoD bola podpísaná s víťazom súťaže - firma Cofely, a. s. Bratislava 8.12.2015. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 9.12.2015. Stavba bola zrealizovaná - protokol o prevzatí stavby podpísaný 29.12.2015. Bolo vykonané verejné obstaranie zhotoviteľa svetelno-technického merania - víťaz Ing. Šalamon Radoslav, Prešov. Faktúra za zhotovenie stavby bola uhradená 31.12.2015. Zálohová faktúra za zhotovenie svetelno-technického merania bola uhradená 31.12.2015. Bola podaná správa o realizácii projektu a žiadosť o platbu - refundáciu oprávnených výdavkov, ktorá je v posudzovaní. Svetelno-technické meranie bolo dodané 28.2.2016. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola 1.4.2016 opravená žiadosť o platbu - rozdelenie na 2 žiadosti, prvá žiadosť bude akceptovaná na výdavky spojené s realizáciou stavby a druhá žiadosť bude akceptovaná na výdavky spojené s dodaním svetelno-technického merania. |  |  |  | 755222 | 514814 | 466373 | 71759 | 12/2015

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-05-31
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Kamerový monitorovací systém | Mesto | Varcholová Náčeln MsP | Okresný úrad Prešov
Predmetom projektu je inštalácia 7 kamier, križovatka na výjazde z mesta v smere Poprad, Podsadek v smere k osade, kruhový objazd, okolie autobusovej zastávky smer Jakubany, zadné trakty Jednota, križovatka OD Družba a križovatka K3. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 21916 | 17533.57 |  | 4382.43 | 13.1.2016

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-05-31
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | podanie žiadosti
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa Číslo projektu: 114157 | Mesto | Štefanová Kunák | OP KŽP
Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Dňa 11.4.2016 bola doručená žiadosť riadiaceho orgánu o doplnenie žiadosti o NFP, žiadosť bola vzatá späť s cieľom prepracovať energetický audit. Jeho prepracovanie a prípadne spracovanie nových požiadaviek na opravu PD zabezpečuje ELENA. |  |  |  | 114681.64 | 108948 |  | 5734 | 30.6.2016
Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Aftanas | IROP, KŽP
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. Zhotoviteľ PD Ing. Slosarčík. Energetický posudok je vypracovaný - zabezpečovala IJ ELENA. Stavebné konanie prebiehalo v procese ohlásenia stavebných úprav a vydania oznámenia k ohláseniu, oznámenie a súvisiace vyjadrenia boli vydané. Projekt sa pripravoval na podanie žiadosti o dotáciu v termíne k 15.3.2016, ale vzhľadom k tomu, že nedošlo k vysporiadaniu pozemkov pod Kultúrnym domom, žiadosť nebola podaná. Prebiehajú rokovania o vysporiadaní pozemkov. Dňa 11.4.2016 bola zverejnená informácia riadiaceho orgánu o presiahnutí alokovaných prostriedkov pre subjekty územnej samosprávy. |  |  |  | 559247 | 27962 | 02/2016 | 06/2016
Multikulturálne komunitné centrum Podsadek | Mesto | Štefanová Benko | ĽZ, KŽP, IROP
Predmetom projektového zámeru je komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu - komunitného centra v Podsadku. V prípade financovania z operačného programu Ľudské zdroje je potrebné uvažovať s možnosťou využitia na rôzne aktivity spojené s integráciou príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít medzi majoritnou skupinu obyvateľstva (resp. opačne). Bol vypracovaný projektový zámer - zateplenie a rekonštrukcia existujúcich objektov, prístavba, vybudovanie "zázemia aktivít" - revitalizáciu okolia existujúceho Komunitného centra. Prebieha proces prípravy výberu dodávateľa projektovej dokumentácie. | [5 empty] | nie je | 06/2016
Popradská vodná cesta | Mesto | Štefanová | PCS PL-SK, Program malých grantov a Investičná priorita 6c
Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Starej Ľubovne až do Noweho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a mohol by si požičať športové náradie. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúci k zaujímavostiam v blízkom okolí. Projektový zámer je pripravovaný v 2 etapách: 1. etapa - mäkký projekt - príprava podkladov, dokumentácií, prevádzkového poriadku a 2. etapa - budovanie prístavov, vodných značiek, prevádzkových objektov. Spracováva sa aktualizácia projektového zámeru. | [5 empty] | nie je | 05/2016 | 08/2016
SKATE park / DIRT park | Mesto | Varcholová | výzva Zastupiteľstva PSK, Program Šport
Predmetom projektového zámeru je vybudovanie SKATE parku a DIRT parku v spolupráci s poľským partnerom s cieľom podania žiadosti o dotáciu z programu podpory malých projektov cezhraničnej spolupráce. Zatiaľ nie je vyhlásená výzva na mikroprojekty. |  |  |  | 117331 | 5866 | 6.6.2016 | 24.2.2016
Zateplenie ZŠ Levočská | Mesto | Varcholová Aftanas | IROP, KŽP | 0.06 |  |  | :
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Pisarčík. Bolo vydané stavebné povolenie, je potrebné preskúmať, či je PD vypracovaná v súlade s požiadavkami na dosiahnutie energetickej efektívnosti budovy s hodnotením "A" skupina. Pripravuje sa vypracovanie energetického posudku, ktorý bude zabezpečovať IJ ELENA. | [5 empty] | 02/2016 | 09/2016
EUROVELLO 11 (napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu) | Mesto + partneri | Aftanas | PCS
Predmetom projektu je realizácia cyklotrasy EUROVELLO 11, ktorá by mala viesť okresom Stará Ľubovňa v rámci medzinárodnej cyklotrasy. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km na území okresu. V I. etape bola vypracovaná vyhľadávacia štúdia, ktorá popisuje najoptimálnejšie vedenie cyklotrasy okresom Stará Ľubovňa. Dodávateľom štúdie bola Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS Prešov, štúdia bola dodaná v 11/2014 v hodnote 12 800,00 €. Prebiehajú rokovania s dotknutými obcami k vypracovanej štúdii. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 |  | 11/2014
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Štefanová Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Varcholová Kunák
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia malej športovej haly. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na podanie žiadosti o NFP je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 300000 |  | 04/2010
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Štefanová Kunák
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Nakoľko Mesto uvažuje s rozšírením aktivít v tejto lokalite - lodenica, skate park, je ohrozenie prípadným zdvihnutím hladiny vody v tomto potoku ešte väčším ohrozením ako doteraz. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, pravdepodobne aj opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia. Stavebné povolenie už stratilo platnosť, bude potrebné začať nové konanie o vydanie stavebného povolenia. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010