Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta,

výstavby a údržby miestnych komunikácií k 01.09. 2016

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2016 bol schválený dňa 10. 12. 2015 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia XI/2015 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 16. 06. 2016 MsZ pod číslom uznesenia XV/2016.

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 - RPM

- č. akcie 1: „Výstavba chodníka Ul. Mýtna – (úsek most Poprad – lávka)“

Na tejto akcii bolo doposiaľ preinvestovaných cca 30 000 € z celkového nákladu 35 000 €. Chodník je tesne pred dokončením. Ostáva zrealizovať asfaltový kryt, ktorý bude zrealizovaný k 15.09.2016.

- č. akcie 2: „Viacúčelový park na Nám. g. Štefánika – verejné WC“

Akcia vypustená z realizácie.

- č. akcie 3: „Doplnenie verejného osvetlenia“

Akcia ukončená. Realizované doplnenie a rekonštrukcia VO: schodisko nový cintorín, ihrisko pri  ZŠ Komenského, majáles 2016 a doplnenie VO schody Ul. Levočská – sídl. Východ v celkovej výške 10 287.- €.

- č. akcie 4: „Parkovacie plochy – sídlisko Západ“

Doposiaľ realizované 2 parkovacie plochy zo zatravňovacej dlažby na Ul. okružnej a mierovej o náklade 7 346.-€.

P.č. akcie 5: „Výstavba MK Garbiarska – zadné trakty“

Akcia ukončená.

- č. akcie 6: Mestský mobiliár – doplnenie lavičiek“

Akcia ukončená. Zakúpených a osadených 9 ks lavičiek a 2 ks smetných košov o celkovom náklade 4 922,62 €.

- č. akcie 7: „Viacúčelové ihrisko - Podsadek“

Akcia pred ukončením. Je potrebné doplniť zariadenie (bránky so sieťami pre futbal a stĺpy so sieťou pre volejbal).

- č. akcie 8: „ Detské ihrisko – sídlisko Západ“

V súčasnosti prebieha zbierka na realizáciu ihriska.

- č. akcie 21: „Rekonštrukcia schodiska – sídlisko Východ – Levočská ul.“

Akcia ukončená.

P.   č. akcie 22: „Rekonštrukcia oplotenia- nový cintorín“

Akcia ukončená.

P.  č. akcie 23: „Rekonštrukcia oplotenia- starý cintorín“

Akcia nezahájená.

P. č. akcie 24: „OD Družba -protipožiarne opatrenia“

Akcia vypustená z realizácie.

P. č. akcie 25: „Revitalizácia detských ihrísk a vnútrobl. priestorov sídlisk“

Akcia je v realizácii. Bola vykonaná výmena opotrebovaných a doplnenie nových prvkov – 12 ks. Výmena a doplnenie pieskovísk pieskom.

P. č. akcie 26: „Lávka -r. Poprad - rekonštrukcia podlahy + náter konštr.“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 27: „Dostavba parkoviska – Za vodou č. 1“

Realizované rozšírenie jestvujúceho parkoviska pri BD – Za vodou č. 1.

P. č. akcie 28: „Rekonštrukcia MsÚ -klientske centrum“

Akcia vypustená z realizácie.

P. č. akcie 29: „Rekonštrukcia VN+premiestnenie TS- ZŠ Podsadek“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 30: „Rekonštrukcia chodníka- /blok EFGH/“

Vykonané prípravné práce a úprava šupatiek. Asfaltovanie od 12.09.2016.

P. č. akcie 31: „Rekonštrukcia chodníka-Ul.Letná /činský múr/“

Vykonané prípravné práce a úprava šupatiek. Asfaltovanie od 12.09.2016.

P. č. akcie 32: „Bezbariérové priechody- úprava chodníkov“

Realizované priechody na Ul. 17. novembra, Popradskej a tatranskej.

P. č. akcie 33: „Grantová schéma“

Rozdelené pre 11 žiadateľov. Prebieha realizácia.

P. č. akcie 34: „Oporný múr - MsÚ SL - rekonštrukcia povrchu“

Vybraný zhotoviteľ. Predpokladaný nástup na realizáciu prác od 12. 09.2016.

P. č. akcie 35: „ZŠ Komenského-jedáleň-rekonštrukcia dlažby“

Akcia ukončená.

P. č. akcie 36: „ZŠ Komenského-telocvičňa - rekonštrukcia podlahy“

Akcia tesné pred ukončením. Je potrebné namaľovať čiary.

P. č. akcie 37: „ZŠ Za vodou - vyregulovanie ÚK a odstránenie vlhkosti“

Akcia v realizácii. Vykonané práce na odstránení vlhkosti.

P. č. akcie 38: „Stavebné úpravy OD Družba -schodisko“

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie - prieskum trhu na výber dodávateľa pre vnútorne schodisko.

B.) PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 2

P. č. akcie 2: „ZŠ Levočská Stará Ľubovňa-zníženie energ. náročnosti“

Akcia vypustená z realizácie.

P. č. akcie 3: „Komplexná obnova ZUŠ – zateplenie“

V súčasnosti prebieha získavanie informácií o možných budúcich výzvach.

P. č. akcie 4: „Cyklotrasa - Nestvill park - OC Kaufland Stará Ľubovňa“

Vydané stavebné povolenie. Vypracovaný projekt na realizáciu. Čakáme na pridelenie výšky finančných prostriedkov (podrobnejšie uvedené v rozbore projektových aktivít).

P.   č. akcie 6: „Multifunkčné ihrisko - ZŠ Podsadek“

Akcia zmarená. Realizácia Viacúčelového ihriska - Podsadek zahrnutá v akcii č. 7.

P.  č. akcie 7: „Obnova NKP-Dom meštiansky č. 21 Stará Ľubovňa“

Čakáme na výzvu a pridelenie finančných prostriedkov.

C)	SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 3

P. č. akcie 1: „MŠ Tatranská - modulová prístavba“

Stavba v realizácii. Vykonané práce: osadené kontajnery vrátane strechy a opláštenia,, vybudované inž. siete a realizované napojenia na jednotlivé média v časti jestvujúcej škôlky.

P. č. akcie 2: „Futbalový štadión - umelý trávnik“

Stavebné práce sú v realizácii. Vykonané prípravné práce (vybúranie zábradlia, ochranných sietí a oplotenia), urovnanie pláne a realizácia drenáže. Pre výber zhotoviteľa na realizáciu spodnej stavby prebieha výberové konanie.

P. č. akcie 3: „Výmena strešného plášťa nad telocvičňou - ZŠ Levočská“

Stavebné práce ukončené.

E)  PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií k 01.09.2016 na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 1: „GP, poloh. a výškop. zameranie, vytýčenie sietí“

Akcia v realizácii podľa potreby.

P. č. akcie 2: „Zastavovacia štúdia sídlisko Východ /nájomné byty+ RD/“

Štúdia v spracovaní.

P. č. akcie 3: „Projekt cezhraničnčnej spolupráce“

Akcia zatiaľ nerealizovaná.

P. č. akcie 4: „Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC“

Akcia vypustená z realizácie.

P. č. akcie 5: „Rekonštrukcia OD Družba -zniženie energ. Náročnosti“

Projekt vydodaný.

P. č. akcie 6: „Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej PD na SP“

Projektová dokumentácia na SP neobjednaná. Až po majetkopávnom vysporiadaní      pozemkov.

P. č. akcie 7: „Rekonštrukcia MsÚ -klientske centrum“

Akcia vypustená z realizácie.

P. č. akcie 8: „Rekonštrukcia Komunitného centra Podsadek (KD)“

Prebieha vypracovanie štúdie.

F)  VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2010

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: " Vysprávky MK v meste“

V realizácii.

P. č akcie 2: „Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. Značiek“

V realizácii.

P. č akcie 3: „Asfaltovanie MK ul. Tatranská  17...“

Práce ukončené. Vyúčtovanie vykonaných prác bude v priebehu mesiaca september.

P. č akcie 4: „Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/“

Práce ukončené. Vyúčtovanie vykonaných prác bude v priebehu mesiaca september.

P. č akcie 5: „Asfaltovanie Asfaltovanie chodníka ul. Štúrova “

Vykonané prípravné práce a úprava šupatiek. Asfaltovanie od 12.09.2016.

P. č akcie 6: „Asfaltovanie MK ul. Továrenská“

Vykonané výberové konanie na realizáciu. Nástup na asfaltovanie od 12.09.2016.

V Starej Ľubovni  06. 09. 2016

Spracoval: Michal  Sovič