## Schvalene a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2016-10-27
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP |  | rozpočtové náklady do pripravovanej / podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | rok ukončenia projektu
|  |  |  | náklady iba na stavenú časť v zmysle schváleného RPM | [5 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii
Street Workout pre všetkých | Mesto | Varcholová | VÚC PSK - v zmysle VZN 15/2008
Projekt zabezpečí vybudovanie street workoutového ihriska (ihriska na vykonávanie jednoduchých cvikov v prírode - hrazdy, preliezky, prekážky a pod.) v lokalite pozdĺž chodníka pod starým cintorínom k rieke Poprad (namiesto súčasného ihriska, ktoré je v zdevastovanom stave). V rámci projektu je možné realizovať súbor cvičení v prírodnom prostredí prostredníctvom využitia vlastnej váhy tela. Projekt bol schválený v minimálnom rozsahu, preto budú naviac práce uhradené z rozpočtu mesta. Bol vybratý zhotoviteľ stavby UniatesTrade s. r. o. Dubnica n. Váhom. Prebieha realizácia stavby. |  |  |  | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 | 5300 | 11/2016
Rozvoj rusínskeho povedomia a kultúrnej identity prostredníctvom divadelných predstavení | Mesto | Varcholová | MK SR, program Kultúra národnostných menšín
Predmetom projektu je odohratie 2 divadelných predstavení v rusínskom jazyku. S Divadlom Alexandra Duchnoviča bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve na odohratie divadelných predstavení. Pre podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie bola riadiacim orgánom vyžiadaná povinná účasť na školení o postupoch vo verejnom obstarávaní - školenia sa zúčastnila p. Kleinová. Projekt bol schválený na zorganizovanie 2 divadelných predstavení. Jedno divadelné predstavenie bolo realizované 18.10.2016 pre deti. Druhé predstavenie je plánované na 14.11.2016 pre dospelých. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 1400 | 1200 | 1000 | 167 | 12/2016
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - HKP - II. etapa ("vlajkový" projekt") | EZÚS - Európ.zosk.územn.spol. | Varcholová Aftanas | PCS PL-SK
Predmetom projektu je revitalizácia časti cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, ktorá bola vytvorená v minulosti iba vo forme čiastočných terénnych úprav. Vybraný projektant na dodanie novej PD: Ing. Petrík. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu je Stará Ľubovňa - Hniezne/Nestville v dĺžke 4,2 km. Bolo vydané územné rozhodnutie, prebehli rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Projekt sa bude financovať v rámci PCS PL-SK INTERREG V 2015-2020. Žiadateľom je EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v Nowom Targu. Mesto Stará Ľubovňa s EZÚS podpísalo Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte. Celkové výdavky projektu spolu na 10 partnerov sú rozpočtované na 5 882 352 €. V apríli 2016 monitorovací výbor schválil vlajkový projekt, doplňovanie bolo do 30.6.2016. Realizačná PD: ISPO s. r. o. Prešov. V celkových rozpočtovaných nákladoch sú zahrnuté náklady aj na časť cyklotrasy v katastrálnom území obce Hniezdne. Tieto náklady bude znášať Obec Hniezdne tak, že po konečnom schválení projektu bude pripravená dohoda (zmluva) s Obcou Hniezdne na spolufinancovanie nákladov, kde bude presne rozpočítaný náklad pre katastrálne územie obce Hniezdne a pre katastrálne územie Mesta Stará Ľubovňa. Projekt bol vo finálnom rozhodovaní schválený, i keď s výrazným krátením výdavkov, hlavne na mzdy manažérov projektu (zo strany Mesta bude potrebné spolupodieľať sa na mzde koordinátora projektu a Mesto si bude musieť zabezpečiť manažovanie projektových aktivít vlastnými pracovníkmi platenými z rozpočtu Mesta) a neschválením výdavkov na značenie chodníkov, ktoré budú v rámci projektu vybudované (zo strany Mesta bude potrebné vyčleniť v rozpočte vlastné zdroje na značenie cyklochodníka - v spolupráci s Obcou Hniezdne, náklady zatiaľ nie sú známe). V súčasnosti prebieha formálne spracovávanie realizačných podkladov pre podpísanie zmluvy s riadiacim orgánom(december 2016). Pripravuje sa realizácia projektu. |  |  |  | 511968 | 425960 | 425960 | 404662 | 21298 | 12/2019
Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI. BRO) Kód projektu: 114860/C2-65/16 | Mesto | Ex-E.C.A. Štefanová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 15.1.2016. Mestu bolo 4.3.2016 doručené rozhodnutie ministra ŽP o poskytnutí podpory formou dotácie, ale v skrátenej výške 180 000,00 €. Víťazom súťaže vo verejnom obstarávaní sa stala firma Komunálna technika Nitra s cenou 217 000,00 € vrátane DPH s dodaním do 31.10.2016. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu bola podpísaná 2.6.2016. Prebieha realizácia projektu, pripravujú sa dokumenty a formuláre na prevzatie vozidla a urýchlené spracovanie žiadosti o refundáciu, aby refundácia bola zúčtovaná ešte v roku 2016. |  |  |  | 222000 | 230000 | 218500 | 180000 | 37000 | 12/2016
NP Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) ITMS: 2014 kód 312041A137 | Mesto | Varcholová Kasenčák | MPSVaR SR, IA MPSVaR
Predmetnýn projektom sú zabezpečené mzdy pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci účinná od 16.3.2016. Počet schválených opatrovateľov pôvodne: 15 plných pracovných úväzkov a 5 polovičné. Následne boli 2 úväzky odobraté, takže v súčasnosti je schválených 13 plných pracovných úväzkov a 5 polovičných. Príspevok sa bude poskytovať v mesačných intervaloch, formou refundácie už vynaložených nákladov za uplynulý mesiac, po vykonaní kontroly správnosti predložených podkladov. Kontrolu bude mesačne vykonávať regionálny koordinátor. Zmluvne dohodnutá výška príspevku na výkon opatrovateľky je 507 € (resp. 253 € na polovičný úväzok), t. j. 8 870 €/mesiac. Koordinátorom realizácie projektu je oddelenie sociálnych vecí MsÚ. V prehľade schválených výdavkov je uvedená predpokladaná suma príspevku/rok. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 88700 | 88700 | 88700 | 0 | 12/2019
Odstránenie havarijného stavu - Výmena strešného plášťa ZŠ Levočská - HS! | Mesto ZŠ Levočs | Štefanová Joštiak Sovič | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie na ZŠ Levočská Stará Ľubovňa. K havarijnému stavu došlo v dôsledku poškodenia strechy, čo má za dôsledok zatekanie stropu a stien. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie. Očakávané výdavky sú vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 32 tis. €. ÚVO na základe odvolania posudzoval správnosť postupu, následne potvrdil správnosť postupu vo verejnom obstarávaní. Víťazom a zhotoviteľom stavby je Ing. Milan Štupák - IVS Stará Ľubovňa. Projekt je ukončený. Pri realizácii projektu došlo k zatečeniu podlahy vplyvom dažďa. Bolo zadané vypracovanie odborného posudku na stanovenie výšky neoprávnených výdavkov - jedná sa o sumu 5 300 €. Prebiehajú rokovania o finančnom vysporiadaní. |  |  |  | 89540 | 89540 | 89540 | 60000 | 6251 | 12/2017
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 (20)detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru). Z vlastných zdrojov sa zabezpečí spodná stavba v plnej výške - betónové pätky, inžinierske siete, prístupové cesty v odhadovanej sume na 11 000 €, povinné plánované spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 € t. j. spolu 21 990 €. Dňa 17.7.2015 bola dotácia 91 000 € pripísaná na účet Mesta. Vybratý dodávateľ PD - Ing. Petriľák. PD bola dodaná v lehote. Bežné výdavky (interiérové vybavenie) bolo zabezpečné a zúčtované do konca roka 2015 v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 6963 €, dodávateľ Educaplay s. r. o. Žilina. Ako dodávateľ stavby bola vybratá firma SOFER, s. r. o. Továrenská 1465/ Stará Ľubovňa, cena diela 102 545 €. Naviac práce mimo rozpočtovaných výdavkov vznikli za vypracovanie Energetického posúdenia 400 €. Stavba bola ukončená, kolaudácia 28.10.2016. |  |  |  | 102545 | 108782 | 109908 | 91000 | 18908 | 12/2016
Futbalový štadión s umelým trávnikom | Mesto | Sovič | SFZ-UEFA
Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (celkovo bolo schválených 5 futbalových ihrísk pre Vsl. FZ). Bol doručený vzorový projekt na skladbu podložia a vrchnej stavby (VObst. vykonal SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK, prebehli rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ - p. Dedík). Bola vykonaná obhliadka prebiehajúcich prác na výstavbe ihriska v Tatranskej Lomnici. Z rokovania o postupoch verejného obstarávania vyplynula akceptácia tendrov, ktoré vykonal SFZ na vrchné stavby. Bol vybratý zhotoviteľ PD spodnej stavby - Ing. Vladislav Slosarčík, PD bola dodaná. Mesto Stará Ľubnovňa zabezpečuje proces verejného obstarania dodávateľa spodnej stavby, proces prebieha. Pri realizácii projektu bude možné využiť dotáciu vo vyššej výške (z 200 tis. na 220 tis. €), nakoľko niektoré mestá nebudú projekt realizovať. Následne sa zvýšila i čiastka spolufinancovania (zo 100 tis. na 130 tis. €). Prebieha realizácia stavby. |  |  |  | 350000 | 350000 | 350000 | 220000 | 130000 | 12/2016
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Štefanová Aftanas | EIB - VÚC PSK
European Local ENergy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. VÚC PSK oznámil 9.2.2015 Mestu Stará Ľubovňa podpísanie zmluvy medzi VÚC PSK a EIB 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom Stará Ľubovňa a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015. Mesto Stará Ľubovňa sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto schémy bola už: a) schválená žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste b) spracovaná žiadosť o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča - táto žiadosť bola stiahnutá pre nedostatky v dokumentácii, c) spracovaný energetický audit budovy Kultúrneho domu - z dôvodu nevysporiadania pozemkov pod kultúrnym domom žiadosť o NFP nebola podaná. Plánuje sa požiadanie IJ ELENA o odborné preskúmanie Energetického posúdenia pre projekt zateplenia ZŠ Levočská a zateplenia ZUŠ J. Melkoviča. |  |  |  | 0 |  |  |  | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
CELKOM schválené a v technickej realizácii |  |  |  | 1282553 | 1300882 | 1285008 | 1046562 | 222995
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Odstránenie havarijného stavu - Rekonštrukcia palubovky ZŠ Komenského - HS! | Mesto ZŠ Komens | Štefanová Aftanas Joštiak | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie (HS) v objekte telocvične ZŠ Komenského Stará Ľubovňa. Dňa 7.10.2015 bola podaná žiadosť na odstránenie HS na Krajský úrad v Prešove. K havarijnému stavu došlo v dôsledku zatekania v oblasti strešných zvodov a plochej strechy, čím sa poškodila nášľapná vrstva telocvične - palubovka. Táto telocvičňa bola ako jediná z mestom riadených škôl a športovísk vhodná na basketbal. Z poskytunutej dotácie sa plánovalo vykonanie sondy nosných konštrukcií pod palubovkou pre zistenie stavu izolácie a výmena celej palubovky tak, aby sa dala používať aj na basketbal. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške minimálne 5 % z poskytnutej dotácie. Nakoľko očakávané výdavky sú vyššie, celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 76 tis. €. Za zhotoviteľa stavby bola vybratá firma B-KOMPLET, s. r. o. Spišská Nová Ves, celková suma za realizáciu stavby 95 415 €. Naviac práce v zmysle dodatku č 2 k zmluve - natretie podlahy v sume 9 309 €. Ďalšie naviac práce boli fakturované priamo Základnej škole vo výške 26 574 €. Práce boli odovzdané protokolom zo dňa 16.9.2016, stavba je ukončená. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa uskutočnilo 14.10.2016. Projekt je ukončený. |  |  |  | 131299 | 158736 | 131299 | 60000 | 71299 | 12/2017
Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa Kód projektu: 251 202 20 534 | Mesto | Štefanová VPS-Krett IJ ELENA | OP KaHR
Predmetom projektu bola výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta a rekonštrukcia a oprava 7 rozvádzačov. IJ ELENA pri VÚC PSK v rámci programu ELENA zabezpečila pre mesto bezplatne technickú prípravu podania ŽoNFP a Svetelno-technickú štúdiu (STŠ) na realizáciu projektu a poradenstvo pri vykonaní verejného obstarania zhotoviteľa stavby. ŽoNFP bola podaná 7.8.2015. MH SR oznámilo listom zo dňa 30.10.2015 rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške celkových oprávnených výdavkov 466 373 €. Dňa 27.11.2015 bola kompletná dokumentácia z VObst. odoslaná riadiacemu orgánu na skontrolovanie postupu, aby mohla byť podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. ZoD bola podpísaná s víťazom súťaže - firma Cofely, a. s. Bratislava 8.12.2015. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 9.12.2015. Stavba bola zrealizovaná - protokol o prevzatí stavby podpísaný 29.12.2015. Bolo vykonané verejné obstaranie zhotoviteľa svetelno-technického merania - víťaz Ing. Šalamon Radoslav, Prešov. Faktúra za zhotovenie stavby bola uhradená 31.12.2015. Zálohová faktúra za zhotovenie svetelno-technického merania bola uhradená 31.12.2015. Bola podaná správa o realizácii projektu a žiadosť o platbu - refundáciu oprávnených výdavkov v stanovenom termíne. Svetelno-technické meranie bolo dodané 28.2.2016. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola 1.4.2016 opravená žiadosť o platbu - rozdelenie na 2 žiadosti, prvá žiadosť bude akceptovaná na výdavky spojené s realizáciou stavby a druhá žiadosť bude akceptovaná na výdavky spojené s dodaním svetelno-technického merania. Žiadosti o platbu zatiaľ neboli schválené. Mestu bol v júli 2016 doručený návrh dodatku č. 1 k Zmluve o NFP, ktorým neboli akceptované niektoré položky rozpočtu vo vzťahu k výške sumy, za ktorú boli obstarané, čím došlo k zníženiu financovania výdavkov projektu zo 466 373 € na 343 712 €. Po viacerých neúspešných odvolaniach, diskusiách a žiadostiach o akceptovanie výsledkov verejného obstarávania ako celku, Mesto Stará Ľubovňa akceptovalo zníženie príspevku a Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP podpísalo. Projekt bol ukončený, zúčtovaný, bola vykonaná kontrola realizácie projektu na mieste dňa 7.9.2016. Kontrolou bola zistená formálna chyba vo vypracovanom Protokole z merania, túto chybu spracovateľ odstránil dodatkom, ktorý bol 12.10.2016 zaslaný riadiacemu orgánu. Očakáva sa formálne oznámenie o ukončení kontroly. |  |  |  | 0 | 755222 | 523616 | 343712 | 161814 | 12/2015

## Podane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2016-10-27
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
Inovácia čistiacej techniky na skvalitnenie ovzdušia v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Ing. Krett, VPS | Environmentálny fond
Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky - 1 ks zametača - kolesový komunálny traktor - na údržbu a čistenie miestnych komunikácií na území mesta. Projekt bol podaný. |  |  |  | 0 | 199560 | 189582 |  | 9978 | 31.10.2016
Mobilné detské dopravné ihrisko (DDi - BECEP) | Mesto | Štefanová CVČ, MsP | MV SR - PPZ
Projekt je zameraný na podporu zlepšenia dopravno - bezpečnostnej situácie smerujúcej k zníženiu dopravnej nehodovosti. Projekt musí byť ukončený do konca roku 2016. Uvažuje sa so zverením mobilného dopravného ihriska Centru voľného času, ktoré bude "putovať" s ihriskom na jednotlivé školy a bude ho využívať aj pri iných verejných akciách, odborného garanta dopravného vzdelávania by vykonávali mestskí policajti. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 6737 | 6304 |  | 443 | 22.9.2016
Staviame-jazdíme-spoznávame | Mesto SĽ Powiat N.Sacz | Varcholová Aftanas | PCS PL-SK
Predmetom projektu je spoločný mikroprojekt s partnerom Powiat Nowosadecki Poľsko, v rámci ktorého by sa dobudovali cyklo trasy pre "horské" bicykle, ktoré už v lokalite lesoparku buduje Občianske združenie Cyklovňa. Dobudoval by sa tak nový produkt cestovného ruchu CYKLOSTPY - trasy spájajúce miesta kultúrneho a prírodného dedičstva v lokalite Oslieho vrchu - Podhradová v smere na Eliášovku do Suchej doliny v PL a pod. Podmienkou projektu je cezhraničné spojenie cyklo trás SK s PL, spoločná propagácia tohto produktu, spoločná účasť a prezentácia produktu na výstavách cestovného ruchu, mobilná aplikácia s výstupom na 3D a pod. Spracovateľ PD horských cyklotrás je Ing. Vyrostko. V tabuľke uvedené informácie o výdavkoch projektu sú za celý projekt, t. j. aj za poľského partnera. Riadiaci orgán požiadal o doplnenie žiadosti s termínom do 31.10.2016. |  |  |  | 0 | 118402 | 108810 |  | 9592 | 14.9.2016
Poďme spolu triediť! Pozri, ja už triedim. | Mesto | Štefanová EKOS | Recyklačný fond
Predmetom projektu je realizácia komplexnej informačnej a propagačnej kampane k triedenému zberu odpadov v meste Stará Ľubovňa a v celom dotknutom regióne, spolu 46 miest a obcí, zapojených do programu TRIZUS. Z projektu by bolo financované natočenie 4 dielov videofilmu miestnou TV o systéme triedeného zberu odpadov a jeho vysielanie v TV, vytlačenie dvojstránky o triedenom zbere a vydanie ako príloha miestnych novín, kalendár triedeného zberu odpadov do všetkých domácností na rok 2017, nasvietená reklama o triedenom zbere odpadov v bočnej časti autobusových zastávok MHD, inštalácia herného boxu v parku na Nám. gen. Štefánika pri pošte s možnosťou prístupu na internet na ektronickú hru "Odpady útočia" a pod. (www.ekodomov.cz). Celý projekt, t. j. realizácia plánovaných aktivít, musí byť zrealizovaný do konca roka 2016, vrátane podania žiadosti o refundáciu výdavkov a záverečnej správy o realizácii projektu (optimálne do 10.12.2016). Zasadnutie správnej rady RF, ktorá rozhoduje o schválení projektov, sa uskutoční v X.2016. Pripravujú sa podklady na verejné obstaranie dodávok a služieb vopred, aby v prípade schválenia žiadosti mohli byť aktivity včas realizované. |  |  |  | 0 | 35460 | 35460 |  | 0 | 31.8.2016
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta) | ZRR n.o. Mesto SĽ | Kasenčák Štefanová | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. Projektový zámer bol Mestom pripravovaný na 2 etapy s tým, že 1. etapa bude mäkký projekt - príprava podkladov, dokumentácií, prevádzkového poriadku a 2. etapa bude budovanie prístavov, vodných značiek, prevádzkových objektov a pod. V procese prípravy 1. etapy po dohode partnerov prevzalo ďalšiu koordináciu prípravy projektu a podania žiadosti o dotáciu Združenie regionálneho rozvoja, nezisková organizácia Prešov (ZRR). Mesto Stará Ľubovňa vykonalo obstaranie na dodávateľa PD - víťazom a dodávateľom PD je PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. ZRR ako vedúci partner podalo žiadosť o finančný príspevok v stanovenom termíne. V projekte je zapojených celkom 10 miest a obcí (gmin) z SK a PL. Projekt neprešiel formálnym posudzovaním, žiadateľ - organizácia ZRR sa odvolala, ale odvolanie nebolo akceptované. Dňa 26.10.2016 bol zverejnený zoznam projektov, ktoré boli schválené - náš projekt medzi nimi nie je. Je potrebné zvážiť možnosti opätovnej prípravy projektu a jeho podanie v jarnej výzve 2017. |  |  |  | 0 | 316850 | 316850 |  | 15842 | 16.8.2016
Rekonštrukcia miestnej komunikácie k marginalizovanej rómskej komunite (MRK) Podsadek | Mesto | Varcholová Kunak, Krett | Ministerstvo vnútra SR - ÚSV pre RK
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty k MRK Podsadek (od autobusovej zastávky k rómskej osade). Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 49500 | 32562 | 14999 |  | 17563 | 1.8.2016
Odstránenie nepovolených skládok a rekultivácia miest v KÚ mesta Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Pristaš | Environmentálny fond
Predmetom projektu je sanácia čiernych skládok v lokalite: pri rieke Jakubianka a za športovou halou - odstránenie nelegálne umiestnených odpadov prevažne charakteru stavebná suť zmiešaná s inými odpadmi a ich odvoz na riadenú skládku odpadov. Žiadosť nebola schválená. 30.9.2016 bol zverejnený zoznam projektov, ktoré sa minister rozhodol podporiť a náš projekt medzi nimi nie je, z dôvodu niekoľkonásobného prevýšenia finančných možností fondu. |  |  |  | 0 | 72931 | 69285 |  | 3646 | 25.7.2015
Kamerový monitorovací systém | Mesto | Varcholová Náčeln MsP | Okresný úrad Prešov
Predmetom projektu je inštalácia 7 kamier, križovatka na výjazde z mesta v smere Poprad, Podsadek v smere k osade, kruhový objazd, okolie autobusovej zastávky smer Jakubany, zadné trakty Jednota, križovatka OD Družba a križovatka K3. Žiadosť je v posudzovaní. Termín na posúdenie projektov bol do 31.3.2016, do dnešného dňa však o projektoch nebolo rozhodnuté. Nakoľko monitorovací výbor ešte nezasadal, predpokladá sa posun realizácie projektu do roku 2017 v prípade, že bude projekt schválený. |  |  |  | 13000 | 21916 | 17533.57 |  | 4382.43 | 13.1.2016
CELKOM projekty podané |  |  |  | 62500 | 804418 | 758823.57 | 0 | 61003.43

## Pripravovane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2016-10-27
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[8 empty] | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti
ZŠ Levočská - Zníženie energetickej náročnosti | Mesto | Varcholová Aftanas | OP ii / RIUS PSK Prešov , KŽP
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. Pre zabezpečenie pripravenosti projektu na podanie žiadosti o dotáciu je potrebné preskúmať, či je PD vypracovaná v súlade s požiadavkami na dosiahnutie energetickej efektívnosti budovy s hodnotením "A" skupina a spracovať aktualizáciu rozpočtu. Optimálne by bolo nechať skontrolovať "kvalitu" spracovanej PD a energetického posúdenia externým poradcom - IJ ELENA. |  |  |  | 1704000 |  |  | 02/2016
Komunitné centrum Podsadek - zvýšenie energetickej účinnosti | Mesto | Varcholová Sovič | MV SR - TAKE WAY
Predmetom projektového zámeru je rekonštrukcia kultúrneho domu - komunitného centra v Podsadku. Zateplenie obvodového plášťa, výmena dverných a okenných výplní za účelom energetických úspor. Bol vybratý dodávateľ PD - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa, PD sa ešte spracováva, nakoľko projektant nedodržal termín spracovania PD. | [6 empty] | 08/2016 | 06/2016 | priebežne
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Štefanová Kunák | OP KŽP
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Nakoľko Mesto uvažuje s rozšírením aktivít v tejto lokalite - umelý futbalový trávnik, lodenica, skate park, je prípadné zdvihnutie hladiny vody v tomto potoku ešte väčším ohrozením na majetku ako doteraz. PD bola spracovaná v roku 2010, prebehlo posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA), bolo vydané stavebné povolenie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o finančný príspevok je potrebná analýza zmien vlastníctva pozemkov, prípadná aktualizácia PD a rozpočtu, opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia rieky Poprad. Ak sa bude aktualizovať PD, bude potrebné opätovné posudzovanie EIA. Stavebné povolenie už stratilo platnosť, bude potrebné začať nové konanie o vydanie nového stavebného povolenia. |  |  |  | 325788 | 325788 |  | 03/2010 analyzovať aktuálnosť | 10/2016 | priebežne
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Kunák | OP KŽP / Environmentálny fond
Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Dňa 11.4.2016 bola doručená žiadosť riadiaceho orgánu o doplnenie žiadosti o NFP, žiadosť bola vzatá späť s cieľom prepracovať energetické posúdenie. Pre prípadné podanie žiadosti na realizáciu projektu je potrebné vykonať odborné stanovisko k spracovanému Energetickému posúdeniu, či zodpovedá novým požiadavkám, v prípade že nezodpovedá, bude treba zabezpečiť aktualizáciu Energetického posúdenia a v súvislosti s tým aj projektovej dokumentácie. Optimálne bude vyžiadať odborné posúdenie auditu od IJ ELENA. |  |  |  | 107998 | 114681.64 |  | 08/2015
Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Aftanas | OP ii, OP KŽP
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. Zhotoviteľ PD Ing. Slosarčík. Energetický posudok je vypracovaný - zabezpečovala IJ ELENA. Stavebné konanie prebiehalo v procese ohlásenia stavebných úprav a vydania oznámenia k ohláseniu, oznámenie a súvisiace vyjadrenia boli vydané. Projekt sa pripravoval na podanie žiadosti o dotáciu v termíne k 15.3.2016, ale vzhľadom k tomu, že nedošlo k vysporiadaniu pozemkov pod Kultúrnym domom, žiadosť nebola podaná. Prebiehajú rokovania o vysporiadaní pozemkov. |  |  |  | 482814 | 559247 |  | 09/2015
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. Etapa - HS! | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 1600000 | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. Etapa - HS! | Mesto | Kunák
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia malej športovej haly. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na podanie žiadosti o NFP je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 750000 | 300000 |  | 04/2010

## Sprava o komp
4. Rozbor PA k ...........xls - správa o kompatibilite
Spustiť v 6.9.2016 9:43
Nasledujúce funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru alebo ak ho otvoríte v staršej verzii programu Excel, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.
Mierna strata zobrazenia | počet výskytov | Verzia
Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu. | 1 | Excel 97-2003