## Schvalene a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2016-12-08
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP |  | rozpočtové náklady do pripravovanej / podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška NFP podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu
|  |  |  | náklady iba na stavenú časť v zmysle schváleného RPM | [5 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii
Poďme spolu triediť! Pozri, ja už triedim. | Mesto | Štefanová EKOS | Recyklačný fond
Predmetom projektu je realizácia komplexnej informačnej a propagačnej kampane k triedenému zberu odpadov v meste Stará Ľubovňa a v celom dotknutom regióne, spolu 46 miest a obcí, zapojených do programu TRIZUS. Predmetom projektu bolo natočenie 4 dielov videofilmu o systéme triedeného zberu odpadov, jeho vysielanie v TV, vytlačenie dvojstránky do miestnych novín, kalendár na rok 2017, nasvietená reklama v bočnej časti autobusových zastávok MHD, inštalácia infoboxu. Projekt musí byť zrealizovaný do konca roka 2016, vrátane podania žiadosti o refundáciu výdavkov a záverečnej správy o realizácii projektu. Správna rada RF 26.10.2016 schválila poskytnutie dotácie vo výške 19 440 €, iba na tlačené informačné materiály. Víťazom vo VObst na informačné materiály je Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. Dňa 30.11.2016 Mesto podpísalo zmluvu s Recyklačným fondom o poskytnutí prostriedkov, termín čerpania je do 31.12.2016. Spracovávajú sa podklady pre tlač informačných materiálov - dvojstránka v Ľubovnianskych novinách, kalendáre triedeného zberu do všetkých domácností v regióne. |  |  |  | 0 | 35460 | 35460 | 19440 | 0 | 12/2016
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - HKP - II. etapa ("vlajkový" projekt") | EZÚS - Európ.zosk.územn.spol. | Varcholová Aftanas | PCS PL-SK
Predmetom projektu je revitalizácia časti cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, ktorá bola vytvorená v minulosti iba vo forme čiastočných terénnych úprav. Vybraný projektant na dodanie novej PD: Ing. Petrík. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu je Stará Ľubovňa - Hniezne/Nestville v dĺžke 4,2 km. Bolo vydané územné rozhodnutie, prebehli rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Projekt sa bude financovať v rámci PCS PL-SK INTERREG V 2015-2020. Žiadateľom je EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v Nowom Targu. Mesto Stará Ľubovňa s EZÚS podpísalo Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte. Celkové výdavky projektu spolu na 10 partnerov sú rozpočtované na 5 882 352 €. V apríli 2016 monitorovací výbor schválil vlajkový projekt, doplňovanie bolo do 30.6.2016. Realizačná PD: ISPO s. r. o. Prešov. V celkových rozpočtovaných nákladoch sú zahrnuté náklady aj na časť cyklotrasy v katastrálnom území obce Hniezdne. Tieto náklady bude znášať Obec Hniezdne tak, že po konečnom schválení projektu bude pripravená dohoda (zmluva) s Obcou Hniezdne na spolufinancovanie nákladov, kde bude presne rozpočítaný náklad pre katastrálne územie obce Hniezdne a pre katastrálne územie Mesta Stará Ľubovňa. Projekt bol vo finálnom rozhodovaní schválený, i keď s výrazným krátením výdavkov, hlavne na mzdy manažérov projektu (zo strany Mesta bude potrebné spolupodieľať sa na mzde koordinátora projektu a Mesto si bude musieť zabezpečiť manažovanie projektových aktivít vlastnými pracovníkmi platenými z rozpočtu Mesta) a neschválením výdavkov na značenie chodníkov, ktoré budú v rámci projektu vybudované (zo strany Mesta bude potrebné vyčleniť v rozpočte vlastné zdroje na značenie cyklochodníka - v spolupráci s Obcou Hniezdne, náklady zatiaľ nie sú známe).
Predmetom projektu je revitalizácia časti cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, ktorá bola vytvorená v minulosti iba vo forme čiastočných terénnych úprav. Projektant novej PD: Ing. Petrík. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Stará Ľubovňa - Hniezne/Nestville je v dĺžke 4,2 km. Vedúcim partnerom projektu je EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v Nowom Targu. Celkové výdavky projektu spolu na 10 partnerov sú rozpočtované na 5 882 352 €. V celkových rozpočtovaných nákladoch časti projektu Mesta Stará Ľubovňa sú zahrnuté náklady aj na časť cyklotrasy v katastrálnom území obce Hniezdne. Tieto náklady bude znášať Obec Hniezdne tak, že po konečnom schválení projektu bude pripravená dohoda (zmluva) s Obcou Hniezdne na spolufinancovanie nákladov, kde bude presne rozpočítaný náklad pre k.ú. obce Hniezdne a pre k.ú. Mesta Stará Ľubovňa. Projekt bol schválený. Partneri projektu podpísali 24.11.2016 "Partnerskú zmluvu týkajúcu sa zásad spolupráce, spoločných postupov a vzájomných záväzkov zmluvných strán". Prebieha prípravná fáza na realizáciu projektu, |  |  |  | 511968 | 425960 | 425960 | 404662 | 21298 | 12/2019
NP Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) ITMS: 2014 kód 312041A137 | Mesto | Varcholová Kasenčák | MPSVaR SR, IA MPSVaR
Predmetnýn projektom sú zabezpečené mzdy pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci účinná od 16.3.2016. Počet schválených opatrovateľov pôvodne: 15 plných pracovných úväzkov a 5 polovičné. Príspevok sa bude poskytovať v mesačných intervaloch, formou refundácie už vynaložených nákladov za uplynulý mesiac, po vykonaní kontroly správnosti predložených podkladov. Kontrolu bude mesačne vykonávať regionálny koordinátor. Zmluvne dohodnutá výška príspevku na výkon opatrovateľky je 507 € (resp. 253 € na polovičný úväzok), t. j. 8 870 €/mesiac. Koordinátorom realizácie projektu je oddelenie sociálnych vecí MsÚ. V prehľade schválených výdavkov je uvedená predpokladaná suma príspevku/rok. Projekt je v realizácii. Mesto má v rámci projektu zazmluvnených 15 a 1/2 pracovných úväzkov. |  |  |  | 0 | 88700 | 88700 | 88700 | 0 | 12/2019
Futbalový štadión s umelým trávnikom | Mesto | Sovič | SFZ-UEFA
Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (celkovo bolo schválených 5 futbalových ihrísk pre Vsl. FZ). Bol doručený vzorový projekt na skladbu podložia a vrchnej stavby (VObst. vykonal SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK, prebehli rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ - p. Dedík). Bol prerokovaný postup VObst, ktoré vykonal SFZ na vrchné stavby, postup bol akceptovaný. Bol vybratý spracovateľ PD spodnej stavby - Ing. Vladislav Slosarčík. Dodávku spodnej stavby realizujú VPS, p. o. Mesta Stará Ľubovňa. Pri realizácii projektu bude možné využiť dotáciu vo vyššej výške z 200 tis. na 250 tis. €, došlo k zvýšeniu výdavkov na realizáciu spodnej stavby. Prebieha realizácia stavby, podľa poveternostných podmienok sa spodná stavba dokončí do 03/2017. Predpokladaný termín realizácie vrchnej stavby je 03/2017. |  |  |  | 350000 | 350000 | 380000 | 250000 | 130000 | 12/2016
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Štefanová Aftanas | EIB - VÚC PSK
European Local ENergy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. Dňa 9.2.2015 bola podpísaná zmluva medzi VÚC PSK a EIB 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom Stará Ľubovňa a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015. Mesto Stará Ľubovňa sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto schémy bola už: a) schválená žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste b) spracovaná žiadosť o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča - táto žiadosť bola stiahnutá pre nedostatky v dokumentácii, c) spracovaný energetický audit budovy Kultúrneho domu - z dôvodu nevysporiadania pozemkov pod kultúrnym domom žiadosť o NFP nebola podaná, d) bolo vypracované posúdenie spracovných energetických posúdení. IJ ELENA na základe nášho požiadania o odborné preskúmanie Energetického posúdenia pre projekt zateplenia ZŠ Levočská a zateplenia ZUŠ J. Melkoviča odporučila prepracovať tieto posúdenia podľa súčasných požiadaviek riadiaceho orgánu. |  |  |  | 0 |  |  |  | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
CELKOM schválené a v technickej realizácii |  |  |  | 861968 | 900120 | 930120 | 762802 | 155369
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Street Workout pre všetkých | Mesto | Varcholová | VÚC PSK - v zmysle VZN 15/2008
Projekt zabezpečí vybudovanie street workoutového ihriska (ihriska na vykonávanie jednoduchých cvikov v prírode - hrazdy, preliezky, prekážky a pod.) v lokalite pozdĺž chodníka pod starým cintorínom k rieke Poprad (namiesto súčasného ihriska, ktoré je v zdevastovanom stave). V rámci projektu je možné realizovať súbor cvičení v prírodnom prostredí prostredníctvom využitia vlastnej váhy tela. Projekt bol schválený v minimálnom rozsahu, preto budú naviac práce uhradené z rozpočtu mesta. Bol vybratý zhotoviteľ stavby UniatesTrade s. r. o. Dubnica n. Váhom. Realizácia stavby bola ukončená 28.10.2016, prebieha zúčtovanie dotácie na VÚC. |  |  |  | 6500 | 6500 | 1200 | 1200 | 5300 | 11/2016
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 (20)detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru). Z vlastných zdrojov sa zabezpečí spodná stavba v plnej výške - betónové pätky, inžinierske siete, prístupové cesty v odhadovanej sume na 11 000 €, povinné plánované spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 € t. j. spolu 21 990 €. Dňa 17.7.2015 bola dotácia 91 000 € pripísaná na účet Mesta. Vybratý dodávateľ PD - Ing. Petriľák. PD bola dodaná v lehote. Bežné výdavky (interiérové vybavenie) bolo zabezpečné a zúčtované do konca roka 2015 v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 6963 €, dodávateľ Educaplay s. r. o. Žilina. Ako dodávateľ stavby bola vybratá firma SOFER, s. r. o. Továrenská 1465/ Stará Ľubovňa, cena diela 102 545 €. Naviac práce mimo rozpočtovaných výdavkov vznikli za vypracovanie Energetického posúdenia 400 €. Stavba bola ukončená, kolaudácia 28.10.2016. Prebieha zúčtovávanie projektu. |  |  |  | 102545 | 108782 | 109908 | 91000 | 18908 | 12/2016
Rozvoj rusínskeho povedomia a kultúrnej identity prostredníctvom divadelných predstavení | Mesto | Varcholová | MK SR, program Kultúra národnostných menšín
Predmetom projektu je odohratie 2 divadelných predstavení v rusínskom jazyku. S Divadlom Alexandra Duchnoviča bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve na odohratie divadelných predstavení. Pre podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie bola riadiacim orgánom vyžiadaná povinná účasť na školení o postupoch vo verejnom obstarávaní - školenia sa zúčastnila p. Kleinová. Projekt bol schválený na zorganizovanie 2 divadelných predstavení. Jedno divadelné predstavenie bolo realizované 18.10.2016 pre deti. Druhé predstavenie pre dospelých bolo odohraté 14.11.2016. Pripravuje sa podanie záverečnej správy o realizácii projektu, termín na podanie správy 31.1.2017. |  |  |  | 0 | 1400 | 1200 | 1000 | 167 | 12/2016 správa do 31.1.2017
Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI. BRO) Kód projektu: 114860/C2-65/16 | Mesto | Ex-E.C.A. Štefanová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 15.1.2016. Mestu bolo 4.3.2016 doručené rozhodnutie ministra ŽP o poskytnutí podpory formou dotácie, ale v skrátenej výške 180 000,00 €. Víťazom súťaže vo verejnom obstarávaní sa stala firma Komunálna technika Nitra s cenou 217 000,00 € vrátane DPH s dodaním do 31.10.2016. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu bola podpísaná 2.6.2016. Vozidlo bolo dodané v súlade so Zmluvou o dielo. Záverečná správa bola podaná v termíne do 30.11.2016 so žiadosťou o refundáciu. Oprávnené výdavky by mali byť refundované do konca roka 2016. |  |  |  | 217000 | 230000 | 217000 | 180000 | 37000 | 12/2016
Odstránenie havarijného stavu - Výmena strešného plášťa ZŠ Levočská - HS! | Mesto ZŠ Levočs | Štefanová, Joštiak Sovič | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie na ZŠ Levočská Stará Ľubovňa. K havarijnému stavu došlo v dôsledku poškodenia strechy, čo má za dôsledok zatekanie stropu a stien. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie. Očakávané výdavky sú vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 32 tis. €. ÚVO na základe odvolania posudzoval správnosť postupu, následne potvrdil správnosť postupu vo verejnom obstarávaní. Víťazom a zhotoviteľom stavby je Ing. Milan Štupák - IVS Stará Ľubovňa. Projekt je stavebne ukončený. Pri realizácii stavby došlo k zatečeniu a poškodeniu podlahy vplyvom dažďa v dôsledku nezakrytia strechy. Odborným posudkom bola stanovená výška škody 5 300 €. Prebiehajú rokovania o finančnom vysporiadaní. |  |  |  | 89540 | 89540 | 89540 | 60000 | 6251 | 12/2017

## Podane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2016-12-08
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
Inovácia čistiacej techniky na skvalitnenie ovzdušia v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Ing. Krett, VPS | Environmentálny fond
Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky - 1 ks zametača - kolesový komunálny traktor - na údržbu a čistenie miestnych komunikácií na území mesta. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 199560 | 189582 |  | 9978 | 31.10.2016
Mobilné detské dopravné ihrisko (DDi - BECEP) | Mesto | Štefanová CVČ, MsP | MV SR - PPZ
Projekt je zameraný na podporu zlepšenia dopravno - bezpečnostnej situácie smerujúcej k zníženiu dopravnej nehodovosti. Projekt musí byť ukončený do konca roku 2016. Uvažuje sa so zverením mobilného dopravného ihriska Centru voľného času, ktoré bude "putovať" s ihriskom na jednotlivé školy a bude ho využívať aj pri iných verejných akciách, odborného garanta dopravného vzdelávania by vykonávali mestskí policajti. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 6737 | 6304 |  | 443 | 22.9.2016
Staviame-jazdíme-spoznávame | Mesto SĽ Powiat N.Sacz | Varcholová Aftanas | PCS PL-SK
Predmetom projektu je spoločný mikroprojekt s partnerom Powiat Nowosadecki Poľsko, v rámci ktorého by sa dobudovali cyklo trasy pre "horské" bicykle, ktoré už v lokalite lesoparku buduje Občianske združenie Cyklovňa. Dobudoval by sa tak nový produkt cestovného ruchu CYKLOSTPY - trasy spájajúce miesta kultúrneho a prírodného dedičstva v lokalite Oslieho vrchu - Podhradová v smere na Eliášovku do Suchej doliny v PL a pod. Projektom sa dosiahne cezhraničné spojenie cyklo trás SK s PL, spoločná propagácia tohto produktu, spoločná účasť a prezentácia produktu na výstavách cestovného ruchu, mobilná aplikácia s výstupom na 3D. Spracovateľ PD horských cyklotrás je Ing. Vyrostko. V tabuľke uvedené informácie o výdavkoch projektu sú za celý projekt, t. j. aj za poľského partnera. Riadiaci orgán požiadal o doplnenie žiadosti s termínom do 31.10.2016, požadované podklady boli doplnené. Žiadosť prešla formálnou kontrolou, pokračuje vecné hodnotenie žiadosti. |  |  |  | 28450 | 118402 | 108810 |  | 9592 | 14.9.2016
Rekonštrukcia miestnej komunikácie k marginalizovanej rómskej komunite (MRK) Podsadek | Mesto | Varcholová Kunak, Krett | Ministerstvo vnútra SR - ÚSV pre RK
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia prístupovej cesty k MRK Podsadek (od autobusovej zastávky k rómskej osade). Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 49500 | 32562 | 14999 |  | 17563 | 1.8.2016
Kamerový monitorovací systém | Mesto | Varcholová Náčeln MsP | Okresný úrad Prešov
Predmetom projektu je inštalácia 7 kamier, križovatka na výjazde z mesta v smere Poprad, Podsadek v smere k osade, kruhový objazd, okolie autobusovej zastávky smer Jakubany, zadné trakty Jednota, križovatka OD Družba a križovatka K3. Žiadosť je v posudzovaní. Termín na posúdenie projektov bol do 31.3.2016, do dnešného dňa však o projektoch nebolo rozhodnuté. Nakoľko monitorovací výbor ešte nezasadal, predpokladá sa posun realizácie projektu do roku 2017 v prípade, že bude projekt schválený. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 13000 | 21916 | 17533.57 |  | 4382.43 | 13.1.2016
CELKOM projekty podané |  |  |  | 90950 | 379177 | 337228.57 | 0 | 41515.43

## Pripravovane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2016-12-08
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[8 empty] | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie | Mesto | Štefanová Gribová | OP ii / IROP cez ÚPSK SO/IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Uvažuje sa s využitím Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, investičná priorita 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Maximálna čiastka príspevku na 1 projekt je 200 000 €. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa bude podávať v 2 kolách, v 1. kole iba stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. T. č. prebieha výber spracovateľa projektového zámeru. |  |  |  |  | 200000 | 10000 | nie je potrebná | nie je | nie je
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie | Mesto | Štefanová Chamilová | OP ii / IROP cez ÚPSK SO/IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Uvažuje sa s využitím Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, investičná priorita 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Maximálna čiastka príspevku na 1 projekt je 200 000 €. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky. Žiadosť sa bude podávať v 2 kolách, v 1. kole iba stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. T. č. prebieha výber spracovateľa projektového zámeru. |  |  |  |  | 200000 | 10000 | nie je potrebná | nie je | nie je
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie | Mesto | Štefanová Höger | OP ii / IROP cez ÚPSK SO/IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Uvažuje sa s využitím Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, investičná priorita 2.2. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Maximálna čiastka príspevku na 1 projekt je 200 000 €. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa bude podávať v 2 kolách, v 1. kole iba stručný projektový zámer, v 2. kole budú vyzvaní spracovatelia vybraných projektových zámerov na podanie žiadosti o NFP. T. č. prebieha výber spracovateľa projektového zámeru. |  |  |  |  | 200000 | 10000 | nie je potrebná | nie je | nie je
Zelená oáza medzi bytovkami (Naše detské ihrisko) | Mesto | Štefanová Pristaš | Ekopolis - Zelené oázy
Zámerom je úprava priestoru medzi ulicami Mierová a Letná, za/nad OD Družba, t. č. je to trávnatý nevyužívaný priestor. V lokalite sa uvažuje s vybudovaním nového detského ihriska s využitím finančných prostriedkov zo zbierky "Naše detské ihrisko". Predmetom žiadosti o dotáciu bude vymedzenie trávnikov chodníkmi a vymedzenie centrálnej plochy detského ihriska, výsadba zalene, lavičky, smetné koše, osvetlenie, informačná tabuľa a pod. |  |  |  | 5000 | 5000 | 1000 | nie je | 19.10.2016 | 12.12.2016
Rozvoz stravy - zabezpečenie vozidla pre opatrovateľskú činnosť | Mesto | Varcholová Kasenčák | MPSVaR, v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách
Zámerom projektu je získanie osobného motorového vozidla na prácu opatrovateliek - na rozvoz stravy. |  |  |  | 0 | 15000 | 750 | nie je potrebná
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta) | ZRR n.o. Mesto SĽ | Štefanová Kasperkevič | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 partnerov). Projektový zámer v roku 2016 rozpracovala organizácia ZRR, n. o. Prešov, ktorá bola aj žiadateľom o NFP v 08/2016. Do projektu je zapojených celkom 10 miest a obcí (gmin) z SK a PL, ktoré boli k 08/2016 projektovo pripravené. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. Žiadosť podaná v 08/2016. Nebola schválená. Prejednáva sa postup prípravy novej žiadosti o NFP (prípadná zmena žiadateľa Mesto SĽ? ĽRZMO? Poľský partner?) v jarnej výzve 03/2017. |  |  |  | 316850 | 316850 | 15842 | 08/2016
ZŠ Levočská - Zníženie energetickej náročnosti | Mesto | Varcholová Aftanas | OP ii / IROP cez ÚPSK SO/IROP, OP KŽP
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. Pre zabezpečenie pripravenosti projektu na podanie žiadosti o dotáciu bola IJ ELENA požiadaná o posúdenie správnosti energetického posúdenia. IJ ELENA odporučila prepravovať energetické posúdenie, bol vyzvaný projektant na spracovanie návrhu, čo by ešte odporúčal projektovať, aby sa dosiahla vyššia trieda energetických úspor. Prebieha rokovanie s projektantom. |  |  |  | 1704000 |  |  | 02/2016
Komunitné centrum Podsadek - zvýšenie energetickej účinnosti | Mesto | Varcholová Sovič | MV SR - TAKE WAY
Predmetom projektového zámeru je rekonštrukcia kultúrneho domu - komunitného centra v Podsadku. Zateplenie obvodového plášťa, výmena dverných a okenných výplní za účelom energetických úspor. Bol vybratý dodávateľ PD - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. Spracováva sa PD.
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Štefanová Kunák | OP KŽP
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Nakoľko Mesto uvažuje s rozšírením aktivít v tejto lokalite - umelý futbalový trávnik, lodenica, skate park, je prípadné zdvihnutie hladiny vody v tomto potoku ešte väčším ohrozením na majetku ako doteraz. PD bola spracovaná v roku 2010, prebehlo posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie EIA), bolo vydané stavebné povolenie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o finančný príspevok je potrebná analýza zmien vlastníctva pozemkov, prípadná aktualizácia PD a rozpočtu, opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia rieky Poprad. Ak sa bude aktualizovať PD, bude potrebné opätovné posudzovanie EIA. Stavebné povolenie už stratilo platnosť, bude potrebné začať nové konanie o vydanie nového stavebného povolenia. |  |  |  | 325788 | 325788 |  | 03/2010 analyzovať aktuálnosť | 10/2016 | priebežne
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Kunák | OP KŽP / Environmentálny fond
Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Dňa 11.4.2016 bola doručená žiadosť riadiaceho orgánu o doplnenie žiadosti o NFP, žiadosť bola vzatá späť s cieľom prepracovať energetické posúdenie. IJ ELENA. IJ ELENA odporučila prepravovať energetické posúdenie podľa doteraz známych požiadaviek riadiaceho orgánu, ak by sa žiadosť podávala v rámci operačných programov Partnerskej dohody. |  |  |  | 107998 | 114681.64 |  | 08/2015
Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Aftanas | OP ii, OP KŽP
Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. Zhotoviteľ PD Ing. Slosarčík. Energetický posudok je vypracovaný - zabezpečovala IJ ELENA. Stavebné konanie prebiehalo v procese ohlásenia stavebných úprav a vydania oznámenia k ohláseniu, oznámenie a súvisiace vyjadrenia boli vydané. Projekt sa pripravoval na podanie žiadosti o dotáciu v termíne k 15.3.2016, ale vzhľadom k tomu, že nedošlo k vysporiadaniu pozemkov pod Kultúrnym domom, žiadosť nebola podaná. Pokračuje proces vysporiadania pozemkov pod objektom. |  |  |  | 482814 | 559247 |  | 09/2015
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna - HS! | Mesto | Sovič
Zámerom je odstránenie havarijného stavu a dobudovanie zimného štadióna v alternatíve minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Posledný krát bola projektová dokumentácia spracovaná v 08/2010. Pre realizáciu stavby je potrebná aktualizácia PD, resp. vypracovanie novej PD. | [6 empty] | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH - HS! | Mesto | Kunák
Zámerom je modernizácia malej športovej haly. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Posledný krát bola projektová dokumentácia spracovaná v 04/2010. Pre realizáciu stavby je potrebná aktualizácia PD. | [6 empty] | 04/2010

## Sprava o komp
4. Rozbor PA k ...........xls - správa o kompatibilite
Spustiť v 6.9.2016 9:43
Nasledujúce funkcie v tomto zošite nie sú podporované v starších verziách programu Excel. Ak tento zošit uložíte v staršom formáte súboru alebo ak ho otvoríte v staršej verzii programu Excel, tieto funkcie sa môžu stratiť alebo sa môže zmeniť ich funkčnosť.
Mierna strata zobrazenia | počet výskytov | Verzia
Niektoré bunky alebo štýly v tomto zošite obsahujú formátovanie, ktoré vybratý formát súboru nepodporuje. Tieto formáty sa skonvertujú do najbližšieho dostupného formátu. | 1 | Excel 97-2003