Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta,

výstavbe a údržbe miestnych komunikácií za rok 2014

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2014 bol schválený dňa 12.12.2013 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 684 , zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 30.01.2014 pod číslom uznesenia 707, zmena č. 2 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 24.04.2014 pod číslom uznesenia 748 a  zmena č. 3 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 19.06.2014 pod číslom uznesenia 801.

Zabezpečovanie jednotlivých akcií bolo nasledovné:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Nové stavby

P. č. akcie 1: „Revit. v.p.II. - SL - Chodník  - križovatka Zámocká ul. - Salaš“

II. etapu tejto akcie pokračovala realizovať v mesiaci marec 2014 firma Alpine Slovakia s.r.o. Žilina na základe výsledku verejného obstarávania z roku 2013. Akcia bola ukončená v mesiaci júl 2014. Celkovo bolo v roku 2014 na tejto akcii preinvestované 56 677,21 €.

V roku 2013 bolo na tejto akcii v rámci I. etapy  preinvestované 27 812,52 €. Celkový náklad tejto akcie bol 84 489,73 €, z toho naviac práce boli realizované v hodnote 3 714,43 €.

P. č. akcie 2: „Výstavba chodníka Ul. Mýtna+ lávka Pasterník“

Realizácia tejto akcie bola podmienená výstavbou hrádze na rieke Poprad, ktorej súčasťou je spevnenie ľavostranného toku Poprad – potoka Pasterník v celkovej dĺžke 42,50 m po mostné teleso. V roku 2014 sa zabezpečovali vyjadrenia k projektovej dokumentácii od zainteresovaných orgánov. Akcia nebola zrealizovaná z dôvodu  nedostatku finančnými prostriedkov  mesta.

P. č. akcie 3: „Parkovacie plochy / OD Družba/“

Na túto akciu sa zabezpečila projektová dokumentácia. Akcia nebola zrealizovaná z dôvodu  nedostatku finančnými prostriedkov  mesta.

P. č. akcie 4: „Elektrická prípojka NN - koncertné pódium“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila firma Slovdach, s.r.o  Stará Ľubovňa v mesiacoch jún- júl 2014 o  celkovom náklade 6 974,74 €, z toho naviac práce boli realizované v hodnote 1 273,49  €.

P. č. akcie 5: „Verejné  osvetlenie bežeckej tartanovej dráhy - ZŠ Komenského“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci máj 2014 o celkovom náklade 3800 €.

P. č. akcie 6: „Technická infraštruktúra – Jarmok“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa. Ukončenie akcie bolo v mesiaci október 2014 o celkovom náklade 22 791 €.

B.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Rekonštrukcie a modernizácie

P. č. akcie 16: „Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci jún 2014 o celkovom náklade 25 879 €.

P. č. akcie 17: „Rekonštrukcia jednosmernej MK /Dom služieb/“

Realizáciu tejto akcie zabezpečovala mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch  september - október 2014. Rozpočtový náklad celej akcie predstavoval 37 858,39 €. V roku 2014 bolo vyfakturované  a uhradené 14 989,43 €, ostatné náklady na túto akciu sa plánujú uhradiť v roku 2015.

P. č. akcie 18: „Stavebné úpravy OD Družba –schodisko“

Na túto akciu bola zabezpečená technická dokumentácia, ktorá bola dodaná v mesiaci máj 2014. Na základe uznesenia MsZ zo dňa 19.6.2014 ohľadne realizácie tejto akcii sa zabezpečili alternatívy umiestnenia a  technického riešenia schodiska. Realizácia  akcie  doposiaľ nebola  schválená v RPM.

P. č. akcie 19: „Rekonštrukcia chodníka - Ul. Levočská“

Akcia v roku 2014 nebola zrealizovaná z dôvodu  nedostatku finančnými prostriedkov  mesta.

P. č. akcie 20: „Stavebné úpravy OD Družba - /zasob. Časť/

Akciu koordinačne zabezpečovalo oddelenie správy majetku mesta. Stavebné úpravy zásobovacieho traktu boli realizované v roku 2013 a dokončené začiatkom roku 2014.Jedná sa o finančné náklady schválené v roku 2013 a fakturované boli začiatkom roka 2014 o celkovej výške 19 268 €.

P. č. akcie 21: „Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových  priestorov sídlisk“

Akciu realizovala mestská firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa o celkovom náklade 7 670 €.

Jedna sa o  výstavbu 2 detských ihrísk s protiúderovou podlahou. Jedná zostava bola zrealizovaná v areály MŠ Vsetínska o náklade 3 999,60 € a druha zostava v lokalite pri plavárni o náklade 3 670 €, ako sponzorský dar firmy EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa.

C.) INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 2

P. č. akcie 2: „Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010“

Akcia nebola zrealizovaná z dôvodu, že žiadosť o NFP z európskych fondov nebola  schválená.

P. č. akcie 5: „Bytové domy - nájomné byty-2x15 b.j.-D1,D5 -sídl. Východ“

Výstavba nájomných bytov 2x15 b.j.  na sídlisku Východ bola začatá v mesiaci auguste 2014, akciu realizuje firma GMT real, spol. s r.o. Prešov. Ukončenie akcie sa predpokladá v mesiaci august 2015

P. č. akcie 10  „Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou“

Dotácia na projektový zámer riešenia havarijnej situácie – rekonštrukcie strechy bola schválená Ministerstvom školstva SR a poukázaná Okresným úradom Prešov, odborom školstva vo výške 75 000 €. Bolo  zabezpečené verejné obstarávanie na realizátora tejto akcie.

Na základe výsledkov verejnej súťaže akciu realizuje firma Spektrum Družstvo Prešov. Akcia bola započatá v mesiaci október 2014.Doposiaľ bolo na tejto akcií  vyfakturované 25 951,48 €. V roku 2014 bolo na tejto akcii zrealizovaná rekonštrukcia plochých striech nad hospodárskym  blokom a konštrukcia a krytina novej  šikmej strechy nad učebňami. Ukončenie akcie bude v priebehu roka 2015, podľa poveternostných podmienok.

P. č. akcie 13: „KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom“

Realizačná dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci júl 2014, ktorú spracovala firma TOTALSTUDIO, s.r.o. Bratislava na základe výsledku verejnej súťaže. Na základe výsledkov verejnej súťaže akciu realizuje firma Unistav s.r.o. Prešov o rozpočtovom náklade 418 713,29 €. Ukončenie akcie bolo zmluvne dojednané do konca mesiaca december 2014. Tento termín bol z dôvodu výskytu a  realizácie naviac prác predlžený do 15.2.2015. Naviac práce sa vyskytli po realizácii búracích prác na objekte - boli to hlavne práce, ktoré sa vzhľadom na rekonštrukciu starého objektu nedali projekčne predpokladať. Celkové náklady na naviac práce predstavujú 33 522,34 €. Na základe rozhodnutia vedenia mesta bola stavebná časť „Zateplenie objektu“ riešená ako samostatná časť o celkovom rozpočtovom náklade 31 522,34 € a to hlavne preto, že mesto bude mať možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % z environmentálneho fondu v roku 2015.  V roku 2014 bolo na stavbe  preinvestované celkom 188 317,37 €. Celkové stavebné náklady predstavujú 483 829,83 € /hlavná stavba + naviac práce + zateplenie ojektu/.

P. č. akcie 17: „Rozšírenie kamerového systému“

Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala  a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Bolo nám oznámené schválenie dotácie na tento zámer vo výške 11 000 €.  Pripravuje sa realizácia tohto zámeru, ktorý bude ukončený do júna 2015.

Tab. č. 3

P. č. akcie 1: „Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská“

Stavbu realizovala firma IVS – Ing. Milan Štupák  Stará Ľubovňa. Stavebné práce boli ukončené v mesiaci máj 2014. V roku 2014 bolo na tejto akcii preinvestované 341 449,23 €, z toho naviac práce schválené mestským zastupiteľstvom predstavovali 21 957,96 €.  Celkovo bolo na tejto akcii preinvestované 567 690,36 €. Z toho úver bol čerpaný vo výške 511 000 €. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 23. 06. 2014.  Mestu bolo schválené vrátenie vynaložených výdavkov z titulu dosiahnutia energetických úspor vo výške 15% z poskytnutého úveru vo výške 76 650 €.

P. č. akcie 2: „9 triedna základná škola – Podsadek“

Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy vo výške 220 000 €. Projektovú dokumentáciu  pre výstavbu modulovej školy spracoval Ing. Vilga, Spišská Belá na základe výsledku verejnej súťaže. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 11.06.2014. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 19.08.2014, voči ktorému bolo podané odvolanie účastníkmi stavebného konania. Po ukončení odvolavacieho konania druhostupňového orgánu stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa. 31.10.2014. V súčasnosti sa realizuje spodná stavba /základové konštrukcie a technická infraštruktúra/, ktorú na základe výsledku verejnej súťaže realizuje mestská firma Slobyterm s.r.o. Stará Ľubovňa. Ukončenie spodnej stavby a začatie hlavnej stavby je podmienené poveternostnými podmienkami. Na hlavnú stavbu kontajnerovej školy bolo ukončené verejné obstarávanie a na základe výsledkov verejnej súťaže  dodávateľom bude  firma Rikostav Container s.r.o. Giraltovce o rozpočtovom náklade 223 184,10 €.

Tab. č. 4

P. č. akcie 1: „Fit-park pre seniorov- Sídlisko Západ“

Akcia bola zrealizovaná a ukončená v mesiaci jún 2014. Spodnú stavbu zrealizovala firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa o nálade 999,65 €. Cvičiace zariadenia dodala a zmontovala firma DEXTRADE s.r.o. Žilina o náklade 7 300 €. Celkové náklady predstavovali 8300,45 € ktoré boli uhradené zo sponzorských darov.

D.) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií  na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 1 : „ÚPN-M Stará Ľubovňa - návrh riešenia“

V súčasnosti je zabezpečené  vyhodnotenie pripomienkového konania konceptu riešenia územného plánu a prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.  Konečný návrh riešenia bol  vydodaný  v decembri 2014 v hodnote 18 775,98. Na túto územnoplánovaciu dokumentáciu mesto získalo dotáciu MDVaRR SR  vo výške 15 020,78 €.

P. č. akcie 2: „Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie sietí“

Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zamerania, vytýčenie sietí a posudky sa    zabezpečili o celkovom náklade 13 117 €.

P.č. akcie 3: „Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-realizačná dokumentácia“

Zabezpečenie projektovej dokumentácie je podmienené  vydaním stavebného povolenia na túto akciu, ktoré sa v súčasnosti zabezpečuje.

P. č. akcie 4 :  „El. prípojka NN - koncertné pódium“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci marec 2014  v hodnote 222 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. arch. Radoslav Repka.

P. č. akcie 5 : „Úprava miestnej komunikácie-"Dom služieb"

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci marec 2014  v hodnote 640 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 6 : „Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci apríl 2014  v hodnote 1 650 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 7 : „Ver. osvetlenie bežeckej tartanovej dráhy - ZŠ Komenského“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa bez projektovej dokumentácii.

P. č. akcie 8 : „Technická infraštruktúra – Jarmok“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola zabezpečená mestskou firmou VPS Stará Ľubovňa  v mesiaci august 2014  v hodnote 750 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 9 : „Fit-park pre seniorov- Sídlisko Západ“

Akcii bola zabezpečená bez nákladov na projektovú dokumentáciu.

P. č. akcie 10 : „Parkovacie plochy / OD Družba/“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci november 2014  v hodnote 195 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 11 : „Modernizácia domu smútku - nový cintorín“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola zabezpečená mestskou firmou VPS Stará Ľubovňa  v mesiaci september 2014  v hodnote 1 460 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 12 : „Statický posudok-  OD Družba“

Statický posudok bol zabezpečený v mesiaci apríl 2014  v hodnote 1 500 €. Posudok  spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 13 : „Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. – Podsadek“

Akcia v roku 2014 nebola zrealizovaná z dôvodu  nedostatku finančnými prostriedkov  mesta.

P. č. akcie 14 : „Viacúčelový park na Nám .gen. Štefanika- Verejné WC“

Akcia v roku 2014 nebola zrealizovaná z dôvodu  nedostatku finančnými prostriedkov  mesta.

P. č. akcie 15 : „Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Vansovej-PD na ÚK“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci marec 2014  v hodnote 1 500 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 16 : „Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia - aktualizácia PD“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci apríl 2014  v hodnote 9 990 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. arch. Radoslav Repka základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 17 : „9 triedna základná škola – Podsadek“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci august 2014  v hodnote

6 540 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Štefan Vilga, Spišská Bela  na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 18 : „Vyhľadávacia štúdia pre úsek trate EuroVelo 11“

Na základe výsledku verejnej súťaže dokumentáciu spracovala firma „Prešovská bicyklová skupina Kostitras“ Prešov. Dokumentácia bola vydodaná v mesiaci november 2014 v hodnote 12 800.

P. č. akcie 19 : „KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie –realizačná dokumentácia.“

Dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci júl 2014  v hodnote 10 500 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma TOTALSTUDIO, s.r.o. Bratislava na základe výsledku verejnej súťaže.

F.) VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2014

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: „Vysprávky MK v meste“

Na  vysprávky 	miestnych komunikácií bolo v roku 2014  preinvestované 32 887 €.

P. č. akcie 2: „Doprav. znač. prechodov a výmena doprav. Značiek“

Dopravné značenie prechodov a výmena dopravných značiek bolo v roku 2014 zrealizované v hodnote 9 905 €.

P. č. akcie 3: „Obnova MK St. Ľubovňa - ročná splátka úveru“

Splátky sa realizujú podľa splátkového kalendára

P. č. akcie 4: „Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- smer Marmon/“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci október 2014 o  náklade 32 458 € podľa výsledku verejne súťaže na túto akciu.

Celkovo bolo v rámci rozvojového programu mesta za rok 2014 preinvestované 883 513 €.

V Starej Ľubovni  14.01.2015

Spracoval: Ing. arch. František Benko