## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-02-10
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávneé výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
V. etapa kamerového systému Č. zmluvy: 414/2014/OO | Mesto | Varcholová Náčel MsP | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Predmetom projektu je aj IKT, nové príslušenstvo a modernizácia existujúceho stavu tak, aby boli jednotlivé etapy kompatibilné. Dňa 23.10.2014 bolo e-mailom oznámené rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 11 000,00 €. Prebieha proces prípravy verejného obstarania dodávateľa zariadení, ich inštalácie a pripojenia. |  |  |  | 14999 | 14999 | 11000 | 3999 | 30.6.2015
Využitie nástroja R.O.H. na zab štand kvality života MRK ITMS: NFP27120131276 | Mesto | Štefanová, Náčel MsP | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 8 členov ROH a základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Mestu bolo doručené rozhodnutie o schválení žiadosti, zmluva o NFP bola podpísaná 29.10.2014. Výberovým konaním (28.10.2014) bolo obsadených 8 pracovných miest, 1 pracovník odišiel, od 15.1.2015 bude prijatý náhradník. Prebieha výberové konanie na nákup schválených položiek rozpočtu (pracovné odevy, pracovné pomôcky, prenájom modulovej šatne - mobilného kontajnera, realizácia školení a kurzov). |  |  |  | 91351 | 68759 | 65321.05 | 3437.95 | 30.9.2015
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu (žiadosť podaná 17.4.2014) | Mesto | Štefanová, EKOS | Recyklačný fond
Žiadosť o dotáciu na zberové vozidlo s doplnením výdavkov na vydanie kalendára separovaného zberu odpadov. Zo žiadosti, ktoré boli podané v minulom období, ale neboli schválené, boli vypustené výdavky na zakúpenie nových zberných nádob (zvonov). Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená 17.4.2014. Žiadosť bola schválená správnou radou a následne riaditeľom RF listom z 29.10.2014. Dňa 16.12.2014 bol podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z RF na podpísanie. Prebieha príprava verejného obstarania nového vozidla. |  |  |  | 111000 | 77000 | 62000 | 15000 | 31.12.2015
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou - riešenie havarijnej situácie | Mesto | Štefanová Sovič | MŠ SR - OÚ Prešov, odbor školstva
Riešenie havarijnej situácie strechy bloku A na ZŠ Za vodou- vytvorenie vetranej dvojplášťovej sedlovej strechy, prestrešenie balkónov, oprava omietok, maľby, oprava podlahy po zatečení. Žiadosť bola schválená. Mestu bolo doručené oznámenie Okresného úradu Prešov o poukázaní finančných prostriedkov - kapitálové výdavky pre ZŠ Za vodou vo výške 75 000 € na rok 2014 zo dňa 30.6.2014. Verejné obstarávanie bolo ukončené, akciu realizuje na základe výsledku verejného obstarávania firma SPEKTRUM Družstvo Prešov. Práce sa začali v mesiaci október 2014, realizácia stavby bude pokračovať v roku 2015. |  |  |  | 82000 | 75000 | 75000 | 7000 | 2016
MODULOVÁ 9. triedna ZŠ Podsadek | Mesto | Kunák | Ministerstvo školstva
Vybudovanie zvýšenia kapacity ZŠ - modulový systém (namiesto pôvodnej uvažovanej prístavby). Je spracovaná PD - dodávateľ PD Ing. Vilga, Spišská Belá. Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva Dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy. Je vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Výstavba spodnej časti stavby (základy, inžinierske siete) - dodávateľ SLOBYTERM, s. r. o. Stará Ľubovňa. Víťazom verejného obstarania a dodávateľom "hlavnej" časti stavby je firma RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. Giraltovce. Práce na hlavnej časti sa budú môcť začať až po ukončení prác na spodnej časti stavby. |  |  |  | 220000 | 220000 | 220000 | 40000 | 2016
KOCKA - Multifunk kultúr-vzdel centrum (KINO) Č. projektu: WTSL.02.01.00-84-202/10 | Mesto | Štefanová Ext.man. | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 154 miest na sedenie, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. Partnerom projektu je gmina Rabka-Zdrój, Poľsko. Projekt bol vybraný zo zásobníka, Mesto Stará Ľubovňa potvrdilo riadiacemu orgánu záujem o realizáciu projektu. Financovanie na základe Zmluvy o poskytnutí NFP bude vo výške 53,61 %. Stavbu realizuje UNISTAV Prešov, pôvodný termín ukončenia do konca roka 2014. Mesto podalo žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu do 30.4.2015, žiadosť bola schválená. Projekt je v realizácii, prebiehajú stavebné práce a príprava konferencie o účasti mládeže v rozvoji cestovného ruchu a festivalu filmov s touto tématikou v CVČ Stará Ľubovňa - termín konferencie a festivalu 20.-21.2.2015 |  |  |  | 449067 | 449067 | 232194 | 216873 | 30.4.2015
Z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa uskutočnilo rokovacie konanie bez zverejnenia s firmou Unistav, na ktorom bol dohodnutý nový termín dokončenia stavby do 15.2.2015 a dohodnutá výška ceny za naviac práce. | [6 empty] | 33594
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov Kód ITMS: 261 201 30 059 | Mesto | Varcholová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie prebieha v jednotlivých kurzoch od septembra 2014 v Starej Ľubovni, využíva sa objekt "DUKLA", kde boli vytvorené 3 učebne. Bola schválená zmena termínu realizácie projektových aktivít do konca júna 2015. Projekt je v realizácii, prebiehajú jednotlivé kurzy. |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 30.06.2015
Komunita v pohybe III. Kód ITMS: 271 201 30 465 | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizácia tzv. "mäkkého" - neinvestičného projektu bola kompletne odovzdaná na manažovanie oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečuje refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Projekt je v realizácii. Prebieha overovanie možnosti zabezpečiť financovanie pokračovania projektu. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 10/2015
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky Reg.číslo: PL-SK/PO/IPP/III/135 | Mesto | Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu bolo vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia (rozpočtový náklad po VObst vrátane s DPH je 23 727 €), vybavenie nordic walking pre 20 seniorov. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej (Poľsko). Bola podaná záverečná monitorovacia správa, ktorej súčasťou je žiadosť o platbu. Prebieha proces schvaľovania Záverečnej žiadosti o platbu. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 28.02.2014
Zvýš energ hospodárnosti a modern ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP 221 101 20 010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP | [5 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Čaká sa na vyjadrenie ÚVO - kým riadiaci orgán neobdrží toto stanovisko, pravdepodobne nezrealizuje záverečnú platbu. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 30.11.2010

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-02-10
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Národný projekt Komunitné centrá (NPKC) | Mesto | E. Štefanová J. Tomus | IA ZaSI
Predmetom projektu je vytvorenie nového "komunitného centra" pre lokalitu Továrenskej ulice, s predpokladaným využitím miestnosti na komunitné centrum v administratívnej budove t. č. využívanej pre potreby Fotbalového klubu Stará Ľubovňa. V rámci podanej žiadosti je možné získať plat uvažovaných 2 pracovníkov, interiérové a počítačové vybavenie. |  |  |  | určí riadiaci orgán | určí riadiaci orgán | 0 | 0 | 31.1.2015
Rozvoj rusín povedomia prostr divadelných vystúpení Kód žiadosti: 4IDTXTJ1FX | Mesto | Štefanová E. Kollárová | ÚSV SR pre národ.menš.
Odohratie 3 divadelných predstavení v rusínskom jazyk, pre deti a pre dospelých, divadelné predstavenia Divadla Alexandra Duchnoviča. Zabezpečenie informačného letáčika pre všetkých účastníkov - deti. |  |  |  | 1700 | 1500 | 0 | 200 | 19.1.2015
Inovácia čist techniky na skvalit ovzdušia v meste Kód žiadosti: 848 803 | Mesto | Štefanová Krett, VPS | Environmentálny fond
Predmetom projektu je nákup čistiacej techniky - 1 ks zametača na údržbu a čistenie miestnych komunikácií na území mesta. Na web stránke EF bol zverejnený "Prehľad poskytnutých prostriedkov formou dotácie z EF na rok 2014" - v zozname sa žiadosť Mesta nenachádza. |  |  |  | 196710 | 186874 | 0 | 9835 | 30.10.2014
Zlepš tepelno-izolač vlastností budovy ZŠ Za vodou Kód žiadosti: 640668 | Mesto | Varcholová, ZŠ Za vodou | Environmentálny fond, L1
Predmetom projektu je výmena otvorových konštrukcií (okien, dverí na fasáde budovy) na bloku A školy s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií CO2 do ovzdušia. Na web stránke EF bol zverejnený "Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z EF na rok 2014 v rámci činnosti L1", ktoré sa "minister rozhodol nepodporiť - v zozname je aj žiadosť Mesta. |  |  |  | 209067 | 198614 | 0 | 10453 | 31.7.2014

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-02-10
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Individuálne potreby obcí | Mesto | Štefanová Varcholová | MF SR
Dotácie v zmysle Výnosu 26825/2005-441. Zámerom môže byť riešenie niektorej z akcií RPM - Rekonštrukcia strechy Nám. sv. Mikuláša č. 9 (havarijný stav budovy vo vlastníctve Mesta) alebo Rekonštrukcia niektorej časti verejného osvetlenia - priechodu pre chodcov. |  |  |  | 13500 | 1350 | nie je spracovaná | 27.1.2015 | 31.3.2015
Mládež partnerských miest pri vypracovaní rozvojových koncepcií na ochranu klímy v životnom prostredí | Mesto | Štefanová Varcholová | EACEA
EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru), Program Európa pre občanov 2014-2020, program podpory 2. Demokratická angažovanosť a občianska účasť (motivácia občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni EÚ a ich spoločenská angažovanosť - diskusie o budúcnosti EÚ). Predmetom projektu je program seminárov pre mládež partnerských miest (Stará Ľubovňa, Poľsko, Srbsko, Bulharsko), pracovných workshopov a výmenných pobytov so záverečným vypracovaním koncepcie pre jednotlivé zúčastnené mestá na ochranu pred klimatickými zmenami, implementáciu alternatívnych energetických riešení a ich uplatnenie pri zabezpečovaní bývania pre mladých (využívanie štátneho fondu rozvoja bývania). |  |  |  | 25000 | 0 | nevyžaduje sa | 18.11.2014 | 18.2.2015
MŠ Tatranská - rozšírenie kapacity o 15 miest | Mesto | Štefanová Benko | MŠVaK SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru. Z vlastných zdrojov bude potrebné zabezpečiť spodnú stavbu - betónové pätky, inžinierske siete, sprístupnenie - prístupové cesty. |  |  |  | 100000 | 10000 | k žiadosti sa PD nevyžaduje, spracuje sa až po schválení | 20.1.2015 | 25.2.2015
Údolím rieky Poprad - revitalizácia cyklotrasy | Mesto + partneri | Šalatová | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je revitalizácia už čiastočne riešenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy s napojením aj obce Chmeľnica. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 20,50 km. Prebiehajú rokovania s dotknutými obcami, zabezpečuje sa vypracovanie štúdie cyklotrasy Hniezdne - Stará Ľubovňa - Chmelnica. |  |  |  | pre všetky obce 2 000 000 |  | nie je
EUROVELLO 11 (napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu) | Mesto + partneri | Šalatová | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je realizácia cyklotrasy EUROVELLO 11, ktorá by mala viesť okresom Stará Ľubovňa v rámci medzinárodnej cyklotrasy. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km na území okresu. V I. etape bola vypracovaná vyhľadávacia štúdia, ktorá popisuje najoptimálnejšie vedenie cyklotrasy okresom Stará Ľubovňa. Dodávateľom štúdie bola Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS Prešov, štúdia bola dodaná v 11/2014 v hodnote 12 800,00 €. Pripravuje sa rokovanie s dotknutými obcami k vypracovanej štúdii. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 |  | 11/2014
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 300000 |  | 2010
Kanalizácia ul. Popradská (od EKOSu ku KOLIBE) | Mesto
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt je projektovaný aj ako súčasť projektu Regenerácia sídiel II. etapa. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, pravdepodobne aj opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010