### VEREJNOPROSPEŠNÉ  SLUŽBY,   príspevková organizácia,    STARÁ  ĽUBOVŇA

#### Informatívna správa VPS

o organizačnom zabezpečení jarného čistenia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Stará Ľubovňa

Predkladá: Ing. Ľubomír KRETT

riaditeľ VPS

V Starej Ľubovni  05.02.2015

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta  Stará Ľubovňa zabezpečujú čistenie  a údržbu  miestnych  komunikácií o celkovej dĺžke 22 895 m, chodníkov  29 253 m a  priestranstiev na parkovanie 15 993,6 m2.

Zveľaďovacie a čistiace práce na MK a chodníkoch sa začnú ako náhle to dovolia poveternostné podmienky, odstránením zimného posypu t.j. čistením krajníc, pozametaním chodníkov a miestnych komunikácií.

S prácami na čistení sa začne v centre mesta Námestím sv. Mikuláša a potom na hlavných prístupových ťahoch do centra mesta. Na dočisťovaní mesta sa budú podieľať aj pracovníci z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, určení pre vykonávanie menších obecných prác, a taktiež využijeme spoluprácu so školami pri upratovaní a čistení verejných priestranstiev.

Dôležitou úlohou po vyčistení MK a chodníkov bude ich vysprávka, na ktoré si naša organizácia kladie najväčší dôraz.

Týmito navrhovanými opatreniami chceme v podstatnej miere prispieť ku skrášleniu mesta po zimnej sezóne.

Rozpis úloh pre zabezpečenie a realizáciu jarného čistenia mesta v Starej Ľubovni.

1. Celomestská brigáda /všetka technika VPS/		 Termín: 08.04. – 15.04.2015

2. Ako prvé začneme upratovať Nám. sv. Mikuláša, Ul. 1 mája , Tatranskú, Mierovú

a Okružnú, kde premáva mestská doprava.

3. Ďalej budeme pokračovať od Družby na Ulicu letnú,  k domu smútku, Ul. zimnú

a Vsetínsku.

4. Ulica  Štúrova, Tehelná , Bernolákova a Lipová

5. Ulica budovateľská,  Sládkovičova,  Obrancov mieru ,  Nám. generála Štefánika

a Ulica 17. novembra

6. Ulica jarmočná a Janka Kráľa, Ulica za vodou a Duklianskych hrdinov

7. Ulica farbiarska, Garbiarska , Hviezdoslavova a Ulica SNP

8. Ulica Zamoyského, Zámocká a Mýtna

9. Miestna časť Podsadek, chodník k futbalovému ihrisku,  Ulica Vansova, Ulica továrenská.

Čistiace práce na MK, chodníkoch a parkoviskách  chceme začať ako náhle nám to počasie

dovolí a pokračovať každý deň  v mesiaci apríl.

Zodpovedný: p. Kovalčík Michal			Termín: apríl 2015

10. Vykonať technickú prehliadku dopravnej techniky  (UNC, veľký a malý zametač , valec)

na údržbu ciest a chodníkov.

Zodpovedný: p. Srnka Ladislav				Termín: 31.03.2015

11. Vyspraviť výtlky po zimnom období vrátane najdôležitejších vysprávok na MK

a chodníkoch.

Zodpovedný: p. Kovalčík Michal			Termín: apríl – október 2015

12. Zabezpečiť vyhrabanie a vyčistenie cintorínov brigádnikmi zo škôl a pracovníkmi z VPP.

Zodpovedný: p. Jarabinský Vladimír			Termín: apríl 2015

Spracoval:  Kovalčík Michal

vedúci MK  a ČM