## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-04-07
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávneé výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Rozvoj rusín povedomia prostr divadelných vystúpení Kód žiadosti: 4IDTXTJ1FX | Mesto | Štefanová Kollárová | ÚSV SR pre národ.menš.
Predmetom žiadosti o dotáciu bolo odohratie 3 divadelných predstavení v rusínskom jazyk, pre deti a pre dospelých, a to Divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova. Zároveň bolo predmetom žiadosti o dotáciu aj zabezpečenie vydania informačného letáčika o rusínskych divadelných predstaveniach pre všetkých účastníkov predstavení. Dňa 2.4.2015 bolo doručené rozhodnutie ministerstva o schválení žiadosti o dotáciu - na realizáciu iba 2 divadelných predstavení. Prebieha proces prípravy Zmluvy o dielo s Divadnom A. Duchnoviča na odohratie 2 vybraných predstavení počas roka 2015 (predpokladaný termín jún 2015 a október 2015). |  |  |  | 1700 | 1134 | 1000 | 134 | 31.12.2015
Národný projekt Komunitné centrá (NPKC) ITMS: 271 201 30 553 | Mesto | Štefanová Tomus | IA OP ZaSI
Predmetom projektu je vytvorenie nového "komunitného centra" - KC - pre lokalitu Továrenskej ulice, s predpokladaným využitím miestnosti na KC v administratívnej budove, kde sídli Futbalový klub. Bolo schválených 5 nových pracovných miest. V rámci poskytnutnej dotácie bude formou transferu uhrádzaný plat uvažovaných 5 pracovníkov: 1x odborný pracovník poverený riadením KC, 2x odborný pracovník KC, 2x pracovník KS, a to do 30.10.2015. Zmluva bola podpísaná 17.3.2015 s IA OP ZaSI. V zmysle zmluvy je Mesto povinné podať žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na "sociálnu službu Komunitné centrum" do 30.9.2015. |  |  |  | 29022 | 29022 | 29022 | 0 | 10/2015
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Aftanas Štefanová | EIB - VÚC PSK
European Local Energy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. Listom z 9.2.2015. VÚC PSK oznámil Mestu schválenie žiadosti o grant a podpísanie zmluvy medzi VÚC PSK a EIB dňom 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015, pričom Mesto sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto zmluvy sa predpokladá vyfinancovanie výdavkov spojených s vypracovaním energetických auditov na vybrané objekty (viď príloha č. 1) a technických štúdií (s predpokladom spracovania aj projektových dokumentácií pre stavebné povolenie). | [6 empty] | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
V. etapa kamerového systému Č. zmluvy: 414/2014/OO | Mesto | Varcholová Náčel MsP | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Predmetom projektu je aj zabezpečenie nových IKT - počítače a kamery, nové príslušenstvo vrátane montáže a modernizácia existujúceho stavu tak, aby boli jednotlivé prvky nového systému kompatibilné s už existujúcim. Dňa 23.10.2014 bolo Mestu oznámené rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 11 000,00 €. Víťazom verejného obstarávania dodávateľa stavby - montáže sa stala firma KELCOM International Poprad, s. r. o. V zmysle zmluvy s dodávateľom sa inštalácia nových kamier začne 13.4.2015. |  |  |  | 14999 | 13750 | 11000 | 2750 | 30.6.2015
Využitie nástroja R.O.H. na zab štand kvality života MRK ITMS: NFP27120131276 | Mesto | Štefanová, Náčel MsP | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 8 členov ROH a ich základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.10.2014. Výberovým konaním (28.10.2014) bolo obsadených 8 pracovných miest, 1 pracovník v polovici decembra 2014 odišiel, od 15.1.2015 bol prijatý náhradník. Riadenie pracovnej činnosti členov R.O.H. zabezpečuje Mestská polícia. Prebieha výberové konanie na nákup schválených položiek rozpočtu (pracovné odevy, pracovné pomôcky, prenájom modulovej šatne - mobilného kontajnera, realizácia školení a kurzov). |  |  |  | 91351 | 68759 | 65321.05 | 3437.95 | 30.9.2015
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu (žiadosť podaná 17.4.2014) | Mesto | Štefanová, EKOS | Recyklačný fond
Žiadosť o dotáciu bola vypracovaná na zabezpečenie zberového vozidla zberných nádob a na vydanie kalendára separovaného zberu odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená 17.4.2014 - z pôvodnej žiadosti boli vypustené výdavky na zakúpenie nových zberných nádob (zvonov). Žiadosť bola schválená a oznámenie o schválení bolo doručené listom z 29.10.2014. Dňa 16.12.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z Recyklačného fondu. Prebieha príprava verejného obstarania nového vozidla, prejednáva sa a spracováva špecifikácia obstarávaného vozidla. |  |  |  | 111000 | 77000 | 62000 | 15000 | 31.12.2015
Rekonštrukcia strechy ZŠ Za vodou - riešenie havarijnej situácie | Mesto | Štefanová Sovič | MŠ SR - OÚ Prešov, odbor školstva
Riešenie havarijnej situácie strechy bloku A na ZŠ Za vodou- vytvorenie vetranej dvojplášťovej sedlovej strechy, prestrešenie balkónov, oprava omietok, maľby, oprava podlahy po zatečení. Žiadosť bola schválená. Mestu bolo doručené oznámenie Okresného úradu Prešov o poukázaní finančných prostriedkov - kapitálové výdavky pre ZŠ Za vodou vo výške 75 000 € na rok 2014 zo dňa 30.6.2014. Verejné obstarávanie bolo ukončené, akciu realizuje na základe výsledku verejného obstarávania firma SPEKTRUM Družstvo Prešov. Práce sa začali v mesiaci október 2014, realizácia stavby bola ukončená v marci 2015. |  |  |  | 82000 | 75000 | 75000 | 7000 | 2016
MODULOVÁ 9. triedna ZŠ Podsadek | Mesto | Kunák | MŠVVaŠ SR
Vybudovanie zvýšenia kapacity ZŠ - modulový systém (namiesto pôvodnej uvažovanej prístavby). Je spracovaná PD - dodávateľ PD Ing. Vilga, Spišská Belá. Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva Dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy. Je vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Prebieha výstavba spodnej časti stavby (základy, inžinierske siete) - dodávateľ SLOBYTERM, s. r. o. Stará Ľubovňa. Víťazom verejného obstarania a dodávateľom "hlavnej" časti stavby je firma RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. Giraltovce. Stavba je v realizácii. |  |  |  | 220000 | 220000 | 220000 | 40000 | 2016
KOCKA - Multifunk kultúr-vzdel centrum (KINO) Č. projektu: WTSL.02.01.00-84-202/10 | Mesto | Štefanová Ext.man. | PCS PL-SK
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 154 miest na sedenie, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. Partnerom projektu je gmina Rabka-Zdrój, Poľsko. Projekt bol vybraný zo zásobníka, Mesto Stará Ľubovňa potvrdilo riadiacemu orgánu záujem o realizáciu projektu. Financovanie na základe Zmluvy o poskytnutí NFP bude v celkovej výške 53,61 %. Stavbu realizovala firma UNISTAV Prešov, pôvodný termín ukončenia bol do konca roka 2014. Mesto podalo žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu do 30.4.2015, žiadosť bola schválená. Stavebné práce boli ukončené, bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. Bolo vydané kolaudačné rozhodnutie zo dňa 25.3.2015, prebieha proces odstraňovania kolaudačných nedorobkov. Záverečná konferencia sa uskutočnila 30.3.2015 a sprievodná akcia konferencie - "festival autorských filmov" sa uskutočnil dňa 31.3.2015. |  |  |  | 449067 | 449067 | 232194 | 216873 | 30.4.2015
Z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa uskutočnilo rokovacie konanie bez zverejnenia s firmou Unistav, na ktorom bol dohodnutý nový termín dokončenia stavby vrátane naviac prác do 15.2.2015 a bola dohodnutá výška ceny za naviac práce. Tieto stavebné práce boli ukončené v dohodnutom termíne. | [6 empty] | 33594
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov Kód ITMS: 261 201 30 059 | Mesto | Varcholová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie prebehlo v jednotlivých kurzoch v Starej Ľubovni od septembra 2014 do marca 2015. Využíval sa objekt "DUKLA", kde boli vytvorené 3 učebne. Bola schválená zmena termínu realizácie projektových aktivít do konca júna 2015. Projekt v časti realizácie vzdelávacích aktivít bol ukončený. Prebieha príprava a vypracovanie záverečného dokumentu - vzdelávacieho programu. Pripravuje sa vytvorenie novej stálej učebne IKT pre seniorov (v priestoroch CVČ). |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 30.06.2015
Komunita v pohybe III. Kód ITMS: 271 201 30 465 | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizácia tzv. "mäkkého" - neinvestičného projektu bola kompletne odovzdaná na manažovanie oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečuje refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Projekt je v realizácii. Prebieha overovanie možnosti zabezpečiť financovanie pokračovania projektu. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 10/2015
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky Reg.číslo: PL-SK/PO/IPP/III/135 | Mesto | Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu bolo vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia (rozpočtový náklad po VObst vrátane s DPH je 23 727 €), vybavenie nordic walking pre 20 seniorov. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej (Poľsko). Bola podaná záverečná monitorovacia správa, ktorej súčasťou je žiadosť o platbu. Prebieha proces schvaľovania Záverečnej žiadosti o platbu. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 28.02.2014
Zvýš energ hospodárnosti a modern ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP 221 101 20 010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP | [5 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Čaká sa na vyjadrenie ÚVO - kým riadiaci orgán neobdrží toto stanovisko, pravdepodobne nezrealizuje záverečnú platbu. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 30.11.2010

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-04-07
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Učme sa hrou, učenie bude zábavou | Mesto | ZŠ Za vodou Štefanová | MŠVVaŠ SR
Podpora nových foriem práce žiakov zo znevýhodneného prostredia (MRK) na ZŠ Za vodou. Predmetom projektu je zakúpenie dataprojektora, notebooku, digitálnej videokamery, spotrebného materiálu. Výdavky vo výške 160,00 € z celkových rozpočtovaných nákladov bude spolufinancovať Rodičovské združenie pri ZŠ Za vodou. |  |  |  | 3200 | 2880 | 160 | 160 | 31.3.2015
Keď sa z obyčajnej triedy stane svet pod vodou | Mesto | ZŠ Za vodou Štefanová | MŠVVaŠ SR
Enviroprojekty 2015. Predmetom projektu je skvalitnenie vyučovnia na ZŠ Za vodou - spoznávanie sveta pod vodou, výchova k šetreniu vodou a k ochrane životného prostredia. Žiadosť o dotáciu je na financovanie nových pracovných pomôcok: magnetické tabule, kancelárske potreby, magnety, knihy, ekolaboratórium.... |  |  |  | 2000 | 1800 | 0 | 200 | 20.3.2015
Audiovizuálna technika a interiérové vybavenie pre Kultúrny dom (program "Individuálne potreby obcí") Kód žiadosti: 13594149 | Mesto | Varcholová Matoľák | MF SR
Poskytovanie dotácií z finančných zdrojov získaných z poplatkov za prevádzkovanie hazardných hier. Predmetom žiadosti je modernizácia a skvalitnenie materiálno-technickej vzákladne Kultúrneho domu v Starej Ľubovni - dataprojektor s vysokou svietivosťou, stropný držiak, mikrofóny, stojany na mikrofóny, ozvučovacia aparatúra s mix pultom, stoly, stoličky (ako súčasť predchádzania vzniku závislostí, napr. gamblerstva). |  |  |  | 15000 | 13500 | 0 | 1500 | 26.3.2015
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská | Mesto | Varcholová Štefanová | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru. Z vlastných zdrojov bude potrebné zabezpečiť spodnú stavbu - betónové pätky, inžinierske siete, sprístupnenie - prístupové cesty. |  |  |  | 108782 | 92895 | 0 | 15887 | 19.2.2015

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-04-07
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Mládež partnerských miest pri vypracovaní rozvojových koncepcií na ochranu klímy v životnom prostredí | Mesto | Varcholová Štefanová | EACEA
EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru), Program Európa pre občanov 2014-2020, program podpory 2. Demokratická angažovanosť a občianska účasť (motivácia občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni EÚ a ich spoločenská angažovanosť - diskusie o budúcnosti EÚ). Predmetom projektu je program seminárov pre mládež partnerských miest (Stará Ľubovňa, Poľsko, Srbsko, Bulharsko), pracovných workshopov a výmenných pobytov so záverečným vypracovaním koncepcie pre jednotlivé zúčastnené mestá na ochranu pred klimatickými zmenami, implementáciu alternatívnych energetických riešení a ich uplatnenie pri zabezpečovaní bývania pre mladých (využívanie štátneho fondu rozvoja bývania). |  |  |  | 25000 | 0 | nevyžaduje sa | 18.11.2014 | 3.9.2015
Údolím rieky Poprad - revitalizácia cyklotrasy | Mesto + partneri | Aftanas | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je revitalizácia už čiastočne riešenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy s napojením aj obce Chmeľnica. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 20,50 km. Prebiehajú rokovania s dotknutými obcami, zabezpečuje sa vypracovanie štúdie cyklotrasy Hniezdne - Stará Ľubovňa - Chmelnica. |  |  |  | pre všetky obce 2 000 000 |  | nie je
EUROVELLO 11 (napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu) | Mesto + partneri | Aftanas | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je realizácia cyklotrasy EUROVELLO 11, ktorá by mala viesť okresom Stará Ľubovňa v rámci medzinárodnej cyklotrasy. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km na území okresu. V I. etape bola vypracovaná vyhľadávacia štúdia, ktorá popisuje najoptimálnejšie vedenie cyklotrasy okresom Stará Ľubovňa. Dodávateľom štúdie bola Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS Prešov, štúdia bola dodaná v 11/2014 v hodnote 12 800,00 €. Pripravuje sa rokovanie s dotknutými obcami k vypracovanej štúdii. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 |  | 11/2014
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 300000 |  | 2010
Kanalizácia ul. Popradská (od EKOSu ku KOLIBE) | Mesto
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt je projektovaný aj ako súčasť projektu Regenerácia sídiel II. etapa. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, pravdepodobne aj opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010