## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-11-30
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky resp. výška podľa ZoD | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii/zúčtov |  |  |  | € | € | € | €
Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Krett IJ ELENA | OP KaHR
Predmetom projektu je výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta a rekonštrukcia a oprava niektorých rozvádzačov. IJ ELENA pri VÚC PSK v rámci programu ELENA zabezpečila pre mesto bezplatne technickú prípravu podania ŽoNFP a STŠ (PD) a poradenstvo pri vykonaní VObst. zhotoviteľa stavby. ŽoNFP bola podaná 7.8.2015. MH SR oznámilo listom zo dňa 30.10.2015 rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške celkových oprávnených výdavkov 466 373 €. Dňa 27.11.2015 bola kompletná dokumentácia z VObst. odoslaná riadiacemu orgánu na skontrolovanie postupu, aby mohla byť podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom - podpísanie ZoD sa plánuje na 7.12.2015. Bola doručená na podpísanie Zmluva o poskytnutí NFP, podpísanie sa plánuje na 8.12.2015. Stavba musí byť zrealizovaná do 31.12.2015. |  |  |  | 755222 | 514814 | 466 373 | 23 318 € a rozdiel medzi schválenými a vysúťaženými výdavkami 48 441 € | 12/2015 |  |  |  |  | 71759
AVT a interiérové vybavenie pre Kultúrny dom (program "Individuálne potreby obcí") Kód žiadosti: 13594149 | Mesto | Varcholová Matoľák | MF SR
Dotácia bude poskytnutá z finančných zdrojov, ktoré MF SR získava z poplatkov za prevádzkovanie hazardných hier. Predmetom žiadosti je modernizácia a skvalitnenie materiálno-technickej základne Kultúrneho domu v Starej Ľubovni - dataprojektor s vysokou svietivosťou, stropný držiak, mikrofóny, stojany na mikrofóny, ozvučovacia aparatúra s mix pultom, stoly, stoličky (ako súčasť predchádzania vzniku závislostí, napr. gamblerstva). Na účet mesta bola pripísaná dotácia vo výške 10 000 €. Prebieha verejné obstaranie techniky a interiérového vybavenia. |  |  |  | 15000 | 10000 | 0 | 2000 | 12/2015
Keď sa z obyčajnej triedy stane svet pod vodou (Učme sa hrou, učenie bude zábavou) Číslo projektu: | Mesto | ZŠ Za vod Štefanová | MŠVVaŠ SR
Podaný v rámci programu Enviroprojekty 2015. Predmetom projektu je skvalitnenie vyučovnia na ZŠ Za vodou - spoznávanie sveta pod vodou, výchova k šetreniu vodou a k ochrane životného prostredia. Žiadosť o dotáciu je na financovanie nových pracovných pomôcok: magnetické tabule, kancelárske potreby, magnety, knihy, ekolaboratórium.... Žiadosť bola schválená. Realizácia sa začala v septembri 2015 - kompletnú realizáciu zabezpečuje škola (nákup kníh, farieb, maľby na stenu, exkurzie k vode......). |  |  |  | 2000 | 2000 | 1800 | 200 | 12/2015
Futbalové ihrisko s umelým trávnikom | Mesto | Sovič | SFZ-UEFA
Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (5 pre Vsl. FZ). Očakáva sa doručenie vzorového projektu na skladbu podložia a doručenie výsledkov verejného obstarávania na dodávateľa vrchnej stavby (VObst. vykoná SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK. Prebiehajú rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ - p. Dedík), posledné rokovanie o spôsobe vykonania verejného obstrávania a o spôsobe realizácie stavby sa uskutočnilo 18.11.2015. |  |  |  | 300000 |  | 200000 | 100000 | 12/2016
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 (20)detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru. Z vlastných zdrojov bude potrebné zabezpečiť spodnú stavbu - betónové pätky, inžinierske siete, sprístupnenie - prístupové cesty v plnej výške odhadovanej na 11 000 €, povinné spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 €, t. j. spolu 21990 €. Vybratý dodávateľPD - Ing. Petriľák, PD sa spracováva. Prebieha výberové konanie na dodávku interiéru do MŠ. |  |  |  | 108782 | 112987 | 91000 | 21990 | 12/2016
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu (žiadosť podaná 17.4.2014) | Mesto | Štefanová, EKOS | Recyklačný fond
Pôvodná žiadosť bola podaná na zabezpečenie zberového vozidla, zberných nádob a na vydanie kalendára separovaného zberu odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená 17.4.2014 - z pôvodnej žiadosti boli vypustené výdavky na zakúpenie nových zberných nádob (zvonov). Oznámenie o schválení žiadosti bolo doručené listom z 29.10.2014. Dňa 16.12.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z Recyklačného fondu. Verejným obstaraním v elektronickom systéme bol vybraný dodávateľ nového vozidla (HYCA Pezinok), termín dodania vozidla v zmysle zmluvy o dielo je 30.11.2015. Prebieha VObst. na dodanie kalendárov separovaného zberu k uvedenému projektu (z celkovej schválenej dotácie je na kalendáre vyčlenených 1 000 €). |  |  |  | 111000 | 77000 | 62000 | 15000 | 31.12.2015
KOCKA - Multifunkčné kultúr-vzdel centrum (KINO) Č. projektu: WTSL.02.01.00-84-202/10 | Mesto | Štefanová Ext.manaž. | PCS PL-SK
Predmetom projektu bola rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 154 miest na sedenie, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. Partnerom projektu je Gmina Rabka-Zdrój, Poľsko. Projekt bol vybraný zo zásobníka projektov. Financovanie na základe Zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej výške 53,61 %. Stavbu realizovala firma UNISTAV Prešov. Stavebné práce boli ukončené, kolaudačné rozhodnutie zo dňa 25.3.2015. Záverečná konferencia sa uskutočnila 30.3.2015 a Festival autorských filmov dňa 31.3.2015. Pôvodný termín ukončenia bol do konca roka 2014, v v zmysle žiadosti bolo predĺženie termínu realizácie projektu do 30.4.2015, následne do 30.8.2015 a opätovne z dôvodu prebiehajúceho posudzovania oprávnenosti výdavkov poľského partnera do 30.11.2015. V tomto termíne bola podaná záverečná monitorovacia správa a ŽoP. Spracováva sa informácia o pojekte na webovej stránke CVČ. Pripravujú sa podklady na odovzdanie zvýšenej hodnoty budovy kina a interiéru do správy CVČ . V CVČ sa vytvorila aj počítačová miestnosť cielene pre zvyšovanie počítačových zručností seniormi v náväznosti na udržateľnosť výsledkov projektu "Vzdelávanie seniorov". |  |  |  | 449067 | 449067 | 232194 | 216873 | 30.11.2015
Z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa uskutočnilo rokovacie konanie bez zverejnenia s firmou Unistav, bol dohodnutý termín dokončenia stavby - naviac prác do 15.2.2015. Tieto naviac práce boli ukončené v dohodnutom termíne. | [6 empty] | 33594
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Štefanová, Aftanas | EIB - VÚC PSK
European Local Energy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. Listom z 9.2.2015. VÚC PSK oznámil Mestu schválenie žiadosti o grant a podpísanie zmluvy medzi VÚC PSK a EIB dňom 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015, pričom Mesto sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto zmluvy sa predpokladá vyfinancovanie výdavkov spojených s vypracovaním energetických auditov na vybrané objekty a technických štúdií (s predpokladom spracovania aj PD pre stavebné povolenie). V rámci tejto schémy bola schválená žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste, podaná žiadosť a o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča (viď záložka "podané projekty"), bola spracovaná PD na rekonštrukciu Kultúrneho domu a na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Ul. Levočská (viď záložka "pripravované projekty"). | [6 empty] | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Rozvoj rusín. povedomia prostr. divadelných vystúpení Kód žiadosti: 4IDTXTJ1FX | Mesto | Štefanová Kollárová | ÚSV SR pre národ.menš.
Predmetom žiadosti o dotáciu bolo odohratie 3 divadelných predstavení v rusínskom jazyku, pre deti a pre dospelých, a to Divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova. Zároveň bolo predmetom žiadosti o dotáciu aj zabezpečenie vydania informačného letáčika o rusínskych divadelných predstaveniach pre všetkých účastníkov predstavení. Dňa 2.4.2015 bolo doručené rozhodnutie ministerstva o schválení žiadosti o dotáciu - na realizáciu iba 2 divadelných predstavení. Zmluva o dielo s Divadlom A. Duchnoviča na odohratie 2 vybraných predstavení počas roka 2015 je uzatvorená. Prvé DAD sa uskutočnilo 6.10.2015 pre deti. Druhé predstavenie bolo 6. novembra 2015 pre dospelých. Projekt je ukončený, prebieha vyúčtovanie projektu, termín vyúčtovania 31.1.2016. |  |  |  | 1700 | 1134 | 1000 | 134 | 12/2015
Komunita v pohybe III. Kód ITMS: 271 201 30 465 | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. TSP a ATSP pracovali vprojekte od 1.11.2011, priebežne dochádzalo k zmenám v obsadení pracovných pozícií. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizáciu tohto neinvestičného projektu manažovalo oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečovalo refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Na realizácii projektu pracovalo 8 pracovníkov terénnej sociálnej práce a 4 asistenti TSP). Projekt bol ukončený k 31.10.2015. Zatiaľ nie je zverejnená výzva na pokračovanie práce sociálnych pracovníkov. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 10/2015
Národný projekt Komunitné centrá (NPKC) ITMS: 271 201 30 553 | Mesto | Tomus NP KC | IA OP ZaSI
Predmetom projektu je vytvorenie nového "komunitného centra" - KC - pre lokalitu Továrenskej ulice, s predpokladaným využitím miestnosti na KC v administratívnej budove, kde sídli Futbalový klub. Bolo schválených 5 nových pracovných miest. V rámci poskytnutnej dotácie bol formou transferu uhrádzaný plat 5 pracovníkov: 1x odborný pracovník poverený riadením KC, 2x odborný pracovník KC, 2x pracovník KS, a to do 30.10.2015. Zmluva bola podpísaná 17.3.2015 s IA OP ZaSI. V zmysle zmluvy Mesto podalo žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na "Sociálnu službu Komunitné centrum" v termíne k 30.9.2015. Projekt bol ukončený k 31.10.2015. Zatiaľ nie je zverejnená výzva na pokračovanie práce sociálnych pracovníkov. |  |  |  | 29022 | 29022 | 29022 | 0 | 10/2015
MODULOVÁ / Kontajnerová 9. triedna ZŠ Podsadek Číslo projektu: | Mesto | Kunák | MŠVVaŠ SR
Vybudovanie zvýšenia kapacity ZŠ - modulový systém (namiesto pôvodnej uvažovanej prístavby). Dodávateľ PD Ing. Vilga, Spišská Belá. Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva Dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy. Realizovala sa výstavba spodnej časti stavby (základy, inžinierske siete) - dodávateľ SLOBYTERM, s. r. o. Stará Ľubovňa, financované z rozpočtu Mesta. Víťazom verejného obstarania a dodávateľom "hlavnej" časti stavby bola firma RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o. Giraltovce. Stavba je ukončená. Právoplatné užívacie povolenie bolo vydané 31.8.2015. Priebieha konečné zúčtovanie projektu a spracovanie správy o realizácii projektu do 31.12.2015. |  |  |  | 220000 | 220000 | 220000 | 40000 | 12/2015
Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK ITMS: NFP27120131276 | Mesto | Štefanová, Náčel MsP | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu bola mzda 8 členov ROH a ich základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.10.2014. Riadenie pracovnej činnosti členov R.O.H. zabezpečovala Mestská polícia. Výberovým konaním (28.10.2014) bolo obsadených 8 pracovných miest, k 30.8.2015 bol ukončený pracovný pomer s 1 pracovníkom. Projekt je ukončený k 30.9.2015. V októbri 2015 bola podaná záverečná MS. Pripravuje sa podanie záverečnej ŽoP v termíne do 31.12.2015. Refundácia už vynaložených výdavkov sa predpokladá v marci 2016. |  |  |  | 91351 | 68759 | 65321.05 | 3437.95 | 30.9.2015
Zvýš.energ. hospodárnosti a modern. ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP 221 101 20 010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP | [5 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Riadiaci orgán rozhodol o krátení poskytnutého nenávratného finančného príspevku vo výške 10 % z oprávnených výdavkov na realizáciu stavby z titulu pochybenia v procese verejného obstarávania. Mesto sa rozhodlo finančné vysporiadanie vykonať v 1 splátke započítaním, čo bolo vykonané vo výške: 57 093,30 € za zdroje EÚ a 6 716,85 € za zdroje ŠR SR, a to v termíne 4.9.2015. Listom zo dňa 12.11.2015 bolo doručené rozhodnutie o schválení záverečnej žiadosti o platbu a boli nastavené termíny podávania následných monitorovacích správ počas 5 nasledujúcich rokov. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 30.11.2010

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-11-30
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Obnova NKP - Dom meštiansky, 4001/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 21 v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová Sovič | MK SR - Obnovme si
Spracovateľ PD: Ing. Slosarčik. Predmetom projektu je komplexná renovácia hlavnej fasády umelecko-remeselným spôsobom a oprava strechy pre zabezpečenie bezkolízeho odvodu dažďovej vody a topiaceho sa snehu zo strechy. |  |  |  | 20172 | 18000 | 0 | 2172 | 10.11.2015
Sme svoji - Sme Vaši | Mesto | Štefanová CVČ | MK SR - KZS
Predmetom projektu je zorganizovať festival a prehliadku tvorivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ďalšie podobné aktivity s využitím priestorov v rekonštruovanom Kine Tatra. Cieľom je získať finančné prostriedky na mobilnú "nájazdovú" plošinu tak, aby sa na scénu - pódium v kine dostali vozičkári, zakúpiť lampy do kina na stolíky, paraván na členenie priestoru. Účinkujúce kolektívy obdržia materiálové vybavenie na zhotovenie kulís. |  |  |  | 11150 | 9962 | 0 | 1188 | 10.11.2015
Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI.) Kód žiadosti: *722689* | Mesto | Externe (E.C.A. LC) Štefanová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Predpokladaný termín doručenia informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. |  |  |  | 230000 | 218500 | 0 | 11500 | 28.10.2015
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa Kód žiadosti: *706279* | Mesto | Štefanová Benko | Environmentálny fond
Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Predpokladaný termín informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. |  |  |  | 107998.31 | 102598 | 0 | 5400.31 | 9.10.2015

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2015-11-30
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
SKATE park a Lodenica | Mesto | Varcholová | PCS
Predmetom projektového zámeru je vybudovanie SKATE parku pri futbalovom štadióne a rekonštrukcia existujúcej lodenice vrátane vytvorenia pristávacieho móla na rieke Poprad. | [5 empty] | nie je
Dobudovávanie kanalizácie (Rozšírenie kanalizácie zberač "AIV." ul Popradská ....) | Mesto | Kunák | OPKŽP
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein) - na túto časť mesta je už aktualizovaná PD vrátane vydaného stavebného povolenia. Uvažuje sa aj s napojením na kanalizáciu pre časť na Ul. Okružnej (bývalá zberňa surovín - t. č. výstavba RD inv. p. Zima) - na túto časť PD ešte nie je spracovaná. Je potrebné vykonať opätovne aktualizáciu: 1) Vykonať prieskum na cenu minimálne od 3 zhotoviteľov stavby (možné zníženie investičnej náročnosti? pre iba 150 EO) 2. Osloviť budúcich užívateľov (vlastníkov rodinných domov a vlastníkov ostatných budov a objektov v danej oblasti) s týmto zámerom a žiadať od nich písomné vyjadrenie - prehlásenie, že sa napoja po vybudovaní kanalizácie. 3. Prerokovať budúcu prevádzku kanalizácie s PVPS, a. s. 4. Požiadavky účastníkov v stavebnom konaní (SPP, VDS, SVP, VEOLIA, OÚ - pozemkový a lesný odbor) - ak tieto požiadavky nie sú v návrhu existujúcej PD a budú mať vplyv na realizáciu stavby, zabezpečiť opravu PD a zabezpečiť zosúladenie stavebného povolenia s prípadne opravenou PD. 5. Zabezpečiť opravu stavebného povolenia aj vo vzťahu k správnemu údaju o budúcom prevádzkovateľovi kanalizácie. |  |  |  | 282448 | 5 % | 10/2011
Zateplenie ZŠ Levočská | Mesto | Aftanas | IROP |  |  |  | :
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Energetický posudok bude zabezpečovať IJ ELENA. Bol vybratý dodávateľ PD - Ing. Pisarčík. | [5 empty] | nie je
Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Aftanas | IROP
Predmetom projektu bude komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. PD pre stavebné povolenie je vypracovaná, vypracoval Ing. V. Slosarčík. Energetický posudok zabezpečovala IJ ELENA - z dôvodu aktualizácie údajov sa energetický posudok bude prepracovávať. Rozpočet bude vypracovaný po zosúladení PD a energetického auditu. | [5 empty] | 10/2015
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa ("vlajkový" projekt) | Združenie Euroregión Tatry | Aftanas | PCS
Predmetom projektu je revitalizácia už v minulosti vytvorenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy. Vybraný projektant na dodanie PD: Ing. Petrík. V teraz spracovanom riešení sa navrhuje časť Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa - Chmeľnica (vypracovanie PD zabezpečovala OOCR). Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Euroregiónu Tatry je Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa v dĺžke 4,2 km. Prebiehajú rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. V mesiaci 11/2016 sa predpokladá začatie konania o vydanie územného rozhodnutia. Predpokladá sa financovanie cez PCS PL-SK. |  |  |  | 511968 |  | nie je
EUROVELLO 11 (napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu) | Mesto + partneri | Aftanas | PCS
Predmetom projektu je realizácia cyklotrasy EUROVELLO 11, ktorá by mala viesť okresom Stará Ľubovňa v rámci medzinárodnej cyklotrasy. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km na území okresu. V I. etape bola vypracovaná vyhľadávacia štúdia, ktorá popisuje najoptimálnejšie vedenie cyklotrasy okresom Stará Ľubovňa. Dodávateľom štúdie bola Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS Prešov, štúdia bola dodaná v 11/2014 v hodnote 12 800,00 €. Pripravuje sa rokovanie s dotknutými obcami k vypracovanej štúdii. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 |  | 11/2014
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 300000 |  | 04/2010
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Kunák
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt je projektovaný aj ako súčasť projektu Regenerácia sídiel II. etapa. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, pravdepodobne aj opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010