## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-02-03
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky resp. výška podľa ZoD | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) | Mesto | Varcholová Tomus | MPSVaR SR, IA
Predmetom je zabezpečovanie miezd pre pracovníkov opatrovateľskej služby. Za Mesto bola podpísaná Zmluva o spolupráci. Počet schválených opatrovateľov 16 plných pracovných úväzkov a 4 polovičné. | [5 empty] | nie je ešte určená
Odstránenie havarijného stavu - Rekonštrukcia palubovky ZŠ Komenského | Mesto | Joštiak ZŠ Komensk | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie v objekte telocvične ZŠ Komenského Stará Ľubovňa. Dňa 7.10.2015 bola podaná žiadosť na odstránenie havarijného stavu na krajský úrad. K havarijnému stavu došlo v dôsledku zatekania v oblasti strešných zvodov a plochej strechy, čím sa poškodila nášľapná vrstva telocvične - palubovka. Táto telocvičňa bola ako jediná z mestom riadených škôl a športovísk vhodná na basketbal. Z poskytunutej dotácie sa vypracuje sonda nosných konštrukcií pod palubovkov pre zistenie stavu izolácie a celá palubovka sa vymení tak, aby sa dala používať aj na basketbal. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie, ale očakávané výdavky sú vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 70 tis. €. |  |  |  | 150801 | 130000 | 60000 | 70000 | 12/2017
Odstránenie havarijného stavu - Výmena strešného plášťa ZŠ Levočská | Mesto | Joštiak ZŠ Levočs | MŠVVaŠ SR - Cez OÚ Prešov
Predmetom projektu je odstránenie havarijnej situácie na ZŠ Levočská Stará Ľubovňa. K havarijnému stavu došlo v dôsledku poškodenia strechy, čo má za dôsledok zatekanie stropu a stien. Dotácia už bola poskytnutá v roku 2015. Povinné spolufinancovanie je vo výške 5 % z poskytnutej dotácie. Očakávané výdavky sú vyššie, takže celkové spolufinancovanie z rozpočtu Mesta sa odhaduje vo výške cca 32 tis. €. Prebieha proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavby. |  |  |  | 89540 | 89540 | 60000 | 32540 | 12/2017
Futbalové ihrisko s umelým trávnikom | Mesto | Sovič | SFZ-UEFA
Slovenský futbalový zväz (SFZ) - UEFA oznámil Mestu listom z 11.5.2015 schválenie dotácie 100 000 € na vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnikom (celkovo bolo schválených 5 futbalových ihrísk pre Vsl. FZ). Očakáva sa doručenie vzorového projektu na skladbu podložia a vrchnej stavby (VObst. vykoná SFZ pre všetky futbalové ihriská). Žiadosť o dotáciu z 20.5.2015 vo výške 100 tis. € z VÚC PSK bola dňa 25.8.2015 schválená Zastupiteľstvom VÚC PSK. Prebiehajú rokovania so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ - p. Dedík). Bola vykonaná obhliadka prebiehajúcich prác na výstavbe ihriska v Tatranskej Lomnici. Prebiehajú rokovania o postupoch verejného obstarávania (možnosť akceptovania tendrov, ktoré vykonal SFZ). |  |  |  | 300000 |  | 200000 | 100000 | 12/2016
Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská (MODULOVÁ / Kontajnerová prístavba MŠ Tatranská) Číslo zmluvy: 0483/2015/SRŠ | Mesto | Varcholová Aftanas | MŠVVaŠ SR
Prístavba existujúcej MŠ o novú modulovú triedu pre 15 (20)detí, kompletné zázemie (spálňa, herňa, WC, umývadlá, denná miestnosť, výdajňa stravy..., vybavenie interiéru. Z vlastných zdrojov bude potrebné zabezpečiť spodnú stavbu - betónové pätky, inžinierske siete, sprístupnenie - prístupové cesty v plnej výške odhadovanej na 11 000 €, povinné spolufinancovanie kapitálových výdavkov 4 250 € a bežných výdavkov 6 740 €, t. j. spolu 21990 €. Vybratý dodávateľPD - Ing. Petriľák. PD bola dodaná v lehote. Bežné výdavky (interiérové vybavenie) bolo zabezpečné a zúčtované do konca roka 2015 v súlade so zmluvou. Prebieha proces prípravy verejného obstarania zhotoviteľa stavby. Predpokladaná doba obstarávania: 3 mesiace. |  |  |  | 108782 | 112987 | 91000 | 21990 | 12/2016
ELENA (Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji) | VÚC PSK / Mesto | Štefanová, Aftanas | EIB - VÚC PSK
European Local ENergy Assistance - je Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie, financovaný cez granty v programe Inteligentná Európa (CIP). Mesto uvažuje z tohto programu ako partner VÚC PSK financovať technickú pomoc na prípravu technickej dokumentácie investičných zámerov, pričom 90 % výdavkov na technickú dokumentáciu bude uhradených z grantu. MsZ uznesením č. 591 z 13.8.2013 schválilo pristúpenie k programu ELENA. VÚC PSK oznámil 9.2.2015 Mestu podpísanie zmluvy medzi VÚC PSK a EIB 18.12.2014. Zmluva medzi Mestom a VÚC PSK bola podpísaná 17.3.2015. Mesto sa zaviazalo realizovať investície v plánovanej výške 2 071 000 €. V rámci tejto schémy bola už: a) schválená žiadosť o NFP na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste, b) podaná žiadosť o dotáciu na zateplenie ZUŠ J. Melkoviča (viď "podané projekty"), c) spracovaná PD na rekonštrukciu Kultúrneho domu a rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Ul. Levočská (viď "pripravované projekty". | [6 empty] | 4071 | technická asistencia do konca roku 2017
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
TRIZUS V. - Modernizácia separovaného zberu odpadov (v zmysle opravenej žiadosti podanej 17.4.2014) číslo projektu: P 11633/2014 | Mesto | Štefanová EKOS | Recyklačný fond
Pôvodná žiadosť bola podaná na zabezpečenie zberového vozidla, zberných nádob a na vydanie kalendára separovaného zberu odpadov. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená 17.4.2014 - z pôvodnej žiadosti boli vypustené výdavky na zakúpenie nových zberných nádob (zvonov). Oznámenie o schválení žiadosti bolo doručené listom z 29.10.2014. Dňa 16.12.2014 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Recyklačného fondu. Verejným obstaraním v elektronickom systéme bol vybraný dodávateľ nového vozidla HYCA Vozidlo bolo dodané v termíne 30.11.2015. Projekt bol zrealizovaný ku 31.12.2015. Bolo podané záverečné vyúčtovanie - žiadosť o preplatenie oprávnených výdavkov. Refundácia oprávnených výdavkov sa predpokladá vo februári 2016. Mesto podalo žiadosť o zmenu časovej realizácie plnenia merateľných ukazovateľov (posun od roku 2016). Bola uzatvorená zmluva o prenájme vozidla medzi Mestom a firmou EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa. Predmetom zmluvy je aj úhrada rozdielu medzi skutočnými a oprávnenými výdavkami, a to vo forme nájmu. |  |  |  | 111000 | 77000 | 62000 | 15000 | 31.12.2015
AVT a interiérové vybavenie pre Kultúrny dom (program "Individuálne potreby obcí") Kód žiadosti: 13594149 | Mesto | Varcholová Matoľák | MF SR
Dotácia bude poskytnutá z finančných zdrojov, ktoré MF SR získava z poplatkov za prevádzkovanie hazardných hier. Predmetom žiadosti bola modernizácia a skvalitnenie materiálno-technickej základne Kultúrneho domu v Starej Ľubovni - dataprojektor s vysokou svietivosťou, stropný držiak, mikrofóny, stojany na mikrofóny, ozvučovacia aparatúra s mix pultom, stoly, stoličky (ako súčasť predchádzania vzniku závislostí, napr. gamblerstva). Na účet mesta bola pripísaná dotácia vo výške 10 000 €. Technika a interiérové vybavenie bolo zakúpené. Pripravuje sa vyúčtovanie projektu. |  |  |  | 15000 | 10000 | 0 | 2000 | 12/2015
Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK ITMS: NFP27120131276 | Mesto | Štefanová Náčel MsP | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu bola mzda 8 členov ROH a ich základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 29.10.2014. Riadenie pracovnej činnosti členov R.O.H. zabezpečovala Mestská polícia. Výberovým konaním (28.10.2014) bolo obsadených 8 pracovných miest, k 31.7.2015 bol ukončený pracovný pomer s 1 pracovníkom - náhradný pracovník už nebol prijímaný z dôvodu blížiaceho sa ukončenia projektu. Projekt bol ukončený k 30.9.2015. V októbri 2015 bola podaná záverečná MS. V stanovenom termíne bola podaná záverečná ŽoP v termíne do 31.1.2016. Refundácia už vynaložených výdavkov sa predpokladá vo februári 2016. |  |  |  | 91351 | 68759 | 65321.05 | 3437.95 | 30.9.2015
Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa Kód projektu: 251 202 20 534 | Mesto | Štefanová VPS-Krett IJ ELENA | OP KaHR
Predmetom projektu je výmena svietidiel verejného osvetlenia na území mesta a rekonštrukcia a oprava niektorých rozvádzačov. IJ ELENA pri VÚC PSK v rámci programu ELENA zabezpečila pre mesto bezplatne technickú prípravu podania ŽoNFP a STŠ (PD) a poradenstvo pri vykonaní VObst. zhotoviteľa stavby. ŽoNFP bola podaná 7.8.2015. MH SR oznámilo listom zo dňa 30.10.2015 rozhodnutie o schválení žiadosti vo výške celkových oprávnených výdavkov 466 373 €. Dňa 27.11.2015 bola kompletná dokumentácia z VObst. odoslaná riadiacemu orgánu na skontrolovanie postupu, aby mohla byť podpísaná zmluva o dielo s víťazným uchádzačom. ZoD bola podpísaná s víťazom súťaže - firma Cofely, a. s. Bratislava 8.12.2015. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 9.12.2015. Stavba bola zrealizovaná - protokol o prevzatí stavby podpísaný 29.12.2015. Bolo vykonané verejné obstaranie zhotoviteľa svetelno-technického merania - víťaz Ing. Šalamon Radoslav, Prešov. Faktúra za zhotovenie stavby bola uhradená 31.12.2015. Zálohová faktúra za zhotovenie svetelno-technického merania bola uhradená 31.12.2015. Bola podaná záverečná správa o realizácii projektu a záverečná žiadosť o platbu - refundáciu oprávnených výdavkov. Termín na dodanie svetelno-technického merania je zmluvne dohodnutý do 3 mesiacov od výzvy (výzvu doručíme Ing. Šalamonovi po sfunkčnení modulovej riadiacej jednotky verejného osvetlenia). |  |  |  | 755222 | 514814 | 466373 | 23 318 € a rozdiel medzi schválenými a vysúťaženými výdavkami 48 441 € | 12/2015
KOCKA - Multifunkčné kultúr-vzdel centrum (KINO) Č. projektu: WTSL.02.01.00-84-202/10 | Mesto | Štefanová Kunák EM-YASMI | PCS PL-SK
Predmetom projektu bola rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 154 miest na sedenie, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. Partnerom projektu bola Gmina Rabka-Zdrój, Poľsko. Projekt bol vybraný zo zásobníka projektov. Financovanie bolo schválené na základe Zmluvy o poskytnutí NFP v celkovej výške 53,61 %. Stavbu realizovala firma UNISTAV Prešov. Stavebné práce boli ukončené, kolaudačné rozhodnutie zo dňa 25.3.2015. Záverečná konferencia sa uskutočnila 30.3.2015 a Festival autorských filmov dňa 31.3.2015. Pôvodný termín ukončenia bol do konca roka 2014, v v zmysle žiadosti bolo predĺženie termínu realizácie projektu do 30.4.2015, následne do 30.8.2015 a opätovne z dôvodu prebiehajúceho posudzovania oprávnenosti výdavkov poľského partnera do 30.11.2015. V tomto termíne bola podaná záverečná monitorovacia správa a ŽoP. Informácie o projekte sú na webovej stránke Mesta a na webovej stránke CVČ. Prevádzkovateľovi - CVČ bola navýšená hodnota spravovanej budovy Kina Tatra vrátane interiérového vybavenia. V CVČ sa vytvorila aj počítačová miestnosť cielene pre zvyšovanie počítačových zručností seniorov v náväznosti na udržateľnosť výsledkov projektu "Vzdelávanie seniorov".V roku 2016 v zmysle udržateľnosti projektu CVČ zorganizuje Cyklo-dni za účasti partnerov z Gminy Rabka-Zdrój a Gmina Rabka-Zdrój zorganizuje filmový festival za účasti zástupcov mesta Stará Ľubovňa.Dňa 26.1.2016 bola vykonaná kontrola implementácie projektu z úrovne Spoločného technického sekretariátu PCS PL-SK, bez zistených nedostatkov. |  |  |  | 449067 | 449067 | 232194 | 216873 | 30.11.2015
Z dôvodu potreby realizácie naviac prác sa uskutočnilo rokovacie konanie bez zverejnenia s firmou Unistav, bol dohodnutý termín dokončenia stavby - naviac prác do 15.2.2015. Tieto naviac práce boli ukončené v dohodnutom termíne. | [6 empty] | 33594
Rozvoj rusín. povedomia prostr. divadelných vystúpení Kód žiadosti: 4IDTXTJ1FX | Mesto | Štefanová Kollárová | ÚSV SR pre národ.menš.
Predmetom žiadosti o dotáciu bolo odohratie 3 divadelných predstavení v rusínskom jazyku, pre deti a pre dospelých, a to Divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova. Zároveň bolo predmetom žiadosti o dotáciu aj zabezpečenie vydania informačného letáčika o rusínskych divadelných predstaveniach pre všetkých účastníkov predstavení. Dňa 2.4.2015 bolo doručené rozhodnutie ministerstva o schválení žiadosti o dotáciu - na realizáciu iba 2 divadelných predstavení. Zmluva o dielo s Divadlom A. Duchnoviča na odohratie 2 vybraných predstavení počas roka 2015 bola uzatvorená. Prvé DAD sa uskutočnilo 6.10.2015 pre deti. Druhé predstavenie bolo 6. 11. 2015 pre dospelých. Projekt je ukončený. Vyúčtovanie projektu a záverečná správa o realizácii boli podané v stanovenom termíne 31.1.2016. |  |  |  | 1700 | 1134 | 1000 | 134 | 12/2015

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-02-03
B. Projekty podané - aktuálne | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Esel - Best Band 2016 | Mesto | Varcholová | MK SR - Fond na podporu umenia
Predmetom projektu je zorganizovanie 2-dňovej súťažnej prehliadky amatérskych kapiel z okresu Stará Ľubovňa, vrátane prednášky profesionálnych odborníkov v odbore prevencie vzniku drogových závislostí. |  |  |  | 5350 | 4800 |  | 550 | 4.2.2016
Rozvoj rusínskeho povedomia a kultúrnej identity prostredníctvom divadelných predstavení | Mesto | Varcholová
Predmetom projektu je odohratie 2 divadelných predstavení v rusínskom jazyku. S Divadlom Alexandra Duchnoviča bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve. Čaká sa na schválenie dotácie. |  |  |  | 1400 | 1200 |  | 200 | 18.1.2015
Kamerový monitorovací systém | Mesto | Varcholová Náčeln MsP | Okresný úrad Prešov
Predmetom projektu je inštalácia 7 kamier, križovatka na výjazde z mesta v smere Poprad, Podsadek v smere k osade, kruhový objazd, okolie autobusovej zastávky smer Jakubany, zadné trakty Jednota, križovatka OD Družba a križovatka K3. |  |  |  | 21916 | 17533.57 |  | 4382.43 | 13.1.2016
Obnova NKP - Dom meštiansky, 4001/1 na Námestí sv. Mikuláša č. 21 v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová Aftanas | MK SR - Obnovme si svoj dom
Spracovateľ PD: Ing. Slosarčík. Predmetom projektu je komplexná renovácia hlavnej fasády umelecko-remeselným spôsobom a oprava strechy pre zabezpečenie bezkolízneho odvodu dažďovej vody a topiaceho sa snehu zo strechy. Spracovateľ PD: Ing. Slosarčík, PD bola dodaná. |  |  |  | 20172 | 18000 |  | 2172 | 10.11.2015
Sme svoji - Sme Vaši | Mesto | Štefanová CVČ | MK SR - KZS
Predmetom projektu je zorganizovať festival a prehliadku tvorivosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a ďalšie podobné aktivity s využitím priestorov v rekonštruovanom Kine Tatra. Cieľom je získať finančné prostriedky na mobilnú "nájazdovú" plošinu tak, aby sa na scénu - pódium v kine dostali vozičkári, zakúpiť lampy do kina na stolíky, paraván na členenie priestoru. Účinkujúce kolektívy obdržia materiálové vybavenie na zhotovenie kulís. |  |  |  | 11150 | 9962 |  | 1188 | 10.11.2015
Modernizácia triedeného zberu (TRIZUS VI. BIO) Kód žiadosti: *722689* | Mesto | Ex-E.C.A. Lučenec Štefanová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového vozidla, určeného na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Predpokladaný termín doručenia informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 15.1.2016. |  |  |  | 230000 | 218500 |  | 11500 | 28.10.2015
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa Číslo projektu: 114157 | Mesto | Štefanová Benko | Environmentálny fond
Cieľom projektu je zateplenie objektu - komplexné stavebné úpravy: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu I.PP, zateplenie stropu II.NP, zateplenie ostení okien a balkónových dverí, zateplenie parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov. Predpokladaný termín informácie o schválení/neschválení žiadosti je apríl - jún 2016. Na základe výzvy riadiaceho orgánu bola žiadosť opravená a doplnená 16.12.2016. |  |  |  | 107998.31 | 102598 |  | 5400.31 | 9.10.2015

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2016-02-03
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
ISOH - Integrovaný systém nakladania s odpadmi - vybudovanie Zberných miest separovaného zberu | Mesto | Štefanová Pristáš EKOS | KŽP, IROP
Predmetom projektového zámeru je vybudovanie zberných miest separovaného zberu odpadov - uzatvorené prístrešky, v ktorých budú umiestnené kontajnery na zber odpadov - všetky druhy odpadov, vrátane separovaného zberu). Projektová štúdia bola vypracovaná v roku 2008, kedy aj bola podaná žiadosť o NFP, ale táto nebola schválená. Žiadosť o NFP bola opakovane podaná aj v roku 2009, ale nebola schválená. V tom čase bol rozpočtovaný náklad na realizáciu projektu vo výške 2 700 tis. € na 48 - 57 zberných miest (priebežne sa počet zberných miest menil), zabezpečenie zberných kontajnerov, zberných vozidiel, dobudovanie dotrieďovacej haly a linky, na vytvorenie 1 pracovnej pozície a komplexnú osvetu a propagáciu. V projekte bolo uvažované aj s elektronickým zámkami na zberných miestach, elektronickými čípmi na zberných nádobách a elektronickou čítačkou umiestnenou na zbernom vozidle). Po zreálnení (bez čítacích zariadení) a po aktualizácii štúdie a ostatných súvisiacich dokumentov predpokladáme, že celkové rozpočtové náklady na realizácii projektu budú vo výške cca 1 500 tisíc €. |  |  |  | 1500000 |  | nie je aktuálna
OD Družba - zníženie energetickej náročnosti | Mesto | Štefanová Aftanas | KŽP, IROP
Predmetom projektového zámeru je komplexná rekonštrukcia OD Družba s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Prebieha výber spracovateľa PD. Prebieha zisťovanie možnosti čiastočného financovania z EÚ v rámci podpory projektov prinášajúcich úspory energií. | [5 empty] | nie je
Multikulturálne komunitné centrum Podsadek | Mesto | Štefanová Benko | ĽZ, KŽP, IROP
Predmetom projektového zámeru je komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu t. č. komunitného centra v Podsadku. V prípade financovania z operačného programu Ľudské zdroje je potrebné uvažovať s možnosťou využitia na rôzne aktivity spojené s integráciou príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít medzi majoritnéú skupinu obyvateľstva (resp. opačne). Prebieha identifikácia využiteľných pozemkov okolo existujúcej budovy vo vzťahu k vydanému stavebnému povoleniu na vybudovanie cesty cez pozemok pri centre. Na základe zisťovania sa vykoná zameranie využiteľných pozemkov a následne sa spracuje zámer buď iba so zreteľom iba na investíciu (zateplenie existujúcich objektov, prípadne prístavba) alebo so zreteľom na multifunkčné využitie aj na "zázemie aktivít" - revitalizáciu okolia existujúceho Komunitného centra / Kultúrneho domu. | [5 empty] | nie je
Dobudovávanie kanalizácie (Rozšírenie kanalizácie zberač "A IV." ul Popradská ....) | Mesto | Kunák | KŽP
Uvažovalo sa s odkanalizovaním ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein) - na túto časť mesta je už aktualizovaná PD vrátane vydaného stavebného povolenia. Uvažovalo sa aj s napojením na kanalizáciu pre časť na Ul. Okružnej (bývalá zberňa surovín - t. č. výstavba RD inv. p. Zima) - na túto časť PD ešte nie je spracovaná. Pri zabezpečovaní povinnej prílohy - vyjadrenia Ministestva životného prostredia k oprávnenosti Mesta Stará Ľubovňa ako žiadateľa Mesto obdržalo oznámenie, že aglomerácia Stará Ľubovňa sa už považuje za aglomeráciu podľa požiadaviek smernice Rady 91/271/EHS a nie je oprávnená na poskytnutie ďalšieho príspevku v rámci danej výzvy - platí pre Operačný program Kvalita životného prostredia na celé obdobie 2015-2020. Dobudovávanie kanalizácie bude potrebné pravdepodobne presunúť do RPM, alebo rokovať so správcom kanalizácie. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
SKATE park a Lodenica | Mesto | Varcholová | PCS PL-SK
Predmetom projektového zámeru je vybudovanie SKATE parku pri futbalovom štadióne a rekonštrukcia existujúcej lodenice vrátane vytvorenia pristávacieho móla na rieke Poprad. Po obhliadke využiteľného terénu sa na vybudovanie skate parku a lodenice navrhnuje lokalita za tribúnou smerom k rieke Poprad. | [5 empty] | nie je
Zateplenie ZŠ Levočská | Mesto | Varcholová Aftanas | IROP, KŽP |  |  |  | :
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Energetický posudok bude zabezpečovať IJ ELENA. Dodávateľ PD - Ing. Pisarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. | [5 empty] | 11/2015
Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa | Mesto | Štefanová Aftanas | IROP, KŽP
Predmetom projektu bude komplexná rekonštrukcia so zameraním na zateplenie. PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby je vypracovaná vrátane rozpočtu, vypracoval Ing. Slosarčík. Energetický posudok zabezpečovala IJ ELENA - z dôvodu aktualizácie údajov sa energetický posudok bude prepracovávať pre nové kritériá platné pre rok 2016. Prebieha konanie na vydanie stavebného povolenia, vyjadrenia už boli vydané. Zatiaľ sú čiastočne nevysporiadané pozemky pod Kultúrnym domom. | [5 empty] | 10/2015
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa ("vlajkový" projekt") | Združenie Euroregión Tatry | Štefanová Aftanas | PCS PL-SK
Predmetom projektu je revitalizácia už v minulosti vytvorenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy. Vybraný projektant na dodanie PD: Ing. Petrík. V teraz spracovanom riešení sa navrhuje časť Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa - Chmeľnica (vypracovanie PD zabezpečovala OOCR). Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Euroregiónu Tatry je Hniezne/Nestville - Stará Ľubovňa v dĺžke 4,2 km. Prebiehajú rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Predpokladá sa financovanie cez PCS PL-SK - termín posudzovania žiadostí o dotácie sa presunul na jeseň 2016. Bolo vydané územné rozhodnutie. Pripravuje sa vypracovanie realizačnej dokumentácie. |  |  |  | 511968 |  | územné rozhodnutie
EUROVELLO 11 (napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu) | Mesto + partneri | Aftanas | PCS
Predmetom projektu je realizácia cyklotrasy EUROVELLO 11, ktorá by mala viesť okresom Stará Ľubovňa v rámci medzinárodnej cyklotrasy. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km na území okresu. V I. etape bola vypracovaná vyhľadávacia štúdia, ktorá popisuje najoptimálnejšie vedenie cyklotrasy okresom Stará Ľubovňa. Dodávateľom štúdie bola Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS Prešov, štúdia bola dodaná v 11/2014 v hodnote 12 800,00 €. Pripravuje sa rokovanie s dotknutými obcami k vypracovanej štúdii. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 |  | 11/2014
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha prešetrovanie dôvodu havárie. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pre použitie na podanie žiadosti o NFP je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu. |  |  |  | 300000 |  | 04/2010
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto | Štefanová Kunák
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Nakoľko Mesto uvažuje s rozšírením aktivít v tejto lokalite - lodenica, skate park, je ohrozenie prípadným zdvihnutím hladiny vody v tomto potoku ešte väčším ohrozením ako doteraz. PD je vydodaná. Pre použitie na prípadné podanie žiadosti o dotáciu je potrebná aktualizácia PD a rozpočtu, pravdepodobne aj opätovné uzatvorenie zmluvy o nájme so správou povodia. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010