## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-05-28
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávneé výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov | Mesto | Štefanová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie bude prebiehať v Starej Ľubovni. Žiadosť o dotáciu je v posudzovaní. Mestu bola dňa 2.4.2013 doručená výzva na predloženie aktuálnych príloh a aktualizáciu rozpočtu projektu, opätovne bola vykonaná aktualizácia a oprava ku dňu 27.5.2013. Čaká sa na doručenie zmluvy o poskytnutí dotácie. |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 2014
Rusínske divadlo hrá pre Rusínov v meste | Mesto | Štefanová Kollárová | Úrad vlády SR
Žiadosť bola na odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni, 2 predstavenia pre dopelých a 2 predstavenia pre deti. Schválené bolo iba 1 divadelné predstavenie |  |  |  | 2320 | 550 | 500 | 50 | 2013
IV. etapa kamerového systému | Mesto | Štefanová Pivovarník | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie kamier na miesta: Podsadek - rómska osada, Tržnica - Gymnázium, Starý cintorín - ZUŠ. Požiadavka bola krátená z rozhodnutia riadiaceho orgánu na maximálnu čiastku 12200,00 €, takže Mesto upravilo rozpočet celkových výdavkov - na osadenie 3 kamier s príslušenstvom. Žiadosť bola doplnená 17.4.2013. Čaká sa na doručenie zmluvy o poskytnutí dotácie. |  |  |  | 15249 | 12847 | 9959 | 2888 | 2013
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky | Mesto | Šalatová Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu je vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia, vystúpenia poľských seniorov v programe Ľubovnianskeho jarmoku, vybavenie nordic walking pre 20 seniorov, konferencia na tému aktívneho života v období seniorskom a na tému histórie kuriérov v 20. storočí (prevádzači ohrozených ľudí cez hranice). Projekt je realizovaný v spolupráci s poľským partnerom - Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej. Priebežne sa vykonávajú verejné obstarávania jednotlivých tovarov a služieb. Pripravuje sa druhý seminár a spomienkové pásmo so seniormi v Starej Ľubovni. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 2014
Komunita v pohybe III. | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizácia tzv. "mäkkého" - neinvestičného projektu bola kompletne odovzdaná na manažovanie oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečuje refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a STSP. |  |  |  | 99334 | 94368 | 89300 | 4967 | 2015
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
MŠ ul. Tatranská - Komplexná obnova Kód ITMS: NFP22110121235 | Mesto | Štefanová Kunák | ROP
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne nie je doúčtovaný. Prvá faktúra od Ekostavu vo výške 345 836,63 € bola vysporiadaná. Druhá faktúra na 268 520,95 € nie je vysporiadaná, z nej Mesto uhradilo firme AMRES (ako postupníkovi) iba 80 000,00 €. Riadiaci orgán z vlastného rozhodnutia predĺžil termín realizácie projektu z nedostatku finančných zdrojov do 31.5.2013. Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti využíva služby externého právneho poradenstva (JUDr. Száraz) v záujme vyriešenia problémov so zhotoviteľom stavby - firmou Ekostav Slovakia. Mesto Stará Ľubovňa sa dohodlo s postupníkom firmou AMRES o ukončení diela a úhrade faktúr, bola uhradená posledná splátka faktúry vo výške 188 520,95 €. Pripravuje sa podanie záverečnej monitorovacej správy k 31.5.2013 a záverečnej žiadosti o platbu. |  |  |  | 663000 | 662782 | 629643 | 33139 | 2013-05-31
Kompostáreň Kód ITMS: NFP24140110198 | Mesto | Štefanová Kunák | OP ŽP - 4.2.
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, prebehlo kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 28.9.2012. Bola podaná záverečná monitorovacia správa a žiadosť o platbu. Bola vykonaná kontrola na mieste na 7.11.2012, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. Bola podpísaná zmluva o prevádzkovaní Kompostárne s firmou EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, a to na základe jej predchádzajúceho schválenia riadiacim orgánom. Bol udelený súhlas ObÚŽP Stará Ľubovňa na prevádzkovanie zariadenia. Prebieha doplňovanie záverečnej žiadosti o platbu a monitorovacej správy, riadiaci orgán si vyžiadal aktualizáciu finančnej analýzy projektu. V riešení je poistná udalosť na zariadení "fermentor". |  |  |  | 2460665 | 2455214 | 2332453 | 128212 | projekt bol zrealizovaný k 30.6.2012
Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa Kód ITMS: NFP22140120153 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP (SO/RO VÚC PSK)
Stavba bola ukončená v 8/2012. Dodatok k zmluve o NFP, ktorým boli schválené zmeny v projekte, bol zo strany Mesta podpísaný a zaslaný na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO). Bola schválená ŽoP na sumu 609 921 € . Následne bola podaná záverečná monitorovacia správa dňa 10.5.2013. Po odsúhlasení záverečnej monitorovacej správy bude môcť byť podaná záverečná ŽoP na celkovú sumu 220 079,96 € ešte nerefundovaných, ale už vynaložených výdavkov. |  |  |  | 1411086 | 1374487 | 1305763 | 68724 | projekt bol zrealizovaný k 30.10.2012
Dostavba kanalizácie, m. č. Podsadek Kód ITMS: 24110110075 | Mesto | Štefanová Kunak | OP ŽP - 1.2.
Projekt je stavebne ukončený , dodávateľské faktúry sú uhradené. Prebehlo kolaudačné konanie, realizovali sa ochranné opatrenia studne, čo bolo podmienkou vydania kolaudačného rozhodnutia. Bola podaná záverečná monitorovacia správa aj záverečná ŽoP vo výške 265 139,33 € (výsledkom súťaže bolo zhotovenie stavby vo vyššej cene, než bol schválený NFP). Riadiaci orgán si vyžiadal aktualizáciu finančnej analýzy projektu a opravu kolaudačného rozhodnutia (nesúlad medzi porealizačným zameraním a údajmi v kolaudačnom rozhodnutí) v termíne do 3.6.2013. |  |  |  | 267139 | 267139 | 253782 | 15532 | projekt bol zrealizovaný k 30.9.2012 |  |  |  |  | 13357 | 2175
ZŠ Komenského - Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia Kód ITMS: NFP22110120010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP
Stavba bola zrealizovaná, odovzdaná do užívania, zaradená do majetku mesta, faktúry zhotoviteľovi stavby boli uhradené v plnom rozsahu. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. Splátky vyčíslených neoprávnených výdavkov boli Mestom uhradené a ukončené 15.1.2013. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. |  |  |  | 1719909 | 1706786 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 31.12.2010
[9 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-05-28
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu | Mesto | EKOS | Recyklačný fond
Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapack ), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla a zberných nádob - zvonov. |  |  |  | 226800 | 214800 | 0 | 12000 | 28.5.2013
Keď si čítam, nie som sám - ZŠ Za vodou | Mesto | Varcholová Sušková | MK SR
Predmetom projektu je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov. Z realizácie projektu sa zabezpečia nové knihy do školskej knižnice a USB na prácu s počítačom a knihou. |  |  |  | 3000 | 2750 | 0 | 250 | 15.4.2013
Učíme sa, lebo chceme byť úspešní - ZŠ Za vodou | Mesto | Varcholová Sušková | MK SR
Predmetom projektu je zvýšenie gramotnosti u detí zo sociálne znevýhodnených rodín.Z realizácie projektu sa zabezpečia elektronické pomôcky (tablety a príslušenstvo, dataprojektor) a pomôcky na výtvarnú výchovu a výstavku hotových prác. |  |  |  | 3500 | 3325 | 0 | 175 | 13.4.2013
ROH za rohom (Rómske občianske hliadky za rohom) | Mesto | Štefanová Pivovarník | ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 6 členov ROH a základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. |  |  |  | 84252 | 80 039 | 0 | #VALUE! | 28.2.2013
Dni Jána Melkoviča (súťaž v hre na saxofón) | Mesto | Štefanová Kollárová | MK SR
Dni Jána Melkoviča - kultúrne podujatia spojené so IV. ročníkom celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na saxofón. Z dotácie by malo byť zabezpečené: vydanie CD, propagačné materiály, stojany na noty, mikrofón, občerstvenie, odmeny víťazom. |  |  |  | 2000 | 1660 | 0 | 340 | 11.1.2013

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-05-28
C. Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Odstránenie povodňových škôd | Mesto | Kunák | ROP
Oprava cesty zničenej povodňou v roku 2011 - Ul. T. Vansovej. PD na opravu cesty je vydodaná. Výzva však uvádza podmienku 3 aktivít v oblasti, preto je potrebné zabezpečiť vypracovanie PD na ďalšie 2 aktivity súvisiace s odstraňovaním povodne (úprava verejnej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, chodníkov a cyklistických trás, zastávok), resp. vykonzultovať povinnosť splnenia podmienky najmenej 3 aktivít s riadiacim orgánom a povinnosti situovať projekt v centrálnej zóne. |  |  |  | 130000 | 6 500 | 09/2012 | 01/2013 | 09/2013
Cyklistický chodník - hrádza rieky Poprad | Mesto
Zabezpečuje sa vypracovanie PD. |  |  |  | ešte nie je |  | ešte nie je
Skatepark pri MŠH Stará Ľubovňa | Mesto | Kunák
PD bola vydodaná - Ing. Petrík, VAP Spišská Nová Ves. Pracuje sa na aktualizácii PD. |  |  |  | 52749 |  | 08/2012
Stredoveký vojenský tábor - pokračovanie | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná - Ing. Burian. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum (KINO) | Mesto | CVČ
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 156 miest na sedenie, digitalizácia premietania, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. PD je vydodaná - Ing. Tokarčík. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 1060514 |  | 02/2010
Komplexná obnova MŠ ul. Vsetínska Stará Ľubovňa | Mesto MŠ Vsetíns | Aftanas
Predmetom projektu je zateplenie, výmena okien, realizácia sedlovej strechy a modernizácia sociálnych zariadení. PD je vydodaná - Ing. Petrík. Prebieha konanie o vydanie stavebného povolenia. Pripravuje sa verejné obstatranie zhotoviteľa stavby. |  |  |  | 732484 |  | 10/2012
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, I. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Prtacuje sa na investičnom zámere. |  |  |  | 300000 |  | ešte nie je
Kanalizácia ul. Popradská | Mesto | Kunák
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
ZŠ Podsadek - Prístavba a nadstavba ZŠ | Mesto |  | ROP
Vybudovanie prístavby pre zvýšenie kapacity ZŠ, vrátane úpravy dvora v areáli školy so športoviskom. PD je vydodaná. |  |  |  | 535691 |  | 03/2011
Prestavba provinčného domu č. 12 - Dom umenia | Mesto | Kunák | ROP
Komplexná rekonštrukcia objektu č. 12 - Provinčného domu na Námestí sv. Mikuláša, v súlade s požiadavkami krajského pamiatkového úradu - objekt je pamiatkovo chránený. PD je vydodaná. |  |  |  | 963802 |  | 10/2009