## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2014-06-04
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávneé výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Rusínske divadlo v Starej Ľubovni | Mesto | Štefanová | ÚV SR
Žiadosť bola podaná na odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni a na úhradu súvisiacich nákladov - propagácia a publicita. Dňa 7.4.2014 Mestu bolo oznámené e-mailom, že projekt bol odporučený na realizáciu v skrátenej výške 1 500 € (3 divadelné predstavenia). Bola zaslaná podpísaná Zmluva o NFP na podpísanie zo strany riadiaceho orgánu. Prvé divadelné predstavenie sa pripravuje v druhej polovici júna 2014. |  |  |  | 2200 | 1500 | 1500 | 75 | 2014
Zelená oáza oddychu pod pôvodnými ovocnými hradnými stromami | Mesto | Šalatová | EKOPOLIS - Slovnaft
Cieľom projektu je upraviť a obnoviť ovocný sad s pôvodnými ovocnými stromami na tzv. hradnom vrchu - v podhradí, vedľa hájenky, v ktorej sídli riaditeľstvo Ľubovnianskeho hradu. Po úprave sa táto lokalita stane novým produktom cestovného ruchu a dôjde aj k ochrane životného prostredia - k zachovaniu pôvodných genotypových druhov ovocných stromov. Partneri: Ľubovniansky hrad, OOCR Pieniny-Spiš a Stredná odborná škola v Starej Ľubovni (/bývalá poľnohospodárska). Na web stránke nadácie Ekopolis bol dňa 1.4.2014 zverejnenýzoznam schválených projektov, kde sa uvádza projekt Mesta, ale schválená bola dotácia v skrátenom rozpočte vo výške iba 2 500,00 €. Bola podpísaná Zmluva o NFP, pripravuje sa stretnutie s partnermi na realizáciu projektu (SOŠ ul. Jarmočná, OCR Spiš Pieniny, Ľubovnianske múzeum). |  |  |  | 6111 | 6111 | 2500 | 125 | 2014
9. triedna ZŠ Podsadek (modulová škola) | Mesto | Benko | Ministerstvo školstva
Vybudovanie zvýšenia kapacity ZŠ - modulový systém (namiesto pôvodnej uvažovanej prístavby). Vypracováva sa PD pre výstavbu modulovej školy - vybratý dodávateľ PD Ing. Vilga, Spišská Belá. Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy (predpokladaný termín prevodu finančných prostriedkoov od riadiaceho orgánu na účet mesta jún 2014)V súčasnosti prebieha územné konanie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude vydodaná v 06/2014. |  |  |  | 220000 | 220000 | 220000 | 40000 | 2015
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov Kód ITMS: 261 201 30 059 | Mesto | Šalatová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie bude prebiehať v Starej Ľubovni. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná a je zverejnená. Realizácia projektu začala v 09/2013. Prebieha realizácia verejných obstarávaní, dokumentácie z verejného obstarávania sú zasielané priebežne riadiacemu orgánu na predchádzajúcu kontrolu. Spracovávajú sa textové materiály na semináre. Projekt je v realizácii, prebieha prihlasovanie sa seniorov na jednotlivé kurzy. Pripravuje sa žiadosť o zmenu termínu realizácie projektových aktivít, nakoľko nie sú ukončené procesy schvaľovania procesov verejného obstarávania. |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 2015
Komunita v pohybe III. Kód ITMS: 271 201 30 465 | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizácia tzv. "mäkkého" - neinvestičného projektu bola kompletne odovzdaná na manažovanie oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečuje refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 10/2015
Komplexná obnova MŠ ul. Vsetínska Stará Ľubovňa | Mesto MŠ Vsetíns | Aftanas | Program MUNSEFF
Predmetom projektu je zateplenie, výmena okien, realizácia sedlovej strechy a modernizácia sociálnych zariadení. Stavebné povolenie bolo vydané 18.6.2013. Stavba sa realizovala z úveru - 511 000 €, pričom sa predpokladá, že po preukázaní splnenia tepelno-energetických požiadaviek 15 % celkových výdavkov bude refundovaných z Európskej banky a vlastných zdrojov vo výške 56 691,00 €. Zhotoviteľ stavby: IVS - Milan Štupák. Na realizáciu naviac prác boli schválené výdavky vo výške 21 958,00 € (v tom prevažne rekonštrukcia sociálnych zariadení pre pedagógov). Stavebné práce sú realizované . V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. |  |  |  | 567691 |  |  |  | 04/2014
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky | Mesto | Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu bolo vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia (rozpočtový náklad po VObst vrátane s DPH je 23 727 €), vybavenie nordic walking pre 20 seniorov. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej (Poľsko). Bola podaná záverečná monitorovacia správa, ktorej súčasťou je žiadosť o platbu. Prebieha proces schvaľovania Záverečnej žiadosti o platbu. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 28.02.2014
Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum (KINO) - KOCKA | Mesto | Šalatová, Ext.man.
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 156 miest na sedenie, digitalizácia premietania, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. Projekt bol vybraný zo zásobníka, Mesto Stará Ľubovňa potvrdilo riadiacemu orgánu záujem o realizáciu projektu. Financovanie z nenávratného finančného príspevku však bude iba vo výške 53,61 %. Prebieha proces podpisovania Zmluvy s riadiacim orgánom o poskytnutí NFP. |  |  |  | 449067 | 240738 | 240738 | 208329 | 31.12.2014,
Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská Kód ITMS: NFP 221 101 21 235 | Mesto | Štefanová Kunák | ROP
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne doúčtovaný. Bola podaná záverečná monitorovacia správa dňa 2.7.2013, ktorá je v procese schvaľovania. Po odsúhlasení záverečnej monitorovacej správy bude podaná záverečná ŽoP na celkovú sumu 297 950 € ešte nerefundovaných, ale už vynaložených výdavkov, z toho refundácia by mala byť vo výške 255 094,90 €. Bola podaná záverečná ŽoP, ktorá sa dopĺňa o riadiacim orgánom požadované podklady. Vykonanie kontroly na mieste zo strany riadiaceho orgánu v Starej Ľubovni sa uskutočnilo 10.4.2014. Očakáva sa doručenie záznamu z vykonanej kontroly. |  |  |  | 663000 | 663704 | 629643 | 33139 | 2013-05-31
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP 221 101 20 010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP | [5 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Čaká sa na vyjadrenie ÚVO - kým riadiaci orgán neobdrží toto stanovisko, pravdepodobne nezrealizuje záverečnú platbu. V riešení s dodávateľom stavby (Pienstav, a. s.) je reklamácia schodolezu pre bezbariérový prístup, ku ktorému nebola dodaná predpísaná dokumentácia. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 30.11.2010

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2014-06-04
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Partnerstvo 2014 | Mesto | Varcholová Joštiak | ÚPSK-Výzva zastupit.PSK VZN15/2008
Predmetom projektu je zorganizovanie 10. ročníka športovej olympiády Stará Ľubovňa - Nowy Sacz, Vsetín, počas 3 dní (volejbal, ľahká atletika, basketbal, florbal. Z dotácie by malo byť hradené ubytovanie zahraničných účastníkov a nákup športového náradia a vecných odmien. |  |  |  | 6604 | 5000 | 0 | 1604 | 13.5.2014
Kultúrne leto 2014 v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Šalatová, Kollárová | ÚPSK-Výzva predsedu VZN15/2008
Predmetom projektu je podpora domácich umelcov a mladých talentov, šírenie kultúry a tradície a spotredkovanie kultúrnych hodnôt skupine detí a mládeže. V rozpočte sú propagačné materiály, ozvučovacia technika. |  |  |  | 3192 | 2553 | 0 | 639 | 13.5.2014
PROGRESS - Investícia v rannom detstve - podpora sociálnej integrácie Rómov | Mesto | Šalatová | MV SR
Predmetom projektu je úprava a rekonšrukcia priestorov (Komunitného centra) a vnútorné vybavenie za účelom prípravy detí MRK na základnú školu. Predmetom dotácie bude aj čiastočná úhrada nákladov na priestory - nájomné priestorov. |  |  |  | 3998 | 3998 | 0 | 0 | 14.4.2014
Adaptácia MRK na trh práce (malé úžitkové vozidlo) | VPS, p. o. | Varcholová Krett | MV SR - ÚSVRK
Program 3.: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce. Predmetom projektu je zakúpenie malého nákladného vozidla + doplnkové vybavenie, pričom z vlastných zdrojov sa bude financovať vyučenie príslušníka MRK, preškolenia, poučenie o vykonávaní práce v záujme jeho udržania na trhu práce po dobu minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. |  |  |  | 39969 | 37971 | 0 | 1998 | 14.4.2014
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu detí z prostredia MRK - Podsadek | ZŠ Podsadek | Varcholová Kurucová | MV SR - ÚSVRK
Program 1.: Podpora vzdelávania a výchovy. Predmetom projektu je interiérové vybavenie pre uvažované nové triedy. |  |  |  | 25740 | 24357 | 0 | 1383 | 14.4.2014
DOM UMENIA - Provinčný dom č. 12 na Nám. sv. Mikuláša | Mesto | Kunák Štefanová | ROP
Program 3.1b): Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencia do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Bola aktualizovaná PD. Bola schválená zmena stavby pred dokončením (zmena stavebného povolenia) z dôvodu zmien vo vlastníckych vzťahoch k odpredaju zadného traktu (p. Rinkovský) a z dôvodu uvažovaného odpredaja domu č. 11. - tieto časti boli z projektu odstránené. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu zmeny dlažby, doplnenie ozvučenia, doplnenie interiérových prvkov atypických došlo k zvýšeniu celkového rozpočtu. Žiadosť o NFP bola odoslaná v stanovenom termíne. |  |  |  | 1627628 | 1546247 | 0 | 81381 | 8.4.2014
V. etapa kamerového systému | Mesto | Šalatová Pivovarník | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Predmetom projektu je aj IKT nové príslušenstvoa modernizácia existujúceho stavu tak, aby boli jednotlivé etapy kompatibilné. Zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti. |  |  |  | 14999 | 12000 | 0 | 2999 | 30.11.2013
Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK | Mesto | Štefanová | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 8 členov ROH a základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. Zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti. |  |  |  | 91351 | 86783 | 0 | 4568 | 15.11.2013
Skvalitnenie ovzdušia v meste SĽ prostredníctvom inovácie čistiacej techniky | Mesto | Štefanová VPS | Envirofond na rok 2014
Predmetom žiadosti je zakúpenie nových strojov, vozidiel a zariadení na účely skvalitnenia čistenia mesta: Traktor Kubota M 8560, Univerz vozidlo - sklápač, zametač, sypač a odhrňovač, Skrápač MK7.0 (podvozok Mercedes), Samozberný zametač s odsávaním (podvozok MAN.). Zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti. |  |  |  | 632820 | 601179 | 0 | 31641 | 31.10.2013
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu | Mesto | Štefanová EKOS | Envirofond na rok 2014
Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak ), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla. V prípade schválenia žiadosti z Recyklačeného fondu, čerpanie z Environmentálneho fondu nebude možné na to isté vozidlo. |  |  |  | 249600 | 237120 | 0 |  | 31.10.2013
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu | Mesto | Štefanová EKOS | RF na rok 2014
Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak ), plasty, papier. Predmetom žiadosti zo dňa 24.5.2013 je zakúpenie zberového vozidla (z dotácie) a zberných nádob - zvonov (z rozpočtu mesta - spolufinancovanie). V prípade schválenia žiadosti z Environmentálneho fondu, čerpanie z Recyklačného fondu nebude možné na to isté vozidlo. Žiadosť o NFP je v posudzovaní. |  |  |  | 111000 | 0 | 0 | 34000 | 16.10.2013

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2014-06-04
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Singletracky pod Oslím vrchom | Mesto | Šalatová | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - vybudovanie siete chodníkov s prekážkami pre cyklistov s vytvorením základne pre cyklistov v nástupnom mieste. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 15 km v lokalite Lesoparku v Starej Ľubovni. |  |  |  | 65000
Údolím rieky Poprad - revitalizácia cyklotrasy | Mesto + partneri | Šalatová | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je revitalizácia už čiastočne riešenej cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy s napojením aj obce Chmeľnica. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 20,50 km. |  |  |  | pre všetky obce 2 000 000
EUROVELLO 11 - napojenie okresu Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu | Mesto + partneri | Šalatová | ešte nie je výzva
Predmetom projektu je pripojenie mesta (okresu) cez obce Šambron, Jakubany, Nová Ľubovňa, Stará Ľubovňa na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELLO 11. Cyklotrasa bude pokračovať cez ďalšie obce ku štátnej hranici s Poľskom. K cyklotrase budú pripojené aj ďalšie obce. Celková uvažovaná dĺžka cyklotrasy je 94 km. Predmetom nášho projektu v I. etape bude vypracovanie štúdie napojenia Mesta Stará Ľubovňa na túto cyklotrasu. |  |  |  | na celý okres 9 944 600 | na vypracovanie štúdie cca 14 000
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha proces odstraňovania škôd po havárii. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. Etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. |  |  |  | 300000 |  | 2010
Kanalizácia ul. Popradská (od EKOSu ku KOLIBE) | Mesto
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt je projektovaný aj ako súčasť projektu Regenerácia sídiel II. etapa.PD je vydodaná. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010