Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta,

výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2014 k 31.08.2014

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2014 bol schválený dňa 12.12.2013 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 684 , zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 30.01.2014 pod číslom uznesenia 707, zmena č. 2 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 24.04.2014 pod číslom uznesenia 748 a  zmena č. 3 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 19.06.2014 pod číslom uznesenia 801.

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Nové stavby

P. č. akcie 1: „Revit. v.p.II. - SL - Chodník  - križovatka Zámocká ul. - Salaš“

II. etapu tejto akcie pokračovala realizovať v mesiaci marec 2014 firma Alpine Slovakia s.r.o. Žilina na základe výsledku verejného obstarávania z roku 2013. Akcia bola ukončená v mesiaci júl 2014. Celkovo bolo v roku 2014 na tejto akcii preinvestované 56 677,21 €.

V roku 2013 bolo na tejto akcii v rámci I. etapy  preinvestované 27 812,52 €. Celkový náklad tejto akcie bol 84 489,73 €, z toho naviac práce boli realizované v hodnote 3 714,43 €.

P. č. akcie 2: „Výstavba chodníka Ul. Mýtna+ lávka Pasterník“

Realizácia tejto akcie bola podmienená výstavbou hrádze na rieke Poprad, ktorej súčasťou je spevnenie ľavostranného toku Poprad – potoka Pasterník v celkovej dĺžke 42,50 m po mostné teleso. V súčasnosti sa zabezpečujú vyjadrenia k projektovej dokumentácii od zainteresovaných orgánov a pripravuje sa verejné obstarávanie.  Realizácia  akcie je podmienená finančnými možnosťami mesta.

P. č. akcie 3: „Parkovacie plochy / OD Družba/“

Na túto akciu sa v súčasnosti zabezpečuje projektová dokumentácia. Realizácia  akcie je podmienená finančnými možnosťami mesta.

P. č. akcie 4: „Elektrická prípojka NN - koncertné pódium“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila firma Slovdach, s.r.o  Stará Ľubovňa v mesiacoch jún- júl 2014 o  celkovom náklade 6 974,74 €, z toho naviac práce boli realizované v hodnote 1 273,49  €.

P. č. akcie 5: „Verejné  osvetlenie bežeckej tartanovej dráhy-ZŠ Komenského“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci máj 2014 o celkovom náklade 3800 €.

P. č. akcie 6: „Technická infraštruktúra – Jarmok“

Realizáciu tejto akcii zabezpečuje mestská firma VPS Stará Ľubovňa. Ukončenie akcie bude v mesiaci september 2014. Doposiaľ bolo na tejto akcii preinvestované 7 946,88 €.

B.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Rekonštrukcie a modernizácie

P. č. akcie 16: „Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci jún 2014 o celkovom náklade 25 879 €.

P. č. akcie 17: „Rekonštrukcia jednosmernej MK /Dom služieb/“

Realizáciu tejto akcie bude zabezpečovať mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch  september - október 2014.

P. č. akcie 18: „Stavebné úpravy OD Družba –schodisko“

Na túto akciu bola zabezpečená technická dokumentácia, ktorá bola dodaná v mesiaci máj 2014. Na základe uznesenia MsZ zo dňa 19.6.2014 ohľadne realizácie tejto akcii sa zabezpečujú alternatívy umiestnenia a  technického riešenia schodiska.

P. č. akcie 19: „Rekonštrukcia chodníka - Ul. Levočská“

Akciu bude realizovať stavebná firma  Romaňák Pavol Stará Ľubovňa, ako  pokračovanie akcie z roku 2010. Rozsah stavebných prác bol dohodnutý po obhliadke lokality   a rekonštrukcia chodníka bude uskutočnená v dĺžke cca 200 m v mesiacoch september až október 2014, realizácia akcie je podmienená finančnými možnosťami mesta.

P. č. akcie 20: „Stavebné úpravy OD Družba - /zasob. Časť/

Akciu koordinačne zabezpečovalo oddelenie správy majetku mesta. Stavebné úpravy zásobovacieho traktu boli realizované v roku 2013 a dokončené začiatkom roku 2014.Jedná sa o finančné náklady schválené v roku 2013 a fakturované boli začiatkom roka 2014 o celkovej výške 19 268 €.

P. č. akcie 21: „Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových  priestorov sídlisk“

Akciu bude realizovať mestská firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa.

C.) INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 2

P. č. akcie 2: „Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010“

Žiadosť o NFP z európskych fondov nebola  schválená.

P. č. akcie 5: „Bytové domy-nájomné byty-2x15 b.j.-D1,D5 -sídl. Východ“

Výstavba nájomných bytov 2x15 b.j.  na sídlisku Východ bola začatá v mesiaci auguste 2014, akciu realizuje firma GMT real, spol. s r.o. Prešov.

P. č. akcie 10  „Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou“

Dotácia na projektový zámer riešenia havarijnej situácie – rekonštrukcie strechy bola schválená Ministerstvom školstva SR a poukázaná Okresným úradom Prešov, odborom školstva vo výške 75 000 €. V súčasnosti sa zabezpečuje verejné obstarávanie na realizátora tejto akcie.

P. č. akcie 13: „KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom“

Realizačná dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci júl 2014, ktorú spracovala firma TOTALSTUDIO, s.r.o. Bratislava na základe výsledku verejnej súťaže. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.  Započatie stavebných prác sa predpokladá v mesiaci september 2014.

P. č. akcie 17: „Rozšírenie kamerového systému“

Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala  a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Zatiaľ nebolo doručené rozhodnutie o schválení resp. neschválení žiadosti o NFP.

Tab. č. 3

P. č. akcie 1: „Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská“

Stavbu realizovala firma IVS – Ing. Milan Štupák  Stará Ľubovňa. Stavebné práce boli ukončené v mesiaci máj 2014. V roku 2014 bolo na tejto akcii preinvestované 341 449,23 €, z toho naviac práce schválené mestským zastupiteľstvom predstavovali 21 957,96 €.  Celkovo bolo na tejto akcii preinvestované 567 690,36 €. Z toho úver bol čerpaný vo výške 511 000 €. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 23. 06. 2014.  Mesto  v súčasnosti uplatňuje vrátenie vynaložených výdavkov z titulu dosiahnutia energetických úspor vo výške 15% z poskytnutého úveru.

P. č. akcie 2: „9 triedna základná škola – Podsadek“

Mestu bola 4.4.2014 doručená z Ministerstva školstva dohoda o vzájomnej spolupráci o prevode finančných prostriedkov na vybudovanie modulovej školy vo výške 220 000 €. Projektovú dokumentáciu  pre výstavbu modulovej školy spracoval Ing. Vilga, Spišská Belá na základe výsledku verejnej súťaže. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 11.06.2014. Stavebné povolenie bolo vydané dňa 19.08.2014, voči ktorému bolo podané odvolanie účastníkmi stavebného konania. Započatie výstavby je podmienené rozhodnutím druhostupňového organu o odvolaní a nadobudnutím právoplatného stavebného povolenia na túto akciu.

Tab. č. 4

P. č. akcie 1: „Fit-park pre seniorov- Sídlisko Západ“

Akcia bola zrealizovaná a ukončená v mesiaci jún 2014. Spodnú stavbu zrealizovala firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa. Cvičiace zariadenia dodala a zmontovala firma DEXTRADE s.r.o. Žilina o celkovom náklade 7 300 €, ktorá bola uhradená zo sponzorských darov.

D.) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií k 31. 08. 2014 na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 1 : „ÚPN-M Stará Ľubovňa - návrh riešenia“

V súčasnosti je zabezpečené  vyhodnotenie pripomienkového konania konceptu riešenia územného plánu a prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.  Konečný návrh riešenia bude spracovaný a vydodaný do konca roka 2014.

P. č. akcie 2: „Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie sietí“

Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zamerania, vytýčenie sietí a posudky sa    zabezpečili o celkovom náklade 12 697 €.

P.č. akcie 3: „Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-realizačná dokumentácia“

Zabezpečenie projektovej dokumentácie je podmienené majetkoprávnym vysporiadaním lokality, ktoré sa v súčasnosti zabezpečuje a vydaním stavebného povolenia na túto akciu.

P. č. akcie 4 :  „El. prípojka NN - koncertné pódium“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci marec 2014  v hodnote 222 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. arch. Radoslav Repka.

P. č. akcie 5 : „Úprava miestnej komunikácie-"Dom služieb"

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci marec 2014  v hodnote 640 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 6 : „Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci apríl 2014  v hodnote 1 650 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 7 : „Ver. osvetlenie bežeckej tartanovej dráhy-ZŠ Komenského“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa bez projektovej dokumentácii.

P. č. akcie 8 : „Technická infraštruktúra – Jarmok“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola zabezpečená mestskou firmou VPS Stará Ľubovňa  v mesiaci august 2014  v hodnote 750 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 9 : „Fit-park pre seniorov- Sídlisko Západ“

Akcii bola zabezpečená bez nákladov na projektovú dokumemtáciu.

P. č. akcie 10 : „Parkovacie plochy / OD Družba/“

Projektová dokumentácia bude zabezpečená v mesiaci september 2014.

P. č. akcie 11 : „Modernizácia domu smútku-nový cintorín“

Projektová dokumentácia bude zabezpečená v mesiaci október 2014.

P. č. akcie 12 : „Statický posudok-  OD Družba“

Statický posudok bol zabezpečený v mesiaci apríl 2014  v hodnote 1 500 €. Posudok  spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 13 : „Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. – Podsadek“

Projektová dokumentácia bude zabezpečená do konca roka 2014.

P. č. akcie 14 : „Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC“

Projektová dokumentácia bude zabezpečená do konca roka 2014.

P. č. akcie 15 : „Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Vansovej-PD na ÚK“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci marec 2014  v hodnote 1 500 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma SAPAN, s.r.o. Stará Ľubovňa na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 16 : „Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia - aktualizácia PD“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci apríl 2014  v hodnote 9 990 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. arch. Radoslav Repka základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 17 : „9 triedna základná škola – Podsadek“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci august 2014  v hodnote

6 540 €. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Štefan Vilga, Spišská Bela  na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 18 : „Vyhľadávacia štúdia pre úsek trate EuroVelo 11“

Štúdia bude zabezpečená do konca roka 2014. V súčasnosti prebieha verejná súťaž na spracovateľa dokumentácie.

P. č. akcie 19 : „KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie –realizačná dokumentácia.“

Dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci júl 2014  v hodnote 10 500 €. Projektovú dokumentáciu spracovala firma TOTALSTUDIO, s.r.o. Bratislava na základe výsledku verejnej súťaže.

F.) VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2014

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: „Vysprávky MK v meste“

Na  vysprávky 	miestnych komunikácií bolo k 31.08. 2014  preinvestované 17 376 €.

P. č. akcie 2: „Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. Značiek“

Dopravné značenie prechodov a výmena dopravných značiek bolo k 31.08. 2014 zrealizované v hodnote 12 353 €.

P. č. akcie 3: „Obnova MK St. Ľubovňa - ročná splátka úveru“

Splátky sa realizujú podľa splátkového kalendára

P. č. akcie 4: „Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- smer Marmon/“

Realizáciu zabezpečí firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2014, podľa finančných možnosti mesta.

Celkovo bolo do 31. 08. 2014 v rámci rozvojového programu mesta na rok 2014 preinvestované 546 673 €

V Starej Ľubovni  3.09.2014

Spracoval: Ing. arch. František Benko