## List1
Tabuľka č. 1 |  | ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2014 - VYHODNOTENIE - 08 2014
Por. č. |  | Rozpoč. | Finančné | Náklady | Potreba | Návrh na | Upravený | Finančné | Upravený
| Investičné akcie finančne kryté z rozpočtu mesta | náklad | náklady | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | plán RPM | plnenie | plán RPM | Poznámky / zaradenia akcie
|  | stavby | mesta | vysporiad. | v r.2014 | z rozp.2014 | po zmene 1-3 | 08 2014 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Nové stavby
1. | Revit. v.p.II. - SL - Chodník- križovatka Zámocka ul.- Saláš | 83000 | 83000 |  | 56000 | 56000 | 56000 | 56677 |  | Pokračovanie z r. 2013 / 12 2010
2. | Výstavba chodníka Ul.Mýtna+ lavka Pasterník | 88873 | 88873 |  | 16392 | 16392 | 16392 |  | 36500 | Akcia z r. 2013 - Lávka / 12 2010
3. | Parkovacie plochy / OD Družba/ | 14000 | 14000 |  | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 5000 asf. parkoviska - ul. Mierová / 12 2013
4. | El. prípojka NN - koncertné pódium | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 6975 |  | /12 2013
5. | Ver. osvetlenie bežeckej tartanovej dráhy-ZŠ Komenského | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 3800 |  | /12 2013
6. | Technická infraštruktúra - Jarmok | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 7947 |  | /12 2013
| S p o l u : | 220873 | 220873 |  | 121392 | 121392 | 121392 | 75399
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
7. | Skatepark- areál MŠH | 46608 | 46608 | [6 empty] | Akcia z r. 2013 - súťaž 46607,84 / 02 2013
8. | Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC | 30000 | 30000 | [6 empty] | /12 2013
9. | Parkovacie plochy /sídl.Západ blok C/ | 27000 | 27000 | [5 empty] | 150000 | /12 2010
10. | Osvetlenie cestných priechodov - 5 ks. | 10000 | 10000 | [6 empty] | /12 2013
11. | Cyklistický chodník-hradza rieky Poprad | 40000 | 40000 | [6 empty] | /12 2012
12. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek | 20000 | 20000 | [6 empty] | /12 2013
13. | Výstavba MK -IBV- Ul. Vansovej | 30000 | 30000 | [5 empty] | 35000 | pokračovanie akcie z roku 2010 / 12 2009
14. | Budovanie zberných miest separovaného zberu | 30000 | 30000 | [6 empty] | /12 2011
15. | Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/ | 12000 | 12000 | [6 empty] | /12 2013
| S p o l u : | 245608 | 245608 | [5 empty] | #VALUE!
Rekonštrukcie a modernizácie
16. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská | 26000 | 26000 |  | 26000 | 26000 | 26000 | 25879 | 30000 | Parkovisko Tržnica-most Poprad / 12 2013
17. | Rekonštrukcia jednosmernej MK /Dom služieb/ | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |  | /12 2013
18. | Stavebné úpravy OD Družba -schodisko | 44821 | 44821 |  | 44821 | 15000 | 15000 |  |  | /12 2013
19. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Levočská | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 2787,0 m2, /pokrač. z roku 2010/ 12 2008
20. | Stavebné úpravy OD Družba- /zasob.časť/ | 19271 | 19271 |  | 19271 |  | 19271 | 19268 |  | schv. a nevyčer.fin. prostriedky z roku 2013
21. | Revitalizácia detských ihrisk a vnútrobl. priestorov sídlisk | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 4000 |  |  | 12 2013
| S p o l u : | 143092 | 143092 |  | 143092 | 86000 | 109271 | 45147
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
22. | Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/ | 15000 | 15000 | [6 empty] | /12 2011
23. | Stavebné úpravy OD Družba | 200000 | 200000 | [6 empty] | /02 2013
24. | Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010 | 91500 | 91500 | [6 empty] | /12 2010
25. | Modernizácia domu smútku-nový cintorín | 32000 | 32000 | [6 empty] | /12 2013
26. | Rekonštrukcia oplotenia- nový cintorín | 8000 | 8000 | [6 empty] | /12 2013
27 | Rekonštrukcia oplotenia- cintorín Podsadek | 8000 | 8000 | [6 empty] | /12 2013
| S p o l u : | 505592 | 505592 | [5 empty] | #VALUE!
| Investičné akcie finanče kryté spolu : |  |  |  | 264484 | 207392 | 230663 | 120546 | 491040
Tabuľka č. 2
Por. |  | Rozpoč. | Požadovaný | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Upravený | Finančné | Upravený
č. | Plánované investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | plán RPM | plnenie | plán RPM | Poznámky / zaradenia akcie
| a európskych fondov | stavby |  |  | v r.2014 | z rozp.2014 | po zmene 1-3 | 08 2014 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta | 2259679 | [7 empty] | Fin.- VÚC SK Prešov 12 2009
2. | Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010 | 197232 | 187370 | 9862 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | NFP-ROP - sídlisko Východ / 02 2013
3. | Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa-II. etapa | 300000 | [7 empty] | Parkovacie plochy / 12 2009
4. | Dostavba zimného št. Stará Ľubovňa- I. etapa | 1600000 | [7 empty] | Preinvestované- 1 020 000.-EUR / 12 2009
5. | Bytové domy-nájomné byty-2x15 b.j.-D1,D5 -sídl. Východ | 1271676 |  | 37736 |  |  |  |  | 100000 | úver ŠFRB+dotácia MDVaRR SR / 12 2013
6. | Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu | 222000 | 210900 | 11100 | [5 empty] | NFP-Envirmentálny fond / 12 2009
7. | Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia | 1627629 | 1546247 | 81382 | [5 empty] | NFP-ROP /12 2009
8. | Prístavba a nadstavba ZŠ Podsadek | 535691 | [7 empty] | NFP-ROP / 12 2008
9. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 249428 | [7 empty] | /12 2008
10. | Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou | 76000 |  |  | 1520 | 1520 | 1520 |  |  | MŠ-SR-Havarijný stav /12 2009
11. | Kanalizácia - Ul. Popradská | 282448 | [6 empty] | 99550 | /12 2008
12. | Technické opatrenia na potoku Jarabinka | 325788 | 309499 | 16289 | [5 empty] | NFP-OPŽP - rozh. o nesch. Žiadosti /12 2008
13. | KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom | 449067 | 240738 | 208329 | 208329 |  | 216729 |  |  | /12 2009
14. | Infraštruktúra cestovného ruchu-HVT+lesopark | 620000 | [7 empty] | /12 2009
15. | Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010 | 91500 | [7 empty] | NFP-ROP/12 2010
16. | Priemyselná zóna - Ul.Továrenska - externá infraštruktúra | 1327757 | [7 empty] | /12 2008
17. | Rozšírenie kamerového systému | 15249 | 12200 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |  |  | /12 2010
18. | Pešia zóna - centrum mesta | [8 empty] | /12 2008
| S p o l u : | 11451144 | 2506954 | 367747 | 217898 | 9569 | 226298 |  | #VALUE!
Tabuľka č. 3
Por. |  | Rozpoč. | Schvalený | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Upravený | Finančné | Upravený
č. | Schválené investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | plán RPM | plnenie | plán RPM | Poznámky / zaradenia akcie
| a európskych fondov | stavby | /dotácia/ |  | v r.2014 | z rozp.2014 | po zmene 1-3 | 08 2014 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská | 567691 |  |  | 34733 | 34733 | 56691 | 341449 |  | úver-51100, z toho dotácia 15% /02 2013
2. | 9 triedna základná škola - Podsadek | 280000 | 220000 |  | 40000 |  | 40000 |  |  | /04 2014
| S p o l u : | 847691 | 220000 |  | 74733 | 34733 | 96691 | 341449 | #VALUE!
Tabuľka č. 4
Por. | Investičné akcie zabezpečované mestom | Rozpoč. | Spolufin. | Náklady | Potreba | Návrh na | Upravený | Finančné | Upravený
č. | a realizované a finančne kryté z iných zdrojov | náklad | mesta | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | plán RPM | plnenie | plán RPM | Poznámky / zaradenia akcie
|  | stavby |  | vysporiad. | v r.2014 | z rozp.2014 | po zmene 1-3 | 08 2014 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Fit-park pre seniorov- Sídlisko Západ | 7000 |  |  | 7000 | 2500 | 7000 | 7300 |  | Dar: Eurovia, IVS, CORA GEO, / 12 2013
| S p o l u : | 7000 |  |  |  | 2500 | 7000 | 7300 | 0
Tabuľka č. 5
|  | ÚPD+ÚPP, | PD na | GP | Potreba | Návrh na | Upravený | Finančné | Upravený
Por. | Prípravná a projektová dokumentácia | objemové | ÚR+SP |  | zdrojov | fin.krytie | plán RPM | plnenie | plán RPM | Poznámky / zaradenia akcie
č. |  | štúdie |  |  | v r.2014 | z rozp.2014 | po zmene 1-3 | 08 2014 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Názov akcie
1. | ÚPN-M Stará Ľubovňa-návrh riešenia | 18780 |  |  | 18780 | 18780 | 18780 |  | 26100 | /12 2008
2. | GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí |  |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 12697 | 10000
3. | Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-Real.d. |  | 35000 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 1660 |  | /12 2010
4. | El. prípojka NN - koncertné pódium |  | 350 |  | 350 | 350 | 350 | 222 |  | /12 2013
5. | Úprava miestnej komunikácie-"Dom služieb" |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 640 |  | /12 2013
6. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1650 |  | /12 2013
7. | Ver. osvetlenie bežeckej tartanovej dráhy-ZŠ Komenského |  | 250 |  | 250 | 250 | 250 |  |  | /12 2013
8. | Technická infraštruktúra - Jarmok |  | 850 |  | 850 | 850 | 850 | 750 |  | /12 2013
9. | Fit-park pre seniorov- Sídlisko Západ |  | 212 |  | 212 | 212 | 212 |  |  | /12 2013
10. | Parkovacie plochy / OD Družba/ |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  |  | /12 2013
11. | Modernizácia domu smútku-nový cintorín |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | /12 2013
12. | Statický posúdok- OD Družba |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | /12 2013
13. | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  |  | /12 2013
14. | Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika- Verejné WC |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | /12 2013
15. | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Vansovej-PD na ÚK |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 | 1500 |  | /12 2013
16. | Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia-akt.PD |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | 9990 |  | /12 2013
17. | 9 triedna základná škola - Podsadek |  | 6540 |  | 6540 |  | 6540 | 6540 |  | /12 2013
18. | Vyhľadávacia štúdia pre úsek trate EuroVelo 11 | 14000 |  |  | 14000 |  | 14000 |  |  | /12 2013
19. | KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie -Real.D. |  | 10500 |  | 10500 |  | 5000 | 10500 |  | /12 2013
| S p o l u : | 14000 | 71202 | 18000 | 121982 | 79842 | 116482 | 47649
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
20. | Stavebné úpravy OD Družba -rekonštrukcia strechy |  | 6000 | [5 empty] | 100000 | /02 2013
21. | Projektové dokumentácie - ELENA |  | 9500 | [6 empty] | spolufinancovanie /02 2013
22. | Administratívna budova -ul. Bubovateľská |  | 3500 | [6 empty] | /12 2012
23. | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21 |  | 400 | [6 empty] | /02 2013
24. | Cyklistický chodník-hradza rieky Poprad |  | 2000 | [6 empty] | /12 2011
25. | Aktualizácia generelu zelene Mesta Stará Ľubovňa | 12000 | [7 empty] | /12 2012
26. | Aktualizácia pasportu cestnej infrašt.Mesta Stará Ľubovňa | 15000 | [7 empty] | /12 2012
27. | Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/ |  | 400 | [6 empty] | /12 2013
28. | Projekt.dokument.pre žiadosti o granty z EU /externisti/ | 14741
29. | Pešia zóna - architektonická súťaž | 6000 | [7 empty] | /12 2007
| S p o l u : | 47741 | 21800 | [5 empty] | #REF!
Tabuľka č. 6
| Výstavba a údržba MK | Rozpoč. |  |  | Potreba | Návrh na | Upravený | Finančné | Upravený
Por. | Názov akcie | náklad |  |  | zdrojov | fin.krytie | plán RPM | plnenie | plán RPM | Poznámky / zaradenia akcie
č. | Investície finančne kryté | stavby |  |  | v r.2014 | z rozp.2014 | po zmene 1-3 | 08 2014 | na rok 2010
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Vysprávky MK v meste | 26000 |  |  | 26000 | 26000 | 26000 | 17376 | 47853
2. | Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. značiek | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 12353 | 16000
3. | Obnova MK St. Ľubovňa - ročná splátka úveru | 81857 |  |  | 81857 | 81857 | 81857 |  |  | /12 2013
4. | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- smer Marmon/ | 32000 |  |  | 32000 | 32000 | 32000 |  |  | 1815,00 m2 ú /12 2011
| S p o l u : | 149857 |  |  | 149857 | 149857 | 149857 | 29729 | #VALUE! | 141857
Investície finančne nekryté
5. | Asfaltovanie chodníka ul.Štúrova | 35000 | [7 empty] | 2628,00 m2 /02 2013
6. | Úprava schodiska –tržnica - ul. Farbiarska | 10000 | [7 empty] | /02 2013
7. | Asfaltovanie MK ul. Duklianskych hrdinov | 30000 | [7 empty] | 1905,00m2 / 12 2010
8. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok EFGH/ | 4732 | [7 empty] | 338,00 m2 / 02 2013
9. | Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/ | 3937 | [7 empty] | 282,00 m2 / 02 2013
10. | Doplnenie chodníka ul.Okružná /Vchod č 70,72/ | 1000 | [7 empty] | /02 2013
11. | Úprava a asfaltovanie chodníka ul.Zámocká | 21000 | [7 empty] | 1500,00 m2 / 12 2012
12. | Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/ | 20268 | [7 empty] | 1126,00 m2 / 12 2011
13. | Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž,Sokol / | 35856 | [7 empty] | 1 992,00m2 /12 2008
14. | Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica | 7000 | [7 empty] | /12 2012
15. | Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/ | 10800 | [7 empty] | 600,00 m2 /12 2011
16. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandik/ | 6120 | [7 empty] | 340,00 m2 /12 2009
17. | Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/ | 672 | [7 empty] | 48,00 m2 / 12 2011
18. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/ | 10528 | [7 empty] | 752,00 m2 /12 2010
19. | Úprava MK Garbiarska- zadné trakty | 25000 | [7 empty] | 500,00 m2 / 12 2010
20. | Úprava MK Ul. 17. novembra /za KD/ | 3000 | [7 empty] | 150,00 m2 / 12 2011
21. | Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/ | 45360 | [7 empty] | 2520,00 m2 / 122011
22. | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/ | 38610 | [7 empty] | 2145,00 m2 /12 2011
23. | Asfaltovanie MK Podsadek /stará cesta/ | 53100 | [7 empty] | 2950,00 m2 / 12 2011
24. | Asfaltovanie MK ul. Zimná | 168192 | [7 empty] | 9344,00 m2 / 12 2010
25. | Asfaltovanie MK ul. Vsetinská | 104220 | [7 empty] | 5790,00 m2 /12 2010
26. | Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/ | 11880 | [7 empty] | 660,00 m2 / 12 2012
27. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná | 61596 | [7 empty] | 3422,00 m2 / 02 2013
28. | Asfaltovanie ihriska ul. Mierová | 15000 | [7 empty] | 286,00 m2 / 06 2014
| S p o l u : | 722871
V Starej Ľubovni: 03.09.2014 | [8 empty] | Spracoval: Ing. arch. František B e n k o | Spracoval: Ing.arch.František Benko