## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-08-28
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávneé výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Učíme sa, lebo chceme byť úspešní - ZŠ Za vodou | Mesto | Varcholová Sušková | MK SR
Predmetom projektu je zvýšenie gramotnosti u detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Z realizácie projektu sa zabezpečia elektronické pomôcky (tablety a príslušenstvo, dataprojektor) a pomôcky na výtvarnú výchovu a výstavku hotových prác. Realizáciu projektu bude zabezpečovať ZŠ Za vodou. |  |  |  | 3500 | 3500 | 3325 | 175 | 2013
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov | Mesto | Štefanová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie bude prebiehať v Starej Ľubovni. Vykonalo sa opätovné doplňovanie žiadosti o NFP, ktoré bolo odoslané 16.7.2013, časový harmonogram bol posunutý o 2 mesiace, takže ukončenie projektu je 02/2015. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná a je zverejnená. Realizácia projektu začína v 09/2013. Prebieha príprava verejných obstarávaní. |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 2015
Rusínske divadlo hrá pre Rusínov v meste | Mesto | Štefanová Kollárová | Úrad vlády SR
Žiadosť bola na odohratie 4 divadelných predstavení rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni. Bolo schválené iba 1 divadelné predstavenie. Bola podpísaná Zmluva o dielo s DAD Prešov na odohratie 1 divadelného predstavenia pre dospelých v 09/2013, z dôvodu väčšieho počtu aktivít v mesiaci september sa odohratie divadla presunie pravdepodobne na mesiac október 2013. |  |  |  | 2320 | 550 | 500 | 50 | 2013
IV. etapa kamerového systému | Mesto | Štefanová Pivovarník | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie kamier na miesta: Podsadek - rómska osada, Tržnica - Gymnázium, Starý cintorín - ZUŠ. Požiadavka bola krátená z rozhodnutia riadiaceho orgánu na maximálnu čiastku 12200,00 €, takže Mesto upravilo rozpočet celkových výdavkov - na osadenie 3 kamier s príslušenstvom. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, zmluva bola zverejnená. Bolo vykonané obstaranie dodávateľa - KELCOM Internacional, Poprad. Prebieha proces uzatvorenia zmluvy o dielo s dodávateľom. |  |  |  | 15249 | 12848 | 9959 | 2888 | 2013
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky | Mesto | Šalatová Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu je vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia (rozpočtový náklad po VObst vrátane s DPH je 23 727 €), vystúpenia poľských seniorov v programe Ľubovnianskeho jarmoku, vybavenie nordic walking pre 20 seniorov, konferencia. Projekt je realizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej (Poľsko). Priebežne sa realizujú naplánované aktivity. Pripravuje sa spoločné putovanie k pamätníku v Suchej doline v Poľsku.Vzhľadom k tomu, že k projektu "Revitalizácia centrálnej zóny ..." ešte nebola vykonaná kontrola na mieste zo strany riadiaceho orgánu (kontrola je podmienená schválením záverečnej žiadosti o platbu), neboli ešte začaté práce na výstavbe pódia v priestore parku na Nám. gen. Štefánika. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 2014
Komunita v pohybe III. | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizácia tzv. "mäkkého" - neinvestičného projektu bola kompletne odovzdaná na manažovanie oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečuje refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. |  |  |  | 99334 | 94368 | 89300 | 4967 | 2015
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská Kód ITMS: NFP22110121235 | Mesto | Štefanová Kunák | ROP
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne doúčtovaný. Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti využíva služby externého právneho poradenstva (JUDr. Száraz) v záujme vyriešenia problémov so zhotoviteľom stavby - firmou Ekostav Slovakia. Bola podaná záverečná monitorovacia správa dňa 2.7.2013, doplnená bola 9.8.2013. Po odsúhlasení záverečnej monitorovacej správy bude môcť byť podaná záverečná ŽoP na celkovú sumu 297 950 € ešte nerefundovaných, ale už vynaložených výdavkov. |  |  |  | 663000 | 662782 | 629643 | 33139 | 2013-05-31
Kompostáreň Kód ITMS: NFP24140110198 | Mesto | Štefanová Kunák | OP ŽP - 4.2.
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne doúčtovaný. Bola podpísaná zmluva o prevádzkovaní Kompostárne s firmou EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa. Riadiacim orgánom bola uhradená záverečná žiadosť o platbu dňa 18.7.2013. Projekt je ukončený aj po finančnej stránke, presúva sa do systému následného monitorovania výsledkov dopadu projektu. V riešení je poistná udalosť na zariadení "fermentor". |  |  |  | 2460665 | 2455214 | 2332453 | 128212 | projekt bol zrealizovaný k 30.6.2012
Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa Kód ITMS: NFP22140120153 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP (SO/RO VÚC PSK)
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, zo strany Mesta boli všetkým dodávateľom uhradené všetky faktúry. Dňa 10.7.2013 bola záverečná ŽoP na celkovú sumu 211 901,48 € už vynaložených výdavkov. Prebieha proces pripomienkovania a schvaľovania záverečnej ŽoP. Pred jej schválením bude vykonaná kontrola na mieste - predpokladá sa 08-09/2013. V riešení s dodávateľom stavby (Pienstav, a. s.) je reklamácia zelene, dlažby a ostatných drobných závad. |  |  |  | 1411086 | 1374487 | 1305763 | 68724 | projekt bol zrealizovaný k 30.10.2012
Dostavba kanalizácie, m. č. Podsadek Kód ITMS: 24110110075 | Mesto | Štefanová Kunak | OP ŽP - 1.2.
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne doúčtovaný. Bola podpísaná zmluva o prevádzkovaní dobudovanej kanalizácie s PVPS, a. s. Poprad. Riadiacim orgánom bola uhradená záverečná žiadosť o platbu dňa 30.7.2013. Projekt je ukončený aj po finančnej stránke, presúva sa do systému následného monitorovania výsledkov dopadu projektu. |  |  |  | 267139 | 267139 | 253782 | 15532 | projekt bol zrealizovaný k 30.9.2012 |  |  |  |  | 13357 | 2175
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP22110120010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne doúčtovaný. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Čaká sa na vyjadrenie ÚVO - kým riadiaci orgán neobdrží toto stanovisko, pravdepodobne nezrealizuje záverečnú platbu. V riešení s dodávateľom stavby (Pienstav, a. s.) je reklamácia schodolezu pre bezbariérový prístup, ku ktorému nebola dodaná predpísaná dokumentácia. |  |  |  | 1719909 | 1706786 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 31.12.2010
[9 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-08-28
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Predvianočné dni.... | Mesto | Štefanová CVČ | MK SR
Získanie finančných prostriedkov na zakúpenie rôzneho drobného materiálu na realizáciu aktivít, plánovaných v "Kalendári kultúrnych, športových a špoločenských podujatí na rok 2013" na predvianočné obdobie (Ondreja, Mikuláš, Vianoce, Silvester), so zameraním na prácu s deťmi. |  |  |  | 2524 | 2054 | 0 | 470 | 28.6.2013
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu | Mesto | EKOS | Recyklačný fond
Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak ), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla a zberných nádob - zvonov. |  |  |  | 226800 | 214800 | 0 | 12000 | 28.5.2013
Voda je život a život sme my - ZŠ Za vodou - (Enviroprojekt 2013) | Mesto | ZŠ za vodou | MŠ,V,VaŠ SR
Environmentálna výchova v škole, úprava a revitalizácia areálu školy na interaktívne vyučovacie priestory v prírode. Spolufinancovanie vo výške 100 € zabezpečí aj Rodičovská rada. |  |  |  | 2000 | 1800 | 0 | 100 | 15.3.2013
Keď si čítam, nie som sám - ZŠ Za vodou | Mesto | Štefanová | MK SR
Predmetom projektu je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov. Z realizácie projektu sa zabezpečia nové knihy do školskej knižnice a USB na prácu s počítačom a knihou. |  |  |  | 3000 | 2750 | 0 | 250 | 15.4.2013
ROH za rohom (Rómske občianske hliadky za rohom) | Mesto | Štefanová Pivovarník | ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 6 členov ROH a základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. |  |  |  | 84252 | 80 039 | 0 | #VALUE! | 28.2.2013

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-08-28
C. Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Regenerácia verejných priestranstiev centra s prepojením na AS a športový areál - chodník č. 2 | bez dotácie | Aftanas | vlastné zdroje
Projekt rieši autobusovú zastávku pod reštauráciou TIAMO, celé parkovisko, chodník spájajúci toto parkovisko s priestorom pri autobusovej stanici, úpravu priestoru pred športovým areálom, úpravu potoka Jarabinka a vybudovanie spojovacieho chodníka medzi autobusovou stanicou a Salašom u Franka. Na realizáciu stavby je vydodaná komplexná dokumentácia v celkovom rozpočtovom náklade 1 348 557 € . Pre rok 2013 sa uvažuje s čiastočnou realizáciou - s vybudovaním chodníka v dĺžke 179 metrov od autobusovej stanice po križovatku, kde začína Zámocká ul. Stavebné práce budú vykonané na základe ohlásenia / oznámenia k ohláseniu stavebných úprav. Prebieha proces verejného obstarania dodávateľa stavby. |  |  |  | 136377 | 136377 | 03/2010 | xxx | xxx
Medzinárodné dni mesta Stará Ľubovňa 2014 | Mesto | Štefanová | EACEA - Európa pre občanov - Brusel
Predmetom projektu je zabezpečenie kultúrneho programu - účinkujúcich na Ľubovniansky jarmok v roku 2014 a pobytu zástupcov partnerských miest v Starej Ľubovni, ako aj sprievodný program v súlade s výzvou na podávanie žiadostí o dotácie (aktivity sú plánované na 10 dní pre viac ako 100 priamych účastníkov projektu). Projekt uvažuje s nasledujúcimi partnerskými mestami: Vsetín, Polianec, Nowy Sacz, Balchik, Biograd, Čierna Hora + vyhľadáva sa rakúske mesto podľa doporučenia, že je dobré mať aspoň 1 partnera zo "západnej" časti Európy (zatiaľ mesto Villach - Rakúsko, ktoré lektorovalo v projekte Robinwood). |  |  |  | 25000 | 0 | nie je potrebná | 07/2013 | 2.9.2013
Revitalizácia, rekonštrukcia a odstránenie škôd po povodni v roku 2010 | Mesto | Kunák | ROP
Revitalizácia centrálnej zóny sídliska Východ - Za vodou ako odstraňovanie škôd po povodni, ktorá zasiahla Mesto Stará Ľubovňa v roku 2010. Cieľom projektu bude vykonať rekonštrukciu - obnovu spojovacieho chodníka od ul. Levočskej k lávke cez Jakubianku, rekonštrukcia lávky cez Jakubianku, rekonštrukcia chodníkov okolo garáží k medziblokovému priestoru pri kotolni, rekonštrukcia ciest od OD Billa ku garážam, komplexné rekonštrukcia medziblokového priestoru pri kotolni na verejné priestranstvo - námestíčko. Prebieha spracovávanie PD pre stavebné úpravy a drobné stavby. |  |  |  | 200000 | 10 000 | 28.8.2013 | 01/2013 | 09/2013
Cyklistický chodník - hrádza rieky Poprad | Mesto
Zabezpečuje sa vypracovanie PD. |  |  |  | ešte nie je |  | ešte nie je
Skatepark pri MŠH Stará Ľubovňa | Mesto | Kunák
PD bola vydodaná. PD bola aktualizovaná podľa požiadaviek požiarnej ochrany (august 2013). Prebieha proces verejného obstarávania dodávateľa stavby. |  |  |  | 52749 |  | 08/2012
Stredoveký vojenský tábor - pokračovanie | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum (KINO) - KOCKA | Mesto | CVČ
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 156 miest na sedenie, digitalizácia premietania, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 1060514 |  | 02/2010
Komplexná obnova MŠ ul. Vsetínska Stará Ľubovňa | Mesto MŠ Vsetíns | Aftanas | Program MUNSEFF
Predmetom projektu je zateplenie, výmena okien, realizácia sedlovej strechy a modernizácia sociálnych zariadení. PD je vydodaná. Stavebné povolenie je vydané. Prebieha proces verejného obstarávania dodávateľa stavby, vyhodnocuje sa súťaž. Plánuje sa stavbu realizovať z úveru, pričom sa predpokladá, že po preukázaní splnenia tepelno-energetických ožiadaviek 15 % celkových výdavkov bude refundovaných z Európskej banky. |  |  |  | 732484 | 622 612 | 02/2013
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha proces odstraňovania škôd po havárii. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. etap | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. Pracuje sa na investičnom zámere. |  |  |  | 300000 |  | ešte nie je
Kanalizácia ul. Popradská | Mesto
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
ZŠ Podsadek - Prístavba a nadstavba ZŠ | Mesto
Vybudovanie prístavby pre zvýšenie kapacity ZŠ, vrátane úpravy dvora v areáli školy so športoviskom. PD je vydodaná. |  |  |  | 535691 |  | 03/2011
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt bol so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok podaný samostatne na OPŽP - nebol podporený. Zároveň bol podaný so žiadosťou na ROP ako súčasť projektu Regenerácia sídiel... II. etapa, tento projekt tiež nebol podporený. Čaká sa na zverejnenie výzvy z OPŽP na podávanie žiadostí. |  |  |  | 325788
Prestavba provinčného domu č. 12 - Dom umenia | Mesto
Komplexná rekonštrukcia objektu č. 12 - Provinčného domu na Námestí sv. Mikuláša, v súlade s požiadavkami krajského pamiatkového úradu - objekt je pamiatkovo chránený. PD je vydodaná. |  |  |  | 963802 |  | 10/2009