## List1
Tabuľka č. 1 |  | ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2013 - VYHODNOTENIE -08 2013
Por. č. |  | Rozpočtový | Finančné | Náklady | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
| Investičné akcie finančne kryté z rozpočtu mesta | náklad | náklady | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | 06 2013 | 08 2013 | plnenie | plán RPM | Poznámky
|  | stavby | mesta | vysporiad. | v r.2013 | z rozp.2013 |  |  | 08 2013 | na rok 2010
Nové stavby
1. | Parkovacie plochy /sídl.Západ/ | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  | 400 | 150000
2. | Výstavba chodníka Ul.Štúrova /ZŠ cirkevná/ | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 36500
3. | Revit. v.p.II. - SL - Chodník AS - križovatka Zámocka ul. | 136377 | 136377 |  | 60000 | 60000
4. | Vodomerná a odberná šachta-ul. Továrenská | 9600 | 9600 |  | 9600 | 9600
5. | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 12 /2.n.p./ | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000
6. | Výstavba chodníka Ul.Mýtna+ lavka Pasterník | 88873 | 88873 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 36500 | Lávka
7. | Skatepark- areál MŠH | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000
8. | Výstavba inž.sieti -IBV- Ul. Vansovej | 30000 | 30000 | [6 empty] | 35000 | pokračovanie akcie z roku 2010
9. | Cyklistický chodník-hradza rieky Poprad | 40000 | 40000
10. | Ozvučenie - MŠH Stará Ľubovňa | 18500 | 18500
11. | Budovanie zberných miest separovaného zberu | 30000 | 30000
12. | Viacúčel. park na Nám.gen Štefanika/tribúna so zázemím/ | 100000 | 100000 | [6 empty] | 39840
| S p o l u : | 529350 | 529350 |  | 155600 | 155600 |  |  | 400 | #VALUE!
Rekonštrukcie a modernizácie
13. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Levočská | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 2787,0 m2, II.etapa/pokračovanie z roku 2010/
14. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia /st. cintorín+Letná ul./ | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 |  |  | 7994
15. | Osvetlenie cestných priechodov - 3 ks. | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 4968
16. | Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/ | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
17. | ZÚŠ- izolácie proti zemnej vlhkosti | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 29862
18. | Stavebné úpravy OD Družba | 95000 | 95000 |  | 95000 | 95000 |  |  |  | 30000
19. | Rekonštrukcia javiska-Kultúrny dom | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 30000
20. | Revitalizácia detských ihrisk a vnútrobl. priestorov sídlisk | 17000 | 17000 |  | 17000 | 17000 |  |  | 7200 | 30000 | doplnenie lavičiek,basketbalových košov...
21. | Rekonštrukcia chodníka-Ul.Popradská | 65177 | 65177 | [6 empty] | 30000 | Parkovisko Tržnica-most Poprad
22. | Modernizácia a rekonštrukcia škol. zar.-Podsadek | 27000 | 27000 | [6 empty] | 30000
23. | Verejný mestský rozhlas - obnová doplnenie | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 30000
| S p o l u : | 302177 | 302177 |  | 210000 | 210000 |  | 10000 | 50024 | #VALUE!
| Investičné akcie spolu : | 831527 | 831527 |  | 365600 | 365600 |  | 10000 | 50424 | 491040
Tabuľka č. 2
Por. |  | Rozpočtový | Požadovaný | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
č. | Plánované investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2013 | 08 2013 | plnenie | plán RPM | Poznámky
| a európskych fondov | stavby |  |  | v r.2013 | z rozp.2013 |  |  | 08 2013 | na rok 2010
1. | Prepojenie ul.Levočská,Prešovská-JV obchvat mesta | 2259679 | [8 empty] | Fin.- VÚC SK Prešov
2. | Modernizácia a rekonštrukcia MŠH St. Ľubovňa-II. etapa | 300000 | [8 empty] | Parkovacie plochy
3. | Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa- I. etapa | 1600000 | [8 empty] | Preinvestované- 1 020 000.-EUR
4. | Bytový dom - nájomné byty - 16 b.j.-D5 -sídl. Východ | 921536 | [7 empty] | 100000
5. | Modernizácia a dovybavenie separovaného zberu | 222000 | 210900 | 11100 | [6 empty] | NFP-Envirmentálny fond
6. | Prestavba provinčného domu č.12-Dom umenia | 963802 | [8 empty] | NFP-ROP
7. | Prístavba a nadstavba ZŠ Podsadek | 535691 | [8 empty] | NFP-ROP
8. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 249428
9. | Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou | 76000 |  |  | 1520 | 1520 |  |  |  |  | MŠ-SR-Havarijný stav
10. | Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská | 732484 |  |  | 732484 | [5 empty] | úver
11. | Kanalizácia - Ul. Popradská | 282448 | [7 empty] | 99550
12. | Technické opatrenia na potoku Jarabinka | 325788 | 309499 | 16289 | [6 empty] | NFP-OPŽP - rozhodnutie o neschválení žiadosti
13. | KOCKA-rekonšt.kina na multifunkčné zariadenie s hostelom | 1060514
14. | Infraštruktúra cestovného ruchu-HVT+lesopark | 620000
15. | Oprava MK na Ul. Vansovej po povodni v r. 2010 | 91500 | [8 empty] | NFP-ROP
16. | Priemyselná zóna - Ul.Továrenska - externá infraštruktúra | 1327757
17. | Pešia zóna - centrum mesta
| S p o l u : | 11568627 | 520399 | 27389 | 734004 | 1520 |  |  |  | #VALUE!
Tabuľka č. 3
Por. |  | Rozpočtový | Schvalený | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
č. | Schválené investície zo štátnych | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | 06 2013 | 08 2013 | plnenie | plán RPM | Poznámky
| a európskych fondov | projektu | /dotácia/ |  | v r.2013 | z rozp.2013 |  |  | 08 2013 | na rok 2010
1. | Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodničky | 28884 | 11875 | 625 | 16384 | 625 | 16384 |  |  |  | NFP-PCS PL-SK /inv .časť-podium-park G.Štefanika/
2. | Rozšírenie kamerového systému | 12848 | 9959 | 2889 | 2889 |  | 2889
| S p o l u : | 41732 | 21834 | 3514 | 19273 | 625 | 19273 |  |  | #VALUE! | 19273
Tabuľka č. 4
Por. | Investičné akcie finančne zabezpečované mestom | Rozpočtový | Spolufin. | Náklady | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
č. | a realizované a finančne kryté z iných zdrojov | náklad | mesta | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | 06 2013 | 08 2013 | plnenie | plán RPM | Poznámky
|  | stavby |  | vysporiad. | v r.2013 | z rozp.2013 |  |  | 08 2013 | na rok 2010
1. | Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa-Trafo+Vn+NN | 150000 |  |  |  | 34095 |  | 34095 |  |  | VSE Košice; poplatok za pripojenie
| S p o l u : | 150000 |  |  |  | 34095 |  | 34095 |  | 0
Tabuľka č. 5
|  | ÚPD+ÚPP, | PD na | GP | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
Por. | Prípravná a projektová dokumentácia | objemové | ÚR+SP |  | zdrojov | fin.krytie | 06 2013 | 08 2013 | plnenie | plán RPM | Poznámky
č. |  | štúdie |  |  | v r.2013 | z rozp.2013 |  |  | 08 2013 | na rok 2010
Názov akcie
1. | ÚPN-M Stará Ľubovňa-návrh riešenia | 18780 |  |  | 18780 | 3759 |  |  |  | 26100 | Žiadosť o dotáciu-15 021
2. | GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí |  |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 8303 | 10000
3. | Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-Real.d. | 35000 |  |  | 35000 | 35000
4. | Komplexná obnova - MŠ Vsetinská |  | 6180 |  | 6180 | 6180 |  |  | 6180 | 99550
5. | Projekt.dokument.pre žiadosti o granty z EU /externisti/ | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 8055
6. | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 12 /2.n.p./ |  | 540 |  | 540 | 540 |  |  | 330
7. | Administratívna budova -ul. Bubovateľská |  | 3500 | [6 empty] | 100000
8. | Cyklistický chodník-hradza rieky Poprad |  | 2000
9. | Modernizácia a rekonštrukcia škol. zar.-Podsadek |  | 2500 | [6 empty] | 30000
10. | Aktualizácia generelu zelene Mesta Stará Ľubovňa | 12000
11. | Aktualizácia pasportu cestnej infrašt.Mesta Stará Ľubovňa | 15000
12. | Rekonštrukcia OD Družba |  | 6000 | [6 empty] | 30000
13. | Pešia zóna - architektonická súťaž | 6000
14. | Revital. a odstránenie škôd po povodni v r. 2010-s.Východ |  | 7500 |  | 7500 | 7500 |  | 7500
| S p o l u : | 111780 | 28220 | 7000 | 100000 | 84979 |  | 7500 | 22868 | #REF!
Tabuľka č. 6
| Výstavba a údržba MK na rok 2013 | Rozpočtový |  |  | Potreba | Návrh na | Zmena č.1 | Zmena č.2 | Finančné | Upravený
Por. | Názov akcie | náklad |  |  | zdrojov | fin.krytie | 06 2013 | 08 2013 | plnenie | plán RPM | Poznámka
č. | Investície finančne kryté | stavby |  |  | v r.2013 | z rozp.2013 |  |  | 08 2013 | na rok 2010
1. | Vysprávky MK v meste | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 14532 | 47853
2. | Doprav.znač. priechodov a výmena doprav. značiek | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 7176 | 16000
3. | Asfaltovanie Mk + obrubniky a kan.vpuste- ul. Janka Kráľa | 17000 |  |  | 17000 | 17000 |  |  |  | 20000 | 922,00 m2
4. | Úprava MK Jarmočná/Petrus/ | 1000 |  |  | 1000 | 1000
5. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/nový cintorin/ | 14000 |  |  | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 1250,00 m2
6. | Asfaltovanie MK | 52000 |  |  | 52000 | 52000 |  | -18000 |  |  | Úsek bude vybratý so správcom MK
7. | Asfaltovanie chodníka ul.Obrancov mieru /Ľub.nem.-križov./ | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 159,00 m2
8. | Zriadenie zástavok MHD - 2 ks. /autobusová stanica/ | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  | 18000
| S p o l u : | 134000 |  |  | 134000 | 134000 |  | 0 | 21708 | #VALUE!
Investície finančne nekryté
9. | Asfaltovanie+frezovanie MK-Ul.17.nov.-Nám.G.Štefanika | 46300 | [7 empty] | 20000 | 2 315,00 m2
10. | Úprava a asfaltovanie chodníka ul.Zámocká | 18000 | [8 empty] | 1500,00 m2
11. | Asfaltovanie MK ul. Mýtna /OR HaZZ/ | 15764 | [8 empty] | 1126,00 m2
12. | Asfaltovanie MK ul. Duklianskych hrdinov | 21280 | [8 empty] | 1520,00m2
13. | Asfaltovanie MK Štúrová- dokončenie/p.Baláž,Sokol / | 25718 | [8 empty] | 1 837,00m2
14. | Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica | 6639
15. | Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/ | 8400 | [8 empty] | 600,00 m2
16. | Asfaltovanie MK ul. Jarmočná /Čandik/ | 5100 | [8 empty] | 340,00 m2
17. | Asfaltovanie chodníka ul.17.nov./Okresný súd/ | 576 | [8 empty] | 48,00 m2
18. | Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/Blok S/ | 9024 | [8 empty] | 752,00 m2
19. | Úprava MK Garbiarska- zadné trakty | 10000 | [8 empty] | 500,00 m2
20. | Úprava a asfaltovanie MK ul. Továrenská | 5000 | [8 empty] | Spolufinancovanie/PNZZ/
21. | Úprava MK Ul. 17. novembra /za KD/ | 3000 | [8 empty] | 150,00 m2
22. | Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/ | 37800 | [8 empty] | 2520,00 m2
23. | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- Hudák/ | 27225 | [8 empty] | 1815,00 m2
24. | Asfaltovanie MK Podsadek /aut.zast.- rómska osada/ | 32175 | [8 empty] | 2145,00 m2
25. | Asfaltovanie MK Podsadek /stará cesta/ | 44250 | [8 empty] | 2950,00 m2
| S p o l u : | 316251
V Starej Ľubovni: 05.09.2013 | [9 empty] | Spracoval: Ing. arch. František B e n k o | Ing.arch.František Benko