Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta,

výstavbe a údržbe miestnych komunikácií za rok 2013 k 31.08.2013

___________________________________________________________________________

Návrh RPM na rok 2013 bol schválený dňa 21.02.2013 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom uznesenia 486 , zmena č. 1 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 13.06.2013 pod číslom uznesenia 559 a zmena č. 2 RPM bola prerokovaná a schválená MsZ v Starej Ľubovni dňa 13.08.2013 pod číslom uznesenia 596.

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný:

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Nové stavby

P. č. akcie 1: „Parkovacie plochy /sídl. Západ/“

Na túto akciu bola zabezpečená technická dokumentácia, ktorá bola dodaná v mesiaci jún 2013. Jedná sa o výstavbu parkoviska pri bytovom dome na Mierovej ul. č. 36,38 o kapacite 17 parkovacích miest.  Akciu realizuje firma Fedstav  Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavuje 19 183 EUR. Ukončenie akcie sa predpokladá v septembri 2013.

P. č. akcie 2: „Výstavba chodníka Ul. Štúrova /ZŠ cirkevná/“

Akciu bude realizovať správca miestnych komunikácii a chodníkov mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch august – september 2013.

P. č. akcie 3: „Revit. v.p.II. - SL - Chodník  AS - križovatka Zámocká ul.“

V mesiaci august  2013 bola začaté verejné obstarávanie na dodávateľa  akcie.

P. č. akcie 4: „Vodomerná a odberná šachta-ul. Továrenská“

Akciu zabezpečuje mestská firma Slobyterm s.r.o. Stará Ľubovňa. Predpoklané  ukončenie prác bude v  mesiaci september  2013.

P. č. akcie 5: „Vykurovanie/plyn/-Nám. sv .Mikuláša č. 12 /2.n.p./“

Projektová dokumentácia bola spracovaná a vydodaná v mesiaci august 2013. Akcia bude zrealizovaná po zabezpečení inžinierskej činnosti a vydaní stavebného povolenia do konca roka 2013.

P. č. akcie 6: „Výstavba chodníka Ul. Mýtna+ lávka Pasterník“

Realizácia tejto akcie je podmienená výstavbou hrádze na rieke Poprad, ktorej súčasťou je spevnenie ľavostranného toku Poprad – potoka Pasterník v celkovej dĺžke 42,50 m po mostné teleso. V súčasnosti sa zabezpečujú vyjadrenia k projektovej dokumentácii od zainteresovaných orgánov.

P. č. akcie 7: „Skatepark- areál MŠH“

Na túto akciu bola zabezpečená úprava projektovej dokumentácie, podľa požiadaviek požiarnej ochrany,  ktorá bola dodaná v mesiaci august 2013.  V mesiaci august  2013 bolo začaté verejné obstarávanie na dodávateľa  akcie.

B.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA

Tab. č. 1 – RPM - Rekonštrukcie a modernizácie

P. č. akcie 13: „Rekonštrukcia chodníka - Ul. Levočská“

Akciu bude realizovať stavebná firma  Romaňák Pavol Stará Ľubovňa, ako  pokračovanie akcie z roku 2010. Rozsah stavebných prác bol dohodnutý po obhliadke lokality   a rekonštrukcia chodníka bude uskutočnená v dĺžke cca 200 m v mesiacoch september až október 2013.

P. č. akcie 14: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia /st. cintorín + Letná ul./“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci jún 2013 celkovom náklade 7993,91 EUR. Z tohto náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia na starom cintoríne  predstavovali 4581,06 EUR a na rekonštrukciu verejného osvetlenia  na Letnej ulici  predstavovali 3412,85 EUR.

P. č. akcie 15: „Osvetlenie cestných priechodov - 3 ks.“

Realizáciu tejto akcii zabezpečila mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiaci máj 2013 celkovom náklade 4967,68 EUR. Boli zrealizované osvetlenia troch priechodov a to pri obchodnom dome Billa,  na námestí sv. Mikuláša /Pária/ a na Popradskej ulici/Mototechna/.

P. č. akcie 16: „Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova - Levočská/“

Akciu bude realizovať mestská firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september –október 2013.

P. č. akcie 17: „ZÚŠ- izolácie proti zemnej vlhkosti“

Na túto akciu bola zabezpečená technická dokumentácia, ktorá bola dodaná v mesiaci jún     2013.  Akciu realizuje firma IVS – Ing. Milan Štupák  Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavuje 29 262 EUR. Ukončenie akcie sa predpokladá v septembri 2013.

P. č. akcie 18: „Stavebné úpravy OD Družba“

Stavebné úpravy zasobovacieho traktu boli započaté v mesiaci august 2013. Akciu realizuje mestská firma Slobyterm s.r.o. Stará Ľubovňa o predpokladanom rozpočtovom náklade

30 000.EUR. V mesiaci august  2013 bola začaté verejné obstarávanie na dodávateľa  rekonštrukcie plochej strechy OD družba.

P. č. akcie 19: „Rekonštrukcia javiska - Kultúrny dom“

Akciu začala realizovať začiatkom augusta 2013 firma LUME javisková technika Martin, na základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavuje 9 546 EUR. Ukončenie akcie bolo v septembri 2013. V rámci akcie bola zrekonštruovaná podlaha javiska.  V rámci komplexnej rekonštrukcie javiska sa navrhuje prekrytie čela proscénia a dodávka a montáž nových schodov na javisko o rozpočtovom náklade 2544 EUR podľa cenovej ponuky ako naviac práce.

P. č. akcie 20: „Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových  priestorov sídlisk“

Akciu realizuje mestská firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa. Jedna sa o  výstavbu 5 detských ihrísk s protiúderovou podlahou,  ktoré budú rozmiestnené na sídlisku Západ. V mesiaci jún 2013 bola zrealizovaná zostava detského ihriska v areáli MŠ Vsetínska – alokované pracovisko ul. Komenského  o náklade 3600 EUR, v mesiaci júl 2013 v areáli MŠ Tatranská o náklade  3600 EUR a v mesiaci august 2013 vo vnútroblokovom priestore obytných domov na Mierovej ul. Ostatné zostavy budú umiestnené medzi bytovými blokmi na sídlisku Západ  /bytové domy EFGH a za blokom T na Okružnej ulici/. V lokalite medzi blokmi EFGH a za blokom T budú osadené 2 basketbalové koše.

P. č. akcie 23: „Verejný mestský rozhlas - obnova doplnenie“

Akciu bude zabezpečovať oddelenie správy majetku mesta v mesiacoch september –október 2013.

C.) INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV

Tab. č. 2

P. č. akcie 9: „Rekonštrukcia strechy - ZŠ Zavodou“

Dotácia na projektový zámer nebola schválená na MŠ SK.

P. č. akcie 10: „Komplexná obnova - MŠ Ul.Vsetinská“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci február 2013. Stavebné povolenie na túto akciu bolo vydané dňa  18.6.2013. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bolo započaté dňa 4.7.2013. Na základe výsledkov verejnej súťaže stavbu bude realizovať firma IVS – Ing. Milan Štupák  Stará Ľubovňa o rozpočtovom náklade 545 732,40 EUR.  Započatie stavebných prác sa predpokladá v mesiaci september 2013.

Tab. č. 3

P. č. akcie 1: „Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky - koncertné pódium“

Akciu bude realizovať firma Slovdach, s.r.o  Stará Ľubovňa na základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavuje 23 727,79 EUR. Začatie akcie je podmienené vykonaním kontroly riadiacim organom na zrealizovanom projekte Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa. Ukončenie akcie sa predpokladá v septembri- októbri  2013.

P. č. akcie 2: „Rozšírenie kamerového systému“

Akciu bude realizovať firma Kelcom, s.r.o. Poprad základe výsledku verejného obstarávania. Rozpočtový náklad akcie podľa verejnej súťaže predstavuje 12 847,72 EUR. Ukončenie akcie sa predpokladá v septembri 2013.

Tab. č. 4

P. č. akcie 1: „Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa – Trafo + Vn + NN“

Akciu zrealizuje Východoslovenská distribučná, a.s. Košice po úhrade pripojovacieho poplatku v celkovej výške 34 095 EUR. na základe zmlúv o pripojení do distribučnej siete /VN + NN/.

D.) PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Tab. č. 5

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií k 31. 08. 2013 na jednotlivých akciách bol nasledovný:

P. č. akcie 1 : „ÚPN-M Stará Ľubovňa - návrh riešenia“

V súčasnosti sa zabezpečuje  vyhodnotenie pripomienkového konania konceptu riešenia územného plánu. Konečný návrh riešenia bude spracovaný a vydodaný do konca roka 2013.

P. č. akcie 2: „Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie sietí“

Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zamerania, vytýčenie sietí a posudky sa    zabezpečili o celkovom náklade 8 302,66 EUR.

P.č. akcie 3: „Prepojenie ulíc Levočská a Prešovská St. Ľubovňa-realizačná dokumentácia“

Zabezpečenie projektovej dokumentácie je podmienené majetkoprávnym vysporiadaním lokality, ktoré sa v súčasnosti zabezpečuje a vydaním stavebného povolenia na túto akciu.

P. č. akcie 4 :  „Komplexná obnova - MŠ Vsetinská“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci február 2013  v hodnote 6180 EUR. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Tibor Petrík na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 5 : „Projekt.dokument.pre žiadosti o granty z EU /externisti/“

V rámci tejto akcie boli doposiaľ čerpané finančné prostriedky vo výške 8 054,82 EUR.

Z toho 2695.36 EUR – firma Koring, s.r.o. Bratislava /CSS/, 2304 EUR – firma ACCEPT AUDITSCON Prešov /finančná  analýza Kompostáreň a Kanalizácia Podsadek/ a 3055,46 EUR – firma Senzim Žilina /MŠ Tatranská /

P. č. akcie 6 : „Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 12 /2.n.p./“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci august 2013  v hodnote 330 EUR. Projektovú dokumentáciu spracoval Štefan Petriľak na základe výsledku verejnej súťaže.

P. č. akcie 14 : „Revitalizácia a odstránenie škôd po povodni v r. 2010-s.Východ“

Projektová dokumentácia na túto akciu bola vydodaná v mesiaci septembert 2013  v hodnote 7500 EUR. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Jozef Guľaš na základe výsledku verejnej súťaže.

F.) VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ROK 2011

Tab. č. 6

P. č. akcie 1: „Vysprávky MK v meste“

Na  vysprávky 	miestnych komunikácií bolo doposiaľ preinvestované 14 531,53 EUR.

P. č. akcie 2: „Doprav.znač. prechodov a výmena doprav. Značiek“

Dopravné značenie prechodov a výmena dopravných značiek bolo k 31.08. 2013 zrealizované v hodnote 7 176,17 EUR.

P. č. akcie 3: „Asfaltovanie Mk + obrubniky a kan.vpuste- ul. Janka Kráľa“

Realizáciu zabezpečuje firma VPS Stará Ľubovňa. Započatie rekonštrukcie miestnej komunikácie bolo v mesiaci august 2013.

P. č. akcie 4: „Úprava MK Jarmočná/Petrus/“

Realizáciu zabezpečí firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2013.

P. č. akcie 5: „Asfaltovanie chodníka ul.Okružná/nový cintorin/“

Realizáciu zabezpečí firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2013.

P. č. akcie 6: „Asfaltovanie MK“

Akcia „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve   mesta   Stará   Ľubovňa“ bola započatá v mesiaci júl 2013. Hlavným dodávateľom tejto akcie  je firma EUROVIA SK, a.s. Košice na základe výsledku verejnej súťaže o celkovom náklade 573 000 EUR. Ukončenie akcie sa predpokladá koncom  mesiaca august 2013.  Predmetom akcie sú stavebné práce, ktorými sa zrealizujú stavebné úpravy miestnych komunikácii, ktoré budú pozostávať  z odstránenia degradovaných vrstiev frézovaním, očistenia vyfrézovaného podkladu, vyrovnanie povrchu, aplikácia spájacieho postreku, výškovej úpravy jestvujúcich vpustov, uličných kanálových  príklopov, armatúr a z pokládky hutnených asfaltových vrstiev.

Stavebné úpravy sa tykajú týchto miestnych komunikácii : Nám. gen. Štefánika, Ul.17. Novembra, Ul. 1. Mája, Okružná ul., Mierová ul., Tehelná ul. a ul. Obrancov mieru.

V rámci tejto akcii mestská firma VPS Stará Ľubovňa zrealizovala výmenu poškodených obrubníkov a úpravu vjazdov.

P. č. akcie 7: „Asfaltovanie chodníka ul.Obrancov mieru /Ľub.nem.-križov./

Realizáciu zabezpečí firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2013.

P. č. akcie 8: „Zriadenie zástavok MHD - 2 ks. /autobusová stanica/“

Realizáciu zabezpečí firma VPS Stará Ľubovňa v mesiacoch september a október 2013.

V Starej Ľubovni  5.09.2013

Spracoval: Ing. arch. František Benko