## Schválené a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-12-05
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP | rozpočtové plánované náklady v ŽoNFP celkom | schválený rozp.nákl. po oprave = schvál opráv výdavky | schválená výška NFP (EÚ + ŠR) podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávneé výdavky | rok ukončenia projektu
[9 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii |  |  |  | € | € | € | €
Učíme sa, lebo chceme byť úspešní - ZŠ Za vodou | Mesto | Štefanová Sušková | MK SR
Predmetom projektu je zvýšenie gramotnosti u detí zo sociálne znevýhodnených rodín. Z realizácie projektu sa zabezpečia elektronické pomôcky (tablety a príslušenstvo, dataprojektor) a pomôcky na výtvarnú výchovu a výstavku hotových prác. Realizáciu projektu zabezpečuje ZŠ Za vodou. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 3500 | 3500 | 3325 | 175 | 2013
Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov | Mesto | Šalatová Ext.firma | OP Vzdelávanie
Podpora vzdelávania seniorov po 50. roku veku tak, aby seniori aktívne využívali svoj čas na vzdelávanie. V projekte sú nasledujúce okruhy kurzov vzdelávania pre seniorov: PC, internet, komunikačné zručnosti, anglický jazyk, právne minimum, záhradkár a včelár, dejiny umenia. Vzdelávanie bude prebiehať v Starej Ľubovni. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná a je zverejnená. Realizácia projektu začala v 09/2013. Prebieha príprava verejných obstarávaní, dokumentácie z verejného obstarávania sú zasielané priebežne riadiacemu orgánu na predchádzajúcu kontrolu. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 118909 | 90465 | 85942 | 4523 | 2015
Spomienky na slovensko-poľské kuriérske chodníčky | Mesto | Varcholová | PCS PL-SK (VÚC PSK)
Predmetom projektu je vyznačenie 3 turistických chodníkov Stará Ľubovňa - Mníšek n. Popradom, Litmanová - Eliášovka, Osly - Doštená s doplnením o informácie o spomienky seniorov na kuriérske chodníčky, vytvorenie "parku seniorov" - vybudovanie pódia (rozpočtový náklad po VObst vrátane s DPH je 23 727 €), vystúpenia poľských seniorov v programe Ľubovnianskeho jarmoku, vybavenie nordic walking pre 20 seniorov, konferencia. Projekt je realizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom z Piwnicznej (Poľsko). Priebežne sa realizujú jednotlivé aktivity v zmysle časového harmonogramu. Zhotoviteľ stavby SLOVDACH, s. r. o., ukončil stavbu pódia. Pódium bolo otvorené 5.12.2013. |  |  |  | 49712 | 45322 | 43056 | 2266 | 2014 |  |  |  |  | 03/2012-02/2014
Komunita v pohybe III. | Mesto | Tomus NP TSP | ZaSI - FSR (MPSVaR)
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, práca terénnych pracovníkov v lokalite rómskej osady v Podsadku, prevádzka Komunitného centra. Náklady na 4 terénnych sociálnych pracovníkov a na 2 asistentov. TSP a ATSP boli vybratí, boli s nimi podpísané pracovné zmluvy od 1.11.2011. Projekt bol preklopený do Národného projektu Terénna sociálna práca - NP TSP. Realizácia tzv. "mäkkého" - neinvestičného projektu bola kompletne odovzdaná na manažovanie oddeleniu sociálnych vecí MsÚ, ktoré zabezpečuje refundáciu bežných mesačných výdavkov na prácu TSP a ATSP. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 99334 | 94000 | 89300 | 4967 | 10/2015
Komplexná obnova MŠ ul. Vsetínska Stará Ľubovňa | Mesto MŠ Vsetíns | Aftanas | Program MUNSEFF
Predmetom projektu je zateplenie, výmena okien, realizácia sedlovej strechy a modernizácia sociálnych zariadení. PD je vydodaná. Stavebné povolenie je vydané. Plánuje sa stavbu realizovať z úveru - 511 000 €, pričom sa predpokladá, že po preukázaní splnenia tepelno-energetických požiadaviek 15 % celkových výdavkov bude refundovaných z Európskej banky. Bol vybraný zhotoviteľ stavby: IVS - Milan Štupák. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 545733 | 469262 |  |  | 2014
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská Kód ITMS: NFP22110121235 | Mesto | Štefanová Kunák | ROP
Projekt je po stránke stavebnej ukončený, finančne doúčtovaný. Bola podaná záverečná monitorovacia správa dňa 2.7.2013, ktorá je v procese schvaľovania. Po odsúhlasení záverečnej monitorovacej správy bude môcť byť podaná záverečná ŽoP na celkovú sumu 297 950 € ešte nerefundovaných, ale už vynaložených výdavkov, z toho refundácia by mala byť vo výške 255 094,90 €. |  |  |  | 663000 | 663704 | 629643 | 33139 | 2013-05-31
Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa Kód ITMS: NFP22140120153 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP (SO/RO VÚC PSK)
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Dňa 10.7.2013 bola podaná záverečná ŽoP na celkovú sumu 211 901,48 € ešte nerefundovaných, ale už vynaložených výdavkov. Prebieha proces pripomienkovania a schvaľovania záverečnej ŽoP. Kontrola na mieste z úrovne riadiaceho orgánu sa uskutočnila 1.10.2013, dňa 25.10.2013 bol podpísaný a riadiacemu orgánu doručený záznam z vykonanej kontroly. Riadiaci orgán SO/RO Prešov odoslal odsúhlasenú výšku ŽoP na účet mesta - 194 775,32 € (ako neoprávnené výdavky boli vyčíslené zvýšené náklady na kamennú dlažbu na Námestí sv. Mikuláša, a 1 % DPH z faktúr z DPH, nakoľko s RO bola zazmluvnená čiastka s 19 % DPH, tá sa však v priebehu realizácie zvýšila na 20 % DPH). V riešení s dodávateľom stavby (Pienstav, a. s.) je reklamácia zelene, dlažby a ostatných drobných závad. |  |  |  | 1411086 | 1374487 | 1305763 | 68724 | projekt bol zrealizovaný k 30.10.2012
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia ZŠ Komenského Kód ITMS: NFP22110120010 | Mesto | Štefanová Sovič | ROP | [5 empty] | SENSIM Žilina - Telčák |  | SENSIM Žilina - Telčák
Projekt je po stránke stavebnej ukončený. Bola podaná posledná - záverečná ŽoP, riadiaci orgán vykonal kontrolu realizácie projektu na mieste v Starej Ľubovni. Zo záverečnej ŽoP boli uznané výdavky vo výške 85 379,36 €. Riadiaci orgán dňa 26.3.2013 požiadal Úrad pre verejné obstarávanie o stanovisko k výsledkom z kontroly postupu vo verejnom obstarávaní zhotoviteľa stavby. Čaká sa na vyjadrenie ÚVO - kým riadiaci orgán neobdrží toto stanovisko, pravdepodobne nezrealizuje záverečnú platbu. V riešení s dodávateľom stavby (Pienstav, a. s.) je reklamácia schodolezu pre bezbariérový prístup, ku ktorému nebola dodaná predpísaná dokumentácia. |  |  |  | 1719909 | 1709332 | 1621447 | 85339 | projekt bol zrealizovaný k 30.11.2010

## Podané
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-12-05
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | rozpočtované náklady | požadovaný NFP | predpokladané neoprávnené výdavky | spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
|  |  |  | € | € |  | €
Zelená oáza oddychu pod pôvodnými ovocnými hradnými stromami | Mesto | Šalatová | EKOPOLIS - Slovnaft
Cieľom projektu je upraviť a obnoviť ovocný sad s pôvodnými ovocnými stromami na tzv. hradnom vrchu - v podhradí, vedľa hájenky, v ktorej sídli riaditeľstvo Ľubovnianskeho hradu. Po úprave sa táto lokalita stane novým produktom cestovného ruchu a dôjde aj k ochrane životného prostredia - k zachovaniu pôvodných genotypových druhov ovocných stromov. Partneri: Ľubovniansky hrad, OOCR Pieniny-Spiš a Stredná odborná škola v Starej Ľubovni (/bývalá poľnohospodárska). |  |  |  | 6111 | 4854 | 0 | 1256 | 9.12.2013
Partnership 2014 (športová olympiáda) | Mesto | Varcholová Joštiak | Medzinárodný Vyšegrádsky fond
Zorganizovať športové podujatie v trvaní 3 dní - t. j. 29.-.31.5.2014, t. je 10. ročník športové hopoňdujatia s názvom "Ľubovnianske hry". V rozpočte sa uvažuje s prefinancovaním nákladov partnerských miest Nowy Sacz z Poľska a Vsetín Česka. Podujatia sa zúčastnia ich 50 členné tímy zložené z mladých športovcov a ich trénerov. Na túto akciu na r. 2014 je v rozpočte uvažovaná čiastka 7 000 € (pre odd. školstva, kultúry....) |  |  |  | 9196 | 6000 | 0 | 3196 | 1.12.2013
V. etapa kamerového systému | Mesto | Šalatová Pivovarník | RV SR pre preven.krimin
Rozšírenie kamerového systému - umiestnenie 3 kamier na miesta: Športová hala a areál Zimného štadióna, Daňový úrad a vstup do mesta z ul. Prešovskej, ZUŠ a priechod k mestskému cintorínu (starému). Predmetom projektu je aj IKT nové príslušenstvoa modernizácia existujúceho stavu tak, aby boli jednotlivé etapy kompatibilné. |  |  |  | 14999 | 12000 | 0 | 2999 | 30.11.2013
Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK | Mesto | Štefanová | OP ZaSI - FSR
Vytvorenie stabilných RÓMskych hliadok verejného poriadku a verejnej čistoty pre lokality s rómskym osídlením (Podsadek, Továrenská, SNP). Predmetom projektu je mzda 8 členov ROH a základné vybavenie (oblečenie, obuv, príslušenstvo), vrátane ich vyškolenia a poučenia. |  |  |  | 91351 | 86783 | 0 | 4568 | 15.11.2013
Skvalitnenie ovzdušia v meste SĽ prostredníctvom inovácie čistiacej techniky | Mesto | Štefanová VPS | Envirofond na rok 2014
Predmetom žiadosti je zakúpenie nových strojov, vozidiel a zariadení na účely skvalitnenia čistenia mesta: Traktor Kubota M 8560, Univerz vozidlo - sklápač, zametač, sypač a odhrňovač, Skrápač MK7.0 (podvozok Mercedes), Samozberný zametač s odsávaním (podvozok MAN.) |  |  |  | 632820 | 601179 | 0 | 31641 | 31.10.2013
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu | Mesto | Štefanová EKOS | Envirofond na rok 2014
Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak ), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla. V prípade schválenia žiadosti z Recyklačeného fondu, čerpanie z Environmentálneho fondu nebude možné na to isté vozidlo. |  |  |  | 249600 | 237120 | 0 | 12480 | 31.10.2013
TRIZUS V. Modernizácia separovaného zberu | Mesto | Štefanová EKOS | RF na rok 2014
Doplnenie a modernizácia separovaného zberu odpadov so zameraním na komodity VKM (tetrapak ), plasty, papier. Predmetom žiadosti je zakúpenie zberového vozidla (z dotácie) a zberných nádob - zvonov (z rozpočtu mesta - spolufinancovanie). V prípade schválenia žiadosti z Environmentálneho fondu, čerpanie z Recyklačného fondu nebude možné na to isté vozidlo. |  |  |  | 238800 | 226800 | 0 | 12000 | 16.10.2013
Revitalizácia, rekonštrukcia a odstránenie škôd po povodni v roku 2010 (OBNOVA OBCÍ) Kód ITMS: NFP22140120983 | Mesto | Štefanová Benko | ROP
Revitalizácia centrálnej zóny sídliska Východ - Za vodou ako odstraňovanie škôd po povodni, ktorá zasiahla Mesto Stará Ľubovňa v roku 2010. Cieľom projektu bude vykonať rekonštrukciu - obnovu spojovacieho chodníka od ul. Levočskej k lávke cez Jakubianku, rekonštrukcia lávky cez Jakubianku, rekonštrukcia chodníkov okolo garáží k medziblokovému priestoru pri kotolni, rekonštrukcia ciest od OD Billa ku garážam, komplexné rekonštrukcia medziblokového priestoru pri kotolni na verejné priestranstvo - námestíčko. Žiadosť o NFP je v procese posudzovania. |  |  |  | 197232 | 187370.4 | 0 | 9861.6 | 23.9.2013
Medzinárodné dni mesta Stará Ľubovňa 2014 | Mesto | Štefanová | EACEA - Európa pre občanov - Brusel
Predmetom projektu je zabezpečenie kultúrneho programu - účinkujúcich na Ľubovniansky jarmok v roku 2014 a pobytu zástupcov partnerských miest v Starej Ľubovni, ako aj sprievodný program v súlade s výzvou na podávanie žiadostí o dotácie (aktivity sú plánované na 10 dní pre viac ako 100 priamych účastníkov projektu). Projekt uvažuje s nasledujúcimi partnerskými mestami: Vsetín, Polianec, Nowy Sacz, Balchik, Biograd n. Moru, Báčsky Petrovec. Uvažovaný partner z Rakúska sa v období prípravy projektu nekontaktoval, preto sme ho do projektu nezahrnuli. |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | nie je potrebná | 2.9.2013

## Pripravované
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa |  |  |  |  | stav k: |  | 2013-12-05
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory - NFP | uvažované náklady | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[7 empty] | zverejnenie | podanie žiadosti
Regenerácia verejných priestranstiev centra s prepojením na AS a športový areál - chodník č. 2 | bez dotácie | Aftanas | vlastné zdroje
Projekt rieši autobusovú zastávku pod reštauráciou TIAMO, celé parkovisko, chodník spájajúci toto parkovisko s priestorom pri autobusovej stanici, úpravu priestoru pred športovým areálom, úpravu potoka Jarabinka a vybudovanie spojovacieho chodníka medzi autobusovou stanicou a Salašom u Franka. Na realizáciu stavby je vydodaná komplexná PD. Rozpočtované náklady budú znížené o čiastku 136 377 € - náklady na realizáciu chodníka od autobusovej stanice ku križovatke na Zámockú ul. |  |  |  | 1348557 |  | 03/2010 | xxx | xxx
Cyklistický chodník - hrádza rieky Poprad | Mesto
Je vypracovaný zámer |  |  |  | ešte nie je |  | ešte nie je
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. |  |  |  | 620000 |  | 08/2010
Multifunkčné kultúrno-vzdelávacie centrum (KINO) - KOCKA | Mesto | CVČ
Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu KINA - rekonštrukcia kinosály na 156 miest na sedenie, digitalizácia premietania, multifunkčné využitie kinosály ako konferenčnej alebo prednáškovej sály, alternatívna scéna pre divadlo, rekonštrukcia strechy a vytvorenie lacného ubytovania - hostel so 16 ubytovacími miestami. PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 1060514 |  | 02/2010
Dostavba Zimného štadióna, Stará Ľubovňa, II. etapa | Mesto | Sovič
Realizácia alternatívy minimálneho riešenia - pre bežné využívanie ľadovej plochy. Z celkového rozpočtu 1 600 000 € už bolo v roku 2011-2012 v rámci poskytunej dotácie prestavaných 1 020 000 €. Prebieha proces odstraňovania škôd po havárii. |  |  |  | 580000 |  | 08/2010
Modernizácia a rekonš MŠH Stará Ľubovňa, II. Etapa | Mesto | Kunák
Vybudovanie parkovísk, prístupových komunikácií. |  |  |  | 300000 |  | ešte nie je
Kanalizácia ul. Popradská (od EKOSu ku KOLIBE) | Mesto
Odkanalizovanie ul. Popradskej (časť, kde je EKOS - Koliba Klein). PD je vydodaná. Je vydané stavebné povolenie. |  |  |  | 282448 |  | 10/2011
ZŠ Podsadek - Prístavba a nadstavba ZŠ | Mesto
Vybudovanie prístavby pre zvýšenie kapacity ZŠ, vrátane úpravy dvora v areáli školy so športoviskom. PD je vydodaná. |  |  |  | 535691 |  | 03/2011
Technické opatrenia na potoku Jarabinka | Mesto
Predmetom projektu je realizácia protipovodňových opatrení na potoku Jarabinka, ktorý v prípade povodní ohrozuje športové areály pri autobusovej stanici – futbalový štadión, viacúčelové miniihrisko, tenisové kurty. Projekt je projektovaný aj ako súčasť projektu Regenerácia sídiel II. etapa.PD je vydodaná. |  |  |  | 325788 |  | 03/2010
Prestavba provinčného domu č. 12 - Dom umenia | Mesto
Komplexná rekonštrukcia objektu č. 12 - Provinčného domu na Námestí sv. Mikuláša, v súlade s požiadavkami krajského pamiatkového úradu - objekt je pamiatkovo chránený. PD je vydodaná. |  |  |  | 963802 |  | 10/2009