## Schvalene a v real.
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2019-04-16
A. Projekty schválené a v realizácii | prijímateľ dotácie | zodpovedný pracovník mesta | rámec podpory NFP |  | rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. | schválená výška NFP podľa Zmluvy o NFP | plánovaná finančná spoluúčasť Mesta + neoprávnené výdavky | mesiac/rok ukončenia projektu
|  |  |  | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | [5 empty] | príprava ŽoNFP | obstarávanie stavby | implementácia | lobby
a) schválené - v technickej realizácii
Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni | Mesto | Vrbjarová Raššová | MV SR/ OP ĽZ
Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni. V zmysle novej výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Rozdiel oproti aktuálne implementovanému projektu je vo výške oprávnených výdavkov na mzdu jednotlivých príslušníkov hliadky. Oprávnené výdavky 647,76 € celková cena práce/mesiac na 1 pracovníka, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky. Oprávnené sú takžiež výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov". Dňa 21.9.2018 bola podaná ŽoNFP. Dňa 25.03.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 187 649,60 €. |  |  |  | 0 | 197526 | 0 | 187650 | 9876 | 21.09.2018
Beh za zdravé mesto | Mesto | Mačugová, Joštiak | PSK
Predmetom projektu je zvýšenie kvalitatívnej urovne organizácie jedného z najpopulárnejších športových podujatí samosprávy, a to podujatia Beh za zdravé mesto. Z prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie budú zakúpené dva kusy pneumatických nafukovacích stĺpov (označujúcich začiatok a koniec bežeckej trasy), časomiery s 5-miestnym displejom vrátane príslušenstva, 4 profesionálne digitálne stopky, 30 ks tričiek pre organizátorov a rozhodcov, 140 ks medailí a propagačný banner. ŽoD bola podaná 15.02.2019. Schválená uznesením ZPSK dňa 08.04.2019. Vyhodnotenie výzvy bolo zverejnené na webovom sídle PSK, pričom pridelená suma predstavuje 1 350 €. Predpokladá sa úprava rozpočtu priloženého k ŽoD. Zmluva o poskytnutí dotácie vrátane príloh bude doručená na podpis najneskôr do 15.06.2019. |  |  |  | 0 | 4840 | 0 | 1350 | 980 | 12/2019
Stará Ľubovňa -UZOL kultúry | Mesto | Varcholová Kollárová Ondrej | MŽP SR - SIEA/ OPKŽP
Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, navonok, i zvonku. Hlavnými projektovými aktivitami sú: 1. Zvuky, farby, pohyb mesta - ide o prezentáciu hudby, výtvarného umenia a tanca v rôznych podobách, na základe vzájomnej spolupráce viacerých subjektov rôznych štýlov, 2. Mestské dizajnovanie - podnietiť obyvateľov mesta k tvorbe návrhov na skultúrnenie urbanistickej stránky mesta, k tvorbe kultúrnych zón a priestranstiev, 3. Vycestujme do sveta, pozvime svet k nám - hľadanie inšpirácie a námetov za hranicami mesta, prezentácia vlastnej kultúry, umenia a toho, čo nás robí jedinečnými, 4. Život na dosah ruky - využívanie najmodernejších foriem propagácie, komunikácie a techník v rámci kultúrnych aktivít mesta, 5. Príležitosť pre všetkých - sieťovanie rôznych kultúrno-spoločenských organizácií a inštitúcií, vekových a záujmových skupín, ľudí so zdravotným postihnutím, 6. Vstúpte do multikultúrnej spoločnosti - prezentácia Starej Ľubovne a regiónu ako prostredia, kde žijú mnohé národnosti a konfesie, medzinárodná spolupráca s existujúcimi partnerskými mestami z rôznych krajín. Na základe úspešnosti Mesta v prvom kole výzvy, Mesto kultúry 2020 - prípravná fáza, sa pripravuje podanie žiadosti v rámci podprogramu 6.1.2 Mesto kultúry 2020 - celoročné aktivity v teríme do 13.05.2019. |  |  |  | 0 | 10600 | 0 | 8450 | 2150 | 12/2020
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará Ľubovňa | Mesto | Mačugová Pristáš | MŽP SR - SIEA/ OPKŽP
Predmetom projektu je vypracovanie koncepčného dokumentu na obdobie min. 5 rokov, zahŕňajúceho posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu "Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa" spracovanej v roku 2006. Dokument bude zohľadňovať aj klesajúci dopyt po využiteľnom teple a stanoví postup následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Bude klásť dôraz na nízkouhlíkove opatrenia, najmä na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Stratégia bude zahŕňať využitie komponentov Smart City s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy v meste. ŽoNFP bola podaná dňa 13.07.2018. Dňa 21.11.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP max. 22 983,66 € a celkovými oprávnenými výdavkymi 24 193,33 €. Zmluva o NFP bola podpísaná. Verejné obstrávanie na zhotoviteľa NUS bolo vyhlásené 15.04.2019. Termín predkladania cenových ponúk: 25.04.2019. |  |  |  | 0 | 24193 | 0 | 22983 | 1210 | 02/2020
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni | Mesto | Vrbjarová Hrebíková | MV SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Predmetom projektu sú stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, kde toho času sídli Dobrovoľný hasičský zbor obce. Rozsah planovaných stavebných úprav pozostáva z: výmeny vstupnej brány, výmeny okien a podlahy, vybudovania socialných zariadení a odpočinkovej miestnosti, školiacej miestnosti, skladu PHM a sušiarne hadíc. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 05.04.2018. Na webovom sídle MV SR bol zverejnený výsledok o podpore projektu. Pripravuje sa proces VO. |  |  |  | 50437 | 50437 | 0 | 29425.74 | 21011 | 12/2022
NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. | Mesto | Varcholová Bukovičová | MV SR - ÚSVRK
Žiadosťou o zapojenie sa do Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (ďalej len "NP PRIM") bude Mestu umožnené realizovať hlavnú aktivitu NP PRIM v členení na podaktivity: 1 - Zvýšenie účasti detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní a 2 - Zlepšenie informovanosti a spolupráce s cieľovými skupinami, osveta, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. NP PRIM bude realizovaný v MŠ Tatranská 21, nakoľko uvedená MŠ ako jediná splnila požiadavku 5 detí z MRK prijatých do MŠ. Činnosti a aktivity súvisiace s hlavnou aktivitou budú zabezpečovať najmä pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci v MŠ spolu s koordinátorom inkluzívneho vzdelávania v MŠ (riaditeľka MŠ) a koordinátorom práce s rodinou. Títo pracovníci budú podporovaní a usmerňovaní regionálnymi koordinátormi. Súčasťou NP PRIM je vzdelávanie v oblastiach a témach súvisiacich s rozvojom inkluzívneho predprimárneho vzdelávania a práce s rodinou. Podaktivita 1 bude zložená z nasledujúcich opatrení: 1 asistent učiteľa v MŠ, 1 odborný zamestnanec v MŠ, unkluzívny tím v MŠ, didakticko - materiálne balíčky, práca s rodinou a vzdelávanie zamerané na inovatívne metódy. Podaktivita 2 bude zložená z nasledujúcich opatrení: metodicko-inštruktážne workshopy, mikroregionálne stretnutia, osveta a odborné konferencie, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. Žiadosť bola podaná dňa 17.07.2018. Dňa 05.09.2018 boli Mestu doručené na podpis Zmluvy o spolupráci. Uskutočnili sa výberové konania. Na pracovnú pozíciu - asistent učiteľa bola prijatá Tatiana Andrejková. Na pracovnú pozíciu - odborný zamestnanec bola prijatá Mgr. Monika Kundľová, ktorá k 8.10.2018 oznámila výstup z pozície. Z uvedeného dôvodu bolo opätovne vyhlasené výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca, ktorú obsadila Mgr. Terézia Balužinská. Mgr. Balužinská podala taktiež výpoveď na vlastnú žiadosť ku 30.11.2018, pričom bolo nevyhnutné vyhlásiť v poradí už 3. výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Soňa Pavlovská. Koordinátora inkluzívneho vzdelávania bude vykonávať riaditeľka školy, Mgr. Monika Bukovičová, s ktorou Mesto uzavrelo Dohodu o pracovnej činnosti. Výber uchádzačov na predmetné pozície prechádza schvaľovacím procesom RO. Bola podaná žiadosť o formálnu zmenu zmluvy - čísla účtu, na ktorý bude poukazovaný transfer. Novým účtom na NP PRIM bude tzv. školský účet, a to v dôsledku zjednodušenia úhrady miezd a identifikácie platieb. Žiadosť bola akceptovaná listom doručeným dňa 28.01.2019. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobudol účinnosť dňom 05.02.2019. Boli podané Žiadosti o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnancov NP PRIM za rok 2018 a priebežne sa podávajú žiadosti o náhradu za rok 2019. | [8 empty] | 10/2020
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201959 | Mesto | Varcholová Vitkovský | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Telefonicky sme boli vyžiadaní na doplnenie informácií v ŽoNFP/v časti Verejné obsatrávanie, ktoré boli na úrovni RO vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Proces verejného obstarávania je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie (SP + PHZ) na výkon ex-ante kontroly. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu, ktorý bol zverejnený na webovom sídle Mesta. |  |  |  | 0 | 135991 | 0 | 128906 | 6784 | 09/2019
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201956 | Mesto | Vrbjarová Gribová | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumnetácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. |  |  |  | 0 | 84511 | 0 | 80001.37 | 4210 | 09/2019
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201965 | Mesto | Vrbjarová Chamilová | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Proces VO na dodanie tovaru je vo fáze plánovaného predloženia dokumnetácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni"), v rámci ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. |  |  |  | 135971 | 171254 | 0 | 162406 | 8547 | 09/2019
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - interiérové vybavenie Kód: NFP3020201961 | Mesto | Varcholová Höger | MPaRV SR/ IROP
Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Proces verejného obstarávania je vo fáze plánovaného predloženia dokumentácie (SP + PHZ) na výkon ex-ante kontroly. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. |  |  |  | 0 | 131140 | 0 | 124298 | 6542 | 09/2019
Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných komunitách | Mesto | Varcholová | MV SR - ÚSVRK
Žiadosťou o zapojenie sa do Národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných komunitách bude Mestu Stará Ľubovňa zabezpečené: poskytnutie odbornej pomoci pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov; aktualizovanie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach; podporenie procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom informačných, osvetových a mediačných činností a asistovanie pri vysporiadaní pozemkov v MRK. Súčasťou podaktivít predmetného NP sú taktiež: úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia, vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a úhrada súvisiacich správnych poplatkov. Vzhľadom na zabezpečenie komplexnosti NP "Take away" bolo Mesto povinné zapojiť sa do uvedeného NP. Žiadosť bola elektronicky podaná 12.3.2018, pričom povinné prílohy boli zaslané v listinnej podobe na RO dňa 21.03.2018. Dňa 18.05.2018 bola Mestu elektronicky doručená informácia o príprave Zmluvy o spolupráci, ktorá bola odovzdaná na podpis štatutárnemu orgánu MV SR a 6.6.2018 boli Mestu doručené Zmluvy v listinnej podobe. Zmluva nadobudla účinnosť dňom 09.06.2018. V rámci Podaktivity 1) Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov nachádzajúcich sa v rómskych osadách nastalo plnenie zmluvy s úspešným uchádzačom (vysúťaženým RO) začiatkom septembra 2018. V rámci Podaktivity 2) Informačné, osvetové a mediačné činnosti nastalo plnenie rámcovej dohody od októbra 2018 (realizácia procesu verejného obstarávania RO). V rámci Podaktivity 3) Asistencia pri vysporiadaní pozemkov je predpokladom poskytovania týchto služieb obdobie v trvaní od januára 2019 do decembra 2019. Projekt je v realizácii. | [8 empty] | 12/2018
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby | Mesto | Varcholová Hrebíková | MV SR/ OP ĽZ
Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/ kultúrneho domu v Podsadku za účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešení problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybratý dodávateľ projektovej dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít jestvujúcej budovy prístavbou, zníženie energetickej náročnosti jestvujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštalačných rozvodov a vyvolané insvetície (úprava bleskozvodu, dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnociaceho kola - 5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu verejného obstarávania - podlimitnej zákazky, bez využitia elektronického trhoviska na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu (Celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej kontroly SO pre OPĽZ zistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená. Mesto odoslalo dňa 26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom (SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa) a dňa 16.4.2019 nám bolo doručená žiadosť o doplnenie/ vysvetlenie dokumentácie k zákazke. |  |  |  | 301515 | 301515 | 0 | 244619 | 12 875 + 44 021 NO | 09/2019
Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa | Mesto | EUROLEADER Vrbjarová Majerníček | MH SR - SIEA/ OP KŽP
Cieľom projektu je zateplenie objektu - obvodového plášťa, stropu I.PP, stropu II.NP, ostení okien a balkónových dverí, parapetov okien, nové oplechovanie okenných parapetov, bezbariérový vstup do budovy. Prvýkrát bola žiadosť podaná 11.4.2016, bola vzatá späť s cieľom prepracovať energetické posúdenie v spolupráci s poradcom IJ ELENA. Spracovateľom PD je Ing. arch. Petrík, ktorý ju spracoval tak, aby energetická účinnosť dosiahla stupeň A. Druhýkrát bola žiadosť podaná 20.4.2017, jej vypracovanie a podanie zabezpečila IJ ELENA. Bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby (prostredníctvom Agentúry regionálneho rozvoja PSK) a víťazným uchádzačom je firma PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice s víťaznou ponukou 247 667,69 € s DPH. Dňa 15.03.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 240 421,75 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 253 075,53 €. Výška žiadaných celkových oprávnených výdavkov bola znížená o 10 673,17 € v dôsledku identifikácie výdavkov, ktoré nesplnili podmienky oprávnenosti definované vo výzve. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24.05.2018. Bol ukončený proces VO na externé riadenie projektu. Vysúťaženým externým manažérom je spoločnosť EUROLEADER Consulting s. r. o., Levočská 12, Prešov (vysúťažená cena zákazky je 5 400 €). Dokumentácia z verejného obstrávania na dodanie stavebných prác bola dňa 15.05.2018 osobne doručená do podateľne SIEA na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť PEhAES a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice (vysúťažená cena zákazky je 247 667,69 € s DPH). Následne bola dokumentácia z VO zaslaná na ex-post kontrolu. Bol ukončnený proces VO na stavebný dozor. Víťazným uchádzačom sa stal Martin Harčarik - TMS, Ul. Hlavná 429/27A, 065 41 Ľubotín (vysúťažená cena zákazky je 4 200 € s DPH). Ku dňu 04.09.2018 odovzdalo Mesto stavenisko vysúťaženému dodávateľovi. Bola podaná žiadosť o predfinancovanie a ku dňu 07.12.2018 bola na účet Mesta pripísaná čiastka 117 489,44 € a následne uhradená faktúra PEhAES, a. s. vo výške 123 673,1 €. Bol ukončený proces VO na zhotovenie energetického certifikátu po obnove budovy ZUŠ, víťazným uchádzačom sa stal Ing. Tibor Petrík, a-p-u, architektonicko-urbanistická projekcia (vysúťažená cena zákazky 1 230 € s DPH). Projekt je v realizácii. |  |  |  | 257066 | 263748 | 247667 | 240421 | 13187 | 06/2019
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Hrebiková | MPaRV SR/ IROP
Predmetom projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na doplenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrobl. priestorov". Víťazným uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstáravanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzatí dokumentácie z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019. Pripravuje sa opätovné spustenie procesu verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Prípravná dokumentácia pre VO bola osobne doručené do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex.ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na doplnenie/ vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu verejného obstarávania a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivity projektu so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020. Dňa 28.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že verejný obstaraváteľ môže vyhlásiť VO. |  |  |  | 699125 | 674325 | 577335 | 640609 | 33 716 (z toho povinné spolufinancovanie 16 028) | 05/2019
Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni ("MOPS") | Mesto | Vrbjarová | MV SR/ OP ĽZ
Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), doteraz realizovanej ako "rómska občianska hliadka". V zmysle výzvy Mesto Stará Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. Oprávnené výdavky 560,03 € hrubá mesačná mzda na 1 pracovníka, na obdobie 36 mesiacov, t. j. 3 roky. Oprávnené sú takžiež výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na zamestnancov" - do toho Mesto zahrnulo 1x mzdu koordinátora projektu, pracovné odevy, pracovné pomôcky (aj 8x bicykel), kancelárske potreby spojené s realizáciou projektu, publicitu projektu. Dňa 14.6.2017 bola podaná ŽoNFP. Dňa 24.7.2017 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, požadované náležitosti a podklady boli upravené a doplnené. Dňa 21.09.2017 bolo vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP a 25.10.2017 nám bol doručený návrh zmluvy o poskytnutí NFP na kontrolu. Nakoľko dôjde od 1.1.2018 k navýšeniu minimálnej mzdy, musíme pristúpiť ku presunu výdavkov z pôvodne rozpočtovanej položky na paušálnu sadzbu na mzdy členov MOPS (cca 25 000 €). V dôsledku uvedeného nebude vytvorené pôvodne plánované miesto koordinátora MOPS, resp. daná pozícia nebude môcť byť financovaná z projektu. Výberové konanie na členov MOPS bolo vykonané 23.11.2017. Zúčastnilo sa ho 11 uchádzačov, z ktorých komisia vybrala 6 mužov a 2 ženy: Miroslav Čureja, Rudolf Čureja, Stanislav Oračko, Ivan Korčkovský, Július Korčkovský, Miroslav Kotlár, Magdaléna Korčkovská, Helena Dunková. Boli vybraní aj 2 náhradníci, a to Peter Dunka a Tatiana Kotlárová. Termín uzatvorenia pracovnej zmluvy je od 1.12.2017 na obodobie 24 mesiacov v prípade 6 členov MOPS a na dobu neurčitú v prípade 2 členov MOPS, nakoľko už boli našimi zamestnancami. Procesom verejného obstarávania bolo vysúťažené vybavenie pre členov MOPS - pracovné oblečenie, pracovná obuv, ručné svietidlá, zastavovacie terče v celkovej hodnote 4 288,51 €. Vysúťaženým dodávateľom je firma Mária Neupauverová - železiarstvo NOJPI, 059 02 Vojňany 49. Členom MOPS bolo vydané vybavenie dňa 13.03.2018. Bola podaná 1. ŽoP v celkovej sume 39 202,10 € a dňa 13.09.2018 bola vykonaná finančná kontrola zo strany RO na mieste. Dňa 13.11.2018 bola podaná 2. ŽoP v celkovej sume 22 401 €. Dňa 13.03.2019 bola podaná 3. ŽoP v celkovej sume 22 401 €. Členom MOPS bolo dňa 19.03.2019 vydané pracovné oblečeni. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 201610.8 | 0 | 191530 | 10081 | 11/2020
Národný projekt Komunitné centrá v mestách s prítomnosťou MRK - I. fáza (NP KC) | Mesto | Varcholová Raššová | MV SR - ÚSVRK
Žiadosťou o zapojenie sa Mesta Stará Ľubovňa do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza sme požiadali o 3 pracovníkov na poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre na Továrenskej ulici č. 1. Jedná sa o pozície odborný garant KC, odborný pracovník KC a pracovník KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby). Úlohou pracovníkov KC bude aktívne pracovať s príslušníkmi MRK v ich voľnom čase, zvyšovať ich finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a predstavovať im alternatívy iného osobného a rodinného života s cieľom pripraviť ich na integráciu do pracovného pomeru a do majoritnej spoločnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2019. Po podpísaní zmluvy bolo 13.7.2017 vypísané výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií v KC. Nakoľko na pozíciu odborného garanta KC sa prihlásil iba jeden záujemca, ktorý ale nespnil predpísané kvalifikačné kritéria a komisia sa nezhodla ani na výbere osoby na pozíciu pracovníka KC, Mesto nemohlo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v KC v stanovenom režime. V dôsledku uvedeného bolo vypísané nové výberové konanie dňa 12.09.2017 (na pozíciu odborný garant KC a pracovník KC), pričom na pozíciu odborného garanta KC sa neprihlásil žiaden uchádzač. Z tohto dôvodu sme písomne požiadali riadiaci orgán o predĺženie termínu na splnenie povinnosti obsadenia pracovných miest v KC, ktoré nám vyplýva zo Zmluvy o spolupráci. MV SR nám odsúhlasilo predĺženie termínu obsadenia pracovných pozícií odborný garant KC a pracovník KC do 31.12.2017. Mesto vyhlásilo ďalšie výberového konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.12.2017. Výberové konanie prebehlo úspešne a uvedené pracovné pozície boli obsadené – s dátumom nástupu do zamestnania od 1.1.2018. Dňa 22.12.2017 bol na Mesto zaslaný e-mail od uchádzačky na pracovnú pozíciu odborný garant KC, že miesto neprijíma z dôvodu kratšej doby trvania zamestnaneckého pomeru na danej pozícii ako v súčasnom zamestnaní. Opätovne sme tak požiadali RO o predĺženie termínu na splnenie povinnosti obsadenia pracovných pozícií odborný garant KC a odborný pracovník KC - z dôvodu neuzavretia pracovnej zmluvy do 6 mesiacov po výberovom konaní. Mesto vyhlásilo nové výberové konanie dňa 10.04.2018 na obsadenie pracovných pozícií všetkých 3 pracovníkov KC. Dňa 23.05.2018 dostalo Mesto oficiálne schválenie výsledkov výberového konania. Pozíciu odborného garanta KC obsadila Mgr. Monika Lipnická, odborného pracovníka KC Bc. Jana Beňová a pozíciu pracovníka KC obsadil Erik Dunka - s nástupom do práce od 01.06.2018. Odborný garant KC a odborný pracovník KC ukončili pracovný pomer výpoveďou na vlastnú žiadosť (k 30.11.2018 uplynula výpovedná doba). Mesto vyhlásilo nové výberové konanie na predmetné pozície a 29.11.2018 bolo do podateľne doručené schválenie výberového konania RO. Pozíciu odborného garanta KC obsadila Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová - s nástupom do práce od 01.12.2018. Projekt je v realizácii. | [8 empty] | 10/2019
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK- I.fáza (NP TSP) | Mesto | Varcholová Raššová | MV SR - ÚSVPRK
Žiadosťou o zapojenie Mesta Stará Ľubovňa do národného projektu Mesto požiadalo o výkon 3 terénnych sociálnych pracovníkov (vyššie požadované vzdelanie) a 3 terénnych pracovníkov (nižšie požadované vzdelanie), spolu 6 pracovníkov. Ku 12.5.2017 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to do 31.10.2019. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov a ostatných nákladov na poskytovanie TSP a TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Prostredníctvom výberového konania na obsadenie pozícií TSP a TP boli prijatí do PP k 1.7.2017: Halamová Eva, Kolcunová Monika, Filičková Jana, Plavčanová Alena, Mižigár Ivan, pričom Magdaléna Bačová bola preklopená do projektu (pôvodne pracovala ako interný zamestnanec Mesta na pozícii TP). Ku dňu 3.10.2017 bez udania dôvodu rozviazala s Mesto pracovný pomer Eva Halamová. V poradí 1. náhradníčka, Mgr. Mária Stanislavová, nastúpila na voľnú pozíciu TSP od 1.11.2017. Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 167739.3 | 0 | 167739.3 | 0 | 10/2019
Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek Zmluva č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 312011D079 | Mesto pre ZŠ Podsadek | Varcholová Mgr. Gribová | MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-pedagogické centrum (garant programu)
Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóf, 1 školský psychológ. Výška finančných prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od poskytovateľa a pod.). V súčasnom období sa uzatvárajú dohody na nový školský rok. Začína sa krúžková činnosť, pričom asistenti začali pracovať od začiatku školského roka 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt je v realizácii. |  |  |  | 0 | 37200 | 0 | 37200 | 0 | 08/2019
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - HKP - II. etapa ("vlajkový" projekt") Č. žiadosti: PLSK.01.01.00-12.0019/16 | EZÚS - Európ.zosk.územn.spol. | Varcholová M. Žid | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Predmetom projektu je revitalizácia časti cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne - Forbasy - Nižné Ružbachy - Vyšné Ružbachy, ktorá bola vytvorená v minulosti iba vo forme čiastočných terénnych úprav. Projektant novej PD: Ing. Petrík. Uvažovaná dĺžka cyklotrasy zapojenej do projektu Stará Ľubovňa - Hniezdne/Nestville je v dĺžke 4,2 km. Žiadateľom a vedúcim partnerom projektu je EZÚS - Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom v Nowom Targu. Celkové výdavky projektu spolu pre 10 partnerov sú rozpočtované na 5 882 352 €. V rozpočtovaných nákladoch uvedených v tabuľke sú náklady Mesta, v nich sú zahrnuté aj náklady na časť cyklotrasy v k. ú. Hniezdne. Bola podpísaná zmluva medzi žiadateľom EZÚS a poskytovateľom NFP. Obstaranie dodávateľa stavby sa zabezpečuje externe - víťazným uchádzačom je firma ORIM - TENDER, Ing. Kovalík Sabinov. Na úrovni Mesta prebehli rokovania s Obcou Hniezdne o usporiadení vzájomných vzťahov pri realizácii projektu. V súlade s platným časovým harmonogram projektu odchádzajú priebežne Čiastkové správy - Žiadosti o platbu. Bol ukončený proces verejného obstarávania na predmet zákazky: „Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne". Víťazným uchádzačom sú CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Kompletná dokumentácia z procesu VO bolo odoslaná na MPaRV SR na tzv. 2. ex-ante kontrolu VO pred podpisom zmluvy o dielo. Dňa 6.9.2017 bola Mestu doručená Správa z kontroly, kde bolo konštatované, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Ku 6.9.2017 bola odoslaná Čiastková správa č. 3 za obdobie 27.5 - 26.8.2017. Zmluva o dielo 121/17/053 (c. č. 241/2017) bola podpísaná 11.09.2017. Mesto Stará Ľubovňa odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi 19.9.2017. Boli zrealizované stavebné práce v rozsahu odkopu trasy SO 101 a SO 102, čiastočného násypu štrkodrvy a začalo sa s ukladaním obrubníkov. Zhotoviteľ stavby vystavil za zrealizovanie uvedeného objemu prác 1. faktúru vo výške 36 837,17 €. V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období prerušilo Mesto stavebné práce začiatkom decembra 2017. Zhotoviteľ následne pokračoval v realizácii stavebných prác v druhej polovici mesiaca apríl roku 2018. Na MPaRV SR bola zaslaná dokumentácia z procesu VO na vykonanie ex-post kontroly po podpise zmluvy o dielo. Bola podaná 1. mimoriadna Čiastková správa (ČS č. 4) za obdobie 27.8. - 13.11.2017, Čiastková správa č. 5 za obdobie 14.11. - 26.11.2017 a Čiastková správa č. 6 za obdobie 27.11.2017 - 26.02.2018. RO nás vyzval na doplnenie ČS č. 6, kompletne spracované doplnenie bolo elektronicky zaslané 10.04.2018. Dňa 23.05.2018 uplynula zhotoviteľovi stavby zmluvná lehota na protokolárne odovzdanie staveniska, nakoľko stavba nebola zhotovená v požadovanej kvalite, Mesto pristúpilo k vykázaniu vád a nedorobkov. Termín na odstránenie vád a nedorobkov bol stanovený na 15.6.2018 a na dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia na 13.7.2018. Kolaudačné konanie bolo začaté dňa 18.7.2018. Bola podaná Čiastková správa č. 7 za obdobie 27.2. - 26.05.2018, Čiastková správa č. 8 za obdobie 27.05. - 26.08.2018 a Čiastková správa č. 9 za obdobie 27.8.2018 - 26.11.2018. Bola podaná Čiastková správa č. 10 za obdobie 27.11.2018 - 26.02.2019. |  |  |  | 423703 | 425960 | 411312 | 404662 | 6650 | 10/2018 zúčtovanie 20.03.2019
Mestu bol zaslaný tzv. Návrh správy z kontroly, kde NO konštatoval, že došlo k porušeniu princípov zákona o VO, pričom "škodlivý následok porušenia mohol nastať v takej miere, aby mal vplyv na výsledok procesu verejného obstarávania". NO ďalej uviedol, že verejný obstrávateľ nie je oprávnený v klauzule zadávacích podkladov k verejnej zákazke na práce vyžadovať, aby budúci dodávateľ tejto zákazky uskutočnil určitú percentuálnu časť prác z uvedenej zákazky vlastnými prostriedkami a neodporúča stanovovať podstatné úlohy číselným vyjadrením, ale vecne z pohľadu objektívnej potreby vo väzbe na predmet zákazky. V závere uviedol, že na základe predmetných skutočností dospel k záveru, že ukladá finančnú opravu na dolnej hranici možného rozpätia - 5 %, čo znamená uplatnenie korekcie vo výške 20 565,60 €. Mesto podalo voči zisteným nedostatkom námietky, nakoľko v 2 predchádzajúcich kontrolách VO a predovšetkým v rámci 1. ex-ante kontroly, kedy má RO vykonať kontrolu SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV VRÁTANE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO vo vzťahu k nediskriminácii uchádzačov alebo záujemcov, rovnakému zaobchádzaniu, transparentnosti vrátane vylúčenia konfliktu záujmu a hospodárnosti a efektívnosti, neboli zistené nedostatky a na základe overených skutočností nám bolo doporučené pokračovať vo finančnej operácii. V podaní námietok sme taktiež uviedli, že žiaden zo záujemcov nepodal v procese VO žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, a teda ani proti spornému bodu v zmluve o dielo. Dňa 03.04.2018 bola Mestu doručená Správa z kontroly. "NO preskúmaním vyjadrenia kontrolovaného ako i svojho predošlého konštatovania neidentifikoval skutočnosti odôvodňujúce zrušenie alebo zmenu udelenej finančnej opravy." Prostredníctvom telefonického rozhovoru nás ministerstvo vyzvalo na uplatnenie korekcie v rámci oficiálneho dožiadania ČS č. 6 týkajúceho sa doplnenia stavebných dokumentov. Celkové OV boli v ČS na úrovni 36 837,17 € - 5 % z udelenej korekcie (1 841,86 €) = 34 995,31 €. Následne Mesto uplatní finančnú opravu, ktorá predstavuje % hodnotu výdavkov, o ktoré bude znížená každá ČS, kde si Mesto bude nárokovať refundáciu vynaložených výdavkov. Zároveň sme odoslali prostredníctvom systému SL2014 žiadosť o listinné usmernenie NO k spôsobu uplatnenia korekcie.
Podrobnejšie úvodné informácie: Bolo vydané územné rozhodnutie, prebehli rokovania s dotknutými subjektmi, cez pozemky ktorých bude trasa prebiehať. Projekt sa bude financovať v rámci PCS PL-SK INTERREG V 2015-2020. Mesto Stará Ľubovňa s EZÚS podpísalo 14.6.2016 Dohodu o účasti vo vlajkovom projekte. V apríli 2016 monitorovací výbor schválil vlajkový projekt, doplňovanie bolo do 30.6.2016. Realizačná PD: ISPO s. r. o. Prešov. Partneri projektu podpísali 24.11.2016 "Partnerskú zmluvu týkajúcu sa zásad spolupráce, spoločných postupov a vzájomných záväzkov zmluvných strán". V celkových rozpočtovaných nákladoch sú zahrnuté náklady aj na časť cyklotrasy v katastrálnom území obce Hniezdne. Tieto náklady bude znášať Obec Hniezdne tak, že po konečnom schválení projektu bude pripravená dohoda (zmluva) s Obcou Hniezdne na spolufinancovanie nákladov, kde bude presne rozpočítaný náklad pre katastrálne územie obce Hniezdne a pre katastrálne územie Mesta Stará Ľubovňa. Projekt bol vo finálnom rozhodovaní schválený, i keď s výrazným krátením výdavkov, hlavne na mzdy manažérov projektu (zo strany Mesta bude potrebné spolupodieľať sa na mzde koordinátora projektu a Mesto si bude musieť zabezpečiť manažovanie projektových aktivít vlastnými pracovníkmi platenými z rozpočtu Mesta) a neschválením výdavkov na značenie chodníkov, ktoré budú v rámci projektu vybudované (zo strany Mesta bude potrebné vyčleniť v rozpočte vlastné zdroje na značenie cyklochodníka - v spolupráci s Obcou Hniezdne, náklady zatiaľ nie sú známe). Dňa 24.11.2016 všetci partneri v projekte podpísali s EZÚS Partnerskú zmluvu o zásadách spolupráce a spoločných postupoch pri realizácii projekt (č. 364/2016). Dňa 31.10.2018 bol podpísaný Dodatok k Zmluve o poskytnutí FP, v rámci ktorého sa predĺžil dátum ukončenia vecnej realizácie projektu do 30.04.2019 a dátum predloženia záverečnej ŽoP do 17.09.2019.
CELKOM schválené a v technickej realizácii |  |  |  | 1867817 | 2685064.1 | 1236314 | 2484600.41 | 171964
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov
Chceme športovať! | Mesto | Varcholová Joštiak | Úrad vlády SR/Program podpora rozvoja športu na rok 2018
Predmetom žiadosti o dotáciu je vydať sa na cestu zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu detí a mládeže na území mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom zabezpečenia materiálneho športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre vybrané kluby v meste: Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa, SKI CLUB PROGRESS, Školský športový klub BASKET Stará Ľubovňa, Klub športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa, Stolnotenisový klub Stará Ľubovňa, Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa, Florbalový klub mesta STARLETS Stará Ľubovňa. Maximalná požadovaná výška dotácie v rámci vyhlásenej výzvy bola stanovená na 9 000 € pre podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy. ŽoD bola podaná dňa 2.3.2018. Dňa 28.05.2018 bola Mestu doručená informácia o odporúčaní projektu na ďalší schvaľovací proces. Navrhovaná výška dotácie bola 3 200,00 €. Na základe uvedeného bola upravená výška povôdného rozpočtu, z ktorého boli vypustené rozpočtované výdavky pre Florbalový klub mesta STARLETS Stará Ľubovňa vrátane zmien v počte jednotiek niektorých položiek (uvedené zmeny boli zaslané zo strany RO a akceptované Mestom). Na webovom sídle ÚV SR bola zverejnená informácia o schválení dotácie. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.09.2018. Bol ukončený proces VO. Víťazným dodávateľom je spoločnosť PESMENPOL, s.r.o., Železničiarska 16, Prešov (vysúťažená cena zákazky je 4 295,52 € s DPH). Kompletná dokumentácia z VO bola poslaná na kontrolu RO dňa 26.11.2018. V rámci kontroli neboli zistené nedostatky a následne bola vystavená objednávka vysúťaženému dodávateľovi. Dňa 17.12.2018 bol dodaný tovar a vystavená FA. Následne bol tovar ako DHM zaradený do majetku Mesta a v zmysle Zmlúv o výpožíčke zapožičaný bezodplatne na dobu neurčitú jednotlivým klubom. Dňa 21.03.2019 bolo zaslané vyúčtovanie projektu. |  |  |  | 0 | 3366 | 0 | 3200 | 166 | 12/2018
Modernizácia a skvalitnenie technickej základne Kultúrneho Domu v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová Joštiak | MF SR
Predmetom projektu je modernizácia a skvalitnenie technickej základne Kultúrneho domu v Starej Ľubovni za účelom organizovania atraktívnych podujatí v kvalite a na úrovni zodpovedajúcej súčasnej dobe. V rámci projektu plánuje Mesto zakúpiť vizuálnu techniku pre tzv. on-line prenosy podujatí organizovaných v kultúrnom dome. Zároveň požadujeme finančné prostriedky na zabezpečenie komunikácie medzi moderátormi, audiovizuálnou réžiou a technickými pracovníkmi prostredníctvom dorozumievacích zariadení a na techniku potrebnú k archivácii organizovaných podujatí. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 28.03.2018. Dňa 10.07.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení dotácie v sume 8 000,00 €. Bol ukončený proces VO. Víťazným uchádzačom je RYTMUS-Computer & music world s.r.o. (vysúťažená cena zákazky je 17 880 € s DPH). Tovar bol dodaný dňa 27.12.2018 a následne zaradený ako DHM a DHIM do majetku Mesta. Dňa 11.03.2019 bolo zaslané vyúčtovanie projektu. |  |  |  | 0 | 17294 | 0 | 8000 | 3 794 | 12/2018
Relaxačno-pohybová miestnosť v MŠ Vsetínska, SĽ Kód žiadosti: 77803575 | Mesto | Vrbjarová Kasperkevič MŠ Vset. | Ministerstvo financií SR
Predmetom projektu je rekonštrukcia priestoru t. č. využívaného ako skladovací priestor, a to na relaxačno-pohybovú miestnosť pre účely cvičenia, zvyšovania fyzickej kondície detí, trávenie voľného času v športovom prostredí, s možnosťou využitia priestoru aj na drobné kultúrne a športové nácviky. Rozpočtové náklady uvedené v tabuľke sú iba vo výške 12 500 €, pretože väčší rozpočtový náklad v rámci žiadosti nebol oprávnený. Rozdiel medzi oprávnenými rozpočtovými výdavkami a nákladmi na stavebnú časť, t. j. plánovaných 2 500 € bude potrebné uhradiť z vlastných zdrojov. Projektový návrh vypracoval Ing. arch. Patrik Kasperkevič. Dňa 29.6.2017 bolo Mestu doručené oznámenie o schválení dotácie vo výške 12 500,00 € a dňa 27.6.2017 bola dotácia pripísaná na účet Mesta. Bol ukončený proces verejného obstarávania na rekonštrukciu priestoru MŠ. Vysúťaženým dodávateľom je spoločnosť MG PROJECT s. r. o., Sv. Anny 12, 065 03 Podolínec (vysúťažená cena zákazky je 14 362,99 €). V rámci samotnej rekonštrukcie boli identifikované práce naviac, a to v celkovej sume 1 297,10 € (chemické čistenie stropu). Projekt bol úspešne ukončený. Dňa 11.03.2019 bolo zaslané vyúčtovanie projektu. |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 12500 | 2 500 + práce naviac 1 297 | 12/2019

## Podane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2019-04-16
B. Projekty podané | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | rámec podpory NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | požadovaný NFP | predpoklad neoprávnené výdavky | predpoklad spoluúčasť mesta | termín podania žiadosti
Zelené verejnoprospešné služby | Mesto | Vrbjarová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie nového elektromobilu pre Verejnoprospešné služby mesta Stará Ľubovňa, vďaka čomu by sa prispelo k znižovaniu množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia v rámci dopravy. Projektom sa plánuje zakúpiť elektrické vozidlo kategórie M1 s nulovými znečisťujúcimi emisiami s výkonom motora od 80 kW do 150 kW vrátane. ŽoD bola podaná dňa 10.04.2019. |  |  |  | 0 | 35000 | 10000 | 0 | 25000 | 16.04.2019
Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy ZŠ Za vodou | Mesto | Varcholová | Environmentálny fond
Predmetom projektu sú stavebné úpravy na zlepšenie energetickej hospodárnosti objektu A ZŠ Za vodou. Rozsah plánovaných stavebných úprav pozostáva z výmeny existujúcich drevených okien a balkónových dverí za plastové s tepelno-izolačným trojsklom, výmeny vchodových dverí s jednoduchým zasklením za plastové a hliníkové vchodové dvere s tepelnoizolačným trojsklom, výmeny drevených presklených stien za presklené steny z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom a tepelno-izolačným dvojsklom a stavebných úprav vonkajšej a vnútornej omietky vrátane maľby ostenia okien a dverí. Výmenou otvorových výplní klesne spotreba energie na vykurovanie o 28,20 %. ŽoD bola podaná dňa 10.04.2019. |  |  |  | 195463 | 195463 | 185689 | 0 | 9774 | 16.04.2019
Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni | Mesto | Vrbjarová Smreková | PSK
Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. |  |  |  | 502782.23 | 502782.23 | 200000 | 0 | 302782 | 31.03.2019
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného domu v Starej Ľubovni | Mesto | Varcholová | MF SR
Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov v Provinčom dome (Meštiansky dom č. 12) za účelom udržania tradície v organizovaní atraktívnych podujatí, pre zabezpečenie komfortu a navýšenia počtu účastníkov predmetných podujatí. Realizáciou stavebno-technických úprav nevyhovujúcich a neprimeraných prevádzkových priestorov objektu plánujeme vytvoriť nové sociálno-hygienické priestory s predpokladaným počtom návštevníkov do 250 osôb v členení na: samostatné hygienické zariadenie - muži, samostatné hygienické zariadenie - ženy, ekonomat, kuchynka + sklad. ŽoD bola podaná dňa 26.03.2019. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 32383 | 15000 | 0 | 17383 | 31.03.2019
Obnova atletickej trate pri ZŠ Za vodou | Mesto | Mačugová, Vitkovský | Úrad vlády SR
Predmetom projektu je prostredníctvom obnovy atletickej trate, a to bežeckého oválu a rovinky, vytvoriť vhodné podmienky pre využitie ihriska slúžiaceho nielen žiakom MŠ a ZŠ Za vodou, ale aj obyvateľom predmetného sídlíska i širokej verejnosti. Finančné prostriedky získané z dotácie budú použité na obnovu dvojdráhovej atletickej trate - bežeckého oválu (uzavretej atletickej trate) s celkovou dĺžkou 107 m a rovinky (priamej atletickej trate) v dĺžke 44 m. Projekt zahŕňa dodanie materiálu a práce súvisiace s výmenou podkladových vrstiev, a uloženia atletického povrchu - tartanu i vyznačenie čiar na povlakových povrchoch trate. ŽoD bola podaná 15.03.2019. |  |  |  |  | 34744 | 19997 | 0 | 14747 | 15.03.2019
VII. Etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému | Mesto | Varcholová | MV SR/ OÚ PO
Predmetom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa pre zabezpečenie: koordinovaného predchádzania, potláčania a zamedzovania príčin páchania kriminality a protispoločenskej činnosti v meste, prevencie proti vandalizmu, predovšetkým v období nočného kľudu a priestupkov proti verejnému poriadku identifikáciou asociálnych živlov, identifikácie porušovania dopravných predpisov na frekventovaných miestach, bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov a zníženia pocitu ich ohrozenia a zvýšenia kvality sociálnych vzťahov. V rámci projektu plánujeme umiestniť 8 kamier v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské ihrisko sídlisko Za vodou - 1 x stacionárna kamera, pasáž – Námestie sv. Mikuláša č. 5 - 1 x stacionárna kamera, prechod na zadné trakty/ul. Levočskú – Námestie sv. Mikuláša č. 24 - 1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 17 - 1 x otočná kamera, križovatka NsP - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. Popradská - 1 x stacionárna kamera, vjazd do mesta, ul. Levočská - 1 x stacionárna kamera. ŽoD bola podaná dňa 04.03.2019. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 27 588,83 | 22 071,00 | 0 | 5 517,83 | 04.03.2019
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská využitím aerotermálnej energie | Mesto | Mačugová Majerníček | MŽP SR/ OP KŽP
Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy ZŠ Levočská za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti objektu. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE (sústavy šiestich plynových tepelných čerpadiel) sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla (predpokladaná úspora zemného plynu predstavuje 12 000m3/rok), zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. ŽoNFP bola podaná dňa 27.02.2019. |  |  |  | 0 | 489848.35 | 465355.93 | 0 | 24492.42 | 27.02.2019
Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa | Mesto | Vrbjarová Smreková | MŽP SR
Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m2a druhá nad hlavných vstupom do školy o rozmere 16 m2), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu dorečná výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 166697 | 166697 | 158362 | 0 | 8335 | 30.11.2018
Zlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová | Environmentálny fond
Predmetom projektu je zakúpenie novej čistiacej techniky, kompaktného samohybného zametacieho stroja s vysávaním, ktorý bude slúžiť na realizáciu opatrení zameraných na zníženie prašnosti pri zametaní a čistení verejných komunikácií, spevnených plôch, prístupových ciest a chodníkov vedúcich k okrajovýcm častiam mesta. ŽoD bola podaná dňa 29.10.2018. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 199418.4 | 189447 | 0 | 9971 | 31.10.2018
Bež, Ľubovňa, bež! | Mesto | Varcholová | Nadácia Slovenskej sporiteľne - #mamnato grant
Predmetom projektu je vybudovanie bežeckej trate na sídlisku Východ (areál ZŠ Za vodou), tzv. bežeckého oválu z gumového granulátu o veľkosti 109 metrov, s 2 bežeckými rovinkami a s 2 bežeckými dráhami, ktorý bude prítupný širokej verejnosti. V súlade s podmienky grantového programu, bolo nevyhnutné nájsť lokálneho hrdinu, ktorý má v rámci svojho pôsobenia prispieť k skvalitňovaniu života v lokálnej komunite a ktorý bude figurovať ako "garant" projektu. Mesto sa rozhodlo pre p. Lacka Fiamčíka. Nadácia SLSP poskytne grant vo výške max. 8 000 € na projekt. ŽoD bola elektronicky podaná dňa 16.10.2018. Nakoľko projekt splnil podmienky grantovej výzvy #mamnato, bol zverejnený na webovej stránke grantového programu. Projekt nebol schválený. |  |  |  | 0 | 40000 | 8000 | 0 | 32000 | 17.10.2018
Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa | Mesto | Vrbjarová Raššová | Implementačná agentúra MPSVaR SR
Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateliek v januári 2019. Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplenie ŽoNFP, kompletné spracovanie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Žiadosť je v posudzovaní. |  |  |  | 0 | 222300 | 222300 | 0 | 0 | 31.08.2018
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Hrebíková | MPaRV SR/ IROP
Predmetom projektového zámeru je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektového zámeru stavby je Ing. Vladislav Slosarčik, ktorý pracuje na príprave PD. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu doručená výzva na doplenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa, avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia (vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti), čo bude mať dopad aj na navýšenie rozpočtu projektu. Pripravuje sa podanie ŽoNFP, pričom termín uzávierky bol predĺžený do 31. mája 2019. |  |  |  |  | 1490880 | 1416336 | 0 | 74544 | 31.05.2019
Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa | Mesto | Varcholová Žid M. | MPaRV SR/ IROP
Predmetom žiadosti o NFP je vyváženie rozvoja dopravného systému v meste Stará Ľubovňa, resp. zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce prostredníctvom celého radu opatrení a v konečnom dôsledku docielenia zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v prospech environmentálne priaznivejšieho módu dopravy. Realizácia hlavnej aktivity projektu zahŕňa vybudovanie cyklochodníka o dĺžke 0,783 km, realizáciu vodorovne a zvisle značených cyklokoridorov v intraviláne mesta vrátane osadenia prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v podobe 9 cykloprístreškov a 9 cyklostojanov, pre komplexné začlenenie cyklistickej dopravy do jestvujúceho dopravného systému ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci udržateľnej mobility v meste. Cyklochodník bude trasovaný so začiatkom pri lávke cez rieku Poprad na miestnu komunikáciu III/3153 Továrenskej ulice. Koniec cyklochodníka je plánovaný pri priechode pre chodcov Popradskej ulice na ceste I/68. Doplnková cyklistická infraštruktúra bude situovaná na strategických miestach v meste ako základné a stredné školy, úrady, nemocnica a centrum mesta. Bol vysúťažený spracovateľ PD - Ing. Jozef Virostko (spracovateľ časti Cykloprístrešky - Ing. arch. Patrik Kasperkevič, spracovateľ návrhu siete cyklokoridorov a miest osadenia doplnkovej cykl. infr. - Ing. Miloš Guzy). ŽoNFP bola podaná dňa 21.12.2017. Dňa 24.1.2018 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP. Žiadosť bola upravená v požadovaných bodoch formulára a jej povinných prílohách a 31.1.2018 bola odoslaná na RO. Dňa 29.10.2018 bolo Mestu doručené rozhodnutie o neschválení žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienky č. 19 výzvy. RO v rozhodnutí uviedol, že identifikovaná celková suma neoprávnených výdavkov predstavuje 36,82% z CVP, keďže nami navrhovaná komunikácia nespĺňa parametre cyklistickej cestičky a projekt neobsahuje debarierizačné opatrenia. Dňa 12.11.2018 bolo na MPaRV SR osobne doručené Odvolanie - rozklad proti rozhodnutiu RO, nakoľko platí, že projektovaný cyklochodník je navrhnutý v zmysle TP č. 07/2014 o šírke 1,50 m (podľa TP min. šírka pruhu jednosmernej CYK 1,25 m) a projekt obsahuje náležité debarierizačné opatrenia s ohľadom na sklon terénu. Dňa 06.02.2019 nám bolo doručené Rozhodnutie o odvolaní, v ktorom RO nevyhovel nášmu odvolaniu. |  |  |  | 320560 | 320560 | 304532 | 0 | 16028 | 21.12.2017
CELKOM projekty podané |  |  |  | 1185502.23 | 3730075.98 | 3195018.93 | 0 | 535056.42

## Pripravovane
Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa | [5 empty] | stav k: |  | 2019-04-16
C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované / pripravené na podanie | prijímateľ dotácie | koordinátor prípravy projektu | uvažovaný rámec podpory - NFP | náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM | rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné) | uvažovaná spoluúčasť mesta | dátum vypracovania PD | termíny v zmysle zverejnenej výzvy
[8 empty] | zverejnenie / predpoklad zverejnenia | na podanie žiadosti o NFP
Splav bez hraníc | Mesto, Powiat Nowosadecki | Mačugová Niesporek Majerníček | Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Predmetom projektu je vytvorenie/modernizácia produktu cestovného ruchu, ktorý zo strany Mesta zahŕňa vybudovanie objektu lodenice (uloženie kajakov, člnov, záchranných viest, vytvorenie šatne), sprievodné podujatie - otvorenie lodenice počas Medzinárodného rodinného splavu, účasť na veľtrhoch v Olomouci. Zo strany poľského partnera bude zabezpečené vytvorenie propagačných materiálov (bedeker, videá) a účasť na veľtrhoch v Katowiciach a Lodzi. V súčasnosti sa pracuje na zostavení rozpočtu a získaní stanovísk príslušných orgánov na vydanie stavebného povolenia. |  |  |  |  | 70000 | 20000 | 28.03.2019 | 01.02.2019 | 31.05.2019
Biely dom | Mesto | Varcholová Hrebíková | MŽP SR/ OP KŽP
Zámerom je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydodaná. | [6 empty] | 07-08/2017
Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke Poprad (Popradská vodná cesta) | ZRR n.o. Mesto SĽ | Varcholová Kasperkevič | Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zámerom je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v blízkom okolí. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni. V tabuľke je uvedený rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, bola ukončená spolupráca s ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana. |  |  |  | 294905 | 316850 | 15842 | 08/2016 | 04/2017
ZŠ Levočská SĽ- Zníženie energetickej náročnosti budovy | Mesto
Predmetom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Dodávateľ PD - Ing. Slosarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. V prípade, že by boli výdavky na zateplenie základných škôl oprávnené v rámci niektorej výzvy, vykoná sa aktualizácia energetického posúdenia a v prípade potreby následná aktualizácia PD. |  |  |  | 1241394 | 1730000 | 86500 | 10/2016
Stredoveký vojenský tábor - vybudovanie nových atrakcií | Mesto | MARMON
Predmetom projektu je dobudovanie palisády na vonkajšom obvode o výške 2,7 m s 8 strážnymi vežami, vrátane novej vstupnej brány, vybudovanie 8 drevených zrubov na účely ubytovania, dobudovanie osvetlenia, prístupovej cesty a parkoviska. PD je vydodaná. |  |  |  | 620000 |  |  | 08/2010