## Spolu
Tabuľka č. 1 |  | ROZVOJOVÝ PROGRAM MESTA NA ROK 2019 - finančné plnenie za rok 2019
Por. č. |  | Rozpočtový | Finančné | Náklady | Potreba | Návrh na | Akciu | Zaradenie | Upravený | Finančné | Zodpovedný referent |  | Zodpovedný referent |  | Zmluvy/objednávky | [5 empty] | Faktúry 2019
| Investičné akcie | náklad | náklady | na majetk. | zdrojov | fin.krytie | zabezp. | akcie | plán RPM | plnenie |  | Poznámka | odd. V, ÚR a ŽP | projektové oddelenie | FVT TUKE, Bayerova 1, Prešov | PRODOSING s. r. o.,Bardejovská 13, Ľubotice | Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Duklianskych hrdinov č. 297/3, Stará Ľubovňa | Petrík Tibor, Ing. - A.P.U., Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa | 376 A. D. s. r. o., Hlavná 50, Prešov | mArchus Plus, s. r. o., Chmeľová 3, Prešov | Širila a. s., Odborárov 12, Spišská Nová Ves | FVT TUKE, Bayerova 1, Prešov | PRODOSING s. r. o.,Bardejovská 13, Ľubotice | Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Duklianskych hrdinov č. 297/3, Stará Ľubovňa | 376 A. D. s. r. o., Hlavná 50, Prešov | VPS - oprava zámkovej dlažby - náklady za opravu priechodov pre chodcov ul. Mierová | VPS - oprava zámkovej dlažby - náklady za opravu schodiska OD Družba na ul.Letnej a pešia zóna na Obchodnej ul. | VPS - montáž dopr. značiek - ul. Mierová, Leočská, Vsetínska, Letná, Bernoláková, Farbiarska | VPS - vývoz odpadu - rigol Zámocka ul. a dom č. 5 Nám.sv. Mikuláša)
|  | stavby | mesta | vysporiad. | v r.2019 | z rozp.2019 |  |  | na rok 2010 | za rok 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  |  |  | 11 |  |  | č. zmluvy 45/2019 | č. zmluvy 29/2019 | č. zmluvy 96/2019 | č. obj. 2019171 | č. obj. 2018284 | č. obj. 2019184 | 2019-04-11 | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-21
Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta
1 | Zimný štadión - prístupová cesta a parkovisko | 380000 | 380000 |  | 380000 | 380000 |  | 6 2018 |  | 181326.35 | Michal Žid | Záväzok zo zmluvy s investorom | Ing. Žid
2 | Mestský mobiliár | 11000 | 11000 |  | 11000 | 11000 |  | 10 2018 |  | 11694.66 | Miroslav Pristaš | Doplnenie smetných košov v meste + zakúpenie 25 ks lavičiek | Ing. Pristáš
3 | Parkoviská | 39000 | 39000 |  | 39000 | 39000 | VPS-Sč | 10 2018 |  | 14391.73 | Michal Žid+VPS |  | VPS - Ing. Žid
4 | Zriadenie regulovaného parkovania v centrálnej zóne Mesta | 85000 | 85000 |  | 85000 | 85000 |  | 06/2019 |  | 14438.77 |  |  | Ing. Žid
5 | Výsadba zelene | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000 | Pš | 10 2018 |  | 17899.6 | Miroslav Pristaš | Výsadba zelene na Nám.gen.Štefánika (okolie OÚ) | Ing. Pristáš
| S p o l u : | 533000 | 533000 |  | 533000 | 533000 |  |  |  | 239751.11
Nové stavby - finančne nekryté z rozpočtu mesta
6 | Výstavba MK -Ul. Vansová | 720000 | 720000 |  |  |  |  | 12 2009 | 35000 |  |  | Rozpočtový odhad, PD s rozpočtom do 12/2019
7 | Rozšírenie verejného osvetlenia - Vansovej ul. | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 01 2015
8 | Skatepark | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 02 2013
9 | Budovanie zberných miest separovaného zberu | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 12 2011
10 | Verejné WC /pošta/ | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 12 2013
11 | Výstavba chodníka Ul.Mýtna- pokračovanie | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 12 2010
12 | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Prešovská | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | Spoluf. zainteresovaných
13 | Výstavba miestnej komunikácie-Ul.Zámocká /jednosmerka/ | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 12 2013
14 | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 12 2013
15 | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek | 49500 | 49500 |  |  |  |  | 01 2015
16 | Kruhový objazd / Večierka/ | 700000 | 700000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | Vrátane časti MK smerom k SVP
17 | Rozšírenie verejného osvetlenia - UL.SNP | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 01 2015
18 | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. Jarmočná /ČOV/ | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 2015
19 | Výstavba miestnej komunikácie- Ul. SNP | 16800 | 16800 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | 420,00 m2
| S p o l u : | 1181300 | 1181300 | [5 empty] | 226340
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté
1 | Pasáž na Nám. Sv. Mikuláša | 264500 | 264500 |  | 179600 | 179600 |  | 12 2017 |  | 144665.72 | Anna Hrebíková | časť faktúrovaná v roku 2018 | Ing. Hrebíková | [5 empty] | 4200 |  | 15193.68 |  |  |  | 3000
2 | Dom kultúry - Rekonštrukcia interiér | 694585 | 694585 |  | 694585 | 663285 |  | 12 2017 |  | 698337.45 | Jozef Majerníček | Interiér + dokončenie exteriér | Ing. Majerníček
3 | Rekonštrukcia chodníka starý cintorín | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | VPS-Sč | 10 2018 |  | 11471.26 | Michal Žid+VPS | Od kaplnky ku K-Centrum | VPS - Ing. Žid
4 | Verejné osvetlenie | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | VPS-Sč | 12 2016 |  | 15994.81 | Michal Žid+VPS |  | VPS - Ing. Žid
5 | Grantová schéma | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | VPS-PR | 12 2016 |  | 5000 | Miriama Varcholová
6 | Rekonštrukcia telocvične ZŠ Levočská | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 10 2018 | 20000 | 18960.68 | Jozef Majerníček | Prebrúsenie a nalakovanie | Ing. Majerníček
7 | Revitalizácia ihrísk na sídliskach | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  | 06/2019 |  | 10750.7 |  | vrátane revitalizácia ihriska v Podsadku | Ing. Pristáš
8 | OD Družba - zníženie energetickej náročnosti | 1250000 | 1250000 |  | 1250000 | 1250000 |  | 06/2019 |  | 10705.62 |  | Výmena vrstiev strešnej konštrukcie, okien a zatelenie fasády | Ing. Majerníček
9 | Rekonštrukcia hrádzok na potoku Pasterník | 5990 | 5990 |  | 5990 | 5990 |  | 09/2019 |  | 5 990
10 | Rekonštrukcia oplotenia MŠ Tatranská | 61232.72 | 51232.72 |  | 51232.72 | 51232.72 |  | 09/2019 |  | 22325.3 |  | + spolifinancovanie MŠ Tatranská 10 000€
11 | Oprava strechy ZŠ za Vodou | 62000 | 62000 |  | 0 | 0 |  | 09/2019
| S p o l u : | 2272075 | 2266085 |  | 2181185 | 2149885 |  |  |  | 938211.54
Rekonštrukcie a modernizácie - finančne nekryté
9 | Úprava MK - ZŠ Ul.Štúrova | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 12 2015
10 | Rozšírenie ver. osvetlenia /chodník Ul. Štúrova-Levočská/ | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 12 2011
11 | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM
12 | Stavebné úpravy - Nám.sv.Mikuláša č. 24 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM /soc.zariadenie,voda kanal, schodisko/
13 | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM
14 | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM
15 | Výmena výťahu - Nám.G.Štefánika č.5 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM
16 | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM
17 | Rekonštrukcia spevnených plôch - tržnica /Rotunda/ | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 01 2015 |  |  |  | SMM
18 | Verejné osvetlenie - výmena káblov | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 12 2015
19 | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 21 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 06/2019 |  |  |  | SMM
| S p o l u : | 185000 | 185000 | [5 empty] | 40000
| Investičné akcie finančne kryté spolu : | 4171375 | 4165385 | 0 | 2714185 | 2682885 |  |  | 491040 | 1177962.65
Tabuľka č. 2
Por. | Plánované investície zo štátnych | Rozpočtový | Požadovaný | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Akciu | Zaradenie | Upravený | Finančné
č. | a európskych fondov | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | zabezp. | akcie | plán RPM | plnenie |  | Poznámka
|  | stavby |  |  | v r.2019 | z rozp.2019 |  |  | na rok 2010 | za rok 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1 | Biely dom - zateplenie | 3594698 | [8 empty] | Anna Hrebíková |  | Ing. Hrebíková
2 | Zariadenie sociálnych služieb | 1715000 | 1628744 | 85723 | [6 empty] | Anna Hrebíková |  | Ing. Hrebíková | Ing. Varcholová
3 | Cyklotrasa - Stará Ľubovňa - Chmeľnica | 197000 | 197000 | [7 empty] | Michal Žid | Projekt cez Ľubovnianske regionálne združenie | ĽRZ
4 | Vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou | 166700 | 158362 | 8335 | 0 | 0 |  |  |  |  | Jana Smreková | budúci rok | Ing. Smreková
5 | Cyklodoprava v meste | 320560 | [8 empty] | Michal Žid | Projekt nebol schválený | Ing. Žid
7 | Kamerový systém | 28000 | 5517 | 5517 | 5517 | 13200 |  |  |  |  | Michal Žid | maxim. dotácia 66 000€, spoluf. 20% | MsP | Ing. Varcholová
8 | Lodenica | 64100 | 15772 | 15772 | 0 | 0 |  | 10 2018 |  |  | Jozef Majerníček | Cezhraničný projekt PL-SK | Ing. Majerníček | Mgr. Mačugová
9 | Oprava strechy objektu budovy ZŠ Levočská | 131000 | [5 empty] | 06/2019
10 | Malá športová hala - rekonštrukcia | 407324 | 100000 | 307324 | 0 | 0 |  | 06/2019 |  |  | Jožo Majerníček | výzva cez PSK (výmena podlahy, zateplenie medzistropu, zateplenie + fasáda, elektroinštalácia, sta. Úpravy šatní, WC a saun) plánovaná dotácia bola 200 000 a 200 000 potreba zdrojov mesta | Ing. Smreková
11. | Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa | 99974.98 | 50000 | 49974.98 | 0 | 0 |  | 09/2019
| S p o l u : | 6724356.98 | 2155395 | 472645.98 | 5517 | 13200 |  |  | 99550 | 0
Tabuľka č. 3
Por. | Schválené investície zo štátnych | Rozpočtový | Schvalený | Spolufin. | Potreba | Návrh na | Akciu | Zaradenie | Upravený | Finančné
č. | a európskych fondov | náklad | NFP | mesta | zdrojov | fin.krytie | zabezp. | akcie | plán RPM | plnenie |  | Poznámka
|  | projektu | /dotácia/ |  | v r.2019 | z rozp.2019 |  |  | na rok 2010 | za rok 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1 | Komunitné centrum Podsadek | 301515 | 244619 | 56896 | 0 | 0 |  |  |  |  | Anna Hrebíková
2 | Komplexná obnova ZUŠ | 251868 | 239274 | 12593 | 36409.44 | 36409.44 |  |  |  | 13344.815 | Jozef Majerníček | spolufinancovanie zaplatene v r. 2018 | Ing. Majerníček | Ing. Varcholová
3 | Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ | 699125 | 640609 | 33716 | 0 | 0 |  |  |  |  | Jozef Majerníček |  | Ing. Majerníček
4 | Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v SL | 50437 | 29426 | 21011 | 21011 | 21011 |  |  |  |  | Anna Hrebíková |  | Ing. Smreková
5 | ZŠ Komenského - interiérové vybavenie (stavebná časť) | 35263 | 33500 | 1763 | 1763 | 1763 |  |  |  |  | Jozef Majerníček | 5% zo stavebných nákladov = 1763 € | Ing. Majerníček
6 | Obnova atletickej trate - ZŠ Za vodou | 34800 | 34800 | 24800 | 24800 | 24800 |  | 06/2019 |  | 19999.71
7 | Zníženie energet.náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská s využitím aeroterm. energie | 464042.65 | 439619.35 | 24423.3 | 0 | 0 |  | 08/2019 |  |  |  | spolufinancovanie 5%
8 | ZŠ Za vodou - zníženie energetickej náročnosti - výmena okenných výplní | 167676 | 100000 | 67676 | 67676 | 67676 |  |  |  | 67676 | Jana Smreková | príspevok z Enviro fondu | Ing. Smreková
| S p o l u : | 2004726.65 | 1761847.35 | 242878.3 | 151659.44 | 151659.44 | 0 |  | 302876 | 101020.525
Tabuľka č. 4
Por. |  | PD, GP, štúdie štúdie |  |  | Potreba | Návrh na | Akciu | Zaradenie | Upravený | Finančné
č. | Prípravná a projektová dokumentácia |  |  |  | zdrojov | fin.krytie | zabezp. | akcie | plán RPM | plnenie |  | Poznámka
[5 empty] | v r.2019 | z rozp.2019 |  |  | na rok 2010 | za rok 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Názov akcie- finančne kryté z rozpočtu mesta
1 | GP, poloh. a výškop.zameranie, vytýčenie sietí | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 8917.56 |  |  | odd. SMM a odd. V
2 | Zmeny a doplnky ÚPN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Há | 10 2018 |  | 8600 | Anna Hrebíková | spolufinancovanie žiadateľov | Ing. Hrebíková
3 | Digitalizácia ÚPN | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 10 2018 |  |  | Anna Hrebíková |  | Ing. Hrebíková
4 | PD na 2 bytové domy na sídlisku Východ | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 10 2018 |  | 1387 | Jozef Majerníček | ŠFRB | Ing. Majerníček | Ing. Varcholová
5 | PD - prístupová komunikácia a parkoviská pri Zimnom štadióne | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |  | 06/2019 |  | 3050 |  |  | Ing. Žid
6 | PD - lodenica | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |  | 06/2019 |  | 3263.9 |  |  | Ing. Majerníček | Mgr. Mačugová |  |  | 2260 | [6 empty] | 2260
7 | PD - prístupová komunikácia k rómskym osídleniam (chodníky) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |  | 06/2019 |  | 5400 |  |  | Ing. Žid |  |  | 5400 | [6 empty] | 5400
8 | PD - zníženie energetickej náročnosti vykurovania ZŠ Levočská | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 |  | 06/2019 |  | 5880 |  |  | Ing. Majerníček | Mgr. Mačugová | 5880 | [6 empty] | 5880
9 | PD - Zariadenie sociálnych služieb - zmena dokončenej stavby č. 1912 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  | 06/2019 |  | 18456 |  | vrátane arch. Štúdie | Ing.Hrebíková | Ing. Varcholová
10 | AŠ - Mesto kultúry - infraštruktúra na Nám. gen. Štefánika | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 06/2019 |  | 1500
11 | PD - úprava komunikácie k parkoviskám za Vodou | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 06/2019 |  |  |  |  | Ing. Žid
12 | Aktualizácia PD stavby OD Družba - zníženie energetickej náročnosti budovy | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |  | 06/2019 |  | 1870 |  |  | Ing. Majerníček |  |  |  |  | 1870
13 | PD - realizačná časť "Stavebné úpravy v ZŠ Komenského, SĽ" | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  | 06/2019 |  | 650 |  |  | Ing. Žid | [6 empty] | 650
14 | PD - Úprava komunikácie k romským osídleniam ul. SNP | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |  | 06/2019 |  | 3480
15 | Prepracovanie PD - Zariadenie sociálnych služieb - zmena dokončenej stavby č. 1912 v zmysle požiadaviek v rámci žiadosti o NFP | 4440 | 4400 | 4440 | 4440 | 4440 |  | 06/2019 |  | 4440
16 | Technická štúdia Prepojenie ulíc Popradská Továrenská | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |  | 07/2019 |  | 4140
17 | Projektová dokumentácia Skatepark | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |  | 09/2019 |  | 1300 |  | vrátane štúdie pumptrack
18 | Úprava projektovej dokumentácie Výmena okien ZŠ za Vodou | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 07/2019 |  | 912
19 | Úprava projektovej vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou (dažď. Kanalizácia) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | 07/2019 |  | 300
20 | Projektová dokumentácia rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |  | 08/2019 |  | 3700
21 | Úprava projektovej dokumentácie Cykloprístreškov | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |  | 10/2019 |  | 1650
| S p o l u : | 118320 | 116630 | 116670 | 96670 | 96670 |  |  |  | 60064.46
Investičné akcie finančne nekryté z rozpočtu mesta
8 | Administratívna budova -ul. Budovateľská /VšZP/ |  | 7000 |  |  |  |  | 12 2012
9 | Verejné WC /pošta/ |  | 1000 |  |  |  |  | 12 2013
10 | Ver. osvetlenie komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 800 |  |  |  |  | 12 2013
11 | Vykurovanie/plyn/-Nám.sv.Mikuláša č. 21 |  | 500 |  |  |  |  | 02 2013
12 | Aktualizácia pasportu cestnej infrašt.Mesta Stará Ľubovňa | 15000 | [5 empty] | 12 2012
13 | Vystavba chodníka komunikácie III. tr. - Podsadek |  | 1500 |  |  |  |  | 01 2015
14 | Rekonštrukcia strechy- BD Obrancov mieru 22-24 /ŠOKA/ |  | 900 |  |  |  |  | 01 2015
15 | Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24 |  | 600 |  |  |  |  | 01 2015
16 | Rekonštrukcia odkanal. budovy - Nám.G.Štefánika č.5 |  | 450 |  |  |  |  | 01 2015
17 | Rekonštrukcia strechy- Nám.sv.Mikuláša č.12 |  | 500 |  |  |  |  | 01 2015
18 | NN el. prípojka - Továrenska 14 -rómovia |  | 250 |  |  |  |  | 01 2015
19 | Rekonštrukcia MK - Ul. Jarmočná /okolo Jakubianky/ |  | 2000 |  |  |  |  | 01 2015
20 | Vyhliadková veža - Oslí vrch St.Ľubovňa |  | 1200 |  |  |  |  | 01 2015
21 | Dažďová kanalizácia Podsadek /romská osada/ |  | 1000 |  |  |  |  | 12 2016
| S p o l u : | 15000 | 17700
Tabuľka č. 5
Por. | Výstavba a údržba MK | Rozpočtový |  |  | Potreba | Návrh na | Akciu | Zaradenie | Upravený | Finančné
č. | Názov akcie | náklad |  |  | zdrojov | fin.krytie | zabezp. | akcie | plán RPM | plnenie |  | Poznámka
| Investície finančne kryté | stavby |  |  | v r.2019 | z rozp.2019 |  |  | na rok 2010 | za rok 2019
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1. | Vysprávky MK v meste | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | VPS-Sč |  | 47853 | 23255.75 | Michal Žid |  | VPS - Ing. Žid | [12 empty] | 519 | 794.5 |  | 103.6
2. | Vodorovné a zvislé dopravné značenie | 12500 |  |  | 12500 | 12500 | VPS-Sč |  | 16000 | 9021.67 | Michal Žid |  | VPS - Ing. Žid | [14 empty] | 3473.41
3. | Asfaltovanie miestnych komunikácií a chodníkov | [5 empty] | VPS-Sč | [5 empty] | VPS - Ing. Žid
a | MK ul. 17. Novembra | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  | 12 2017 |  | 10702.31 | Michal Žid | dokončenie za Domom kultúry, | VPS - Ing. Žid
b | Ostatné MK na základe obhliadky | 20500 |  |  | 20500 | 20500 |  | 12 2017 |  | 13744.39 | Michal Žid | Sládkovičová ul. | VPS - Ing. Žid
c | Továrenská autobusová stanica (most - fut.štadión) | 26000 |  |  | 26000 | 26000 |  | 01 2015 |  | 21931.03 | Michal Žid |  | VPS - Ing. Žid
| S p o l u : | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 |  |  | 63853 | 78655.15 |  |  | VPS - Ing. Žid
Investície finančne nekryté
4 | Asfaltovanie MK Podsadek /kostol-IBV Hajtovky/ | 57000 | [5 empty] | 12 2011 |  |  |  | 2520,00 m2
5 | Asfaltovanie chodníka ul.Mierová/Vchod č 32,30/ | 3937 | [5 empty] | 02 2013 |  |  |  | 282,00 m2
6 | Úprava chodníka –lavka- ul.Tovarenská- žel. Stanica | 7000 | [5 empty] | 12 2012
7 | Asfaltovanie MK ul. Levočská /Prometeus/ | 10800 | [5 empty] | 12 2011 |  |  |  | 600,00 m2
8 | Asfaltovanie MK uzl. Hviezdoslavova /Fedorová/ | 4500 | [5 empty] | 12 2015 |  |  |  | 250,00 m2
9 | Asfaltovanie MK ul. Štúrová /nová IBV/ | 11880 | [5 empty] | 12 2012 |  |  |  | 660,00 m2
10 | Asfaltovanie ihriska ul. Mierová | 15000 | [5 empty] | 06 2014 |  |  |  | 286,00 m2
11 | Rekončtrukcia MK / garáže K4/ | 10000
| S p o l u : | 120117 | 0
| CELKOM SPOLU | 13253895.63 | 8216957.35 | 832194.28 | 3068031.44 | 3044414.44 |  |  |  | 1417702.785
V Starej Ľubovni 20.04.2020 | [11 empty] | Spracoval: Ing.Michal Žid